## Лист1
Отчет об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"на территории Ленинградской области
в сфере теплоснабжения за 2014 год
| № п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятрия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятрия |  | Источник финансирования | Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)
[9 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) | Утверждено на 2014 год | Факт за 1 квартал 2014 года | Факт за 1 полугодие 2014 года | Факт за 9 месяцев 2014 года | Факт за год 2014 года | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
[6 empty] | месяц | год |  |  | тыс.руб.
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 44993 | 44993 | 0 | 127.12 | 3668.15 | 12968.08 | 32024.92
| 1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Передача тепловых сетей в счёт платы за подключение на территории МО Новодевяткинское сельское поселение | 2014 | Декабрь | 2014 | За счет платы за технологическое присоединение | 2373 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 1118.64 | 1254.36
| 2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Передача тепловых сетей в счёт платы за подключение на территории МО Муринское сельское поселение | 2014 | Декабрь | 2014 | За счет платы за технологическое присоединение | 15878 | 15878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15878
| 3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение мощности и производительности существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | Плата ОАО "ТГК-1" на территории МО Новодевяткинское сельское поселение | 2014 | Декабрь | 2014 | За счет платы за технологическое присоединение | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524
| 4 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение мощности и производительности существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | Плата ОАО "ТГК-1" на территории МО Муринское сельское поселение | 2014 | Декабрь | 2014 | За счет платы за технологическое присоединение | 3503 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503
| 5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция НСС Ново-Девяткино | 2014 | Декабрь | 2014 | Амортизационные отчисления | 22515 | 22515 | 0 | 0 | 3541.03 | 11505.4 | 11009.6
| 6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Устройство узла врезки из УТ-8 р/с кв. 2 т/м Ново-Девяткино | 2014 | Декабрь | 2014 | Амортизационные отчисления | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
| 7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция сооружений 8-го района по адресу: ЛО, дер.Ново-Девяткино, д.121 | 2014 | Декабрь | 2014 | Амортизационные отчисления |  |  |  | 127.12 | 127.12 | 344.04 | -344.04
| Директор по экономике и финансам | [11 empty] | А.В. Кийски