## ИП
Утверждаю: Председатель Комитета по тарифам ____________________ Д.В.Коптин "___"________________ 2010 г. | [10 empty] | Генеральный директор ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" ____________________Е.Г.Хачатуров "___"______________________ 2010 г.
Инвестиционная программа ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" по Санкт-Петербургу на 2011-2013 года
№ п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Инвестиции на период 2011-2013 гг. в соответствии с Программой комплексного развития | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | [7 empty] | Источники финансирования
[10 empty] | на весь период реализации 2011-2013 гг. | по годам и квартатам
[11 empty] | 2011 |  |  |  |  | 2012 | 2013
|  |  | начало, год | окончание, год | [7 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 | 14 | 23
| Всего по передаче тепловой энергии по Санкт-Петербургу |  |  |  | 15268954.766 | 14999999.996 |  |  | 18175629.7662 | 18175629.7662 | 4386932.3612 | 246327.6028 | 1036404.3139 | 2038933.5545 | 1065266.89 | 5435116.02 | 6486246.3225 | ИТОГО
[10 empty] | 6528714 | 1939714 | 36983 | 383479 | 942583 | 576669 | 2146000 | 2443000 | амортизация
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибыль за счет инвестиционной надбавки
[10 empty] | 453168 | 151056 | 12902 | 43279 | 68307 | 26568 | 151056 | 151056 | прибыль на погашение % по кредитам
[10 empty] | 1867334.7437 | 515299.0312 | 44335.6528 | 99415.0639 | 222741.9345 | 148806.38 | 620200.1 | 731835.6125 | за счет платы за подключение, всего
[10 empty] | 1012208.04 | 279422.67 | 1690 | 17880 | 118025 | 141827.67 | 336140.08 | 396645.29 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[10 empty] | 253052.0225 | 69855.68 | 210 | 19920 | 47880.97 | 1844.71 | 84035.02 | 99161.3225 | − налог на прибыль
[10 empty] | 602075 | 166021 | 42435.6528 | 61615.0639 | 56835.9645 | 5134 | 200025 | 236029 | − плата ОАО "ТГК-1" за подключение
[10 empty] | 7459077.96 | 1780863.33 | 152106.95 | 510231.25 | 805301.62 | 313223.51 | 2517859.92 | 3160354.71 | прочие (кредитные средства)
1 | 3-я Южная т/м от ТК-34 до ТК-36 (пересечка Ленинского пр. по пр. Стачек) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31863 | 31310 | км.труб | 0.202 | 31310 | 31310 | 31310 | 0 | 15000 | 16310 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 20000 | 20000 | 20000 |  | 15000 | 5000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 11310 | 11310 | 11310 |  |  | 11310 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
2 | р/с Ульянка от ТК-2 до ТК-2а | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 77754 | 73572 | км.труб | 0.632 | 73572 | 73572 | 73572 | 0 | 3572 | 30000 | 40000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 37000 | 37000 | 37000 |  |  | 25000 | 12000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 36572 | 36572 | 36572 |  | 3572 | 5000 | 28000 |  |  | прочие (кредитные средства)
3 | 2 Главная т/м от ТК-74а до ТК-70 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 53788 | 50306 | км.труб | 0.709 | 50306 | 50306 | 50306 | 0 | 20000 | 30306 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 40200 | 40200 | 40200 |  | 10000 | 30200 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 10106 | 10106 | 10106 |  | 10000 | 106 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
4 | р/с Конная от ТК-60 до НО | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 22278 | 21018 | км.труб | 0.608 | 21018 | 21018 | 21018 | 3000 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 12018 | 12018 | 12018 | 3000 | 9018 |  |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 9000 | 9000 | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
5 | 1 Главная т/м от ТК-5 до ТК-8 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 59681 | 55351 | км.труб | 0.796 | 55351 | 55351 | 55351 | 0 | 5351 | 35000 | 15000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 40351 | 40351 | 40351 |  | 5351 | 20000 | 15000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
6 | р/с Старорусская от Суворовского пр. до ТК-25 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 45557 | 42261 | км.труб | 0.737 | 42261 | 42261 | 42261 | 0 | 22000 | 20261 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 12200 | 12200 | 12200 |  | 2000 | 10200 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 30061 | 30061 | 30061 |  | 20000 | 10061 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
7 | Театральная т/м от ЭС-3 до пдв.Фонтанки 98 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 24249 | 23320 | км.труб | 0.24 | 23320 | 23320 | 23320 | 0 | 10000 | 13320 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 16320 | 16320 | 16320 |  | 10000 | 6320 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
8 | Московская т/м от НО-20 до ТК-60 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 116444 | 116444 | км.труб | 1.064 | 116444 | 116444 | 116444 | 6400 | 70000 | 40044 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 96400 | 96400 | 96400 | 6400 | 70000 | 20000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 20044 | 20044 | 20044 |  |  | 20044 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
9 | 2-я Южная т/мот ТК-32 до ТК-33 (пересечка пр. Ю.Гагарина в створе ул. Бассейная) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 17050 | 16748 | км.труб | 0.127 | 16748 | 16748 | 16748 | 6748 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 14048 | 14048 | 14048 | 4048 | 10000 |  |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | [5 empty] | прочие (кредитные средства)
10 | р/с Будапештская от ТК-48 (Фрунзенской т/м ) до ТК-56 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 94221 | 88560 | км.труб | 0.69 | 88560 | 88560 | 88560 | 0 | 8560 | 55000 | 25000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 38060 | 38060 | 38060 |  | 3060 | 20000 | 15000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 50500 | 50500 | 50500 |  | 5500 | 35000 | 10000 |  |  | прочие (кредитные средства)
11 | р/с Наличная от ТК-1 до Пав.15 (Наличной т/м) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 40218 | 38913 | км.труб | 0.427 | 38913 | 38913 | 38913 | 0 | 5913 | 23000 | 10000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 8900 | 8900 | 8900 |  | 900 | 8000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 30013 | 30013 | 30013 |  | 5013 | 15000 | 10000 |  |  | прочие (кредитные средства)
12 | р/с Тучков пер. от ТК-8а р/с по Большому пр. до пдв.д.4 по Тучкову пер. | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31848 | 29458 | км.труб | 0.612 | 29458 | 29458 | 29458 | 0 | 0 | 17000 | 12458 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 9400 | 9400 | 9400 |  |  | 5000 | 4400 |  |  | амортизация
[9 empty] | 20058 | 20058 | 20058 |  |  | 12000 | 8058 |  |  | прочие (кредитные средства)
13 | р/с Нахимова от ТК-6 до гр.работ у ТК-60 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 139743 | 136191 | км.труб | 1.246 | 136191 | 136191 | 136191 | 6000 | 30000 | 70000 | 30191 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 56814 | 56814 | 56814 |  | 10000 | 20000 | 26814 |  |  | амортизация
[9 empty] | 79377 | 79377 | 79377 | 6000 | 20000 | 50000 | 3377 |  |  | прочие (кредитные средства)
14 | р/с Сенная от ТК-800 до пдв.Мойки 64 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 40561 | 37410 | км.труб | 0.74 | 37410 | 37410 | 37410 | 0 | 15000 | 22410 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 32400 | 32400 | 32400 |  | 12000 | 20400 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 5010 | 5010 | 5010 |  | 3000 | 2010 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
15 | р/с Кв. 117-119 "от узел А до ТК-63 (без пересечки Измайловского пр.)" | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 18148 | 16740 | км.труб | 0.36 | 16740 | 16740 | 16740 | 0 | 0 | 16740 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 5700 | 5700 | 5700 |  |  | 5700 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 11040 | 11040 | 11040 |  |  | 11040 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
16 | р/с Лермонтовская от ТК-63 до ТК-70 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 40308 | 37355 | км.труб | 0.964 | 37355 | 37355 | 37355 | 0 | 2355 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 9300 | 9300 | 9300 |  | 1300 | 3000 | 5000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 28055 | 28055 | 28055 |  | 1055 | 12000 | 15000 |  |  | прочие (кредитные средства)
17 | р/с Псковская от ТК-4 до подв. д. 115 по ул. Римского-Корсакова | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 20769 | 18903 | км.труб | 0.604 | 18903 | 18903 | 18903 | 0 | 0 | 8903 | 10000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 15003 | 15003 | 15003 |  |  | 6003 | 9000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 3900 | 3900 | 3900 |  |  | 2900 | 1000 |  |  | прочие (кредитные средства)
18 | р/с Эрмитажа от ТК-8 до ТК-13 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 50460 | 47455 | км.труб | 0.87 | 47455 | 47455 | 47455 | 0 | 0 | 25000 | 22455 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 25055 | 25055 | 25055 |  |  | 13000 | 12055 |  |  | амортизация
[9 empty] | 22400 | 22400 | 22400 |  |  | 12000 | 10400 |  |  | прочие (кредитные средства)
19 | р/с кв. 126 от ТК-1 до ТК-2 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1925 | 1550 | км.труб | 0.04 | 3100 | 3100 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 3100 | 3100 | 1550 |  | 1550 |  |  |  |  | амортизация
20 | р/с Трефолева от ТК-21 (Северной т/м ТЭЦ-14) до НО-1 (пересечка ул.М.Говорова) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 5885 | 5500 | км.труб | 0.086 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 3500 | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
21 | р/с Прилукская от Пав.1 (Куйбышевской т/м) до ТК-2 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 19500 | 19500 | км.труб | 0.26 | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 7500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 15000 | 15000 | 15000 |  | 3000 | 12000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 4500 | 4500 | 4500 |  | 4500 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
22 | р/с Космонавтов от ТК-38 (2 Южной т/м) до ТК-6 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 180934.6 | 180934.6 | км.труб | 1.516 | 180934.6 | 180934.6 | 180934.6 | 1934.6 | 29000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 140900 | 140900 | 140900 | 900 | 9000 | 81000 | 50000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 40034.6 | 40034.6 | 40034.6 | 1034.6 | 20000 | 19000 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
23 | Северная т/м ТЭЦ-14 (Аларчин мост) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 6200 | 6200 | км.труб | 0.1 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
24 | р/с Ярославская по территории Консульства Великобритании | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 9000 | 9000 | км.труб | 0.2 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 7500 | 7500 | 7500 |  | 1500 | 6000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
25 | р/с Арсенальная от ТК-34 до ТК-37 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 16747 | 16737 | км.труб | 0.47 | 16737 | 16737 | 16737 | 737 | 2000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 12700 | 12700 | 12700 | 200 | 500 | 12000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 4037 | 4037 | 4037 | 537 | 1500 | 2000 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
26 | Куйбышевская т/м от ЭС-1 до ТК-8 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 77500 | 77500 | км.труб | 0.5 | 77500 | 77500 | 77500 | 2500 | 5000 | 20000 | 50000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 67000 | 67000 | 67000 |  |  | 17000 | 50000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 10500 | 10500 | 10500 | 2500 | 5000 | 3000 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
27 | р/с Невская от ТК-144 до ТК-217 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 41730 | 38130 | км.труб | 1.23 | 40535.88 | 40535.88 | 40535.88 | 0 | 2156 | 17405.88 | 20974 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 12029.38 | 12029.38 | 12029.38 | 0 | 0 | 2405.88 | 9623.5 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 9623.5 | 9623.5 | 9623.5 |  |  |  | 9623.5 |  |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 2405.88 | 2405.88 | 2405.88 |  |  | 2405.88 |  |  |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 28506.5 | 28506.5 | 28506.5 |  | 2156 | 15000 | 11350.5 | 0 | 0 | прочие (кредитные средства)
28 | 1 перемычка от ТК-19 (1-я Главная т/м) до ТК-25 (р/с Старорусская) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 14444 | 13020 | км.труб | 0.21 | 14265.96 | 14265.96 | 14265.96 | 0 | 0 | 7000 | 7265.96 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 6229.78 | 6229.78 | 6229.78 | 0 | 0 | 0 | 6229.78 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 4983.82 | 4983.82 | 4983.82 |  |  |  | 4983.82 |  |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 1245.96 | 1245.96 | 1245.96 |  |  |  | 1245.96 |  |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 8036.18 | 8036.18 | 8036.18 |  |  | 7000 | 1036.18 |  |  | прочие (кредитные средства)
29 | 2 Главная т/м от ЭС до ТК-8 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 472680.22 | 459936.22 | км.труб |  | 491142.56 | 491142.56 | 491142.56 | 45000 | 100000 | 221317.21 | 124825.35 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 156031.69 | 156031.69 | 156031.69 | 0 | 0 | 31206.34 | 124825.35 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 124825.35 | 124825.35 | 124825.35 |  |  |  | 124825.35 |  |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 31206.34 | 31206.34 | 31206.34 |  |  | 31206.34 |  |  |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 335110.87 | 335110.87 | 335110.87 | 45000 | 100000 | 190110.87 | 0 | 0 | 0 | прочие (кредитные средства)
30 | р/с Ярославская от ТК-13 до ТК-163 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 118601.27 | 112721.27 | км.труб | 1.041 | 130671.27 | 130671.27 | 130671.27 | 0 | 60671.27 | 70000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 89750 | 89750 | 89750 | 0 | 19750 | 70000 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 71800 | 71800 | 71800 |  | 1800 | 70000 |  |  |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 17950 | 17950 | 17950 |  | 17950 |  |  |  |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 40921.27 | 40921.27 | 40921.27 |  | 40921.27 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
31 | Перемычка между Московской т/м и р/с Космонавтов | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 42285 | 40584 | км.труб | 0.146 | 47630 | 47630 | 47630 | 0 | 20600 | 27030 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 35230 | 35230 | 35230 | 0 | 8200 | 27030 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 28184 | 28184 | 28184 |  | 8200 | 19984 |  |  |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 7046 | 7046 | 7046 |  |  | 7046 |  |  |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 12400 | 12400 | 12400 |  | 12400 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
32 | 2 Южная т/м ТК-56а | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 6188 | 6000 | км.труб | 0.03 | 7125 | 7125 | 7125 | 0 | 7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 5625 | 5625 | 5625 | 0 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 4500 | 4500 | 4500 |  | 4500 |  |  |  |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 1125 | 1125 | 1125 |  | 1125 |  |  |  |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
33 | р/с Кондратьевская от ТК-10 (Полюстровской т/м) до ТК-6 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 115683.75 | 108879.75 | км.труб | 1.14 | 115804.75 | 115804.75 | 115804.75 | 700 | 34000 | 81104.75 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 34625 | 34625 | 34625 | 700 | 0 | 33925 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 27700 | 27700 | 27700 | 700 |  | 27000 |  |  |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 6925 | 6925 | 6925 |  |  | 6925 |  |  |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 81179.75 | 81179.75 | 81179.75 |  | 34000 | 47179.75 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
34 | р/с Воронежская от ТК-6 до ТК-9 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 883.5 | 883.5 | км.труб | 0.23 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 0 | 0 | 0 | 883.5 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 883.5 | 883.5 | 883.5 |  |  |  | 883.5 |  |  | прочие (кредитные средства)
35 | р/с Варшавская от ТК-20 до ТК-25, УВВ-20А, УВВ-22А | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 8308 | 8308 | км.труб | 0.78 | 8808 | 8808 | 8808 | 0 | 0 | 0 | 8808 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 6308 | 6308 | 6308 |  |  |  | 6308 |  |  | прочие (кредитные средства)
36 | т/ввод от ТК-4 р/с М.Жукова направо до АТК-А | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 10890 | 10890 | км.труб | 0.16 | 11112.5 | 11112.5 | 11112.5 | 890 | 4500 | 5722.5 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 890 | 0 | 222.5 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 890 | 890 | 890 | 890 | [5 empty] | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 222.5 | 222.5 | 222.5 |  |  | 222.5 |  |  |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  | 4500 | 5500 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
37 | р/с 14-15 линия ТК-98 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 780 | 780 | км.труб | 0.01 | 975 | 975 | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 975 | 975 | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 780 | 780 | 780 |  | 780 |  |  |  |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 195 | 195 | 195 |  | 195 |  |  |  |  | − налог на прибыль
38 | р/с Наличная ТК-58 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 4600 | 4600 | км.труб | 0.04 | 5250 | 5250 | 5250 | 350 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 3250 | 3250 | 3250 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 2600 | 2600 | 2600 |  | 2600 |  |  |  |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 650 | 650 | 650 |  | 650 |  |  |  |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 350 | 1650 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
39 | р/с 6-7 линия УВВ-140а взамен существующего | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 840 | 840 | км.труб | 0.03 | 1050 | 1050 | 1050 | 310 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 1050 | 1050 | 1050 | 310 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 840 | 840 | 840 | 100 |  | 740 |  |  |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 210 | 210 | 210 | 210 | [5 empty] | − налог на прибыль
40 | р/с Рабочая новый УВВ-1 около НО (в 47,8 м от ТК-4 (р/с Писарева) | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 395 | 395 | км.труб | 0.006 | 493.75 | 493.75 | 493.75 | 0 | 0 | 0 | 493.75 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 493.75 | 493.75 | 493.75 | 0 | 0 | 0 | 493.75 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 395 | 395 | 395 |  |  |  | 395 |  |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 98.75 | 98.75 | 98.75 |  |  |  | 98.75 |  |  | − налог на прибыль
41 | р/с Кронштадтская от ТК-2 (Северной т/м ТЭЦ-14 до ТК-1) | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 440 | 440 | км.труб | 0.11 | 440 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 440 | 440 | 440 |  |  |  | 440 |  |  | прочие (кредитные средства)
42 | р/с Кронштадтская от УВВ между ТК-2А и ТК-2 (Северной т/м ТЭЦ-14) до врезки в сущ. р/с | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 200 | 200 | км.труб | 0.04 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  | прочие (кредитные средства)
43 | р/с по Московскому пр. ТК-11 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 581 | 581 | км.труб | 0.01 | 656.25 | 656.25 | 656.25 | 0 | 140 | 516.25 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 376.25 | 376.25 | 376.25 | 0 | 0 | 376.25 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 301 | 301 | 301 |  |  | 301 |  |  |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 75.25 | 75.25 | 75.25 |  |  | 75.25 |  |  |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 280 | 280 | 280 |  | 140 | 140 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
44 | Реконструкция внутриквартальных сетей | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 3599820.38 | 3552764.38 | км.труб | 226.002 | 3552764.38 | 3552764.38 | 487300 | 27300 | 160000 | 200000 | 100000 | 1274448 | 1791016.38 | ИТОГО:
[9 empty] | 2528000 | 2528000 | 431000 |  | 131000 | 200000 | 100000 | 980000 | 1117000 | амортизация
[9 empty] | 1024764.38 | 1024764.38 | 56300 | 27300 | 29000 |  |  | 294448 | 674016.38 | прочие (кредитные средства)
45 | ПИР для реконструкция внутриквартальных тепловых сетей | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 352585.5 | 352585.5 | км.труб | 287.232 | 352585.5 | 352585.5 | 89600 | 0 | 0 | 40000 | 49600 | 201571 | 61414.5 | ИТОГО:
[9 empty] | 257100 | 257100 | 69600 |  |  | 20000 | 49600 | 137500 | 50000 | амортизация
[9 empty] | 95485.5 | 95485.5 | 20000 |  |  | 20000 |  | 64071 | 11414.5 | прочие (кредитные средства)
46 | Автоматизация ЦТП с сохранением схемы теплоснабжения | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 87667 | 87667 | шт. |  | 87667 | 87667 | 87667 | 0 | 17667 | 50000 | 20000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 67600 | 67600 | 67600 |  | 7600 | 40000 | 20000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 20067 | 20067 | 20067 |  | 10067 | 10000 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
47 | Автоматизация ЦТП с переводом в НСС | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 16080 | 16080 | шт. |  | 16080 | 16080 | 16080 | 0 | 8000 | 8080 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 12080 | 12080 | 12080 |  | 4000 | 8080 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 4000 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
48 | Верхний уровень АСДУ ЦТП | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 7048 | 7048 | шт. | 86 | 7048 | 7048 | 7048 | 0 | 0 | 7048 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 2048 | 2048 | 2048 |  |  | 2048 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
49 | Установка охранной сигнализациина ЦТП | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2580 | 2580 | шт. | 86 | 2580 | 2580 | 2580 | 0 | 1580 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 2000 | 2000 | 2000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 580 | 580 | 580 |  | 580 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
50 | Реконструкция ЦТП ул.Морская наб., д.41, лит.Б | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 50000 | 45000 | шт. | 1 | 45000 | 45000 | 45000 | 1000 | 14000 | 25000 | 5000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 40000 | 40000 | 40000 |  | 10000 | 25000 | 5000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 4000 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
51 | Реконструкция ЦТП ул.Г.Симоняка, д.10 корп.2 лит.А | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 5000 | 5000 | шт. |  | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | прочие (кредитные средства)
52 | Реконструкция ЦТП ул.Бухарестская д.116, к.2, лит.А | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 5000 | 5000 | шт. |  | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | прочие (кредитные средства)
53 | Реконструкция ЦТП ул.М.Казакова д.5 к.3 лит.В | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 5000 | 5000 | шт. |  | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
54 | Реконструкция ЦТП ул.М.Казакова д.12 к.3 лит.Б | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 5000 | 5000 | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | прочие (кредитные средства)
55 | НПС "Обуховская" с административно-производственным комплексом для 7 эксплуатационного района | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12000 | 12000 | шт. |  | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 12000 | 12000 | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | прочие (кредитные средства)
56 | Перемычка по пр.Народного Ополчения от 3 Южной т/м до Ленинского пр. | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 9600 | 9600 | шт. |  | 9600 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  | 9600 |  |  | прочие (кредитные средства)
57 | Переключение потребителей 1-ой Кировской котельной от Пав.2 3 Южной т/м | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 7800 | 7800 | шт. |  | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 7800 | 7800 | 7800 |  |  |  | 7800 |  |  | прочие (кредитные средства)
58 | Строительство выводов на Сенную и Апраксинскую т/м в створе Введенского канала от НПС "Введенская" | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 65800 | 65800 | км.труб | 0.28 | 65800 | 65800 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 58800 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 65800 | 65800 | 7000 |  |  | 7000 |  | 58800 |  | прочие (кредитные средства)
59 | Софийская т/м от ТК-10 до соединения с сетями р/с Софийская | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 15000 | 15000 | км.труб |  | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 7000 | 8000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 7000 | 8000 |  |  | прочие (кредитные средства)
60 | Соединение Рыбацкой т/м с новыми выводами Софийской т/м ТЭЦ-22 | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 18750 | 18600 | км.труб |  | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 8600 | 10000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 15100 | 15100 | 15100 |  | 8600 | 6500 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
61 | т/м Обуховская | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 1012924.6 | 924461.6 | км.труб | 4.2 | 924461.6 | 924461.6 | 336461.6 | 2461.6 | 54000 | 180000 | 100000 | 336000 | 252000 | ИТОГО:
[9 empty] | 924461.6 | 924461.6 | 336461.6 | 2461.6 | 54000 | 180000 | 100000 | 336000 | 252000 | прочие (кредитные средства)
62 | ПИР для реконструкции тепловых сетей будущих периодов | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 493177.83 | 493177.83 | км.труб | 57.357 | 493177.83 | 493177.83 | 252270.33 | 0 | 0 | 152000 | 100270.33 | 131376 | 109531.5 | ИТОГО:
[9 empty] | 407400 | 407400 | 220000 |  |  | 122000 | 98000 | 96500 | 90900 | амортизация
[9 empty] | 85777.83 | 85777.83 | 32270.33 |  |  | 30000 | 2270.33 | 34876 | 18631.5 | прочие (кредитные средства)
63 | Модернизация технологических объектов (ПИР+СМР) | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 2129970 | 2114500 | шт. |  | 2114500 | 2114500 | 114500 | 1500 | 25000 | 40000 | 48000 | 1000000 | 1000000 | ИТОГО:
[9 empty] | 675000 | 675000 | 75000 |  |  | 27000 | 48000 | 300000 | 300000 | амортизация
[9 empty] | 1439500 | 1439500 | 39500 | 1500 | 25000 | 13000 |  | 700000 | 700000 | прочие (кредитные средства)
64 | Мероприятия по повышению качества горячего водоснабжения (анализаторы качества сетевой воды) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 15580.1 | 15580.1 | шт. |  | 15580.1 | 15580.1 | 15580.1 | 200 | 5380.1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 12500 | 12500 | 12500 |  | 2500 | 10000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 3080.1 | 3080.1 | 3080.1 | 200 | 2880.1 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
65 | Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод в зоне прохождения тепловых сетей | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 6570 | 6570 | шт. |  | 6570 | 6570 | 6570 | 0 | 3570 | 3000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 5500 | 5500 | 5500 |  | 2500 | 3000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 1070 | 1070 | 1070 |  | 1070 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
66 | Капитальное строительство и реконструкция установок ЭХЗ | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 89091.88 | 79526.88 |  |  | 79526.88 | 79526.88 | 79526.88 | 0 | 25526.88 | 34000 | 20000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 60000 | 60000 | 60000 |  | 6000 | 34000 | 20000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 19526.88 | 19526.88 | 19526.88 |  | 19526.88 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
67 | Предпроектное обследование трубопроводов (методом площадной тепловизионной аэрофотосъемки тепловых сетей и методом ВТД) | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 20332 | 20332 |  |  | 20332 | 20332 | 20332 | 8000 | 6000 | 6332 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 6000 | 6000 | 3000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 5332 | 5332 | 5332 | 2000 |  | 3332 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
68 | Развитие системы телеметрического контроля за состоянием схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
69 | Реализация проекта 5 очереди информационно-аналитической системы - «оценки эксплуатационного ресурса трубопроводов (ИАС-ОЭРТ) | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
70 | Развитие работ по АСУСЭ, АСВИП | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 2500 | 2500 | 2500 |  | 1000 | 1000 | 500 |  |  | амортизация
[9 empty] | 500 | 500 | 500 | 500 | [5 empty] | прочие (кредитные средства)
71 | Окончание работ 2010 г. По внедрению ГИС ТС | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 2726.7 | 2726.7 | 2726.7 | 726.7 | 1000 | 1000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 273.3 | 273.3 | 273.3 | 273.3 | [5 empty] | прочие (кредитные средства)
72 | Внедрение системы профессиональной технологической связи ПАСС | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 16000 | 16000 |  |  | 16000 | 16000 | 16000 | 1000 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 15000 | 15000 | 15000 |  | 5000 | 10000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | прочие (кредитные средства)
73 | Внедрение системы записи, оперативных переговоров районных диспетчерских служб | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 500 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 3000 | 3000 | 3000 |  | 1000 | 2000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
74 | Приобретение и разработка ПО для решения административно-управленческих задач | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 11710 | 11710 |  |  | 11710 | 11710 | 11710 | 1710 | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 8710 | 8710 | 8710 | 710 | 4000 | 4000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
75 | Приобретение и внедрение лицензионного ПО | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 16594.3 | 16594.3 | км.труб |  | 16594.3 | 16594.3 | 16594.3 | 6594.3 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 16594.3 | 16594.3 | 16594.3 | 6594.3 | 5000 | 5000 |  |  |  | амортизация
76 | Приобретение и внедрение информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом технического оборудования НПС и ЦТП | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | прочие (кредитные средства)
77 | Реконструкция здания для размещения персонала 1-го района | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 5000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 15000 | 15000 | 15000 |  | 5000 |  | 10000 |  |  | прочие (кредитные средства)
78 | Электроснабжение административного здания 8-го эксплуатационного района по постоянной схеме | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 18000 | 18000 |  |  | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 3000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 16000 | 16000 | 16000 |  | 1000 | 15000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
79 | Реконструкция здания для размещения персонала 3-го района | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | прочие (кредитные средства)
80 | Реконструкция водопровода и канализации ул.Варшавская д.9/2 | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | амортизация
81 | Оборудование, не требующее монтажа | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 44982 | 44982 | шт. |  | 44982 | 44982 | 44982 | 2982 | 7000 | 20000 | 15000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 40900 | 40900 | 40900 | 900 | 5000 | 20000 | 15000 |  |  | амортизация
[9 empty] | 4082 | 4082 | 4082 | 2082 | 2000 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
82 | Получение разрешений в ОАО «Ленэнерго» на электрическую мощность для подключения технологических объектов Предприятия «Тепловая сеть» | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 64568.45 | 64568.45 |  |  | 64568.45 | 64568.45 | 64568.45 | 4568.45 | 15000 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 4500 | 4500 | 4500 | 500 |  | 4000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 60068.45 | 60068.45 | 60068.45 | 4068.45 | 15000 | 11000 | 30000 |  |  | прочие (кредитные средства)
83 | ПИР электроснабжения на павильоны, тепловые камеры, дренажные насосные и УЭХЗ в объеме, необходимом для заключения договора с гарантированным поставщиком электроэнергии | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 3500 | 500 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  | прочие (кредитные средства)
84 | Получение согласований рабочих проектов в городских организациях, топогеодезическая съёмка для разработки рабочих проектов по кап.строительству и реконструкции тепловых сетей | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 0 | 500 |  |  | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 300 | 300 | 300 |  |  | 200 | 100 |  |  | амортизация
[9 empty] | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
85 | Восстановление нарушенного благоустройства на адресах реконструкции тепловых сетей 4 кв. 2010. | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 25000 | 25000 | 25000 |  | 15000 | 10000 |  |  |  | амортизация
[9 empty] | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | прочие (кредитные средства)
86 | Выкуп тепловых сетей д.Ново-Девяткино | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | [5 empty] | прочие (кредитные средства)
87 | Затраты на содержание дирекции по капитальному строительству (зарплата+ЕСР) | Повышение надежности | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 0 | 29704 |  |  | 29704 | 29704 | 29704 | 7004 | 7200 | 7300 | 8200 | 0 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 29704 | 29704 | 29704 | 7004 | 7200 | 7300 | 8200 |  |  | амортизация
88 | р/с Майорова пдв.д.55 по Садовой ул. | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2520 | 2520 | км.труб | 0.056 | 2520 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  | амортизация
[9 empty] | 1520 | 1520 | [5 empty] | 1520 |  | прочие (кредитные средства)
89 | Рылеевская т/м от УВВ-26 до ТК-36 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 97200 | 97200 | км.труб | 1.08 | 97200 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97200 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  | амортизация
[9 empty] | 47200 | 47200 | [5 empty] | 47200 |  | прочие (кредитные средства)
90 | р/с Софийская от ТК-12 до ТК-18 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 88500 | 88500 | км.труб | 1.18 | 88500 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 45000 | 45000 | [5 empty] | 45000 |  | амортизация
[9 empty] | 43500 | 43500 | [5 empty] | 43500 |  | прочие (кредитные средства)
91 | р/с Трефолева от ТК-21 (Северной т/м ТЭЦ-14) до ТК-3 (демонтаж Пав.1, без пересечки ул.М.Говорова) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 52500 | 52500 | км.труб | 0.7 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 22000 | 22000 | [5 empty] | 22000 |  | амортизация
[9 empty] | 30500 | 30500 | [5 empty] | 30500 |  | прочие (кредитные средства)
92 | р/с Завода "Пигмент" от ТК-64 (Московской т/м) до ТК-25 (р/с Варшавская, воздушка) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 90300 | 90300 | км.труб | 0.86 | 90300 | 90300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90300 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 35300 | 35300 | [5 empty] | 35300 |  | амортизация
[9 empty] | 55000 | 55000 | [5 empty] | 55000 |  | прочие (кредитные средства)
93 | р/с Наличная от ТК-58 до ТК-60 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 36720 | 36720 | км.труб | 0.408 | 43970 | 43970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43970 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 36250 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36250 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 29000 | 29000 | [5 empty] | 29000 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 7250 | 7250 | [5 empty] | 7250 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 7720 | 7720 | [5 empty] | 7720 |  | прочие (кредитные средства)
94 | р/с Тверская от ТК-140 до ТК-2 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 22320 | 22320 | км.труб | 0.372 | 27145 | 27145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27145 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 24125 | 24125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24125 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 19300 | 19300 | [5 empty] | 19300 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 4825 | 4825 | [5 empty] | 4825 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 3020 | 3020 | [5 empty] | 3020 |  | прочие (кредитные средства)
95 | р/с 6 Таксомоторного парка от ул.Кубинская до ТК-8 (р/с кв.9) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 56550 | 56550 | км.труб | 0.754 | 56550 | 56550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56550 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 26000 | 26000 | [5 empty] | 26000 |  | амортизация
[9 empty] | 30550 | 30550 | [5 empty] | 30550 |  | прочие (кредитные средства)
96 | р/с Потемкинская от ТК-2 до ТК-3 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 18720 | 18720 | км.труб | 0.312 | 22595 | 22595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22595 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 19375 | 19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19375 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 15500 | 15500 | [5 empty] | 15500 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 3875 | 3875 | [5 empty] | 3875 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 3220 | 3220 | [5 empty] | 3220 |  | прочие (кредитные средства)
97 | р/с Замшина от ТК-9 до пр.Блюхера | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 65100 | 65100 | км.труб | 0.62 | 77875 | 77875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77875 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 63875 | 63875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63875 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 51100 | 51100 | [5 empty] | 51100 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 12775 | 12775 | [5 empty] | 12775 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 14000 | 14000 | [5 empty] | 14000 |  | прочие (кредитные средства)
98 | р/с Приморская от ТК-2а до ТК-8 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 298800 | 298800 | км.труб | 1.992 | 298800 | 298800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298800 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 200000 | 200000 | [5 empty] | 200000 |  | амортизация
[9 empty] | 98800 | 98800 | [5 empty] | 98800 |  | прочие (кредитные средства)
99 | р/с Новоселов от д.45 до ТК-11 с пересечкой Народной ул. | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 15750 | 15750 | км.труб | 0.15 | 19125 | 19125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19125 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 16875 | 16875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16875 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 13500 | 13500 | [5 empty] | 13500 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 3375 | 3375 | [5 empty] | 3375 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 2250 | 2250 | [5 empty] | 2250 |  | прочие (кредитные средства)
100 | р/с Нахимова от ТК-6 до ТК-8 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 45600 | 45600 | км.труб | 0.304 | 53975 | 53975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53975 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 41875 | 41875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41875 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 33500 | 33500 | [5 empty] | 33500 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 8375 | 8375 | [5 empty] | 8375 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 12100 | 12100 | [5 empty] | 12100 |  | прочие (кредитные средства)
101 | р/с Кораблестроителей от ТК-8 (р/с Нахимова) до ТК-10 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 60000 | 60000 | км.труб | 0.4 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 40000 | 40000 | [5 empty] | 40000 |  | амортизация
[9 empty] | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  | прочие (кредитные средства)
102 | р/с Наличная от ТК-65а до ТК-67 (мост через р.Смоленку) | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 11760 | 11760 | км.труб | 0.112 | 14435 | 14435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14435 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 13375 | 13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13375 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 10700 | 10700 | [5 empty] | 10700 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 2675 | 2675 | [5 empty] | 2675 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 1060 | 1060 | [5 empty] | 1060 |  | прочие (кредитные средства)
103 | р/с кв.121 от ТК-3 (р/с Казарова) до ТК-39 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 12120 | 12120 | км.труб | 0.404 | 14870 | 14870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14870 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 13750 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13750 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 11000 | 11000 | [5 empty] | 11000 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 2750 | 2750 | [5 empty] | 2750 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 1120 | 1120 | [5 empty] | 1120 |  | прочие (кредитные средства)
104 | р/с Казарова от ТК-12 до ТК-13 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 5475 | 5475 | км.труб | 0.146 | 6725 | 6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6725 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 6250 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 1250 | 1250 | [5 empty] | 1250 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 475 | 475 | [5 empty] | 475 |  | прочие (кредитные средства)
105 | Наличная т/м от ТЭЦ-7 до Пр.2 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 223920 | 223920 | км.труб | 1.244 | 223920 | 223920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223920 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 140500 | 140500 | [5 empty] | 140500 |  | амортизация
[9 empty] | 83420 | 83420 | [5 empty] | 83420 |  | прочие (кредитные средства)
106 | р/с Замшина от ТК-3 до ТК-9 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 117600 | 117600 | км.труб | 1.12 | 140225 | 140225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140225 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 113125 | 113125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113125 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 90500 | 90500 | [5 empty] | 90500 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 22625 | 22625 | [5 empty] | 22625 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 27100 | 27100 | [5 empty] | 27100 |  | прочие (кредитные средства)
107 | р/с Строителей от ТК-10 до ТК-12 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 23850 | 23850 | км.труб | 0.53 | 28850 | 28850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28850 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 3850 | 3850 | [5 empty] | 3850 |  | прочие (кредитные средства)
108 | р/с Строителей от ТК-12 до ТК-13 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 7500 | 7500 | км.труб | 0.2 | 8875 | 8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8875 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 6875 | 6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6875 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 5500 | 5500 | [5 empty] | 5500 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 1375 | 1375 | [5 empty] | 1375 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 |  | прочие (кредитные средства)
109 | р/с Мытнинская от ТК-74 до ТК-46 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 7200 | 7200 | км.труб | 0.24 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 2200 | 2200 | [5 empty] | 2200 |  | амортизация
[9 empty] | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000 |  | прочие (кредитные средства)
110 | р/с Севастопольская от ТК-7 до ТК-13 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 42600 | 42600 | км.труб | 0.71 | 48485.02 | 48485.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48485.02 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 29425.1 | 29425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29425.1 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 23540.08 | 23540.08 | [5 empty] | 23540.08 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 5885.02 | 5885.02 | [5 empty] | 5885.02 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 19059.92 | 19059.92 | [5 empty] | 19059.92 |  | прочие (кредитные средства)
111 | р/с Рабочая от ТК-4 до ТК-72 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 16200 | 16200 | км.труб | 0.54 | 18200 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 8000 | 8000 | [5 empty] | 8000 |  | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 |  | − налог на прибыль
[9 empty] | 8200 | 8200 | [5 empty] | 8200 |  | прочие (кредитные средства)
112 | р/с Казарова от ТК-5 до ТК-38 (р/с Северная) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 39000 | 39000 | км.труб | 0.52 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  | амортизация
[9 empty] | 19000 | 19000 | [5 empty] | 19000 |  | прочие (кредитные средства)
113 | Строительство Юго-Западной т/м ТЭЦ-14 до р/с Приморская | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 540000 | 540000 | км.труб | 1.8 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | ИТОГО:
[9 empty] | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  | амортизация
[9 empty] | 490000 | 490000 | [5 empty] | 490000 |  | прочие (кредитные средства)
114 | Автовская т/м от ТК-8 до ТК-12 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 44940 | 44940 | км.труб | 0.28 | 50940 | 50940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50940 | ИТОГО:
[9 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 24000 | 24000 | [6 empty] | 24000 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 6000 | 6000 | [6 empty] | 6000 | − налог на прибыль
[9 empty] | 20940 | 20940 | [6 empty] | 20940 | прочие (кредитные средства)
115 | р/с Смирнова от ТК-14 (р/с Минеральная) до Б.Самсониевского (без пересечки Лесного пр.) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 117590.33 | 117590.33 | км.труб | 1.465 | 117590.33 | 117590.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117590.33 | ИТОГО:
[9 empty] | 70000 | 70000 | [6 empty] | 70000 | амортизация
[9 empty] | 47590.33 | 47590.33 | [6 empty] | 47590.33 | прочие (кредитные средства)
116 | Северная т/м ТЭЦ-15 отТК-141 до ТК-149 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 64039.5 | 64039.5 | км.труб | 0.57 | 64039.5 | 64039.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64039.5 | ИТОГО:
[9 empty] | 40000 | 40000 | [6 empty] | 40000 | амортизация
[9 empty] | 24039.5 | 24039.5 | [6 empty] | 24039.5 | прочие (кредитные средства)
117 | Приморская т/м от ТК-7 до ТК-9 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 283892.4 | 283892.4 | км.труб | 1.474 | 283892.4 | 283892.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283892.4 | ИТОГО:
[9 empty] | 173800 | 173800 | [6 empty] | 173800 | амортизация
[9 empty] | 110092.4 | 110092.4 | [6 empty] | 110092.4 | прочие (кредитные средства)
118 | р/с Кораблестроителей от ТК-14 до ТК-19 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 130326 | 130326 | км.труб | 1.16 | 150026 | 150026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150026 | ИТОГО:
[9 empty] | 98500 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98500 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 78800 | 78800 | [6 empty] | 78800 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 19700 | 19700 | [6 empty] | 19700 | − налог на прибыль
[9 empty] | 51526 | 51526 | [6 empty] | 51526 | прочие (кредитные средства)
119 | Куйбышевская т/м от ТК-4 до Пав.1 (включительно) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 45903 | 45903 | км.труб | 0.286 | 45903 | 45903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45903 | ИТОГО:
[9 empty] | 33500 | 33500 | [6 empty] | 33500 | амортизация
[9 empty] | 12403 | 12403 | [6 empty] | 12403 | прочие (кредитные средства)
120 | р/с Доблести от ТК-4 до ТК-44 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 140598 | 140598 | км.труб | 0.876 | 140598 | 140598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140598 | ИТОГО:
[9 empty] | 85000 | 85000 | [6 empty] | 85000 | амортизация
[9 empty] | 55598 | 55598 | [6 empty] | 55598 | прочие (кредитные средства)
121 | Южная перемычка от ТК-4а до ТК-9 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 325815 | 325815 | км.труб | 4.06 | 325815 | 325815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325815 | ИТОГО:
[9 empty] | 212600 | 212600 | [6 empty] | 212600 | амортизация
[9 empty] | 113215 | 113215 | [6 empty] | 113215 | прочие (кредитные средства)
122 | р/с Кременчугская от ТК-4 до ТК-15а, ТК-31а | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 108337.5 | 108337.5 | км.труб | 2.25 | 123787.5 | 123787.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123787.5 | ИТОГО:
[9 empty] | 77250 | 77250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77250 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 61800 | 61800 | [6 empty] | 61800 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 15450 | 15450 | [6 empty] | 15450 | − налог на прибыль
[9 empty] | 46537.5 | 46537.5 | [6 empty] | 46537.5 | прочие (кредитные средства)
123 | Фрунзенская т/м от УТ-3 до Пр.3 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 80506.8 | 80506.8 | км.труб | 0.418 | 80506.8 | 80506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80506.8 | ИТОГО:
[9 empty] | 50200 | 50200 | [6 empty] | 50200 | амортизация
[9 empty] | 30306.8 | 30306.8 | [6 empty] | 30306.8 | прочие (кредитные средства)
124 | р/с 2 Советская от ТК-82 до ТК-90 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 45983.25 | 45983.25 | км.труб | 1.146 | 49958.25 | 49958.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49958.25 | ИТОГО:
[9 empty] | 19875 | 19875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19875 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 15900 | 15900 | [6 empty] | 15900 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 3975 | 3975 | [6 empty] | 3975 | − налог на прибыль
[9 empty] | 30083.25 | 30083.25 | [6 empty] | 30083.25 | прочие (кредитные средства)
125 | р/с Кирилловская от ТК-4 до ТК-42 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 35157.536 | 35157.536 | км.труб | 1.275 | 35157.54 | 35157.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35157.54 | ИТОГО:
[9 empty] | 12100 | 12100 | [6 empty] | 12100 | амортизация
[9 empty] | 23057.54 | 23057.54 | [6 empty] | 23057.54 | прочие (кредитные средства)
126 | р/с Госбанка от ТК-135 до ТК-137 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 10512.75 | 10512.75 | км.труб | 0.262 | 10512.75 | 10512.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10512.75 | ИТОГО:
[9 empty] | 8200 | 8200 | [6 empty] | 8200 | амортизация
[9 empty] | 2312.75 | 2312.75 | [6 empty] | 2312.75 | прочие (кредитные средства)
127 | 2 Главная т/м от ТК-56а до ТК-44 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 15006.75 | 15006.75 | км.труб | 0.374 | 15006.75 | 15006.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15006.75 | ИТОГО:
[9 empty] | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | амортизация
[9 empty] | 5006.75 | 5006.75 | [6 empty] | 5006.75 | прочие (кредитные средства)
128 | 3 перемычка от ТК-44а до ТК-44 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 101436 | 101436 | км.труб | 1.58 | 101436 | 101436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101436 | ИТОГО:
[9 empty] | 65300 | 65300 | [6 empty] | 65300 | амортизация
[9 empty] | 36136 | 36136 | [6 empty] | 36136 | прочие (кредитные средства)
129 | р/с Наличная от ТК-70а до УВВ-71 (пер.Каховского) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 20223 | 20223 | км.труб | 0.18 | 20223 | 20223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20223 | ИТОГО:
[9 empty] | 8200 | 8200 | [6 empty] | 8200 | амортизация
[9 empty] | 12023 | 12023 | [6 empty] | 12023 | прочие (кредитные средства)
130 | р/с Пискаревская от гр.работ у пр.Металлистов до УВВ-3а | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 46801.8 | 46801.8 | км.труб | 0.486 | 46801.8 | 46801.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46801.8 | ИТОГО:
[9 empty] | 26300 | 26300 | [6 empty] | 26300 | амортизация
[9 empty] | 20501.8 | 20501.8 | [6 empty] | 20501.8 | прочие (кредитные средства)
131 | р/с Пискаревская от УВВ-3а до ТК-5 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 60669 | 60669 | км.труб | 0.63 | 60669 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60669 | ИТОГО:
[9 empty] | 15000 | 15000 | [6 empty] | 15000 | амортизация
[9 empty] | 45669 | 45669 | [6 empty] | 45669 | прочие (кредитные средства)
132 | р/с кв.23-24 от гр.работ у ТК-5 до ТК-8 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 86509.5 | 86509.5 | км.труб | 0.77 | 93566.9475 | 93566.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93566.9475 | ИТОГО:
[9 empty] | 35287.2375 | 35287.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35287.2375 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 28229.79 | 28229.79 | [6 empty] | 28229.79 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 7057.4475 | 7057.4475 | [6 empty] | 7057.4475 | − налог на прибыль
[9 empty] | 58279.71 | 58279.71 | [6 empty] | 58279.71 | прочие (кредитные средства)
133 | р/с кв.23-24 от ТК-8 до ТК-9 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 11235 | 11235 | км.труб | 0.14 | 14043.75 | 14043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14043.75 | ИТОГО:
[9 empty] | 14043.75 | 14043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14043.75 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 11235 | 11235 | [6 empty] | 11235 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 2808.75 | 2808.75 | [6 empty] | 2808.75 | − налог на прибыль
134 | р/с Обуховская от ТК-8 до ТК-9 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 11235 | 11235 | км.труб | 0.1 | 14043.75 | 14043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14043.75 | ИТОГО:
[9 empty] | 14043.75 | 14043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14043.75 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 11235 | 11235 | [6 empty] | 11235 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 2808.75 | 2808.75 | [6 empty] | 2808.75 | − налог на прибыль
135 | р/с Новоселов от УВВ-1 до ТК-12 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 15408 | 15408 | км.труб | 0.16 | 19260 | 19260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19260 | ИТОГО:
[9 empty] | 19260 | 19260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19260 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 15408 | 15408 | [6 empty] | 15408 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 3852 | 3852 | [6 empty] | 3852 | − налог на прибыль
136 | р/с Новоселов от ТК-12 до ТК-15 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 25680 | 25680 | км.труб | 0.32 | 31480 | 31480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31480 | ИТОГО:
[9 empty] | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 23200 | 23200 | [6 empty] | 23200 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 5800 | 5800 | [6 empty] | 5800 | − налог на прибыль
[9 empty] | 2480 | 2480 | [6 empty] | 2480 | прочие (кредитные средства)
137 | 2 Главная т/м от ТК-12 до ТК-15 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 64521 | 64521 | км.труб | 0.67 | 78521 | 78521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78521 | ИТОГО:
[9 empty] | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 56000 | 56000 | [6 empty] | 56000 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 14000 | 14000 | [6 empty] | 14000 | − налог на прибыль
[9 empty] | 8521 | 8521 | [6 empty] | 8521 | прочие (кредитные средства)
138 | р/с Тележная от ТК-34 до ТК-36а | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 12037.5 | 12037.5 | км.труб | 0.25 | 15046.875 | 15046.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15046.875 | ИТОГО:
[9 empty] | 15046.875 | 15046.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15046.875 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 12037.5 | 12037.5 | [6 empty] | 12037.5 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 3009.375 | 3009.375 | [6 empty] | 3009.375 | − налог на прибыль
139 | р/с Севастопольская от ТК-13 до ТК-15 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 18297 | 18297 | км.труб | 0.38 | 22097 | 22097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22097 | ИТОГО:
[9 empty] | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 15200 | 15200 | [6 empty] | 15200 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 3800 | 3800 | [6 empty] | 3800 | − налог на прибыль
[9 empty] | 3097 | 3097 | [6 empty] | 3097 | прочие (кредитные средства)
140 | р/с Севастопольская от пдв.д.26 по Промышленной ул. до ТК-19 | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 3210 | 3210 | км.труб | 0.1 | 3210 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 | ИТОГО:
[9 empty] | 3210 | 3210 | [6 empty] | 3210 | прочие (кредитные средства)
141 | 1 Главная т/м от пдв.д.12 по Маяковской ул. до пдв.д.57 по Литейному пр. | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 37557 | 37557 | км.труб | 0.78 | 44182 | 44182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44182 | ИТОГО:
[9 empty] | 33125 | 33125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33125 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 26500 | 26500 | [6 empty] | 26500 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 6625 | 6625 | [6 empty] | 6625 | − налог на прибыль
[9 empty] | 11057 | 11057 | [6 empty] | 11057 | прочие (кредитные средства)
142 | 1 Главная т/м от пдв.д.57 по Литейному пр. до ТК-36 (3 перемычки) | Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 22149 | 22149 | км.труб | 0.46 | 26424 | 26424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26424 | ИТОГО:
[9 empty] | 21375 | 21375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21375 | за счет платы за подключение, всего
[9 empty] | 17100 | 17100 | [6 empty] | 17100 | в том числе - прибыль на развитие прои зводства
[9 empty] | 4275 | 4275 | [6 empty] | 4275 | − налог на прибыль
[9 empty] | 5049 | 5049 | [6 empty] | 5049 | прочие (кредитные средства)
143 | 1 перемычка от ТК-5 до ТК-142 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12548 | 11625 | км.труб | 0.31 | 11625 | 11625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11625 | ИТОГО:
[9 empty] | 6000 | 6000 | [6 empty] | 6000 | амортизация
[9 empty] | 5625 | 5625 | [6 empty] | 5625 | прочие (кредитные средства)
144 | р/с Ракова ввод на Русский музей | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 10326 | 9600 | км.труб | 0.32 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | ИТОГО:
[9 empty] | 2600 | 2600 | [6 empty] | 2600 | амортизация
[9 empty] | 7000 | 7000 | [6 empty] | 7000 | прочие (кредитные средства)
145 | р/с Бухарестская от ТК-8 (р/с кв. 23-24) до ТК-3а | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 216541 | 202860 | км.труб | 1.932 | 202860 | 202860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202860 | ИТОГО:
[9 empty] | 56000 | 56000 | [6 empty] | 56000 | амортизация
[9 empty] | 146860 | 146860 | [6 empty] | 146860 | прочие (кредитные средства)
146 | р/с кв. 117-119 "от ТК-63 до Т К-68 (без пересечки Измайловского пр.)" | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 32709 | 30375 | км.труб | 0.704 | 30375 | 30375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30375 | ИТОГО:
[9 empty] | 10300 | 10300 | [6 empty] | 10300 | амортизация
[9 empty] | 20075 | 20075 | [6 empty] | 20075 | прочие (кредитные средства)
147 | Р/с Соединительная от РУ ЭС-1 ЦТЭЦ до НПС "Введенская" (с учетом кабеля) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 308147.67 | 288000 | км.труб | 2.4 | 288000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288000 | ИТОГО:
[9 empty] | 288000 | 288000 | [6 empty] | 288000 | прочие (кредитные средства)
148 | р/с Приморская от ТК-8 до Пав.1 (без Пав.) | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 146710.46 | 138300 | км.труб | 0.922 | 138300 | 138300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138300 | ИТОГО:
[9 empty] | 138300 | 138300 | [6 empty] | 138300 | прочие (кредитные средства)
149 | Куйбышевская т/м от врезки р/с Соединительная в Куйбышевскую т/м до ТК-13 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 55484.48 | 50040 | км.труб | 1.112 | 50040 | 50040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040 | ИТОГО:
[9 empty] | 50040 | 50040 | [6 empty] | 50040 | прочие (кредитные средства)
150 | р/с Октябрьская от Народной ул. до ТК-15 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 33867.46 | 31500 | км.труб | 0.7 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | ИТОГО:
[9 empty] | 31500 | 31500 | [6 empty] | 31500 | прочие (кредитные средства)
151 | р/с Народного Ополчения от НО-1 до ТК-16 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 29919.99 | 27840 | км.труб | 0.464 | 27840 | 27840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27840 | ИТОГО:
[9 empty] | 27840 | 27840 | [6 empty] | 27840 | прочие (кредитные средства)
152 | р/с Народная от Народная ул., д. 81 до ТК-8 | Повышение надежности работы тепловых сетей | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 10924.71 | 10320 | км.труб | 0.344 | 10320 | 10320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10320 | ИТОГО:
[9 empty] | 10320 | 10320 | [5 empty] | 0 | 10320 | прочие (кредитные средства)