## Лист1
СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе за 2013 год
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу |  |  | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Дата утверждения инвестиционной программы |  |  | 2013-06-06
Цель инвестиционной программы |  |  | Повышение надежности работы тепловых сетей. Устранение технологических ограничений для обеспечения подключения новых потребителей.
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу |  |  | -
Сроки реализации инвестиционной программы |  | начало | 2011-01-01
|  | окончание | 2013-12-01
Мероприятие | Источники финансирования, тыс.рублей | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс.рублей |  |  |  | Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб. |  |  |  |  | Целевые показатели
|  | на весь период реализации | в том числе по годам |  |  | Всего за 2013 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Количество
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |  | план на весь период реализации | факт на отчетную дату
3-я Южная т/м от ТК-34 до ТК-36 (пересечка Ленинского пр. по пр. Стачек) | ИТОГО | 31736.3 | 31736.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.202
| амортизация | 20426.3 | 20426.3 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 11310 | 11310 |  |  | 0
р/с Ульянка от ТК-2 до ТК-2а | ИТОГО | 74633.7 | 74633.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.632
| амортизация | 38061.7 | 38061.7 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 36572 | 36572 |  |  | 0
2 Главная т/м от ТК-74а до ТК-70 | ИТОГО | 50991 | 50991 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.709
| амортизация | 40885 | 40885 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 10106 | 10106 |  |  | 0
р/с Конная от ТК-60 до НО | ИТОГО | 21364.1 | 21364.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.608
| амортизация | 12364.1 | 12364.1 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 9000 | 9000 |  |  | 0
1 Главная т/м от ТК-5 до ТК-8 | ИТОГО | 56262.5 | 56262.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.796
| амортизация | 41262.5 | 41262.5 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 15000 | 15000 |  |  | 0
р/с Старорусская от Суворовского пр. до ТК-25 | ИТОГО | 42956.9 | 42956.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.737
| амортизация | 12895.9 | 12895.9 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 30061 | 30061 |  |  | 0
Театральная т/м от ЭС-3 до пдв.Фонтанки 98 | ИТОГО | 23684.7 | 23684.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.24
| амортизация | 7364.7 | 7364.7 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 16320 | 16320 |  |  | 0
Московская т/м от НО-20 до ТК-60 | ИТОГО | 118265.3 | 118265.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 1.064
| амортизация | 98221.3 | 98221.3 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 20044 | 20044 |  |  | 0
2-я Южная т/м от ТК-32 до ТК-33 (пересечка пр. Ю.Гагарина в створе ул. Бассейная) | ИТОГО | 17009.9 | 17009.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.127
| амортизация | 14309.9 | 14309.9 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 2700 | 2700 |  |  | 0
р/с Будапештская от ТК-48 (Фрунзенской т/м ) до ТК-56 | ИТОГО | 91228.9 | 91228.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.69
| амортизация | 40728.9 | 40728.9 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 50500 | 50500 |  |  | 0
р/с Наличная от ТК-1 до Пав.15 (Наличной т/м) | ИТОГО | 39499 | 39499 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.427
| амортизация | 9486 | 9486 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 30013 | 30013 |  |  | 0
р/с Тучков пер. от ТК-8а р/с по Большому пр. до пдв.д.4 по Тучкову пер. | ИТОГО | 29901.6 | 29901.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.612
| амортизация | 9843.6 | 9843.6 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 20058 | 20058 |  |  | 0
р/с Нахимова от ТК-6 до границы работ у ТК-60 | ИТОГО | 145719.8 | 138419.8 | 7300 |  | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 1.246
| амортизация | 66342.8 | 59042.8 | 7300 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 79377 | 79377 |  |  | 0
р/с Сенная от ТК-800 до подвала д..Мойки 64 | ИТОГО | 38056.2 | 38056.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.74
| амортизация | 33046.2 | 33046.2 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 5010 | 5010 |  |  | 0
р/с Кв. 117-119 "от узел А до ТК-63 (без пересечки Измайловского пр.)" | ИТОГО | 17013.9 | 17013.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.36
| амортизация | 5973.9 | 5973.9 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 11040 | 11040 |  |  | 0
р/с Лермонтовская от ТК-63 до ТК-70 | ИТОГО | 37918.6 | 37918.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.964
| амортизация | 9863.6 | 9863.6 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 28055 | 28055 |  |  | 0
р/с Псковская от ТК-4 до подвала д. 115 по ул. Римского-Корсакова | ИТОГО | 19188.2 | 19188.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.604
| амортизация | 15288.2 | 15288.2 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 3900 | 3900 |  |  | 0
р/с Эрмитажа от ТК-8 до ТК-13 | ИТОГО | 49688 | 49688 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.87
| амортизация | 27288 | 27288 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 22400 | 22400 |  |  | 0
р/с кв. 126 от ТК-1 до ТК-2 | ИТОГО | 1622.9 | 1622.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.04
| амортизация | 1622.9 | 1622.9 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 0
р/с Трефолева от ТК-21 (Северной т/м ТЭЦ-14) до НО-1 (пересечка ул.М.Говорова) | ИТОГО | 5758.8 | 5758.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.086
| амортизация | 3758.8 | 3758.8 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 2000 | 2000 |  |  | 0
р/с Прилукская от Пав.1 (Куйбышевской т/м) до ТК-2 | ИТОГО | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.26
| амортизация | 15000 | 15000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 4500 | 4500 |  |  | 0
р/с Космонавтов от ТК-38 (2 Южной т/м) до ТК-6 (с учетом прокладки кабеля) | ИТОГО | 210264.7 | 183364.7 | 26900 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 1.516
| амортизация | 170230.1 | 143330.1 | 26900 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 40034.6 | 40034.6 |  |  | 0
Северная т/м ТЭЦ-14 (Аларчин мост) | ИТОГО | 6283.2 | 6283.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.1
| амортизация | 5083.2 | 5083.2 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 1200 | 1200 |  |  | 0
р/с Ярославская по территории Консульства Великобритании | ИТОГО | 9120.8 | 9120.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.2
| амортизация | 7620.8 | 7620.8 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 1500 | 1500 |  |  | 0
р/с Арсенальная от ТК-34 до ТК-37 | ИТОГО | 17114.7 | 17114.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.47
| амортизация | 13077.7 | 13077.7 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 4037 | 4037 |  |  | 0
Куйбышевская т/м от Рыбинской ул. до ТК-8 | ИТОГО | 206020.8 | 79420.8 | 126600 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.6664
| амортизация | 195520.8 | 68920.8 | 126600 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 10500 | 10500 |  |  | 0
р/с Невская от ТК-146 до ТК-217 | ИТОГО | 105603.68 | 40535.88 | 65067.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.87
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 68548.38 | 12029.38 | 56519 |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 37055.3 | 28506.5 | 8548.8 |  | 0
1 перемычка от ТК-19 (1-я Главная т/м) до ТК-25 (р/с Старорусская) | ИТОГО | 14265.96 | 14265.96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.21
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 6229.78 | 6229.78 |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 8036.18 | 8036.18 |  |  | 0
2 Главная т/м от ЭС до ТК-8 | ИТОГО | 491202.56 | 491202.56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 1.18
| амортизация | 60 | 60 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 156031.69 | 156031.69 |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 335110.87 | 335110.87 |  |  | 0
р/с Ярославская от ТК-13 до ТК-164 | ИТОГО | 161871.27 | 130671.27 | 31200 | 0 | 557.69 | 331.69 | 226 | 0 | 0 | протяженность | км.труб | 1.041
| амортизация | 31200 |  | 31200 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 89750 | 89750 |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 40921.27 | 40921.27 |  |  | 557.69 | 331.69 | 226
Перемычка между Московской т/м и р/с Космонавтов | ИТОГО | 47630 | 47630 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.146
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 35230 | 35230 |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 12400 | 12400 |  |  | 0
2 Южная т/м ТК-56а | ИТОГО | 7125 | 7125 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.03
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 5625 | 5625 |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 1500 | 1500 |  |  | 0
р/с Кондратьевская от ТК-10 (Полюстровской т/м) до ТК-6 | ИТОГО | 147004.75 | 115804.75 | 31200 | 0 | 584.33 | 438.24 | 146.09 | 0 | 0 | протяженность | км.труб | 1.14
| амортизация | 31200 |  | 31200 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 34625 | 34625 |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 81179.75 | 81179.75 |  |  | 584.33 | 438.24 | 146.09
р/с Воронежская от ТК-6 до ТК-9 | ИТОГО | 12283.5 | 883.5 | 11400 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.22
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 11400 |  | 11400 |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 883.5 | 883.5 |  |  | 0
р/с Варшавская от ТК-20 до ТК-25, УВВ-20А, УВВ-22А | ИТОГО | 118558 | 8808 | 109750 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.78
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 112250 | 2500 | 109750 |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 6308 | 6308 |  |  | 0
т/ввод от ТК-4 р/с М.Жукова направо до Абонентская ТК-А | ИТОГО | 11112.5 | 11112.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.16
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1112.5 | 1112.5 |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 10000 | 10000 |  |  | 0
Реконструкция участка р/с 14-15 линия ТК-98 (вкл.) и строительство нового ввода | ИТОГО | 4725 | 975 | 3750 | 0 | 5306.91 | 0 | 0 | 776.3 | 4530.61 | протяженность | км.труб | 0.007 | 0.061
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 4725 | 975 | 3750 |  | 5169.6 |  |  | 724.44 | 4445.16
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 137.31 |  |  | 51.86 | 85.45
р/с Наличная ТК-58 | ИТОГО | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.04
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 3250 | 3250 |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 2000 | 2000 |  |  | 0
р/с 6-7 линия УВВ-140а взамен существующего | ИТОГО | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.03
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1050 | 1050 |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 0
р/с Рабочая новый УВВ-1 около НО (в 47,8 м от ТК-4 (р/с Писарева) | ИТОГО | 493.75 | 493.75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.006
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 493.75 | 493.75 |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 0
р/с Кронштадтская от ТК-2 (Северной т/м ТЭЦ-14 до ТК-1) | ИТОГО | 4840 | 440 | 4400 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.11
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 4400 |  | 4400 |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 440 | 440 |  |  | 0
р/с Кронштадтская от УВВ между ТК-2А и ТК-2 (Северной т/м ТЭЦ-14) до врезки в сущ. р/с | ИТОГО | 1800 | 200 | 1600 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.04
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1600 |  | 1600 |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 200 | 200 |  |  | 0
р/с по Московскому пр. ТК-11 | ИТОГО | 656.25 | 656.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.01
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 376.25 | 376.25 |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 280 | 280 |  |  | 0
Реконструкция внутриквартальных сетей | ИТОГО | 989440.53 | 495176.1 | 377344 | 116920.43 | 160082.42 | 42788.05 | 45366.84 | 20041.35 | 51886.18 | протяженность | км.труб | 44.012 | 6
| амортизация | 817540.53 | 438876.1 | 261744 | 116920.43 | 140349.11 | 35141.65 | 39592.6 | 16062.82 | 49552.04
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 171900 | 56300 | 115600 |  | 19733.31 | 7646.4 | 5774.24 | 3978.53 | 2334.14
ПИР для реконструкция внутриквартальных тепловых сетей | ИТОГО | 89600 | 89600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 64.447
| амортизация | 69600 | 69600 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 20000 | 20000 |  |  | 0
Автоматизация ЦТП с сохранением схемы теплоснабжения | ИТОГО | 87667 | 87667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | шт. | 78
| амортизация | 67600 | 67600 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 20067 | 20067 |  |  | 0
Автоматизация ЦТП с переводом в НСС | ИТОГО | 16080 | 16080 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | шт. | 6
| амортизация | 12080 | 12080 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 4000 | 4000 |  |  | 0
Создание верхнего уровеня АСДУна ЦТП | ИТОГО | 7048 | 7048 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | шт. | 86
| амортизация | 5000 | 5000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 2048 | 2048 |  |  | 0
Установка охранной сигнализациина ЦТП | ИТОГО | 2580 | 2580 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | шт. | 90
| амортизация | 2000 | 2000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 580 | 580 |  |  | 0
Реконструкция ЦТП ул.Морская наб., д.41, лит.Б | ИТОГО | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | шт. | 1
| амортизация | 40000 | 40000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 5000 | 5000 |  |  | 0
Реконструкция ЦТП ул.Г.Симоняка, д.10 корп.2 лит.А | ИТОГО | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | шт. | 1
| амортизация | 1000 | 1000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 4000 | 4000 |  |  | 0
Реконструкция ЦТП ул.Бухарестская д.116, к.2, лит.А | ИТОГО | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | шт. | 1
| амортизация | 1000 | 1000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 4000 | 4000 |  |  | 0
Реконструкция ЦТП ул.М.Казакова д.5 к.3 лит.В | ИТОГО | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | шт. | 1
| амортизация | 1000 | 1000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 4000 | 4000 |  |  | 0
Реконструкция ЦТП ул.М.Казакова д.12 к.3 лит.Б | ИТОГО | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | шт. | 1
| амортизация | 1000 | 1000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 4000 | 4000 |  |  | 0
НПС "Обуховская" с административно-производственным комплексом для 7 эксплуатационного района | ИТОГО | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | шт. | 1
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 12000 | 12000 |  |  | 0
Перемычка по пр.Народного Ополчения от 3 Южной т/м до Ленинского пр. | ИТОГО | 11354 | 9600 | 1754 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 7
| амортизация | 1754 |  | 1754 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 9600 | 9600 |  |  | 0
Переключение потребителей 1-ой Кировской котельной от Пав.2 3 Южной т/м | ИТОГО | 8968 | 7800 | 1168 | 0 | 69.98 | 0 | 11.98 | 29 | 29 | протяженность | км.труб | 1.24
| амортизация | 1168 |  | 1168 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 7800 | 7800 |  |  | 69.98 |  | 11.98 | 29 | 29
Строительство выводов на Сенную и Апраксинскую т/м в створе Введенского канала от НПС "Введенская" | ИТОГО | 20100 | 7000 | 13100 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 1.82
| амортизация | 13100 |  | 13100 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 7000 | 7000 |  |  | 0
Софийская т/м от ТК-10 до соединения с сетями р/с Софийская | ИТОГО | 27680 | 15000 | 12680 | 0 | 769.55 | 0 | 131.73 | 318.91 | 318.91 | протяженность | км.труб | 7.35
| амортизация | 12680 |  | 12680 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 15000 | 15000 |  |  | 769.55 |  | 131.73 | 318.91 | 318.91
Соединение Рыбацкой т/м с новыми выводами Софийской т/м ТЭЦ-22 | ИТОГО | 83600 | 18600 | 65000 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.2
| амортизация | 68500 | 3500 | 65000 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 15100 | 15100 |  |  | 0
т/м Обуховская | ИТОГО | 336461.6 | 336461.6 | 0 | 0 | 1868.42 | 1245.62 | 622.8 | 0 | 0 | протяженность | км.труб | 8.56
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 336461.6 | 336461.6 |  |  | 1868.42 | 1245.62 | 622.8
ПИР для реконструкции тепловых сетей будущих периодов | ИТОГО | 441530.56 | 252270.32 | 93995 | 95265.24 | 49162.69 | 0 | 13.84 | 33.51 | 49115.34 | протяженность | км.труб
| амортизация | 409260.23 | 219999.99 | 93995 | 95265.24 | 49081.83 |  |  |  | 49081.83
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 32270.33 | 32270.33 |  |  | 80.86 |  | 13.84 | 33.51 | 33.51
Модернизация технологических объектов (ПИР+СМР) | ИТОГО | 382940.16 | 114500 | 102940 | 165500.16 | 190704.97 | 2522.28 | 3929.69 | 90289.32 | 93963.68 | протяженность | км.труб
| амортизация | 343440.16 | 75000 | 102940 | 165500.16 | 176293.59 |  | 808.54 | 86318.1 | 89166.95
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 39500 | 39500 |  |  | 14411.38 | 2522.28 | 3121.15 | 3971.22 | 4796.73
Мероприятия по повышению качества горячего водоснабжения (анализаторы качества сетевой воды) | ИТОГО | 15580.1 | 15580.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 12500 | 12500 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 3080.1 | 3080.1 |  |  | 0
Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод в зоне прохождения тепловых сетей | ИТОГО | 6570 | 6570 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 5500 | 5500 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 1070 | 1070 |  |  | 0
Капитальное строительство и реконструкция установок ЭХЗ | ИТОГО | 79526.88 | 79526.88 | 0 | 0 | 6831.78 | 0 | 0 | 501.64 | 6330.14 | протяженность | км.труб
| амортизация | 60000 | 60000 |  |  | 5582.03 |  |  |  | 5582.03
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 19526.88 | 19526.88 |  |  | 1249.75 |  |  | 501.64 | 748.11
Предпроектное обследование трубопроводов (методом площадной тепловизионной аэрофотосъемки тепловых сетей и методом ВТД) | ИТОГО | 20332 | 20332 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 15000 | 15000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 5332 | 5332 |  |  | 0
Развитие системы телеметрического контроля за состоянием схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга | ИТОГО | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 4000 | 4000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 1000 | 1000 |  |  | 0
Реализация проекта 5 очереди информационно-аналитической системы - «оценки эксплуатационного ресурса трубопроводов (ИАС-ОЭРТ) | ИТОГО | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 4000 | 4000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 1000 | 1000 |  |  | 0
Развитие работ по АСУСЭ, АСВИП | ИТОГО | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 2500 | 2500 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 500 | 500 |  |  | 0
Окончание работ 2010 г. По внедрению ГИС ТС | ИТОГО | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 2726.7 | 2726.7 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 273.3 | 273.3 |  |  | 0
Внедрение системы профессиональной технологической связи ПАСС | ИТОГО | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 15000 | 15000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 1000 | 1000 |  |  | 0
Внедрение системы записи, оперативных переговоров районных диспетчерских служб | ИТОГО | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 3000 | 3000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 1000 | 1000 |  |  | 0
Приобретение и разработка Программного Обеспечения для решения административно-управленческих задач | ИТОГО | 11710 | 11710 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 8710 | 8710 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 3000 | 3000 |  |  | 0
Приобретение и внедрение лицензионного ПО | ИТОГО | 16594.3 | 16594.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 16594.3 | 16594.3 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 0
Приобретение и внедрение информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом технического оборудования НПС и ЦТП | ИТОГО | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 1500 | 1500 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 500 | 500 |  |  | 0
Реконструкция здания для размещения персонала 1-го района | ИТОГО | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 5000 | 5000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 15000 | 15000 |  |  | 0
Электроснабжение административного здания 8-го эксплуатационного района по постоянной схеме | ИТОГО | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 16000 | 16000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 2000 | 2000 |  |  | 0
Реконструкция здания для размещения персонала 3-го района | ИТОГО | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 15000 | 15000 |  |  | 0
Реконструкция водопровода и канализации ул.Варшавская д.9/2 | ИТОГО | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 1000 | 1000 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 0
Оборудование, не требующее монтажа | ИТОГО | 93653.42 | 44982 | 29972 | 18699.42 | 23262.34 | 0 | 72.28 | 12294.74 | 10895.32 | протяженность | км.труб
| амортизация | 79571.42 | 40900 | 19972 | 18699.42 | 23262.34 |  | 72.28 | 12294.74 | 10895.32
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 14082 | 4082 | 10000 |  | 0
Получение разрешений в ОАО «Ленэнерго» на электрическую мощность для подключения технологических объектов | ИТОГО | 94568.45 | 64568.45 | 25000 | 5000 | 3.06 | 0 | 1.95 | 0.46 | 0.65 | протяженность | км.труб
| амортизация | 34500 | 4500 | 25000 | 5000 | 2.97 | 0 | 1.95 | 0.46 | 0.56
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 60068.45 | 60068.45 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
ПИР электроснабжения на павильоны, тепловые камеры, дренажные насосные и УЭХЗ в объеме, необходимом для заключения договора с гарантированным поставщиком электроэнергии | ИТОГО | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 3500 | 3500 |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 500 | 500 |  |  | 0
Получение согласований рабочих проектов в городских организациях, топогеодезическая съёмка для разработки рабочих проектов по кап.строительству и реконструкции тепловых сетей | ИТОГО | 1700 | 500 | 500 | 700 | 449.81 | 226.9 | 31.24 | 11.48 | 180.19 | протяженность | км.труб
| амортизация | 1500 | 300 | 500 | 700 | 444.49 | 225.68 | 30 | 10.15 | 178.66
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 200 | 200 |  |  | 5.32 | 1.22 | 1.24 | 1.33 | 1.53
Восстановление благоустройства на объектах Инвестиционной программы прошлых лет | ИТОГО | 310000 | 30000 | 48000 | 232000 | 221618.01 | 49.01 | 35552.33 | 107296.3 | 78720.37 | протяженность | км.труб
| амортизация | 305000 | 25000 | 48000 | 232000 | 220379.94 |  | 35475.27 | 107075.73 | 77828.94
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 5000 | 5000 |  |  | 1238.07 | 49.01 | 77.06 | 220.57 | 891.43
Выкуп тепловых сетей | ИТОГО | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 50000 | 50000 |  |  | 0
р/с Космонавтов от ТК-6 до ТК-11 | ИТОГО | 154388 | 0 | 154388 | 0 | 7618.27 | 1532.26 | 5014.44 | 1071.57 | 0 | протяженность | км.труб | 1.324
| амортизация | 154388 |  | 154388 |  | 3455.34 |  | 3455.34
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 4162.93 | 1532.26 | 1559.1 | 1071.57
Московская т/м от ТК-60 до ТК-64 | ИТОГО | 107416 | 0 | 107416 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 1.17
| амортизация | 107416 |  | 107416 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 0
Московская т/м от ТК-33 до ТК-35 | ИТОГО | 37660 | 0 | 37660 | 0 | 449.79 | 449.79 | 0 | 0 | 0 | протяженность | км.труб | 0.266
| амортизация | 37660 |  | 37660 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 449.79 | 449.79
Северная т/м ТЭЦ-15 от УВВ-138 до ТК-146 с пересечкой 12-й Красноармейской ул. | ИТОГО | 160828 | 0 | 160828 | 0 | 1744.39 | 1308.3 | 436.09 | 0 | 0 | протяженность | км.труб | 1.268
| амортизация | 160828 |  | 160828 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 1744.39 | 1308.3 | 436.09
Перемычка по пл.Пролетарской Диктатуры от р/с Невская до р/с Ярославская | ИТОГО | 58750 | 0 | 58750 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.734
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 58750 |  | 58750 |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 0
Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов | ИТОГО | 142280 |  | 103680 | 38600 | 47567.84 | 954.31 | 8641.32 | 26644.24 | 11327.97 | протяженность | км.труб
| амортизация | 142280 |  | 103680 | 38600 | 45919.92 |  | 8017.09 | 26574.86 | 11327.97
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 1647.92 | 954.31 | 624.23 | 69.38 | 0
Фрунзенская т/м от ТК-8 до ТК-15 | ИТОГО | 205300 | 0 | 205300 | 0 | 1606.14 | 1606.14 | 0 | 0 | 0 | протяженность | км.труб | 1.008
| амортизация | 155054 |  | 155054 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 50246 |  | 50246 |  | 1606.14 | 1606.14
Реконструкция (модернизация) ЦТП | ИТОГО | 157270 | 0 | 157270 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | шт. | 41
| амортизация | 157270 | 0 | 157270 | 0 | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 0
Мероприятия по развитию АСУП, КИС, ИТ и средств связи | ИТОГО | 89749 | 0 | 74769 | 14980 | 17618 | 74.51 | 75.33 | 1502.29 | 15965.87 | протяженность | км.труб
| амортизация | 89749 |  | 74769 | 14980 | 17358.47 |  |  | 1448.75 | 15909.72
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 259.53 | 74.51 | 75.33 | 53.54 | 56.15
т/м Суздальская (реконструкция опор) | ИТОГО | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб
| амортизация | 3000 |  | 3000 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 0
р/с Новоселов от д.45до ТК-11 с пересечкой ул.Народная | ИТОГО | 43600 | 0 | 20000 | 23600 | 26171.37 | 39.94 | 68.04 | 21862.86 | 4200.53 | протяженность | км.труб | 0.2 | 0.2343
| амортизация | 43600 |  | 20000 | 23600 | 25685.19 |  |  | 21625.32 | 4059.87
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 486.18 | 39.94 | 68.04 | 237.54 | 140.66
Строительство и реконструкция административно-производственных зданий и сооружений | ИТОГО | 87800 | 0 | 62800 | 25000 | 19783.49 | 0 | 36.34 | 5749.25 | 13997.9 | протяженность | км.труб
| амортизация | 87800 |  | 62800 | 25000 | 19550.63 |  |  | 5682.75 | 13867.88
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 232.86 |  | 36.34 | 66.5 | 130.02
НПС "Парусная" | ИТОГО | 78969.88 | 0 | 71100.5 | 7869.38 | 3100.29 | 764.45 | 772.95 | 781.45 | 781.44 | протяженность | км.труб
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 13371.88 |  | 5502.5 | 7869.38 | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 65598 |  | 65598 |  | 3100.29 | 764.45 | 772.95 | 781.45 | 781.44
Строительство узла врезки около НО-20 Пороховской т/м | ИТОГО | 9250 | 0 | 9250 | 0 | 77.4 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | протяженность | км.труб | 0.006
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 9250 |  | 9250 |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 77.4 | 77.4
Строительство новой ТК на вводе от ТК-6 р/с Кондратьевская | ИТОГО | 2825 | 0 | 2825 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.009
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 2825 |  | 2825 |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция ТК-8 р/с Обуховской обороны с устройством нового ввода | ИТОГО | 4812.5 | 0 | 4812.5 | 0 | 15226.13 | 0 | 0 | 122.32 | 15103.81 | протяженность | км.труб | 0.017 | 0.122
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 4812.5 |  | 4812.5 |  | 14930.98 |  |  |  | 14930.98
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 295.15 |  |  | 122.32 | 172.83
Реконструкция участка р/с кв. 117-119 в районе ТК-69 с устройством нового ввода | ИТОГО | 2205 | 0 | 2205 | 0 | 2357.66 | 0 | 0 | 25.93 | 2331.73 | протяженность | км.труб | 0.025 | 0.043
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 2205 |  | 2205 |  | 2295.09 |  |  |  | 2295.09
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 62.57 |  |  | 25.93 | 36.64
ПИР будущих лет для подключения новых потребителей | ИТОГО | 71596.25 | 0 | 27233.75 | 44362.5 | 22044.26 | 0 | 32.73 | 0 | 22011.53 | протяженность | км.труб
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 71596.25 |  | 27233.75 | 44362.5 | 21850.75 |  |  |  | 21850.75
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 193.51 |  | 32.73 |  | 160.78
р/с Октябрьская от Народной ул. до ТК-15 | ИТОГО | 33796 | 0 | 33796 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.684
| амортизация | 33796 |  | 33796 |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 0
Фрунзенская т/м от ТК-15 до ТК-20 | ИТОГО | 222440 | 0 | 222440 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.94
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 222440 |  | 222440 |  | 0
Фрунзенская т/м от пр.3 до ТК-8 | ИТОГО | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.32
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 76000 |  | 76000 |  | 0
Фрунзенская т/м от ТК-20 до ТК-37 | ИТОГО | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 83.68 | 0 | 31.8 | 51.88 | 0 | протяженность | км.труб | 2.945
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 550000 |  | 550000 |  | 83.68 |  | 31.8 | 51.88
Реконструкция участка теплового ввода от ТК-44Б III Главной т/м и строительство нового т/ввода | ИТОГО | 2042.5 | 0 | 2042.5 | 0 | 83.41 | 26.27 | 27.65 | 29.49 | 0 | протяженность | км.труб | 0.015
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 2042.5 |  | 2042.5 |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 83.41 | 26.27 | 27.65 | 29.49
Реконструкция т/ввода из ТК-99 т/м Театральная и строительство нового т/ввода | ИТОГО | 21753.75 | 0 | 21753.75 | 0 | 171.8 | 72.94 | 73.74 | 25.12 | 0 | протяженность | км.труб | 0.27
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 21753.75 |  | 21753.75 |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 171.8 | 72.94 | 73.74 | 25.12
Реконструкция участка Театральной т/м от быв. ТК-105 до ТК-1 (вкл) (быв. р/с Бородинская) и строительство нового т/ввода | ИТОГО | 4751.25 | 0 | 4751.25 | 0 | 447.78 | 110.32 | 111.55 | 112.77 | 113.14 | протяженность | км.труб | 0.034
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 4751.25 |  | 4751.25 |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 447.78 | 110.32 | 111.55 | 112.77 | 113.14
Реконструкция Центральной перемычки от УВВ (быв. ТК-120) до ТК-120А (вкл.) и строительство нового т/ввода | ИТОГО | 2713.75 | 0 | 2713.75 | 0 | 172.54 | 29.47 | 29.79 | 43.49 | 69.79 | протяженность | км.труб | 0.029
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 2713.75 |  | 2713.75 |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 172.54 | 29.47 | 29.79 | 43.49 | 69.79
Р/с Новоселов от ул.Народной до ТК-11 | ИТОГО | 220779.25 | 0 | 117079.25 | 103700 | 92883.91 | 49108.93 | 33392.94 | 8083.38 | 2298.66 | протяженность | км.труб | 1 | 1.119
| амортизация | 103700 |  |  | 103700 | 62723.61 | 29143.28 | 26774.97 | 6389.58 | 415.78
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 90916.25 |  | 90916.25 |  | 25227.6 | 19508 | 5719.6
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 26163 |  | 26163 |  | 4932.7 | 457.65 | 898.37 | 1693.8 | 1882.88
р/с кв.15 от ТК-16 до ТК-19а | ИТОГО | 62728.64 | 0 | 0 | 62728.64 | 42516.65 | 17892.64 | 15541.72 | 8519.67 | 562.62 | протяженность | км.труб | 0.826 | 0.7399
| амортизация | 62728.64 |  |  | 62728.64 | 41359.49 | 17892.64 | 15380.77 | 8086.08 | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 1157.16 | 0 | 160.95 | 433.59 | 562.62
р/с Кировская от врезки в т/м 2-я Главная до "воздушка" к к-ту им. Кирова | ИТОГО | 53498.81 | 0 | 0 | 53498.81 | 39335.39 | 0 | 62.56 | 5328.62 | 33944.21 | протяженность | км.труб | 0.826 | 0.718
| амортизация | 53498.81 |  |  | 53498.81 | 39251.13 |  |  | 5306.92 | 33944.21
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 84.26 |  | 62.56 | 21.7
р/с Будапештская от ТК-56 до НО за ТК-62 | ИТОГО | 148852.18 | 0 | 0 | 148852.18 | 216365.51 | 21365.32 | 29596.71 | 134902.92 | 30500.56 | протяженность | км.труб | 1.038 | 1.032
| амортизация | 148852.18 |  |  | 148852.18 | 213396.12 | 21365.32 | 29381.28 | 134339.8 | 28309.72
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 2969.39 |  | 215.43 | 563.12 | 2190.84
р/с Бухарестская от ТК-3а до ТК-8 (р/с кв. 23-24) | ИТОГО | 277167.26 | 0 | 0 | 277167.26 | 160071.58 | 41900.36 | 52907.41 | 59841.98 | 5421.83 | протяженность | км.труб | 1.994 | 1.9895
| амортизация | 277167.26 |  |  | 277167.26 | 158377.85 | 41900.36 | 52643.42 | 59165.63 | 4668.44
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 1693.73 |  | 263.99 | 676.35 | 753.39
р/с Северная от ТК-35 до ТК-41 | ИТОГО | 139160.17 | 0 | 0 | 139160.17 | 106497.19 | 0 | 162.79 | 83493.42 | 22840.98 | протяженность | км.труб | 1.16 | 1.135
| амортизация | 139160.17 |  |  | 139160.17 | 104793.11 |  |  | 83099.29 | 21693.82
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 1704.08 |  | 162.79 | 394.13 | 1147.16
р/с Шлиссельбургская от ТК-10 (Рыбацкой) до ТК-1 | ИТОГО | 32948.28 | 0 | 0 | 32948.28 | 20637.68 | 0 | 2168.43 | 14666.58 | 3802.67 | протяженность | км.труб | 0.329 | 0.298
| амортизация | 32948.28 |  |  | 32948.28 | 20213.39 |  | 2129.94 | 14568.54 | 3514.91
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 424.29 |  | 38.49 | 98.04 | 287.76
р/с кв.9 от ТК-6 до ТК-8 | ИТОГО | 46131.71 | 0 | 0 | 46131.71 | 36215.84 | 0 | 55.11 | 30518.31 | 5642.42 | протяженность | км.труб | 0.432 | 0.432
| амортизация | 46131.71 |  |  | 46131.71 | 35709.85 |  |  | 30384.89 | 5324.96
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 505.99 |  | 55.11 | 133.42 | 317.46
Рыбацкая т/м от ТК-7а до ТК-10 | ИТОГО | 100867.17 | 0 | 0 | 100867.17 | 101593.95 | 0 | 6979.64 | 75938.09 | 18676.22 | протяженность | км.труб | 0.82 | 0.82
| амортизация | 100867.17 |  |  | 100867.17 | 97798.43 |  | 4461.8 | 75652.79 | 17683.84
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 2400 |  | 2400
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 1395.52 |  | 117.84 | 285.3 | 992.38
Московская т/м от НПС "Московская" до ул.Димитрова | ИТОГО | 125600.78 | 0 | 0 | 125600.78 | 108686.81 | 0 | 181.76 | 82126.79 | 26378.26 | протяженность | км.труб | 0.568 | 0.568
| амортизация | 125600.78 |  |  | 125600.78 | 107041.12 |  |  | 81770.99 | 25270.13
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 1645.69 |  | 181.76 | 355.8 | 1108.13
р/с Белградская от ТК-15а до ТК-20 | ИТОГО | 155023.13 | 0 | 0 | 155023.13 | 110584.68 | 33961.3 | 59582.59 | 12229.98 | 4810.81 | протяженность | км.труб | 1.144 | 1.1095
| амортизация | 155023.13 |  |  | 155023.13 | 49561.56 |  | 35582.8 | 10750.11 | 3228.65
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 55754.35 | 32921.22 | 22833.13
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 5268.77 | 1040.08 | 1166.66 | 1479.87 | 1582.16
р/с Белградская ТК-20 до ТК-23 | ИТОГО | 74265.13 | 0 | 0 | 74265.13 | 81475.64 | 3521.3 | 67023.3 | 3436.55 | 7494.49 | протяженность | км.труб | 0.774 | 0.855
| амортизация | 74265.13 |  |  | 74265.13 | 79669.99 | 3521.3 | 66903.75 | 2860.63 | 6384.31
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 1805.65 |  | 119.55 | 575.92 | 1110.18
Приморская т/м от Пав.1 до ТК-8 (1 этап - участок от ТК-6 до ТК-7) | ИТОГО | 84882.01 | 0 | 0 | 84882.01 | 80043.65 | 0 | 99.28 | 68033.46 | 11910.91 | протяженность | км.труб | 1.204 | 0.44
| амортизация | 84882.01 |  |  | 84882.01 | 79323.24 |  |  | 67793.09 | 11530.15
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 720.41 |  | 99.28 | 240.37 | 380.76
Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей | ИТОГО | 451443.5 | 0 | 0 | 451443.5 | 94508.93 | 0 | 359.11 | 36197.92 | 57951.9 | протяженность | км.труб | 2.88 | 2.6548
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 451443.5 |  |  | 451443.5 | 92564.82 |  |  | 35109.74 | 57455.08
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 1944.11 |  | 359.11 | 1088.18 | 496.82
Прибыль на погашение процентов по кредитам | ИТОГО | 456869.84 | 151056 | 151056.48 | 154757.36 | 0 |  |  |  |  | протяженность
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 456869.84 | 151056 | 151056.48 | 154757.36 | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 0
Плата ОАО "ТГК-1" за подключение | ИТОГО | 609196.89 | 166021 | 200025 | 243150.89 | 100012.45 | 100012.45 | 0 | 0 | 0 | протяженность
| амортизация | 0 |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 609196.89 | 166021 | 200025 | 243150.89 | 100012.45 | 100012.45
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 |  |  |  | 0
| прочие | 0 |  |  |  | 0
Распределительная сеть кв.11-12 ввод из тепловой камеры-37 | ИТОГО |  |  |  |  | 31600.72 | 14.16 | 163.86 | 3854.96 | 27567.74 | протяженность | км.труб |  | 1.014
| амортизация |  |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 31393.98 |  |  | 3826.24 | 27567.74
| средства бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 0
| прочие |  |  |  |  | 206.74 | 14.16 | 163.86 | 28.72
Распределительная сеть Пражская вправо ввод из тепловой камеры -5а | ИТОГО |  |  |  |  | 11.91 | 0 | 4.53 | 7.38 | 0 | протяженность
| амортизация |  |  |  |  | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 0
| прочие |  |  |  |  | 11.91 |  | 4.53 | 7.38
Рылеевская т/м от УП(в 127м от ТК-81 в сторону тепловой камеры 83)до тепловой камеры 83(на участке пересечения с 9-й Советской улицы) | ИТОГО |  |  |  |  | 3479.06 | 0 | 0 | 3451.12 | 27.94 | протяженность | км.труб |  | 0.036
| амортизация |  |  |  |  | 3441.7 |  |  | 3441.7
| прибыль (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 0
| прочие |  |  |  |  | 37.36 |  |  | 9.42 | 27.94
Ветеранов р/с от тепловой камеры 26а до несущей опоры-5(сущ.) | ИТОГО |  |  |  |  | 6462.23 | 0 | 0 | 6411.12 | 51.11 | протяженность | км.труб |  | 0.159
| амортизация |  |  |  |  | 6392.83 |  |  | 6392.83
| прибыль (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 0
| прочие |  |  |  |  | 69.4 |  |  | 18.29 | 51.11
Северная т/м ТЭЦ-14 от ТК-46 до ТК-48 | ИТОГО |  |  |  |  | 30033.01 | 0 | 0 | 12519.56 | 17513.45 | протяженность | км.труб |  | 0.282
| амортизация |  |  |  |  | 29685.61 |  |  | 12436.6 | 17249.01
| прибыль (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 0
| прочие |  |  |  |  | 347.4 |  |  | 82.96 | 264.44
Реконструкция оборудования в ТК-7 т/м Рыбацкая по адресу: ул. Караваевская, д.2 | ИТОГО |  |  |  |  | 1152.48 | 0 | 0 | 1152.48 | 0 | протяженность
| амортизация |  |  |  |  | 1152.48 |  |  | 1152.48
| прибыль (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 0
| прочие |  |  |  |  | 0
р/с Новоселов (пересечка Дальневосточного пр. по обратному трубопроводу) | ИТОГО |  |  |  |  | 1225.14 | 0 | 0 | 0 | 1225.14 | протяженность | км.труб |  | 0.05
| амортизация |  |  |  |  | 1195.76 |  |  |  | 1195.76
| прибыль (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 0
| прочие |  |  |  |  | 29.38 |  |  |  | 29.38
р/с Космонавтов от ТК-24 до ТК-29 | ИТОГО |  |  |  |  | 10858.12 | 0 | 0 | 0 | 10858.12 | протяженность
| амортизация |  |  |  |  | 10858.12 |  |  |  | 10858.12
| прибыль (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 0
| прочие |  |  |  |  | 0
р/с Софийская от ТК-12 до ТК-22 | ИТОГО |  |  |  |  | 26716.16 | 0 | 0 | 0 | 26716.16 | протяженность
| амортизация |  |  |  |  | 26716.16 |  |  |  | 26716.16
| прибыль (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 0
| прочие |  |  |  |  | 0
р/с Варшавская от ТК-3 до НО-7 | ИТОГО |  |  |  |  | 15317.66 | 0 | 0 | 0 | 15317.66 | протяженность
| амортизация |  |  |  |  | 15317.66 |  |  |  | 15317.66
| прибыль (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) |  |  |  |  | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 0
| прочие |  |  |  |  | 0
Добавить
Примечания:
1 | Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
2 | Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти Санкт-Петербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3 | Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений инвестиционную программу, не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы