## 2-ИП ТС СПб (hidden)
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа ПАО "Территориальная генерирующая компания №1" на территории Санкт-Петербурга на 2015-2018 годы
Группа ИП | Балансодержатель | Номер ИП | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | [7 empty] | Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга ***
[6 empty] | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинанси-ровано к 2015 | в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финанси-рования ** | Источники финансирования
[8 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2015 * | 2016 * | 2017 ** | 2018 **
1 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | ТЭЦ-14 |  | Строительство ОВК ТЭЦ-14 | Совершенствование системы теплоснабжения промышленной зоны и коммунально-бытового сектора от Первомайской ТЭЦ для покрытия существующих и перспективных тепловых нагрузок, с последующим выводом из эксплуатации устаревшего генерирующего оборудования действующей очереди ТЭЦ. | г.Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 | тепловая мощность | Гкалл/ч | 0 | 689.3 | 2010 | 2017 | 9787521.8 | 4546078 | 3471853 | 2211958 | 347171 |  | 0 | Амортизация, плата за подключение, прочие средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1 | ТЭЦ-7 | 17-0342 | ТЭЦ-7; Техническое перевооружение ТФУ (2-й этап) | В связи с подключением новых тепловых нагрузок, необходима реконструкция теплофикационной схемы ТЭЦ для увеличения отпуска теплоэнергии потребителям за счет снятия ограничений в работе теплофикационной установки. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.11.2016 № 142-р . | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 | 1.количество сетевых насосов . 2. Производительность насосов | 1.шт. 2. м3/час | 1. 14 шт. 2.17 500 | 1. 15 шт 2. 20 000 | 2017 | 2018 | 84370 | 0 | 0 | 0 | 1675.6 | 82694.4 | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.4.2 | ТЭЦ-5 | 17-0294 | ТЭЦ-5; Модернизация схемы теплофикационной установки с целью подключения новых потребителей с тепловой нагрузкой 36,7 Гкал/ч | Для обеспечения подключения новых потребителей расположенных по адресу С-Пб, Октябрьская набережная восточнее д.112, корп. 6, литера Б требуется модернизация ТФУ с установкой сетевого насоса, монтажа трубопроводов обвязки и перемычки. Тепловая нагрузка подключения составит 36,7 Гкал/ч. Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.07.2016 №91-р. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 Водогрейная котельная. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 36.7 | 2017 | 2017 | 95761.72 | 0 | 0 | 0 | 95761.72 | 0 | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.4.3 | ЦТЭЦ | 16-0454 | ЦТЭЦ; Модернизация сетевого насосного оборудования II подъёма ЭС-2 | Подключение дополнительной тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ЭС-2 ЦТЭЦ. Обеспечение требуемого расхода сетевой воды для вновь подключаемых абонентов с модернизацией насосного оборудования II подъёма, с увеличением производительности насосов, и заменой арматуры на всасе и на напоре. Распоряжение КТ СПб №51-р от 13.05.2016 | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 | производительность насосов | м3 | 5000 | 5400 | 2016 | 2017 | 22069.068 | 0 | 0 | 0 | 19611.6 | 0 | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.4.4 | ЦТЭЦ | 17-0336 | ЦТЭЦ; Модернизация сетевого насосного оборудования ЭС-1 | Подключение дополнительной тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ЭС-1 ЦТЭЦ. Обеспечение требуемого расхода сетевой воды для вновь подключаемых абонентов с модернизацией насосного оборудования, с увеличением производительности насоса, и заменой арматуры на всасе и на напоре. Распоряжение Комитета по тарифам СПб от 18.11.2016 №143-р. | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 | производительность насосов | м3 | 7500 | 8750 | 2017 | 2018 | 10717.94 | 0 | 0 | 0 | 10717.94 | 0 | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.4.5 | ТЭЦ-22 | 16-0357 | ТЭЦ-22; Мероприятия, необходимые для подключения новых потребителей к источнику тепловой энергии Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) | Подключение новых потребителей к системе теплоснабжения ТЭЦ-22. Необходимо выполнить замену задвижек 2ТУ316.,2ТУ317 и 1ТУ317 (Ду800, Ру16 на Ду 1000 Ру16) и сетевого насоса второй ступени СЭ-5000-160. Распоряжение КТ СПб №188-р от 19.10.2015. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96.Теплофикационная установка (ТФУ), главный корпус | Диаметр запорно-регулирующей арматуры | мм | 800 | 1000 | 2016 | 2017 | 46499.611 | 0 | 0 | 0 | 22076.62 | 0 | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.4.6 | ТЭЦ-22 | 17-0215 | ТЭЦ-22; Предпроектные проработки по рекострукции ТФУ для мероприятий по подключению потребителей к Южной ТЭЦ | Разработка комплексного плана мероприятий по снятию ограничений по отпуску тепловой мощности и гидравлических схем работы теплофикационного оборудования для подключения новых потребителей в зоне теплоснабжения Южной ТЭЦ | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96.Теплофикационная установка (ТФУ) главный корпус, ТФУ ПГУ-450 ,котельная низкого давления (КНД). | кол-во | шт | 0 | 1 | 2017 | 2020 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 17700 | 0 | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.4.7 | ТЭЦ-5 | 13-1478 | ТЭЦ-5; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-5 ОАО «ТГК-1» | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1135.973 | 628.573 | 507.4 | 0 |  |  | -1.1369e-13 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.8 | ЦТЭЦ | 15-1448 | ЦТЭЦ. Модернизация тепловых выводов «Рылеевской» тепломагистрали Электростанции №2 Центральной теплоэлектроцентрали (ЭС-2 ЦТЭЦ) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» от общестанционных коллекторов. | Реконструкция Рылеевской т/м на станционном участке. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 53100 | -7.1054e-12 | 20060 | 33040 |  |  | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.9 | ТЭЦ-7 | 14-0664 | ТЭЦ-7; Реконструкция теплофикационной установки | Расширение рынка тепловой энергии ОАО "ТГК-1" в Василеостровском районе Санкт-Петербурга Замена бойлеров ст.№ОБ-3,4 (типа ОБ-350) на тип ПСВ-500-14-3 - 2 шт, замена насосов типа СЭ-1250 (5шт) на тип СЭ-2500 4шт, установка сетевых насосов типа СЭ-2500, замена прямых и обратных магистралей сетевой воды ( в пределах станции) с d 1000 мм на d1200мм, Реконструкция узла переключений с увеличением диаметра до 1200 мм с заменой арматуры, организация АРМ машиниста теплосети на ЦТЩУ-3 | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 117311.551 | 0 | 90161.551 | 27150 |  |  | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.10 | ТЭЦ-7 | 13-1480 | ТЭЦ-7; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-7 ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1710.9764 | 1203.5764 | 507.4 | 0 |  |  | -1.1369e-13 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.11 | ТЭЦ-14 | 13-1481 | ТЭЦ-14; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-14 ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1710.9764 | 1203.5764 | 507.4 | 0 |  |  | -1.1369e-13 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.12 | ТЭЦ-15 | 14-0903 | ТЭЦ-15; Реконструкция станционных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ, связанная с увеличением выдаваемой мощности водогрейных котлов и реконструкция Северной т/м ТЭЦ-15 с увеличением диаметра до 1000мм | Замена прямого и обратного трубопроводов внутристанционной тепломагистрали ТЭЦ и участка Северной т/м из-за выработки ресурса, а также обеспечение пропуска сетевой воды – номинального расхода для всех водогрейных котлов по их установленной мощности. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2014 | 2016 | 200020.1224 | 0 | 108236.918 | 91783.2044 |  |  | -1.4552e-11 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.13 | ТЭЦ-15 | 13-1482 | ТЭЦ-15; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-15 ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1710.9764 | 1203.58 | 507.4 | 0 |  |  | -0.0036 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.14 | ТЭЦ-21 | 13-1479 | ТЭЦ-21; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-21 ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 2335.974 | 1828.57 | 507.4 | 0 |  |  | 0.00402 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.15 | ТЭЦ-17 | 13-1483 | ТЭЦ-17; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-17 ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1935.9788 | 1428.58 | 507.4 | 0 |  |  | -0.0012 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.16 | ТЭЦ-22 | 13-1484 | ТЭЦ-22; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-22 ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1699.1528 | 1203.5528 | 495.6 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Плата за подключение, прочие собственные средства
Всего по группе 1. | [11 empty] | 10447311.8202 | 4554778.0086 | 3693851.469 | 2363931.2044 | 514714.48 | 82694.4 | -0.00078 | Плата за подключение, прочие собственные средства
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1 | ПСДТУ | 11-0320 | Строительство ВОЛС ТЭЦ5 - ТЭЦ8 филиала "Невский" | Строительство высокоскоростного канала передачи данных для выполнения требований Приложения №1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.09.2005 № 603 в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного Оператора | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108 - г.Кировск, Лен.обл., ул.Набережная д.37 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 22420 | 0 | 0 | 22420 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
2.1.2 | ТЭЦ-5 | 11-0253 | ТЭЦ-5. Строительство на второй площадке ТЭЦ-5 объектов производственной инфраструктуры | Исполнение приказа ОАО "ТГК-1" от 26 июля 2010 года №122 п.4.2. Завершение закупки оборудования и СМР по реконструкции зданий и сооружений предназначенных для размещения объектов производственной инфраструктуры переносимых с первой очереди ТЭЦ-5 на основную производственную площадку. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2011 | 2018 | 80055.92 | 39655.92 | 780 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
Всего по группе 2. | [11 empty] | 102475.92 | 39655.92 | 780 | 22420 | 0 | 0 | 2.2737e-13
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | ТЭЦ-15 | 15-1568 | ТЭЦ-15; Реконструкция Автовской ТЭЦ-15 | 1. Обеспечения надежного и качественного электро- и теплоснабжения потребителей, прилегающих к Автовской ТЭЦ-15 с учетом перспективных электрических и тепловых нагрузок. 2. Снижения платы за водопользование и негативного воздействия на водные объекты. 3. Снижения ограничений установленной мощности станции. | г.Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6 | тепловая мощность | Гкалл/ч | 1849 | уточняется по результатам ОБИН | 2015 | 2018 | 256750.5242 |  | 71095 | 285031.7766 | 58612.7889 | 177000 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.2 | ЦТЭЦ | 15-1537 | ЦТЭЦ; Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" | Замена физически и морально устаревшего оборудования с целью повышения надежности энергоснабжения потребителей. Строительство новой водогрейной котельной и административно-бытового корпуса. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 | тепловая мощность | Гкалл/ч | установленная - 804 располагаемая - 628 | 730 | 2015 | 2021 | 7396240 | 0 | 109703.84 | 1225782.8 | 396480 | 1499000 | 4165273.36 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.3 | ТЭЦ-15 | 14-1035 14-0802 | ТЭЦ-15; Модернизация водогрейного котла ПТВМ-180 ст. №7 | Водогрейный котел ПТВМ-180 ст.№7 выработал ресурс и запрещен к эксплуатации. Необходимо повысить надежность работы котла путем замены поверхностей нагрева котла и внедрения АСУ ТП, обеспечить выполнение экологических норм, требований ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающие под избыточным давлением», ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6; Пиковый теплофикационный водогрейный газомазутный котёл ПТВМ-180, преназначен для подогрева сетевой воды, идущей для теплофикации и горячего водоснабжения зданий и жилых домов г. Санкт-Петербурга. Расположен в здании БПВК на территории Автовской ТЭЦ. | Распологаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 180 | 2014 | 2017 | 190021.012 | 0 | 11959.012 | 295000 | 178062 | 0 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.4 | ТЭЦ-7 | 17-0287 | ТЭЦ-7; Модернизация водогрейного котла типа КВГМ-100 ст.№ ПВК-5 | Модернизация котла КВГМ-100 ст. № ПВК-5 учитывающей: замену поверхностей нагрева, приведения технологического газопровода котла в соответствие с требованиями ФНП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" утв. Управление котлоагрегатом и вспомогательным оборудованием посредством выполнения АСУТП котлоагрегата, реализация в рамках АСУ ТП автоматизированной системы управления горелками котла в соответ-ствие с «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» № 870 от 29.10.10 г. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 | мощность внедрение АСУ ТП | Гкал/ч система | 100 0 | 100 1 | 2017 | 2017 | 153400 | 0 | 0 | 0 | 153400 | 0 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.5 | ТЭЦ-5 | 17-0284 | ТЭЦ-5; Модернизация водогрейного котла КВГМ-100 ст. №12 | Текущее состояние котла не позволило пройти техническое освидетельствование. Эксплуатация котла приостановлена. Для дальнейшей эксплуатации котла и обеспечения установленной и располагаемой мощности ТЭЦ-5, требуется проведение модернизации котла. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 Водогрейная котельная. | теплопроизводительность | Гкал/ч | 100 | 120 | 2017 | 2017 | 153400 | 0 | 0 | 0 | 153400 | 0 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.6 | ЦТЭЦ | 15-1503 | ЦТЭЦ; Техническое перевооружение системы управления оборудованием теплофикационной установки и подпитки теплосети ЭС-1 ЦТЭЦ филиала "Невский" | Обеспечение дистанционного управления насосным оборудованием без участиия оперативного персонала | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 | сетевые насосы двигатели 6кВ яч.КРУ-6кВ | шт. | 0 0 0 | 7 7 7 | 2016 | 2017 | 71240.14 | 0 | 0 | 0 | 68290.14 | 0 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.7 | ЦТЭЦ | 17-0288 | ЦТЭЦ; Модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№1 | Внесение прогрессивных технических решений в существующую конструкцию водогрейного котла типа ПТВМ-100 для достижения высоких технико-экономических показателей и соответствия современным требованиям к безопасной эксплуатации. Замена поверхностей нагрева для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации котла. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 | надежность работы оборудования | % | 50 | 100 | 2017 | 2017 | 69679 | 0 | 0 | 0 | 69679 | 0 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.8 | ЦТЭЦ | 16-0380 | Техническое перевооружение теплофикационной установки ЭС-2 | Замена физически изношенных сетевых трубопроводов на трубопроводы другого диаметра с применением современных теплоизоляционных материалов. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 | Ду 600 Ду 500 | м | 66,4 325 | 66,4 325 | 2018 | 2019 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21240 | 14160 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.9 | ТЭЦ-21 | 16-0271 | ТЭЦ-21; Реконструкция главных паропроводов блоков № 3-5 | Замена главных паропроводов, выработавших свой нормативный срок и имеющих длительную пластичность ниже требований НТД | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино | давление температура | Мпа °С | 12,5 545 | 13,4 560 | 2016 | 2019 | 311614.4 | 0 | 0 | 0 | 100300 | 100300 | 111014.4 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.10 | ТЭЦ-22 | 16-0036 | ТЭЦ-22; Замена газохода от пиковых водогрейных котлов ПТВМ-180 ст№3,4, его опорных конструкций и площадок обслуживания. | Снижение присосов, по результатам ВК и УЗТ и на основании ежегодного осмотра комиссией по зданиям и сооружениям. Обеспечение безопасного, в соответствии с правилами и нормами обслуживания | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96.Железобетонные газоходы от водогрейных котлов ПТВМ-180 ст№3,4 до дымовой трубы на территории ТЭЦ | объем газохода | м3 | 394 | 394 | 2018 | 2018 | 69620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69620 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.11 | ТЭЦ-22 | 16-0229 | ТЭЦ-22; Перекладка участков техводоводов Ду600 от береговой насосной на р.Нева до цирк.насосной Южной ТЭЦ | Для восполнения потерь технической воды в градирнях от испарения и уноса, работы противопожарных систем, а также обеспечения производительности водоподготовительной установки электростанции по подготовке обессоленной воды. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96. От береговой насосной (р.Нева)до Южной ТЭЦ проложены подземные стальные водоводы Ду 600, протяженностью 9,4 км. | протяженность | м | 0 | 9400 | 2018 | 2018 | 20060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20060 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.12 | ТЭЦ-5 | 12-0216 | ТЭЦ-5. Комплекс работ по модернизации мазутного хозяйства с целью оборудования схемы возврата конденсата на паровую котельную | Возврат конденсата с мазутного хозяйства на паровую котельную в целях предотвращения потери ценного сырья и разгрузки мощностей ХВО. Бесперебойное обеспечание хим. обессоленой водой в пиковых режимах работы станции. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 5892.5 | 0 | 992.5 | 4900 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.13 | ТЭЦ-5 | 15-1523 | ТЭЦ-5. Техническое перевооружение мазутного хозяйства ТЭЦ-5 с целью централизации поставки мазута на ТЭЦ филиала "Невский" железнодорожным транспортом | Централизация поставки мазута на ТЭЦ филиала "Невский" железнодорожным транспортом | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 35400 | 0 | 1775 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.14 | ТЭЦ-7 | 14-0849 | ТЭЦ-7; Установка частотно регулируемого привода (ЧРП) на насосах баков аккумуляторов (НБА) | Значительно снизить расходы электроэнергии, исключив дросселирование рабочей среды, т.е. обеспечить экономию электроэнергии за счет оптимального сопряжения характеристик каждого механизма и гидравлической сети, на которую он работает, в любых режимах работы. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 7313.337 | 0 | 7313.337 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.15 | ТЭЦ-14 | 14-0742 | ТЭЦ-14; Проектирование и монтаж схемы возврата грязного конденсата в тракт ПВТ энергоблоков ПГУ-180 | Проектирование, монтаж и наладке схемы возврата грязного конденсата в тракт ПВТ энергоблоков ПГУ-180 | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 4720 | 371.934 | 4348.066 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.16 | ТЭЦ-15 | 10-0125 | ТЭЦ-15. Комплекс работ по переводу сетевых насосов на частотное регулирование | Установка частотных приводов на сетевых насосах. Повышение экономичности и увеличение надёжности теплоснабжения потребителей, снижение количества ремонтных работ на трубопроводах теплосети. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2010 | 2019 | 119751.12 | 1911.12 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.17 | ТЭЦ-22 | 15-1486 | ТЭЦ-22; Модернизация системы сбросов вод после взрыхления фильтров ХВО ОВК | Уменьшение сбросов в хозфекальную канализацию и сохранение эффективности работы очистных сооружений | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 3540 | 0 | 3540 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.18 | ТЭЦ-22 | 16-0194 | ТЭЦ-22. Модернизация основных эжекторов на эн/бл №2 | Повышение надежности и эффективности работы. Существующие эжектора физически и морально устарели, имеют повышенный износ сопел эжекторов. много отглушенных трубок на теплообменнике. Производительность существующих эжекторов меньше нормативной | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 12980 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.19 | ТЭЦ-22 | 14-0821 | ТЭЦ-22. Автоматизация системы дозирования раствора силиката натрия в систему ГВС | Автоматическое регулирование дозирования силиката натрия в систему горячего водоснабжения | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 7080 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.20 | ТЭЦ-22 | 15-1458 | ТЭЦ-22. Монтаж трубопроводов перемычек по греющей воде между эн/бл I очереди и эн/бл №4 | Возможность подключения и обеспечения тепловой энергией новых потребителей | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 54400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.21 | ЦТЭЦ | 16-0171 | ЦТЭЦ; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ЦТЭЦ ЭС-2 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 11800 | 0 | 0 | 11800 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.22 | ТЭЦ-5 | 16-0173 | ТЭЦ-5; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-5 филиала "Невский | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 11800 | 0 | 0 | 11800 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.23 | ТЭЦ-7 | 17-0114 | ТЭЦ-7; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-7 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 11800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.24 | ТЭЦ-14 | 16-0172 | ТЭЦ-14; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-14 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 11800 | 0 | 0 | 11800 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.25 | ТЭЦ-15 | 17-0113 | ТЭЦ-15; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-15 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 11800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.26 | ТЭЦ-15 | 16-0169 | ТЭЦ-15; Реконструкция помещений центра обработки данных ТЭЦ-15 филиала "Невский" | Оптимизация серверных помещений в целях увеличения надежности и мощности ЦОД филиала "Невский" | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 59000 | 0 | 0 | 20650 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.27 | ТЭЦ-17 | 17-0112 | ТЭЦ-17; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-17 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 11800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.28 | ТЭЦ-17 | 16-0176 | ТЭЦ-17; Реконструкция помещений центра обработки данных ТЭЦ-17 филиала "Невский" | Оптимизация серверных помещений в целях увеличения надежности и мощности ЦОД филиала "Невский" | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 59000 | 0 | 0 | 20650 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.29 | ТЭЦ-21 | 16-0175 | ТЭЦ-21; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-21 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 11800 | 0 | 0 | 11800 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.30 | ТЭЦ-22 | 16-0174 | ТЭЦ-22; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-22 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 11800 | 0 | 0 | 11800 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.31 | ПСДТУ | 14-1011 | ПСДТУиИТ; Оборудование, не требующее монтажа для центра обработки данных № 1 ОАО "ТГК-1" | Обновление устаревшего оборудования, расширение возможностей существующего оборудования для удовлетворения потребностей персонала ОАО "ТГК-1" при выполнении поставленных задач | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 4696.4 | 0 | 4696.4 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.32 | ПСДТУ | 14-1012 | ПСДТУиИТ; Оборудование, не требующее монтажа для центра обработки данных № 2 ОАО "ТГК-1" | Обновление устаревшего оборудования, расширение возможностей существующего оборудования для удовлетворения потребностей персонала ОАО "ТГК-1" при выполнении поставленных задач | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 4696.4 | 0 | 4696.4 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.33 | ПСДТУ | 14-0981 | ПСДТУиИТ; Приобретение коммутатора Switch для центра обработки данных -2 на ТЭЦ-15 филиала "Невский" | Повышение надежности работы ЦОД-2 на ТЭЦ-15 | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1054.92 | 0 | 1054.92 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.34 | ПСДТУ | 14-1014 | ПСДТУиИТ; Программно-аппаратный комплекс системы мультимедийной связи ОАО "ТГК-1" | Увеличение емкости системы консолидированных вычислений ОАО "ТГК-1" сообразно с потребностями системы мультимедийной связи | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 20296 | 0 | 20296 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.35 | ПСДТУ | 14-1020 | ПСДТУиИТ; Модернизация дисковой полки для центра обработки данных ОАО "ТГК-1" | Замена дисковой полки на современную модель. Имеющаяся модель оборудования MSA2312fc устарела и запчасти для нее не производятся. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 590 | 0 | 590 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.36 | ТЭЦ-5 | 16-0104 | ТЭЦ-5. Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1175 | 0 | 0 | 1175 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.37 | ТЭЦ-5 | 16-0191 | ТЭЦ-5; ПИР и монтаж локальной системы оповещения Правобережной ТЭЦ филиала "Невский" | Обеспечение своевременного оповещения персонала и населения о чрезвычайных ситуациях и сигналам гражданской обороны | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 3550 | 0 | 0 | 3550 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.38 | ТЭЦ-5 | 13-1374 | ТЭЦ-5; Реконструкция участка ограждения ТЭЦ-5 филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2014 | 2017 | 34985.82 | 4905.82 | 15300 | 13600 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.39 | ТЭЦ-5 | 14-0856 | ТЭЦ-5; Установка коммерческого узла учета тепловой энергии на внутристанционной перемычке "Невская" | Организация учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя на границе балансовой принадлежности по внутристанционной перемычке "Невская" между Правобережной ТЭЦ и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 13570 | 0 | 13050.8 | 519 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.40 | ТЭЦ-5 | 12-0334 | ТЭЦ-5; Реконструкция схемы дренирования подтоварной воды с мазутных резервуаров мазутного хозяйства №2 | Предотвращение попадания обводненного топлива на сжигание. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2014 | 2019 | 7198 | 0 | 581.386 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.41 | ТЭЦ-5 | 13-0222 | Комплекс работ по реконструкции установки автоматического пожаротушения ВК | Восстановление неработающей системы сигнализации и управления системой автоматического пожаротушения. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 5416.6567 | 2806.8997 | 2609.757 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.42 | ТЭЦ-5 | 14-0896 | ТЭЦ-5; Модернизация схемы теплофикационной установки | Обоснование и реализация мероприятий необходимых для подключения объектов капитального строительства деревни Кудрово | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 9440 | 0 | 9440 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.43 | ТЭЦ-5 | 14-0930 | ТЭЦ-5; Модернизация САР ГТЭ 160 ст. № 21 и 22 | В соответствии с требованиями действующих в ЕЭС России нормативных документов необходимо выполнить комплекс работ по наладке системы регулирования и модернизация системы управления газовых турбин ГТЭ-160 энергоблока ПГУ-450 ст. № 2 Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) при работе с различным составом генерирующего и вспомогательного оборудования для обеспечения удержания газовых турбин при выделении на изолированный район нагрузки или на нагрузку собственных нужд при действии системной частотной делительной автоматики. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 7219 | 6271.85 | 947.15 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.44 | ТЭЦ-5 | 15-1201 | Оборудование , не входящее в сметы строек | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 0 | 1180 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.45 | ТЭЦ-5 | 15-1509 | ТЭЦ-5; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-5 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 628.94 | 0 | 628.94 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.46 | ТЭЦ-5 | 18-0005 | ТЭЦ-5; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2018 | 2022 | 410510.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.47 | ЦТЭЦ | 14-0694 | ЦТЭЦ; Модернизация путей эвакуации ЭС-1 ЦТЭЦ в соответствии с требованиями пожарной безопасности. | Приведение путей эвакуации ЭС-1 ЦТЭЦ к требованиям пожарной безопасности. в соответствии НТД. | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 3419.9999 | -0.0001 | 3420 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.48 | ЦТЭЦ | 13-0313 | Реконструкция газового хозяйсва котла №1 ЭС-1 | Приведение в соответствие с действующими правилами газового хозяйства котла ГМ-50 ст.№1 ЭС-1, технологических защит и блокировок. Работы по реконструкции котла с установкой системы газоснабжения и локальной АСУ (проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы). | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 18629.84 | 1886.556 | 16743.284 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.49 | ЦТЭЦ | 15-1419 | ЦТЭЦ; Замена трубопроводов сетевой воды котлов ПТВМ-100 ст.№ 1, 2, 3 на ЭС-2 | Замена изношенных трубопроводов сетевой воды котлов ПТВМ-100 ст.№ 1, 2, 3 (вх. и вых. коллектор) | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 16992 | 3699.2 | 13292.8 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.50 | ЦТЭЦ | 13-0494 | Реконструкция источников питания цепей оперативного тока котельной ЭС-2 | Замена морально и физически устаревшего оборудования 1952г. на новое с применением современных материалов и технологий. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 3900.5301 | 3778.5301 | 122 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.51 | ЦТЭЦ | 15-1585 | ЦТЭЦ; Модернизация запорно - регулирующей арматуры на сетевых турбопроводах теплофикационной установки | Замена вышедшей из строя задвижки на трубопроводе СЭН-6 | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 330.4 | 5.5511e-14 | 330.4 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.52 | ЦТЭЦ | 14-0995 | ЦТЭЦ; Реконструкия подземного участка производственно-хозяйственного трубопровода ЭС-1 | Восстановление исправности и работоспособности хозяйственного трубопровода ЭС-1 до соответствия требованиям нормативно-технической документации и обеспечения надёжного прохождения ОЗП ЭС-1. | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1297.7215 | 1167.9505 | 129.771 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.53 | ЦТЭЦ | 12-0390 | Замена трубопровода питательной воды высокого давления | Исполнение решения экспертно-технической комиссии ОАО "ТГК-1" №36/12-11 от 21.12.2011г. Повышение надежности работы основного оборудования. Повышение безопасности. Замена трубопровода. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 2509.388 | 47.79 | 2461.598 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.54 | ЦТЭЦ | 14-0691 | ЦТЭЦ; Оборудование не требующего монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 5734.125 | 2422.921 | 3311.204 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.55 | ЦТЭЦ | 15-1413 | ЦТЭЦ; Оборудование не требующего монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 873.2 | -2.2204e-13 | 873.2 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.56 | ЦТЭЦ | 08-8805-3 | Создание системы сбора технологической информации и управления режимами станций | Создание системы сбора технологической информации и управления режимами станций | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2011 | 2015 | 16448.9805 | 11976.8685 | 4472.112 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.57 | ЦТЭЦ | 14-0951 | ЦТЭЦ; Модернизация системы контроля и управления доступом на ЭС-2 ЦТЭЦ филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 809.1024 | 233.2604 | 575.842 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.58 | ЦТЭЦ | 15-1508 | ЦТЭЦ; Модернизация системы контроля и управления доступом на ЭС-1 ЦТЭЦ филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 516.84 | -1.1102e-13 | 516.84 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.59 | ЦТЭЦ | 15-1164 | ЦТЭЦ; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) ЭС-1 ЦТЭЦ филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта. (Инженерные заграждения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система охранного освещения, система периметральной сигнализации, система тревожной сигнализации, система контроля управления доступа) | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 236000 | 24327.71 | 211672.29 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.60 | ЦТЭЦ | 13-0403 | ЦТЭЦ. Модернизация узлов учета городской воды на ЭС-1 | Оснащение двух водоводов городской воды ЭС-1 высокоточными приборами учета с автокалибровкой. Повышение точности учета по двум трубопроводам городской воды. | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.61 | ЦТЭЦ | 14-0670 | ЦТЭЦ. Установка (замена) запорной и регулирующей арматуры для обеспечения непрерывной работы системы горячего водоснабжения ЭС-1 Центральной ТЭЦ | Обеспечение непрерывной (надежной) работы системы ГВС ЭС-1 | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 10974 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.62 | ЦТЭЦ | 16-0260 | ЦТЭЦ. Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1175 | 0 | 0 | 1175 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.63 | ЦТЭЦ | 15-1165 | ЦТЭЦ; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 143440.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.64 | ТЭЦ-7 | 14-0890 | ТЭЦ-7; Реконструкция автоматической пожарной сигнализации зданий административно-бытового корпуса, Мазутонасосной, Центрального склада | Обеспечение требований пожарной безопасности | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 3499.998 | 824.028 | 2675.97 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.65 | ТЭЦ-7 | 14-0495 | Модернизация узла учета городской воды на ТЭЦ-7 | Оснащение водовода городской воды ТЭЦ-7 высокоточными приборами учета с автокалибровкой. Повышение точности учета по трубопроводу городской воды ДУ 900. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 10067.4957 | 9841.5157 | 225.98 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.66 | ТЭЦ-7 | 15-1494 | ТЭЦ-7; Автоматическое ограничение перегрузки оборудования (АОПО) ГТ-1, ГТ-2 | Создание автоматики разгрузки трансформаторов с отключением части потребителей для обеспечения сохранности собственных нужд ТЭЦ-7 при работе на шины ГРУ-6кВ от двух источников питания Т-1,Т-2. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 3540 | 0 | 3540 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.67 | ТЭЦ-7 | 14-0857 | ТЭЦ-7; Реконструкция ВВО-1,3 с заменой на теплообменники пластинчатого типа | Реконструкция ВВО-1,3 с заменой на теплообменники пластинчатого типа | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 15595.0381 | 8511.9981 | 7083.04 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.68 | ТЭЦ-7 | 13-0323 | ТЭЦ-7; Оснащение ТЭЦ-7 резервным дизель-генератором | Подача резервного питания на собственные нужды эл.станции при отсутствии напряжения на шинах собственных нужд | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2019 | 18363.4078 | 0 | 663.407 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.69 | ТЭЦ-7 | 12-0229 | Реконструкция главного паропровода котла ст.№5 | Паропровод подачи пара в секционный паропровод КТЦ | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 10483.0492 | 9440.0002 | 1043.049 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.70 | ТЭЦ-7 | 12-0694 | ТЭЦ-7; Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | Повышение точности учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя по магистралям: Восточная и Наличная. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 31905.6837 | 30812.6967 | 1092.987 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.71 | ТЭЦ-7 | 08-8805-7 | Создание системы сбора технологической информации и управления режимами станций | Создание системы сбора технологической информации и управления режимами станций | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2011 | 2015 | 13913.9311 | 9798.7281 | 4115.203 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.72 | ТЭЦ-7 | 15-1200 | Оборудование, не входящее в смету строк | Замена морально и физически устаревших приборов, оборудования, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 0 | 1180 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.73 | ТЭЦ-7 | 12-0605 | ПИР и монтаж локальной системы оповещения Василеостровской ТЭЦ филиала "Невский" | Создание локальной системы оповещения на потенциально опасном объекте | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2713.9976 | 982.2736 | 1731.724 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.74 | ТЭЦ-7 | 15-1510 | ТЭЦ-7; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-7 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 575.84 | 0 | 575.84 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.75 | ТЭЦ-7 | 15-1276 | ТЭЦ-7; Реконструкция кровли административно-бытового корпуса Василеостровской ТЭЦ-7 | Обеспечение безопасной эксплуатации Административно-бытового корпуса ТЭЦ-7, с использованием современных кровельных материалов | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 4784.4929 | 4391.6219 | 392.871 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.76 | ТЭЦ-7 | 14-0602 | ТЭЦ-7. Реконструкция схемы подачи декарбонизованной воды на атмосферные деаэраторы | Повышение надежности подачи химочищенной воды на атмосферные деаэраторы испарительной установки МИУ-100.зЗамена насосов декарбонизованной воды 6НДВ на насосы 1Д 315-50-2 шт, трубопроводов обвязки ДУ 200 с запорной арматурой. Замена фундаментной плтиты под насосы. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 1300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.77 | ТЭЦ-7 | 14-0604 | ТЭЦ-7. Реконструкция баков мокрого хранения соли и коагулянта | Повышение качества водно-химического режима на водоподготовительной и испарительной установках, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации оборудования ХВО и ИУ. Устранение разрушений бетона и гидроизоляции бака, замена кессона, сигнализации предельных уровней , трубопроводов подачи воздуха, воды и пара. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2360 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.78 | ТЭЦ-7 | 14-0605 | ТЭЦ-7. Реконструкция учета расхода воды на ХВО | Повышение учета расхода воды по всему тракту очистки ВПУ, снижение расхода реагентов и собственных нужд ХВО. Замена расходомерных камер с измерительными диафрагмами по расходу сырой воды на осветлителях, на механических и Nа- катионитовых фильтрах 1 ступени, на линии расхода воды на взрыхление Nа катионитовых фильтров, на расход рабочего раствора соли на регенерацию Nа катионитовых фильтров, установка датчиков и электронных приборов типа"След" с выводом на щит управления ХВО. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 3658 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.79 | ТЭЦ-7 | 12-0228 | ТЭЦ-7. Реконструкция мазутонасосной с заменой основных мазутных насосов типа НПС 65/35-500М | Замена основных мазутных насосов, вентиляционной установки. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 31152 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.80 | ТЭЦ-7 | 14-0046 | ТЭЦ-7. Модернизация ГРП с заменой задвижек на шаровые краны | Замена задвижек Ру 16 ДУ300 типа ЗКЛ2-16-1шт, Ру 16 ДУ250 типа ЗКЛ2-16-1шт, Ру 16 ДУ 200 типа ЗКЛ2-16-2шт, Ру 16 ДУ 150 типа ЗКЛ2-16-3шт, Ру 16 ДУ 50 типа ЗКЛ2-16-1шт. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 11800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.81 | ТЭЦ-7 | 13-1342 | ТЭЦ-7. Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1175 | 0 | 0 | 1175 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.82 | ТЭЦ-7 | 16-0090 | ТЭЦ-7; Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-7 филиала «Невский» | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1175 | 0 | 0 | 1175 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.83 | ТЭЦ-7 | 17-0105 | ТЭЦ-7; Приобретение автотранспортных средств для нужд Василеостровской ТЭЦ филиала "Невский" | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 6372 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.84 | ТЭЦ-7 | 18-0038 | ТЭЦ-7; Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-7 филиала «Невский» | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 5900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.85 | ТЭЦ-7 | 14-0859 | ТЭЦ-7; Реконструкция внешней канализации здания химического цеха | Проведение работ по замене старых канализационных труб на участке от стояка до колодца № 10, включая колодцы №8,10 с целью исполнения Федерального закона от 07.12.2011г № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении " | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 1062 | 0 | 0 | 1062 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.86 | ТЭЦ-7 | 12-0559 | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) основной площадки и БНС ТЭЦ-7 филиала "Невский" (модернизация, расширение и интеграция систем безопасности) | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2012 | 2017 | 61000 | 13786 | 29900 | 12612.5 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.87 | ТЭЦ-14 | 14-0933 | ТЭЦ-14; Замена насоса системы пожаротушения мазутных резервуаров мазутного хозяйства-3 | Обеспечение пожарной безопасности МХ-3.(резервуар хранения мазута вместимость 40 тыс. тонн.) | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 800 | 11.76 | 788.24 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.88 | ТЭЦ-14 | 15-1557 | ТЭЦ-14; Модернизация паровых турбин энергоблоков ПГУ для разгрузки осевых усилий | Снижение осевых усилий (в связи с постоянными дефектами подшипников) | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2015 | 2019 | 39821.46 | 0 | 22557.24 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.89 | ТЭЦ-14 | 14-0583 | Оборудование не входящее в смету строек | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1103.1584 | 781.6084 | 321.55 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.90 | ТЭЦ-14 | 15-1235 | Оборудование не входящее в смету строек | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 0 | 1180 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.91 | ТЭЦ-14 | 14-0956 | ТЭЦ-14; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-14 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1099.5712 | 116.6312 | 982.94 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.92 | ТЭЦ-14 | 16-0204 | ТЭЦ-14. Модернизация системы отображения оперативной информации энергоблоков ПГУ ст. № 1 и ст. № 2 | Повышение надежности работы и снижения эксплуатационных затрат, путем замены СОКП на базе проекторов на видеостену на базе LED мониторов. | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 7080 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.93 | ТЭЦ-14 | 16-0206 | Модернизация системы промышленных контроллеров цифровых связей автоматической системы управления технологическим процессом ПГУ-180 | Обеспечение бесперебойного приёма информации от всех устройств АСУ ТП путём установки дополнительных контроллеров цифровых связей и настройки програмного обеспечения. | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 8260 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.94 | ТЭЦ-14 | 16-0208 | ТЭЦ-14. Модернизация системы автоматического дозирования реагентов в химически обесоленную воду | Обеспечение качества химически обессоленной воды (pH, электропроводность) в соответствии с требованиями ПТЭ во всём диапазоне производительности блока в автоматическом режиме, дозирование реагентов в химически обесоленную воду | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 1900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.95 | ТЭЦ-14 | 16-0212 | ТЭЦ-14. Модернизация системы автоматизированного управления ГТУ в части разделения функций существующих серверов | Обеспечение надежной и бесперебойной работы оборудования системы автоматического управления ГТУ-1;2;3;4., путем установки дополнительных персональных компьютеров с спец. программным обеспечением, которые будут выполнять функции управления работой ГТУ, что снизит нагрузку на серверное оборудование и снизит процент отказов | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 2714 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.96 | ТЭЦ-14 | 16-0110 | ТЭЦ-14. Оборудование, не требующее монтажа | Земена морального и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов производительности и безопасности труда. | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1175 | 0 | 0 | 1175 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.97 | ТЭЦ-14 | 15-1579 | ТЭЦ-14; Модернизация ПТК САУ ГТУ энергоблоков ПГУ ст. № 1, 2. | Обеспечение качественной и бесперебойной работы ПТК (программно-технический комплекс) САУ ГТУ, за счет обновления программного и технического обеспечения. | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 8260 | 0 | 0 | 8260 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.98 | ТЭЦ-14 | 13-1393 | ТЭЦ-14; Реконструкция ограждения площадки мазутного хозяйства № 3 ТЭЦ-14 филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2013 | 2016 | 16566.02 | 3166.02 | 9300 | 4100 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.99 | ТЭЦ-15 | 13-1148 | ТЭЦ-15. Замена запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах сетевой воды | Установка (замена) запорной и регулирующей арматуры, для обеспечения непрерывной работы систем ГВС | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2017 | 2020 | 53690 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.100 | ТЭЦ-15 | 12-0644 | ТЭЦ-15; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2015 | 2019 | 360997.4 | 0 | 37760 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.101 | ТЭЦ-15 | 15-1576 | ТЭЦ-15. Строительство оборотной системы техводоснабжения Автовской ТЭЦ | Разработка проекта строительства оборотной системы со строительством градирен | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 502680 | 0 | 0 | 81302 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.102 | ТЭЦ-15 | 14-0491 | ТЭЦ-15. Модернизация узлов учета городской воды на ТЭЦ 15 | Замена узлов учета городской воды ТЭЦ-15 высокоточными приборами учета с автокалибровкой. Повышение точности учета по четырем трубопроводам городской воды. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 19820 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.103 | ТЭЦ-15 | 14-0558 | ТЭЦ-15. Техническое перевооружение установки ГВС ТГ ст. №6,7 (ДСВ-800) | Установка расходомерных устройств на трубопроводах подачи греющей воды и трубопроводах подмеса с целью контроля расхода греющей воды на деаэраторы | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 38940 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.104 | ТЭЦ-15 | 16-0087 | ТЭЦ-15. Оборудование, не требующее монтажа | Приобретение насоса для топливно-транспортного цеха, типа 20НА-22ХЗ-М1 в комплекте с электродвигателем ВА02-280-М1 160 380, Приобретение приборов для хим. цеха для замены устаревшего и часто ремонтируемого оборудования. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1175 | 0 | 0 | 1175 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.105 | ТЭЦ-15 | 14-0820 | ТЭЦ-15; реконструкция АСУ ТП турбоагрегата ст.№3. | Обеспечение работоспособности турбоагрегата №3 «Автовской ТЭЦ» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», работающего под управлением АСУ ТП на базе программно-технического комплекса (далее ППТК) «Freelance 2000» | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 6195 | 5997.94 | 197.06 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.106 | ТЭЦ-15 | 13-0251 | Техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4 | Замена поверхностей нагрева и модернизация газового оборудования и систем управления котлом АСУ ТП. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ | тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 100 Гкал/ч | 2012 | 2015 | 176859.85 | 148011.85 | 28848 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.107 | ТЭЦ-15 | 12-0695 | ТЭЦ-15; Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | Повышение точности учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя по магистралям: ЮГ-1, ЮГ-2, ЮГ-3, Север, Приморская. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 45192.82 | 0 | 45192.82 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.108 | ТЭЦ-15 | 13-0248 | Замена насосов ПНВД-1/2 | Увеличение производительности ДСВ-800 ТА-2, повышение надежности и снижение затрат на ремонт насосов ПНВД-1,2 ТА-3 | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 7080 | 0 | 3750 | 3330 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.109 | ТЭЦ-15 | 15-1199 | Оборудование не входящее в смету строек | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 0 | 1180 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.110 | ТЭЦ-15 | 14-0957 | ТЭЦ-15; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-15 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 809.1378 | 153.06 | 656.08 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.111 | ТЭЦ-21 | 11-0482 | ТЭЦ-21.Оснащение ТЭЦ-21 резервным дизель-генератором | Подача резервного питания на собственные нужды эл. станции при отсутствии напряжения на шинах собственных нужд | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2011 | 2018 | 31860 | 3537.3848 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.112 | ТЭЦ-21 | 16-0234 | ТЭЦ-21. Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1180 | 0 | 0 | 1180 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.113 | ТЭЦ-21 | 16-0201 | ТЭЦ-21; Монтаж 2 очереди локальной системы оповещения Северной ТЭЦ филиала "Невский" | Обеспечение своевременного оповещения персонала и населения о чрезвычайных ситуациях и сигналам гражданской обороны | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1180 | 0 | 0 | 1180 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.114 | ТЭЦ-21 | 12-0502 | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) основной площадки и мазутного хозяйства ТЭЦ-21 филиала "Невский" (модернизация, расширение и интеграция систем безопасности) | Обеспечение антитеррористической безопасности объекта высокой категории по степени потенциальной опасности. Выполнение ФЗ №236 от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК". | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2011 | 2016 | 241889.0675 | 39535.8075 | 192893.26 | 9460 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.115 | ТЭЦ-21 | 14-0762 | ТЭЦ-21; Замена арматуры на напоре циркуляционных насосов. | Обеспечение надёжного отключения насосов и трубопроводов для ремонта. Установка поворотных затворов вместо клиновых задвижек. | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 6725.6578 | 6672.82 | 52.84 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.116 | ТЭЦ-21 | 13-1258 | Замена главного паропровода блока №1 | Замена оборудования, выработавшего свой ресурс. | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 96544.73 | 77204.76 | 19339.97 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.117 | ТЭЦ-21 | 13-1360 | ТЭЦ-21; Замена главного паропровода блока №2 | Замена оборудования, выработавшего свой ресурс. | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 103163.7998 | 2675 | 100488.8 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.118 | ТЭЦ-21 | 13-1395 | ТЭЦ-21; Замена аккумуляторной батареи №2. | Замена аккумуляторной батареи №2 для повышения надежности и обеспечения ресурса работы 25 лет. | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 6077 | 0 | 6077 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.119 | ТЭЦ-21 | 14-0552 | Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 729.82 | 400 | 329.82 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.120 | ТЭЦ-21 | 14-0761 | ТЭЦ-21; Ограждение градирни №4 с системой дистанционного контроля доступа. | Ограничение несакционированного проникновения на градирню посторонних лиц. Монтируется ограждение и устанавливаются видеокамеры. | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2359.0572 | 0 | 2359.06 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.121 | ТЭЦ-21 | 15-1550 | Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 0 | 1180 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.122 | ТЭЦ-21 | 14-0952 | ТЭЦ-21; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-21 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 929.2028 | 273.12 | 656.08 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.123 | ТЭЦ-17 | 07-0404 | ТЭЦ-17. Реконструкция наружного пожарного водопровода | Реконструкция существующего наружного пожарного водопровода. Выполнение п.55 "Правил противопожарного режима" утверж. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме". выполнение Правил пож. безопасности для энергетических предприятий (п.23.7 ВППБ 01-02-95*) | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2009 | 2017 | 47277.88 | 552.88 | 4247.54 | 14160 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.124 | ТЭЦ-17 | 14-0560 | ТЭЦ-17.Строительство маслохозяйства ТЭЦ в соответствии с требованиями нормативной документации | Приведение маслохозяйства ТЭЦ в соответствии с требованиями нормативной документации, РД 08-95-95 " Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов", ПБ 03-605-03 "Правил устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов" | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 38350 | 7.1054e-12 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.125 | ТЭЦ-17 | 13-0470 | ТЭЦ-17.Замена временного торца главного корпуса | Восстановление функций временного торца | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 27980 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.126 | ТЭЦ-17 | 15-1483 | ТЭЦ-17. Реконструкция коммерческих узлов учета слива и подачи циркуляционной воды на 1 и 2 очередь с заменой линии связи. | Замена морально и физически устаревшего оборудования | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 4130 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.127 | ТЭЦ-17 | 16-0144 | ТЭЦ-17. Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1180 | 0 | 0 | 1180 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.128 | ТЭЦ-17 | 15-1493 | ТЭЦ-17.СМР по оборудованию помещения центра обработки данных автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. | Монтаж модульной автоматической установки газового пожаротушения в помещении серверной ОАО "ТГК-1" (помещение ЦОД). Модульная автоматическая установка газового пожаротушения предназначена для обнаружения и тушения пожара в ранней стадии его развития. | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1100 | 2.2204e-13 | 0 | 1100 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.129 | ТЭЦ-17 | 14-0790 | ТЭЦ-17. Реконструкция ПВК ст.№2 ПТВМ-100 с переводом на газ. | Перевод ПВК ст.№2 в базовый режим с переводом на газ и полной заменой поверхностей нагрева.Замена электрооборудования. Оснащение АСУ ТП. | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 | тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 100 Гкал/ч | 2017 | 2018 | 273770 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.130 | ТЭЦ-17 | 15-1373 | ТЭЦ-17.Реконструкция ГРП | Замена газового оборудования и его приведение его к требованиям ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 185150 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.131 | ТЭЦ-17 | 12-0646 | ТЭЦ-17; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2016 | 2019 | 221771.56 | 0 | 0 | 33264.2 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.132 | ТЭЦ-17 | 13-0328 | Оснащение ТЭЦ-17 резервным дизель-генератором | Подача резервного питания на собственные нужды эл. станции при отсутствии напряжения на шинах собственных нужд | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 2179.1615 | 1304.5 | 874.66 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.133 | ТЭЦ-17 | 15-1377 | ТЭЦ-17; Организация системы контроля содержания нефтепродуктов в сточных водах Выборгской ТЭЦ | Доведение концентраций загрязняющих веществ в сбросных водах до нормативных | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 9558 | 0 | 9558 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.134 | ТЭЦ-17 | 14-1017 | ТЭЦ-17; Внедрение системы диагностики технического состояния турбогенератора ТГ ст.№4 и ПЭН ст.№8. | Обеспечение надежной и безаварийной работы генератора в соответствии с требованием ПТЭ. Снижение межремонтных периодов и эксплуатационных расходов на обслуживание. | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2280 | 0 | 2280 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.135 | ТЭЦ-17 | 12-1190 | Модернизация оборудования ТЭЦ-17 для проведения натурных испытаний паровых турбин на стенде | ОАО «ТГК-1» предоставляет ОАО «Силовые машины» «во владение и пользование на условиях аренды оборудование (Объект), находящееся в здании Главного корпуса общей площадью 48301,8 кв.м кадастровый номер 78:10:5131:0:72, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Жукова д.26, лит.Б5, для проведения натурных испытаний паровых турбин на стенде комплексного испытания цилиндров паровых, газовых турбин тип ЭТПН-2». | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2012 | 2015 | 72689.9505 | 64989.9505 | 7700 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.136 | ТЭЦ-17 | 15-1209 | Оборудование, не входящее в смету строек | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 0 | 1180 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.137 | ТЭЦ-17 | 14-0958 | ТЭЦ-17; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-17 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 842.1896 | 89.35 | 752.84 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.138 | ТЭЦ-22 | 14-0914 | ТЭЦ-22; Реконструкция существующего здания под здание пожарного депо | Обеспечение пожарной безопасности ТЭЦ. Выполнение ст. 97 «Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах» Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 61050.014 | 37220.014 | 23830 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.139 | ТЭЦ-22 | 12-0313 | Реконструкция противопожарного водоровода от ПК-115 до Пк-111 и городского водопровода от В-61 до В-58 на пластиковые трубы. | Перекладка сетей на полиэтилен | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 14018.7552 | 8118.7552 | 5900 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.140 | ТЭЦ-22 | 13-1391 | ТЭЦ-22; Реконструкция сетей пенного и водяного пожаротушения мазутных резервуаров | Перекладка сетей с использование труб из полиэтилена | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 15278.2069 | 11538.7869 | 3739.42 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.141 | ТЭЦ-22 | 13-0402 | ТЭЦ-22; Модернизация системы управления эн/бл №2 с общестанционным оборудованием | Модернизация АСУТП, повышение надежности, расширение функциональных возможностей. Повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 336300 | 280909.149 | 55390.851 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.142 | ТЭЦ-22 | 14-0855 | ТЭЦ-22; Реализация частотной делительной автоматики (ЧДА) на Южной ТЭЦ | Разработка, выполнение, и согласование разработанной проектной и рабочей документации по реализации в полном объёме частотной делительной автоматики (ЧДА) Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) с учётом необходимости введения дополнительных алгоритмовв системы регулирования газовых и паровых турбин | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 15479.7191 | 14886.5691 | 593.15 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.143 | ТЭЦ-22 | 12-0697 | Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | Повышение точности учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя по двум магистралям - Московская и Фрунзенская. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 16444.008 | 14523.782 | 1920.226 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.144 | ТЭЦ-22 | 15-1218 | Оборудование, не входящее в сметы строек | Замена морально и физически устаревшего парка приборов, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 0 | 1180 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.145 | ТЭЦ-22 | 15-1246 | Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-22 филиала «Невский» | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 4602 | -8.8818e-13 | 4602 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.146 | ТЭЦ-22 | 14-0953 | ТЭЦ-22; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-22 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 683.9516 | 108.1116 | 575.84 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.147 | ТЭЦ-22 | 15-1258 | ТЭЦ-22. Замена конденсатных насосов на эн/бл ст.№№1,2 | Замена части насосного парка конденсатных насосов с целью снижения затрат на ремонт и повышения надежности работы конденсатных трактов турбин эн/блнасосы | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 21250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.148 | ТЭЦ-22 | 13-0429 | ТЭЦ-22. Модернизация узлов учета городской воды ТЭЦ-22 | Оснащение двух водоводов городской воды ТЭЦ-22 высокоточными приборами учета с автокалибровкой. Повышение точности учета по двум трубопроводам городской воды. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 30680 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.149 | ТЭЦ-22 | 15-1593 | ТЭЦ-22. Подключение узлов учета газа энергоблока ст.№4 к автоматизированной системк сбора и обработки информации о выработке и потреблении энергоресурсов (АСВиП) | Передача достоверных данных о потреблении энергоресурсов в производственные службы Управления ОАО "ТГК-1" и Южной ТЭЦ | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 850 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.150 | ТЭЦ-22 | 15-1123 | ТЭЦ-22. Модернизация маслоохладителей эн/бл образца УГТУ-УПИ типа МБ-125-165 | Повышение надежности, экономичности работы. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 21250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.151 | ТЭЦ-22 | 16-0164 | ТЭЦ-22. Монтаж схемы трубопроводов подмеса греющей воды в трубопроводы подачи городской воды на вакуумные деаэраторы ДСВ-800 эн/бл №№1,2,3 | Обеспечение нормативного диапазона регулирования, режимов работы вакуумных деаэраторов в соответствии с режимными картами, обеспечение ремонтопригодности оборудования и трубопроводов ДСВ эн/бл ст.№№1,2,3 | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 7788 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.152 | ТЭЦ-22 | 16-0027 | ТЭЦ-22. Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1180 | 0 | 0 | 1180 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.153 | ТЭЦ-22 | 16-0089 | ТЭЦ-22; Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-22 филиала «Невский» | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 6372 | 0 | 0 | 6372 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.154 | ТЭЦ-22 | 17-0104 | ТЭЦ-22; Приобретение автотранспортных средств для нужд Южной ТЭЦ филиала "Невский" | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 6356.66 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.155 | ТЭЦ-22 | 18-0039 | ТЭЦ-22; Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-22 филиала «Невский» | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 4720 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.156 | ТЭЦ-22 | 17-0137 | ТЭЦ-22; Монтаж 2 очереди локальной системы оповещения Южной ТЭЦ филиала "Невский" | Монтаж локальной системы оповещения на потенциально опасном объекте | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 1770 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.157 | ТЭЦ-22 | 15-1578 | ТЭЦ-22. Модернизация системы управления общестанционным оборудованием ТЭЦ | Модернизация АСУТП, повышение надежности, расширение функциональных возможностей. Повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2015 | 2018 | 372660 | 0 | 18675 | 118000 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.158 | ТЭЦ-22 | 12-0647 | ТЭЦ-22; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2015 | 2018 | 405800 | 5.6843e-11 | 41300 | 121497.52 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.159 | УпрТГК | 14-1019 | УпрТГК; Разработка схемы теплоснабжения филиала Невский | В целях удовлетворение спроса на тепловую и электрическую энергию (мощность), обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружаю-щую среду, с учетом экономически обоснованного развития систем теплоснабжения и внедрения прогрессивного энергооборудования и технологий и в соответствии с ФЗ-190 "О теплоснабжении" в 2014 году разработана и утверждена схема теплоснабжения г. Санкт-Петербург до 2030 года. В 2015 году необходимо выполнить ее актуализацию. | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 220339.04 | 137679.04 | 82660 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.160 | УпрТГК | 16-0154 | УпрТГК; Приобретение приборов радиационного и дозиметрического контроля для ОАО "ТГК-1" | Обеспечение приборами радиационного и дозиметрического контроля НАСФ ОАО "ТГК-1" | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 3550 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.161 | УпрТГК | 15-1214 | Приобретение системы предотвращения вторжений в реальном времени | Создание распределенной системы подавления внешних и внутренних угроз в корпоративной сети Установка системы проверки трафика, не снижающей скорость и эффективность доставки сетевых услуг | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 3776 | 0 | 0 | 3776 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.162 | УпрТГК | 12-0619 | Приобретение аппаратно-программных средств защиты информации для КСУ ФХД для Управления " ОАО "ТГК-1" | Обеспечение защиты информации в КСУ ФХД в соответствии с руководящими нормативными документами ОАО "ТГК-1" | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 600 | 0 | 0 | 600 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.163 | УпрТГК | 12-0624 | Приобретение СЗИ для Управления ОАО "ТГК-1" | Приобретение средств защиты информации | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 130 | 0 | 0 | 130 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.164 | УпрТГК | 16-0060 | УпрТГК; Приобретение контрольно-измерительного оборудования для виброакустических и акустических измерений | Приобретение цифрового шумомера для проведения испытаний объектов информатизации на соответствие требованиям нормативно-методических документов ФСТЭК России | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 306.8 | 0 | 0 | 306.8 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.165 | УпрТГК | 15-0388 | Приобретение автоматизированной измерительной системы для Управления ОАО "ТГК-1" | Приобретение селективного вольтметра для проведения аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям нормативно-методических документов ФСТЭК России | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 600 | 0 | 0 | 600 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.166 | УпрТГК | 16-0046 | УпрТГК; Оборудование не требующее монтажа | Создание условий труда для персонала | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 5900 | 0 | 0 | 5900 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.167 | УпрТГК | 17-0064 | УпрТГК; Оборудование не требующее монтажа | Создание условий труда для персонала | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 5900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.168 | УпрТГК | 18-0057 | УпрТГК; Оборудование не требующее монтажа | Создание условий труда для персонала | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 5900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.169 | ТЭЦ-5 | 05-0144 | Насосная станция добавочной воды с рыбозаградителями | Обеспечение добавочной водой основного оборудования ТЭЦ (восполнение потерь системы охлаждения основного и вспомогательного оборудования, обеспечение водой химводоочистки для производства обессоленной воды). | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2007 | 2015 | 190000 | 185680 | 4320 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
Всего по группе 3. | [11 empty] | 14896408.8804 | 1200335.9227 | 1345310.207 | 2366286.5966 | 1178223.9289 | 1887220 | 4290447.76 | Амортизация, прочие собственные средства
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | ТЭЦ-15 | 16-0358 | ТЭЦ-15; Реконструкция сетей канализации с разделением потоков и строительством очистных сооружений на сбросе в водоём и гор. коллектор | При сбросе в водный объект (р. Красненькая) производственных вод, ливневых стоков, протечек с оборудования, а также охлаждающей воды после конденсаторов турбин и охладителей вспомогательного оборудования, имеются превышения допустимых концентраций загрязнеющих веществ над нормативными значениями. Исполнение решения Кировского районного суда Санкт-Петербурга суда от 12.12.12 № 2-3293 Исполнение требований 416-ФЗ. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ | концентрация загрязняющих веществ | мг/дм3 | Железо-4.41; марганец- 1.5 | Железо-0,1; марганец- 0,01 | 2017 | 2020 | 431691.2 | 0 | 0 | 0 | 17697.64 | 73160 | 340833.56 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
4.1.2 | ТЭЦ-7 | 15-1636 | ТЭЦ-7; Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод | Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод. Автоматизация технологических процессов очистки сточных вод, обеспечение качества очищенной воды, исключение сброса в городской коллектор и р. Неву. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 | Производительность Конценрация загрязняющих веществ: нефтепродукты железо | т/ч мг/дм3 | 50 0,15 3,96 | 68 0,05 0,5 | 2015 | 2021 | 581504 | 0 | 0 | 0 | 12272 | 84960 | 484272 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
4.1.3 | ТЭЦ-5 | 14-0748 | ТЭЦ-5; Реконструкция сетей канализации, установка обезвоживания жидкого осадка ХВО, строительство локальных очистных сооружений на сбросе в горколлек | Обеспечение качества сточных вод на сбросе в горколлектор. До реализации проекта, сточные воды очищаются только от нефтепродуктов, стоки сбрасываются без очистки от загрязняющих веществ Алюминий, Железо, Марганец, СПАВ, Фенол, Медь, Никель, Цинк. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 Промышленная площадка ТЭЦ-5 | концентрация загрязняющих веществ | мг/дм3 | Железо - 9,4 Марганец-0,8 | Железо - 2,8 Марганец - 0,45 | 2015 | 2020 | 760156 | 0 | 52450 | 91200 | 191246.14 | 216400.2 | 208859.66 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
4.1.4 | ЦТЭЦ | 16-0353 | ЦТЭЦ; Реконструкция системы канализации с установкой коммерческих узлов учёта и строительством очистных сооружений ЭС-2 | Приведение сточных вод к нормативным показателям по допустимым концентрациям (ДК) загрязняющих веществ. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 | Выпуск №1 железо марганец нефтепродукты Выпуск №2 железо марганец нефтепродукты | мг/л | 0,25 0,013 0,063 0,14 0,02 0,055 | 0,15 0,012 0,060 0,12 0,015 0,053 | 2016 | 2018 | 245204 | 0 | 0 | 0 | 82375.8 | 150910.2 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
4.1.5 | ТЭЦ-15 | 10-0234 | ТЭЦ-15; Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн (Слив/налив а/м) | Обеспечение соблюдения установленных нормативов выброса вредных веществ в атмосферу. Строительство устойства налива/слива мазута автотранспортом. Контроль Природоохранной прокуратуры, Комитета по ЭиО Спб, ТО Роспотребнадзора. Многократные жалобы населения на наличие специфического запаха при сливе мазута. Предписание Ростехнадзора №15-1264-1336-2/ПР от 28.08.2006 | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ | Производительность устройства автослива/налива мазута | т/час | 0 | 77.6 | 2010 | 2019 | 160681.78 | 10325 | 18054 | 137824 | 5900 | 41300 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
4.1.6 | ТЭЦ-5 | 14-0875 | ТЭЦ-5. Установка расходомеров в сети производственно-противопожарного водопровода и линии сетевой воды на трубопроводе отмывки фильтров очистных сооружений | Организация технического учета расхода сетевой (питьевого качества) и технической воды на производственные нужды. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 2124 |  | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.7 | ЦТЭЦ | 13-1420 | ЦТЭЦ. Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод ЦТЭЦ (ЭС-2), поступающих в р. Неву | Соблюдение требований водоохранного законодательства и достижение нормативных концентраций загрязняющих веществ на сбросе в р.Неву | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2014 | 2016 | 86144.58 | 744.58 | 35250 | 50150 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.8 | ЦТЭЦ | 14-0675 | ЦТЭЦ. Реконструкция системы канализации с установкой коммерческих узлов учета и строительством очистных сооружений ЭС-2. | Решение Кировского районного суда г.Санкт-Петербург Дело №2-3293 от 12.12.12. План природоохранных мероприятий, согласованный с ТО Роспотребнадзора и Росприроднадзором по СЗФО. Санитарно-эпидем. заключение №78.01.03.000.Т.003458.12.06 от 26.12.2006г | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2014 | 2016 | 42480 | 0 | 24780 | 17700 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.9 | ТЭЦ-7 | 13-1407 | ТЭЦ-7. Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод поступающих в р. Неву | Достижение нормативных показателей качества сточных вод на сбросе в р. Неву | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 89026.78 | 0 | 4050 | 84976.78 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.10 | ТЭЦ-15 | 14-0809 | ТЭЦ-15. Реконструкция сетей канализации с разделением потоков и строительством очистных сооружений на сбросе в водоем | Соответствие качества сточных вод на сбросе в р. Красненькую нормативным требованиям | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 61475 | 0 | 2475 | 59000 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.11 | ТЭЦ-15 | 14-0747 | ТЭЦ-15. Реконструкция сетей канализации с разделением потоков сточных вод, строительство локальных очистных сооружений на сбросе в гор. коллектор | Обеспечение качества сточных вод на сбросе в городской коллектор | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 82598.2 | 0 | 5888.2 | 76710 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.12 | ТЭЦ-15 | 13-1172 | ТЭЦ-15. ПИР и СМР двух площадок хранения отходов (промышленно-строительных и металлолома) | Строительство площадок накопления и хранения отходов на территории ТЭЦ-15 с учетом подъездных дорог к ним: 1. площадка хранения ртутных ламп 2. площадки хранения отработанных масел 3. площадка хранения металлолома 4. площадки для хранения ТБО и ПСО | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 5852.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.13 | ТЭЦ-17 | 15-1371 | ТЭЦ-17.Строительство очистных сооружений на втором выпуске в коллектор | Доведение концентраций загрязняющих веществ в сбросных водах до нормативных | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 25960 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
Всего по группе 4. | [11 empty] | 2574898.34 | 11069.58 | 142947.2 | 517560.78 | 309491.58 | 566730.4 | 1033965.22
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1 | ЦТЭЦ | 15-1554 | ЦТЭЦ; Мероприятия по выводу из эксплуатации оборудования ЭС-3 | Перевод работы ЭС-3 в режим перекачивающей насосной станции для обеспечения теплоснабжения потребителей в связи с выводом основного оборудования ТЭЦ из эксплуатации | г. Санкт-Петербург, ЭС-3 наб. Фонтанки, 104 | насос ОПС дренажный насос пожарный насос | шт. | 0 0 0 | 3 3 2 | 2016 | 2020 | 177000 | 0 | 5310 | 40710 | 53100 | 29500 | 48380 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
5.2.2 | ТЭЦ-17 | 12-0232 | ТЭЦ-17. Монтаж установки консервации турбоагрегатов II очереди | Обеспечение сохранности основного оборудования при выводе в ремонт, резерв на срок более 7 суток. Выполнение пункта 4.4.32 ПТЭ 2003 года. Необходимо установить на каждую турбину отдельное оборудование по консервации. | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 1180 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
5.2.3 | ТЭЦ-22 | 16-0163 | ТЭЦ-22. Реализация установки консервации паровой турбины Т-250/300-240 | Удаление до 250 литров воды в сутки из консервируемого оборудования | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 1430 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
Всего по группе 5. | [11 empty] | 179610 | 0 | 5310 | 40710 | 53100 | 29500 | 48380
ИТОГО по программе | [11 empty] | 28200704.9606 | 5805839.4313 | 5188198.876 | 5310908.581 | 2055529.9889 | 2566144.8 | 5372792.9792
* - Расходы на реализацию мероприятий на 2015-2016 гг. соответствуют ИП на 2015-2018 гг., утвержденной распоряжением КТ СПб от 06.11.2015 №219-р
** - Расходы на реализацию мероприятий на 2017-2018 гг. и остаток стоимости сформирован с учетом фактического финансирования по проекту за 2015-2016 гг.
*** - актуализированная схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2032 года (Приказ Министерства энергетики РФ от 08.07.2015 №461)
|  |  | Заместитель генерального директора по развитию |  | Э.Н. Лисицкий
Ф.И.О.
Note on C50: Тарбеева Екатерина Викторовна: ПИР по 14-0802

## 2-ИП ТС СПб тепло (hidden)
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа ПАО "Территориальная генерирующая компания №1" на территории Санкт-Петербурга в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы
Группа ИП | Балансодержатель | Номер ИП | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | [8 empty] | Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга ***
[6 empty] | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Всего в части производства тепловой энергии | Профинанси-ровано к 2015 | в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финанси-рования ** | Источники финансирования
[8 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | [5 empty] | 2015 * | 2016 * | 2017 ** | 2018 **
1 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | ТЭЦ-14 |  | Строительство ОВК ТЭЦ-14 | Совершенствование системы теплоснабжения промышленной зоны и коммунально-бытового сектора от Первомайской ТЭЦ для покрытия существующих и перспективных тепловых нагрузок, с последующим выводом из эксплуатации устаревшего генерирующего оборудования действующей очереди ТЭЦ. | г.Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 | тепловая мощность | Гкалл/ч | 0 | 689.3 | 2010 | 2017 | 9787521.8 | 9023391.56 | 4030697 | 3272628 | 2094244.4 | 347171 | 0 | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1 | ТЭЦ-7 | 17-0342 | ТЭЦ-7; Техническое перевооружение ТФУ (2-й этап) | В связи с подключением новых тепловых нагрузок, необходима реконструкция теплофикационной схемы ТЭЦ для увеличения отпуска теплоэнергии потребителям за счет снятия ограничений в работе теплофикационной установки. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.11.2016 № 142-р . | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 | 1.количество сетевых насосов . 2. Производительность насосов | 1.шт. 2. м3/час | 1. 14 шт. 2.17 500 | 1. 15 шт 2. 20 000 | 2017 | 2018 | 84370 | 84370 | 0 |  |  | 1675.6 | 82694.4 | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.4.2 | ТЭЦ-5 | 17-0294 | ТЭЦ-5; Модернизация схемы теплофикационной установки с целью подключения новых потребителей с тепловой нагрузкой 36,7 Гкал/ч | Для обеспечения подключения новых потребителей расположенных по адресу С-Пб, Октябрьская набережная восточнее д.112, корп. 6, литера Б требуется модернизация ТФУ с установкой сетевого насоса, монтажа трубопроводов обвязки и перемычки. Тепловая нагрузка подключения составит 36,7 Гкал/ч. Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.07.2016 №91-р. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 Водогрейная котельная. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 36.7 | 2017 | 2017 | 95761.72 | 95761.72 | 0 |  |  | 95761.72 | 0 | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.4.3 | ЦТЭЦ | 16-0454 | ЦТЭЦ; Модернизация сетевого насосного оборудования II подъёма ЭС-2 | Подключение дополнительной тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ЭС-2 ЦТЭЦ. Обеспечение требуемого расхода сетевой воды для вновь подключаемых абонентов с модернизацией насосного оборудования II подъёма, с увеличением производительности насосов, и заменой арматуры на всасе и на напоре. Распоряжение КТ СПб №51-р от 13.05.2016 | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 | производительность насосов | м3 | 5000 | 5400 | 2016 | 2017 | 22069.068 | 22069.068 | 0 |  |  | 19611.6 | 0 | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.4.4 | ЦТЭЦ | 17-0336 | ЦТЭЦ; Модернизация сетевого насосного оборудования ЭС-1 | Подключение дополнительной тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ЭС-1 ЦТЭЦ. Обеспечение требуемого расхода сетевой воды для вновь подключаемых абонентов с модернизацией насосного оборудования, с увеличением производительности насоса, и заменой арматуры на всасе и на напоре. Распоряжение Комитета по тарифам СПб от 18.11.2016 №143-р. | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 | производительность насосов | м3 | 7500 | 8750 | 2017 | 2018 | 10717.94 | 10717.94 | 0 |  |  | 10717.94 | 0 | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.4.5 | ТЭЦ-22 | 16-0357 | ТЭЦ-22; Мероприятия, необходимые для подключения новых потребителей к источнику тепловой энергии Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) | Подключение новых потребителей к системе теплоснабжения ТЭЦ-22. Необходимо выполнить замену задвижек 2ТУ316.,2ТУ317 и 1ТУ317 (Ду800, Ру16 на Ду 1000 Ру16) и сетевого насоса второй ступени СЭ-5000-160. Распоряжение КТ СПб №188-р от 19.10.2015. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96.Теплофикационная установка (ТФУ), главный корпус | Диаметр запорно-регулирующей арматуры | мм | 800 | 1000 | 2016 | 2017 | 46499.611 | 46499.611 | 0 |  |  | 22076.62 | 0 | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.4.6 | ТЭЦ-22 | 17-0215 | ТЭЦ-22; Предпроектные проработки по рекострукции ТФУ для мероприятий по подключению потребителей к Южной ТЭЦ | Разработка комплексного плана мероприятий по снятию ограничений по отпуску тепловой мощности и гидравлических схем работы теплофикационного оборудования для подключения новых потребителей в зоне теплоснабжения Южной ТЭЦ | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96.Теплофикационная установка (ТФУ) главный корпус, ТФУ ПГУ-450 ,котельная низкого давления (КНД). | кол-во | шт | 0 | 1 | 2017 | 2020 | 17700 | 17700 | 0 |  |  | 17700 | 0 | 0 | Плата за подключение, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
1.4.7 | ТЭЦ-5 | 13-1478 | ТЭЦ-5; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-5 ОАО «ТГК-1» | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1135.973 | 1135.973 | 628.573 | 507.4 | 0 |  |  | -1.1369e-13 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.8 | ЦТЭЦ | 15-1448 | ЦТЭЦ. Модернизация тепловых выводов «Рылеевской» тепломагистрали Электростанции №2 Центральной теплоэлектроцентрали (ЭС-2 ЦТЭЦ) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» от общестанционных коллекторов. | Реконструкция Рылеевской т/м на станционном участке. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 53100 | 53100 | 0 | 20060 | 33040 |  |  | -7.276e-12 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.9 | ТЭЦ-7 | 14-0664 | ТЭЦ-7; Реконструкция теплофикационной установки | Расширение рынка тепловой энергии ОАО "ТГК-1" в Василеостровском районе Санкт-Петербурга Замена бойлеров ст.№ОБ-3,4 (типа ОБ-350) на тип ПСВ-500-14-3 - 2 шт, замена насосов типа СЭ-1250 (5шт) на тип СЭ-2500 4шт, установка сетевых насосов типа СЭ-2500, замена прямых и обратных магистралей сетевой воды ( в пределах станции) с d 1000 мм на d1200мм, Реконструкция узла переключений с увеличением диаметра до 1200 мм с заменой арматуры, организация АРМ машиниста теплосети на ЦТЩУ-3 | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 117311.551 | 117308.773 | 0 | 90161.551 | 27147.222 |  |  | -3.638e-12 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.10 | ТЭЦ-7 | 13-1480 | ТЭЦ-7; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-7 ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1710.9764 | 1710.9764 | 1203.5764 | 507.4 | 0 |  |  | -1.1369e-13 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.11 | ТЭЦ-14 | 13-1481 | ТЭЦ-14; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-14 ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1710.9764 | 1710.9764 | 1203.5764 | 507.4 | 0 |  |  | -1.1369e-13 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.12 | ТЭЦ-15 | 14-0903 | ТЭЦ-15; Реконструкция станционных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ, связанная с увеличением выдаваемой мощности водогрейных котлов и реконструкция Северной т/м ТЭЦ-15 с увеличением диаметра до 1000мм | Замена прямого и обратного трубопроводов внутристанционной тепломагистрали ТЭЦ и участка Северной т/м из-за выработки ресурса, а также обеспечение пропуска сетевой воды – номинального расхода для всех водогрейных котлов по их установленной мощности. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2014 | 2016 | 200020.1224 | 200020.1224 | 0 | 108236.918 | 91783.2044 |  |  | -1.4552e-11 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.13 | ТЭЦ-15 | 13-1482 | ТЭЦ-15; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-15 ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1710.9764 | 1710.9764 | 1203.58 | 507.4 | 0 |  |  | -0.0036 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.14 | ТЭЦ-21 | 13-1479 | ТЭЦ-21; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-21 ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 2335.974 | 2335.974 | 1828.57 | 507.4 | 0 |  |  | 0.00402 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.15 | ТЭЦ-17 | 13-1483 | ТЭЦ-17; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-17 ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1935.9788 | 1935.9788 | 1428.58 | 507.4 | 0 |  |  | -0.0012 | Плата за подключение, прочие собственные средства
1.4.16 | ТЭЦ-22 | 13-1484 | ТЭЦ-22; Предпроектные проработки по переводу потребителей зон теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии ТЭЦ-22 ОАО «ТГК-1» | 1. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения существующих потребителей, расположенных в смежных зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 2. Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей на период до 2025 года, располагаемых в зонах теплоснабжения источников ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК-1». 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем развития систем централизованного теплоснабжения и обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 4. Оценка технических возможностей и экономических эффектов от реализации мероприятий по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла с коллекторов теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» за счет перераспределения тепловой нагрузки потребителей с тепловых станций ГУП «ТЭК СПБ» на источники когенерационной выработки ОАО «ТГК-1». | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1699.1528 | 1699.1528 | 1203.5528 | 495.6 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Плата за подключение, прочие собственные средства
Всего по группе 1. | [11 empty] | 10447311.8202 | 9683178.8022 | 4039397.0086 | 3494626.469 | 2246214.8264 | 514714.48 | 82694.4 | -0.00078 | Плата за подключение, прочие собственные средства
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1 | ПСДТУ | 11-0320 | Строительство ВОЛС ТЭЦ5 - ТЭЦ8 филиала "Невский" | Строительство высокоскоростного канала передачи данных для выполнения требований Приложения №1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.09.2005 № 603 в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного Оператора | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108 - г.Кировск, Лен.обл., ул.Набережная д.37 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 22420 | 7174.4 | 0 | 0 | 7174.4 |  |  | -9.0949e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
2.1.2 | ТЭЦ-5 | 11-0253 | ТЭЦ-5. Строительство на второй площадке ТЭЦ-5 объектов производственной инфраструктуры | Исполнение приказа ОАО "ТГК-1" от 26 июля 2010 года №122 п.4.2. Завершение закупки оборудования и СМР по реконструкции зданий и сооружений предназначенных для размещения объектов производственной инфраструктуры переносимых с первой очереди ТЭЦ-5 на основную производственную площадку. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2011 | 2018 | 80055.92 | 32022.368 | 15862.368 | 312 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
Всего по группе 2. | [11 empty] | 102475.92 | 39196.768 | 15862.368 | 312 | 7174.4 | 0 | 0 | -7.9581e-13
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | ТЭЦ-15 | 15-1568 | ТЭЦ-15; Реконструкция Автовской ТЭЦ-15 | 1. Обеспечения надежного и качественного электро- и теплоснабжения потребителей, прилегающих к Автовской ТЭЦ-15 с учетом перспективных электрических и тепловых нагрузок. 2. Снижения платы за водопользование и негативного воздействия на водные объекты. 3. Снижения ограничений установленной мощности станции. | г.Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6 | тепловая мощность | Гкалл/ч | 1849 | уточняется по результатам ОБИН | 2015 | 2018 | 256750.5242 | 154050.3145 |  | 38290 | 132571.7766 | 35167.6733 | 106200 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.2 | ЦТЭЦ | 15-1537 | ЦТЭЦ; Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" | Замена физически и морально устаревшего оборудования с целью повышения надежности энергоснабжения потребителей. Строительство новой водогрейной котельной и административно-бытового корпуса. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 | тепловая мощность | Гкалл/ч | установленная - 804 располагаемая - 628 | 730 | 2015 | 2021 | 7396240 | 7396240 | 0 | 109703.84 | 1225782.8 | 396480 | 1499000 | 4165273.36 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.3 | ТЭЦ-15 | 14-1035 14-0802 | ТЭЦ-15; Модернизация водогрейного котла ПТВМ-180 ст. №7 | Водогрейный котел ПТВМ-180 ст.№7 выработал ресурс и запрещен к эксплуатации. Необходимо повысить надежность работы котла путем замены поверхностей нагрева котла и внедрения АСУ ТП, обеспечить выполнение экологических норм, требований ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающие под избыточным давлением», ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6; Пиковый теплофикационный водогрейный газомазутный котёл ПТВМ-180, преназначен для подогрева сетевой воды, идущей для теплофикации и горячего водоснабжения зданий и жилых домов г. Санкт-Петербурга. Расположен в здании БПВК на территории Автовской ТЭЦ. | Распологаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 180 | 2014 | 2017 | 190021.012 | 190021.012 | 0 | 11959.012 | 295000 | 178062 | 0 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.4 | ТЭЦ-7 | 17-0287 | ТЭЦ-7; Модернизация водогрейного котла типа КВГМ-100 ст.№ ПВК-5 | Модернизация котла КВГМ-100 ст. № ПВК-5 учитывающей: замену поверхностей нагрева, приведения технологического газопровода котла в соответствие с требованиями ФНП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" утв. Управление котлоагрегатом и вспомогательным оборудованием посредством выполнения АСУТП котлоагрегата, реализация в рамках АСУ ТП автоматизированной системы управления горелками котла в соответ-ствие с «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» № 870 от 29.10.10 г. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 | мощность внедрение АСУ ТП | Гкал/ч система | 100 0 | 100 1 | 2017 | 2017 | 153400 | 153400 | 0 |  |  | 153400 | 0 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.5 | ТЭЦ-5 | 17-0284 | ТЭЦ-5; Модернизация водогрейного котла КВГМ-100 ст. №12 | Текущее состояние котла не позволило пройти техническое освидетельствование. Эксплуатация котла приостановлена. Для дальнейшей эксплуатации котла и обеспечения установленной и располагаемой мощности ТЭЦ-5, требуется проведение модернизации котла. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 Водогрейная котельная. | теплопроизводительность | Гкал/ч | 100 | 120 | 2017 | 2017 | 153400 | 145361.073 | 0 |  |  | 145361.073 | 0 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.6 | ЦТЭЦ | 15-1503 | ЦТЭЦ; Техническое перевооружение системы управления оборудованием теплофикационной установки и подпитки теплосети ЭС-1 ЦТЭЦ филиала "Невский" | Обеспечение дистанционного управления насосным оборудованием без участиия оперативного персонала | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 | сетевые насосы двигатели 6кВ яч.КРУ-6кВ | шт. | 0 0 0 | 7 7 7 | 2016 | 2017 | 71240.14 | 71240.14 | 0 |  |  | 68290.14 | 0 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.7 | ЦТЭЦ | 17-0288 | ЦТЭЦ; Модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№1 | Внесение прогрессивных технических решений в существующую конструкцию водогрейного котла типа ПТВМ-100 для достижения высоких технико-экономических показателей и соответствия современным требованиям к безопасной эксплуатации. Замена поверхностей нагрева для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации котла. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 | надежность работы оборудования | % | 50 | 100 | 2017 | 2017 | 69679 | 69679 | 0 |  |  | 69679 | 0 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.8 | ЦТЭЦ | 16-0380 | Техническое перевооружение теплофикационной установки ЭС-2 | Замена физически изношенных сетевых трубопроводов на трубопроводы другого диаметра с применением современных теплоизоляционных материалов. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 | Ду 600 Ду 500 | м | 66,4 325 | 66,4 325 | 2018 | 2019 | 35400 | 35400 | 0 |  |  | 0 | 21240 | 14160 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.9 | ТЭЦ-21 | 16-0271 | ТЭЦ-21; Реконструкция главных паропроводов блоков № 3-5 | Замена главных паропроводов, выработавших свой нормативный срок и имеющих длительную пластичность ниже требований НТД | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино | давление температура | Мпа °С | 12,5 545 | 13,4 560 | 2016 | 2019 | 311614.4 | 186968.64 | 0 |  |  | 60180 | 60180 | 66608.64 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.10 | ТЭЦ-22 | 16-0036 | ТЭЦ-22; Замена газохода от пиковых водогрейных котлов ПТВМ-180 ст№3,4, его опорных конструкций и площадок обслуживания. | Снижение присосов, по результатам ВК и УЗТ и на основании ежегодного осмотра комиссией по зданиям и сооружениям. Обеспечение безопасного, в соответствии с правилами и нормами обслуживания | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96.Железобетонные газоходы от водогрейных котлов ПТВМ-180 ст№3,4 до дымовой трубы на территории ТЭЦ | объем газохода | м3 | 394 | 394 | 2018 | 2018 | 69620 | 69620 | 0 |  |  | 0 | 69620 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.11 | ТЭЦ-22 | 16-0229 | ТЭЦ-22; Перекладка участков техводоводов Ду600 от береговой насосной на р.Нева до цирк.насосной Южной ТЭЦ | Для восполнения потерь технической воды в градирнях от испарения и уноса, работы противопожарных систем, а также обеспечения производительности водоподготовительной установки электростанции по подготовке обессоленной воды. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96. От береговой насосной (р.Нева)до Южной ТЭЦ проложены подземные стальные водоводы Ду 600, протяженностью 9,4 км. | протяженность | м | 0 | 9400 | 2018 | 2018 | 20060 | 12036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12036 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
3.2.12 | ТЭЦ-5 | 12-0216 | ТЭЦ-5. Комплекс работ по модернизации мазутного хозяйства с целью оборудования схемы возврата конденсата на паровую котельную | Возврат конденсата с мазутного хозяйства на паровую котельную в целях предотвращения потери ценного сырья и разгрузки мощностей ХВО. Бесперебойное обеспечание хим. обессоленой водой в пиковых режимах работы станции. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 5892.5 | 2357 | 0 | 397 | 1960 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.13 | ТЭЦ-5 | 15-1523 | ТЭЦ-5. Техническое перевооружение мазутного хозяйства ТЭЦ-5 с целью централизации поставки мазута на ТЭЦ филиала "Невский" железнодорожным транспортом | Централизация поставки мазута на ТЭЦ филиала "Невский" железнодорожным транспортом | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 35400 | 14160 | 0 | 710 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.14 | ТЭЦ-7 | 14-0849 | ТЭЦ-7; Установка частотно регулируемого привода (ЧРП) на насосах баков аккумуляторов (НБА) | Значительно снизить расходы электроэнергии, исключив дросселирование рабочей среды, т.е. обеспечить экономию электроэнергии за счет оптимального сопряжения характеристик каждого механизма и гидравлической сети, на которую он работает, в любых режимах работы. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 7313.337 | 2925.3356 | 0.00084 | 2925.3348 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.15 | ТЭЦ-14 | 14-0742 | ТЭЦ-14; Проектирование и монтаж схемы возврата грязного конденсата в тракт ПВТ энергоблоков ПГУ-180 | Проектирование, монтаж и наладке схемы возврата грязного конденсата в тракт ПВТ энергоблоков ПГУ-180 | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 4720 | 1888 | 148.7736 | 1739.2264 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.16 | ТЭЦ-15 | 10-0125 | ТЭЦ-15. Комплекс работ по переводу сетевых насосов на частотное регулирование | Установка частотных приводов на сетевых насосах. Повышение экономичности и увеличение надёжности теплоснабжения потребителей, снижение количества ремонтных работ на трубопроводах теплосети. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2010 | 2019 | 119751.12 | 119751.12 | 1911.12 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.17 | ТЭЦ-22 | 15-1486 | ТЭЦ-22; Модернизация системы сбросов вод после взрыхления фильтров ХВО ОВК | Уменьшение сбросов в хозфекальную канализацию и сохранение эффективности работы очистных сооружений | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 3540 | 1416 | 0 | 1416 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.18 | ТЭЦ-22 | 16-0194 | ТЭЦ-22. Модернизация основных эжекторов на эн/бл №2 | Повышение надежности и эффективности работы. Существующие эжектора физически и морально устарели, имеют повышенный износ сопел эжекторов. много отглушенных трубок на теплообменнике. Производительность существующих эжекторов меньше нормативной | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 12980 | 5192 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.19 | ТЭЦ-22 | 14-0821 | ТЭЦ-22. Автоматизация системы дозирования раствора силиката натрия в систему ГВС | Автоматическое регулирование дозирования силиката натрия в систему горячего водоснабжения | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 7080 | 7080 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.20 | ТЭЦ-22 | 15-1458 | ТЭЦ-22. Монтаж трубопроводов перемычек по греющей воде между эн/бл I очереди и эн/бл №4 | Возможность подключения и обеспечения тепловой энергией новых потребителей | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 54400 | 54400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.21 | ЦТЭЦ | 16-0171 | ЦТЭЦ; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ЦТЭЦ ЭС-2 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 11800 | 4720 | 0 | 0 | 4720 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.22 | ТЭЦ-5 | 16-0173 | ТЭЦ-5; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-5 филиала "Невский | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 11800 | 4720 | 0 | 0 | 4720 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.23 | ТЭЦ-7 | 17-0114 | ТЭЦ-7; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-7 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 11800 | 4720 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.24 | ТЭЦ-14 | 16-0172 | ТЭЦ-14; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-14 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 11800 | 4720 | 0 | 0 | 4720 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.25 | ТЭЦ-15 | 17-0113 | ТЭЦ-15; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-15 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 11800 | 4720 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.26 | ТЭЦ-15 | 16-0169 | ТЭЦ-15; Реконструкция помещений центра обработки данных ТЭЦ-15 филиала "Невский" | Оптимизация серверных помещений в целях увеличения надежности и мощности ЦОД филиала "Невский" | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 59000 | 23600 | 0 | 0 | 8260 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.27 | ТЭЦ-17 | 17-0112 | ТЭЦ-17; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-17 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 11800 | 4720 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.28 | ТЭЦ-17 | 16-0176 | ТЭЦ-17; Реконструкция помещений центра обработки данных ТЭЦ-17 филиала "Невский" | Оптимизация серверных помещений в целях увеличения надежности и мощности ЦОД филиала "Невский" | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 59000 | 23600 | 0 | 0 | 8260 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.29 | ТЭЦ-21 | 16-0175 | ТЭЦ-21; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-21 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 11800 | 4403.76 | -0.24 | 0 | 4404 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.30 | ТЭЦ-22 | 16-0174 | ТЭЦ-22; Создание системы избирательного видеонаблюдения на ТЭЦ-22 филиала "Невский" | Визуальный контроль критических точек технологического процесса генерации | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 11800 | 4720 | 0 | 0 | 4720 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.31 | ПСДТУ | 14-1011 | ПСДТУиИТ; Оборудование, не требующее монтажа для центра обработки данных № 1 ОАО "ТГК-1" | Обновление устаревшего оборудования, расширение возможностей существующего оборудования для удовлетворения потребностей персонала ОАО "ТГК-1" при выполнении поставленных задач | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 4696.4 | 1502.848 | 0 | 1502.848 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.32 | ПСДТУ | 14-1012 | ПСДТУиИТ; Оборудование, не требующее монтажа для центра обработки данных № 2 ОАО "ТГК-1" | Обновление устаревшего оборудования, расширение возможностей существующего оборудования для удовлетворения потребностей персонала ОАО "ТГК-1" при выполнении поставленных задач | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 4696.4 | 1502.848 | 0 | 1502.848 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.33 | ПСДТУ | 14-0981 | ПСДТУиИТ; Приобретение коммутатора Switch для центра обработки данных -2 на ТЭЦ-15 филиала "Невский" | Повышение надежности работы ЦОД-2 на ТЭЦ-15 | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1054.92 | 421.968 | 0 | 421.968 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.34 | ПСДТУ | 14-1014 | ПСДТУиИТ; Программно-аппаратный комплекс системы мультимедийной связи ОАО "ТГК-1" | Увеличение емкости системы консолидированных вычислений ОАО "ТГК-1" сообразно с потребностями системы мультимедийной связи | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 20296 | 6494.72 | 0 | 6494.72 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.35 | ПСДТУ | 14-1020 | ПСДТУиИТ; Модернизация дисковой полки для центра обработки данных ОАО "ТГК-1" | Замена дисковой полки на современную модель. Имеющаяся модель оборудования MSA2312fc устарела и запчасти для нее не производятся. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 590 | 188.8 | 0 | 188.8 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.36 | ТЭЦ-5 | 16-0104 | ТЭЦ-5. Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1175 | 470 | 0 | 0 | 470 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.37 | ТЭЦ-5 | 16-0191 | ТЭЦ-5; ПИР и монтаж локальной системы оповещения Правобережной ТЭЦ филиала "Невский" | Обеспечение своевременного оповещения персонала и населения о чрезвычайных ситуациях и сигналам гражданской обороны | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 3550 | 1420 | 0 | 0 | 1420 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.38 | ТЭЦ-5 | 13-1374 | ТЭЦ-5; Реконструкция участка ограждения ТЭЦ-5 филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2014 | 2017 | 34985.82 | 13994.328 | 1962.328 | 6120 | 5440 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.39 | ТЭЦ-5 | 14-0856 | ТЭЦ-5; Установка коммерческого узла учета тепловой энергии на внутристанционной перемычке "Невская" | Организация учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя на границе балансовой принадлежности по внутристанционной перемычке "Невская" между Правобережной ТЭЦ и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 13570 | 13570 | 0 | 13050.8 | 519 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.40 | ТЭЦ-5 | 12-0334 | ТЭЦ-5; Реконструкция схемы дренирования подтоварной воды с мазутных резервуаров мазутного хозяйства №2 | Предотвращение попадания обводненного топлива на сжигание. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2014 | 2019 | 7198 | 2879.2 | 0 | 232.5544 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.41 | ТЭЦ-5 | 13-0222 | Комплекс работ по реконструкции установки автоматического пожаротушения ВК | Восстановление неработающей системы сигнализации и управления системой автоматического пожаротушения. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 5416.6567 | 2166.6627 | 1122.7599 | 1043.9028 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.42 | ТЭЦ-5 | 14-0896 | ТЭЦ-5; Модернизация схемы теплофикационной установки | Обоснование и реализация мероприятий необходимых для подключения объектов капитального строительства деревни Кудрово | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 9440 | 2830.5444 | 0 | 2830.5444 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.43 | ТЭЦ-5 | 14-0930 | ТЭЦ-5; Модернизация САР ГТЭ 160 ст. № 21 и 22 | В соответствии с требованиями действующих в ЕЭС России нормативных документов необходимо выполнить комплекс работ по наладке системы регулирования и модернизация системы управления газовых турбин ГТЭ-160 энергоблока ПГУ-450 ст. № 2 Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) при работе с различным составом генерирующего и вспомогательного оборудования для обеспечения удержания газовых турбин при выделении на изолированный район нагрузки или на нагрузку собственных нужд при действии системной частотной делительной автоматики. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 7219 | 2888.86 | 2510 | 378.86 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.44 | ТЭЦ-5 | 15-1201 | Оборудование , не входящее в сметы строек | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 472 | 0 | 472 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.45 | ТЭЦ-5 | 15-1509 | ТЭЦ-5; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-5 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 628.94 | 251.576 | 0 | 251.576 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.46 | ТЭЦ-5 | 18-0005 | ТЭЦ-5; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2018 | 2022 | 410510.2 | 164204.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.47 | ЦТЭЦ | 14-0694 | ЦТЭЦ; Модернизация путей эвакуации ЭС-1 ЦТЭЦ в соответствии с требованиями пожарной безопасности. | Приведение путей эвакуации ЭС-1 ЦТЭЦ к требованиям пожарной безопасности. в соответствии НТД. | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 3419.9999 | 1368 | -4e-05 | 1368 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.48 | ЦТЭЦ | 13-0313 | Реконструкция газового хозяйсва котла №1 ЭС-1 | Приведение в соответствие с действующими правилами газового хозяйства котла ГМ-50 ст.№1 ЭС-1, технологических защит и блокировок. Работы по реконструкции котла с установкой системы газоснабжения и локальной АСУ (проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы). | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 18629.84 | 7451.936 | 754.6224 | 6697.3136 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.49 | ЦТЭЦ | 15-1419 | ЦТЭЦ; Замена трубопроводов сетевой воды котлов ПТВМ-100 ст.№ 1, 2, 3 на ЭС-2 | Замена изношенных трубопроводов сетевой воды котлов ПТВМ-100 ст.№ 1, 2, 3 (вх. и вых. коллектор) | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 16992 | 16992 | 3699.2 | 13292.8 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.50 | ЦТЭЦ | 13-0494 | Реконструкция источников питания цепей оперативного тока котельной ЭС-2 | Замена морально и физически устаревшего оборудования 1952г. на новое с применением современных материалов и технологий. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 3900.5301 | 1560.212 | 1511.412 | 48.8 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.51 | ЦТЭЦ | 15-1585 | ЦТЭЦ; Модернизация запорно - регулирующей арматуры на сетевых турбопроводах теплофикационной установки | Замена вышедшей из строя задвижки на трубопроводе СЭН-6 | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 330.4 | 330.4 | 0 | 330.4 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.52 | ЦТЭЦ | 14-0995 | ЦТЭЦ; Реконструкия подземного участка производственно-хозяйственного трубопровода ЭС-1 | Восстановление исправности и работоспособности хозяйственного трубопровода ЭС-1 до соответствия требованиям нормативно-технической документации и обеспечения надёжного прохождения ОЗП ЭС-1. | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1297.7215 | 519.0886 | 467.1802 | 51.9084 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.53 | ЦТЭЦ | 12-0390 | Замена трубопровода питательной воды высокого давления | Исполнение решения экспертно-технической комиссии ОАО "ТГК-1" №36/12-11 от 21.12.2011г. Повышение надежности работы основного оборудования. Повышение безопасности. Замена трубопровода. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 2509.388 | 2509.388 | 47.79 | 2461.598 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.54 | ЦТЭЦ | 14-0691 | ЦТЭЦ; Оборудование не требующего монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 5734.125 | 2293.65 | 969.1684 | 1324.4816 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.55 | ЦТЭЦ | 15-1413 | ЦТЭЦ; Оборудование не требующего монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 873.2 | 349.28 | 0 | 349.28 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.56 | ЦТЭЦ | 08-8805-3 | Создание системы сбора технологической информации и управления режимами станций | Создание системы сбора технологической информации и управления режимами станций | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2011 | 2015 | 16448.9805 | 6579.5922 | 4790.7474 | 1788.8448 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.57 | ЦТЭЦ | 14-0951 | ЦТЭЦ; Модернизация системы контроля и управления доступом на ЭС-2 ЦТЭЦ филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 809.1024 | 323.641 | 93.3042 | 230.3368 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.58 | ЦТЭЦ | 15-1508 | ЦТЭЦ; Модернизация системы контроля и управления доступом на ЭС-1 ЦТЭЦ филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 516.84 | 206.736 | 0 | 206.736 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.59 | ЦТЭЦ | 15-1164 | ЦТЭЦ; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) ЭС-1 ЦТЭЦ филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта. (Инженерные заграждения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система охранного освещения, система периметральной сигнализации, система тревожной сигнализации, система контроля управления доступа) | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 236000 | 94400 | 9731.084 | 84668.916 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.60 | ЦТЭЦ | 13-0403 | ЦТЭЦ. Модернизация узлов учета городской воды на ЭС-1 | Оснащение двух водоводов городской воды ЭС-1 высокоточными приборами учета с автокалибровкой. Повышение точности учета по двум трубопроводам городской воды. | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2120 | 2120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.61 | ЦТЭЦ | 14-0670 | ЦТЭЦ. Установка (замена) запорной и регулирующей арматуры для обеспечения непрерывной работы системы горячего водоснабжения ЭС-1 Центральной ТЭЦ | Обеспечение непрерывной (надежной) работы системы ГВС ЭС-1 | г. Санкт-Петербург, ЭС-1 наб. Обводного канала, 76 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 10974 | 10974 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.62 | ЦТЭЦ | 16-0260 | ЦТЭЦ. Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1175 | 470 | 0 | 0 | 470 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.63 | ЦТЭЦ | 15-1165 | ЦТЭЦ; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 143440.8 | 57376.32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.64 | ТЭЦ-7 | 14-0890 | ТЭЦ-7; Реконструкция автоматической пожарной сигнализации зданий административно-бытового корпуса, Мазутонасосной, Центрального склада | Обеспечение требований пожарной безопасности | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 3499.998 | 1399.9992 | 329.6112 | 1070.388 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.65 | ТЭЦ-7 | 14-0495 | Модернизация узла учета городской воды на ТЭЦ-7 | Оснащение водовода городской воды ТЭЦ-7 высокоточными приборами учета с автокалибровкой. Повышение точности учета по трубопроводу городской воды ДУ 900. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 10067.4957 | 10067.4957 | 9841.5157 | 225.98 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.66 | ТЭЦ-7 | 15-1494 | ТЭЦ-7; Автоматическое ограничение перегрузки оборудования (АОПО) ГТ-1, ГТ-2 | Создание автоматики разгрузки трансформаторов с отключением части потребителей для обеспечения сохранности собственных нужд ТЭЦ-7 при работе на шины ГРУ-6кВ от двух источников питания Т-1,Т-2. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 3540 | 1416 | 0 | 1416 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.67 | ТЭЦ-7 | 14-0857 | ТЭЦ-7; Реконструкция ВВО-1,3 с заменой на теплообменники пластинчатого типа | Реконструкция ВВО-1,3 с заменой на теплообменники пластинчатого типа | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 15595.0381 | 15595.0381 | 8511.9981 | 7083.04 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.68 | ТЭЦ-7 | 13-0323 | ТЭЦ-7; Оснащение ТЭЦ-7 резервным дизель-генератором | Подача резервного питания на собственные нужды эл.станции при отсутствии напряжения на шинах собственных нужд | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2019 | 18363.4078 | 7345.3631 | 0 | 265.3628 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.69 | ТЭЦ-7 | 12-0229 | Реконструкция главного паропровода котла ст.№5 | Паропровод подачи пара в секционный паропровод КТЦ | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 10483.0492 | 10483.0492 | 9440.0002 | 1043.049 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.70 | ТЭЦ-7 | 12-0694 | ТЭЦ-7; Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | Повышение точности учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя по магистралям: Восточная и Наличная. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 31905.6837 | 31905.6837 | 30812.6967 | 1092.987 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.71 | ТЭЦ-7 | 08-8805-7 | Создание системы сбора технологической информации и управления режимами станций | Создание системы сбора технологической информации и управления режимами станций | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2011 | 2015 | 13913.9311 | 5565.5724 | 3919.4912 | 1646.0812 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.72 | ТЭЦ-7 | 15-1200 | Оборудование, не входящее в смету строк | Замена морально и физически устаревших приборов, оборудования, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 472 | 0 | 472 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.73 | ТЭЦ-7 | 12-0605 | ПИР и монтаж локальной системы оповещения Василеостровской ТЭЦ филиала "Невский" | Создание локальной системы оповещения на потенциально опасном объекте | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2713.9976 | 1085.5991 | 392.9095 | 692.6896 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.74 | ТЭЦ-7 | 15-1510 | ТЭЦ-7; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-7 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 575.84 | 230.336 | 0 | 230.336 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.75 | ТЭЦ-7 | 15-1276 | ТЭЦ-7; Реконструкция кровли административно-бытового корпуса Василеостровской ТЭЦ-7 | Обеспечение безопасной эксплуатации Административно-бытового корпуса ТЭЦ-7, с использованием современных кровельных материалов | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 4784.4929 | 1913.7972 | 1756.6488 | 157.1484 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.76 | ТЭЦ-7 | 14-0602 | ТЭЦ-7. Реконструкция схемы подачи декарбонизованной воды на атмосферные деаэраторы | Повышение надежности подачи химочищенной воды на атмосферные деаэраторы испарительной установки МИУ-100.зЗамена насосов декарбонизованной воды 6НДВ на насосы 1Д 315-50-2 шт, трубопроводов обвязки ДУ 200 с запорной арматурой. Замена фундаментной плтиты под насосы. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 1300 | 520 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.77 | ТЭЦ-7 | 14-0604 | ТЭЦ-7. Реконструкция баков мокрого хранения соли и коагулянта | Повышение качества водно-химического режима на водоподготовительной и испарительной установках, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации оборудования ХВО и ИУ. Устранение разрушений бетона и гидроизоляции бака, замена кессона, сигнализации предельных уровней , трубопроводов подачи воздуха, воды и пара. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2360 | 944 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.78 | ТЭЦ-7 | 14-0605 | ТЭЦ-7. Реконструкция учета расхода воды на ХВО | Повышение учета расхода воды по всему тракту очистки ВПУ, снижение расхода реагентов и собственных нужд ХВО. Замена расходомерных камер с измерительными диафрагмами по расходу сырой воды на осветлителях, на механических и Nа- катионитовых фильтрах 1 ступени, на линии расхода воды на взрыхление Nа катионитовых фильтров, на расход рабочего раствора соли на регенерацию Nа катионитовых фильтров, установка датчиков и электронных приборов типа"След" с выводом на щит управления ХВО. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 3658 | 1463.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.79 | ТЭЦ-7 | 12-0228 | ТЭЦ-7. Реконструкция мазутонасосной с заменой основных мазутных насосов типа НПС 65/35-500М | Замена основных мазутных насосов, вентиляционной установки. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 31152 | 12460.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.80 | ТЭЦ-7 | 14-0046 | ТЭЦ-7. Модернизация ГРП с заменой задвижек на шаровые краны | Замена задвижек Ру 16 ДУ300 типа ЗКЛ2-16-1шт, Ру 16 ДУ250 типа ЗКЛ2-16-1шт, Ру 16 ДУ 200 типа ЗКЛ2-16-2шт, Ру 16 ДУ 150 типа ЗКЛ2-16-3шт, Ру 16 ДУ 50 типа ЗКЛ2-16-1шт. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 11800 | 4720 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.81 | ТЭЦ-7 | 13-1342 | ТЭЦ-7. Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1175 | 470 | 0 | 0 | 470 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.82 | ТЭЦ-7 | 16-0090 | ТЭЦ-7; Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-7 филиала «Невский» | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1175 | 470 | 0 | 0 | 470 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.83 | ТЭЦ-7 | 17-0105 | ТЭЦ-7; Приобретение автотранспортных средств для нужд Василеостровской ТЭЦ филиала "Невский" | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 6372 | 2548.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.84 | ТЭЦ-7 | 18-0038 | ТЭЦ-7; Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-7 филиала «Невский» | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 5900 | 2360 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.85 | ТЭЦ-7 | 14-0859 | ТЭЦ-7; Реконструкция внешней канализации здания химического цеха | Проведение работ по замене старых канализационных труб на участке от стояка до колодца № 10, включая колодцы №8,10 с целью исполнения Федерального закона от 07.12.2011г № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении " | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 1062 | 424.8 | 0 | 0 | 424.8 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.86 | ТЭЦ-7 | 12-0559 | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) основной площадки и БНС ТЭЦ-7 филиала "Невский" (модернизация, расширение и интеграция систем безопасности) | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2012 | 2017 | 61000 | 24400 | 5520 | 11960 | 5045 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.87 | ТЭЦ-14 | 14-0933 | ТЭЦ-14; Замена насоса системы пожаротушения мазутных резервуаров мазутного хозяйства-3 | Обеспечение пожарной безопасности МХ-3.(резервуар хранения мазута вместимость 40 тыс. тонн.) | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 800 | 320 | 4.704 | 315.296 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.88 | ТЭЦ-14 | 15-1557 | ТЭЦ-14; Модернизация паровых турбин энергоблоков ПГУ для разгрузки осевых усилий | Снижение осевых усилий (в связи с постоянными дефектами подшипников) | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2015 | 2019 | 39821.46 | 15928.584 | 0 | 9022.896 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.89 | ТЭЦ-14 | 14-0583 | Оборудование не входящее в смету строек | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1103.1584 | 441.2634 | 312.6434 | 128.62 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.90 | ТЭЦ-14 | 15-1235 | Оборудование не входящее в смету строек | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 472 | 0 | 472 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.91 | ТЭЦ-14 | 14-0956 | ТЭЦ-14; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-14 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 1099.5712 | 439.8285 | 46.6525 | 393.176 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.92 | ТЭЦ-14 | 16-0204 | ТЭЦ-14. Модернизация системы отображения оперативной информации энергоблоков ПГУ ст. № 1 и ст. № 2 | Повышение надежности работы и снижения эксплуатационных затрат, путем замены СОКП на базе проекторов на видеостену на базе LED мониторов. | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 7080 | 2832 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.93 | ТЭЦ-14 | 16-0206 | Модернизация системы промышленных контроллеров цифровых связей автоматической системы управления технологическим процессом ПГУ-180 | Обеспечение бесперебойного приёма информации от всех устройств АСУ ТП путём установки дополнительных контроллеров цифровых связей и настройки програмного обеспечения. | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 8260 | 3304 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.94 | ТЭЦ-14 | 16-0208 | ТЭЦ-14. Модернизация системы автоматического дозирования реагентов в химически обесоленную воду | Обеспечение качества химически обессоленной воды (pH, электропроводность) в соответствии с требованиями ПТЭ во всём диапазоне производительности блока в автоматическом режиме, дозирование реагентов в химически обесоленную воду | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 1900 | 760 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.95 | ТЭЦ-14 | 16-0212 | ТЭЦ-14. Модернизация системы автоматизированного управления ГТУ в части разделения функций существующих серверов | Обеспечение надежной и бесперебойной работы оборудования системы автоматического управления ГТУ-1;2;3;4., путем установки дополнительных персональных компьютеров с спец. программным обеспечением, которые будут выполнять функции управления работой ГТУ, что снизит нагрузку на серверное оборудование и снизит процент отказов | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 2714 | 1085.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.96 | ТЭЦ-14 | 16-0110 | ТЭЦ-14. Оборудование, не требующее монтажа | Земена морального и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов производительности и безопасности труда. | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1175 | 472 | 0 | 0 | 472 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.97 | ТЭЦ-14 | 15-1579 | ТЭЦ-14; Модернизация ПТК САУ ГТУ энергоблоков ПГУ ст. № 1, 2. | Обеспечение качественной и бесперебойной работы ПТК (программно-технический комплекс) САУ ГТУ, за счет обновления программного и технического обеспечения. | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 8260 | 3304 | 0 | 0 | 3304 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.98 | ТЭЦ-14 | 13-1393 | ТЭЦ-14; Реконструкция ограждения площадки мазутного хозяйства № 3 ТЭЦ-14 филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |  |  |  |  | 2013 | 2016 | 16566.02 | 6630.408 | 1266.408 | 3724 | 1640 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.99 | ТЭЦ-15 | 13-1148 | ТЭЦ-15. Замена запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах сетевой воды | Установка (замена) запорной и регулирующей арматуры, для обеспечения непрерывной работы систем ГВС | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2017 | 2020 | 53690 | 53690 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.100 | ТЭЦ-15 | 12-0644 | ТЭЦ-15; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2015 | 2019 | 360997.4 | 144398.96 | 0 | 15104 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.101 | ТЭЦ-15 | 15-1576 | ТЭЦ-15. Строительство оборотной системы техводоснабжения Автовской ТЭЦ | Разработка проекта строительства оборотной системы со строительством градирен | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 502680 | 201072 | 0 | 0 | 32520.8 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.102 | ТЭЦ-15 | 14-0491 | ТЭЦ-15. Модернизация узлов учета городской воды на ТЭЦ 15 | Замена узлов учета городской воды ТЭЦ-15 высокоточными приборами учета с автокалибровкой. Повышение точности учета по четырем трубопроводам городской воды. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 19820 | 19820 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.103 | ТЭЦ-15 | 14-0558 | ТЭЦ-15. Техническое перевооружение установки ГВС ТГ ст. №6,7 (ДСВ-800) | Установка расходомерных устройств на трубопроводах подачи греющей воды и трубопроводах подмеса с целью контроля расхода греющей воды на деаэраторы | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 38940 | 38940 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.104 | ТЭЦ-15 | 16-0087 | ТЭЦ-15. Оборудование, не требующее монтажа | Приобретение насоса для топливно-транспортного цеха, типа 20НА-22ХЗ-М1 в комплекте с электродвигателем ВА02-280-М1 160 380, Приобретение приборов для хим. цеха для замены устаревшего и часто ремонтируемого оборудования. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1175 | 470 | 0 | 0 | 470 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.105 | ТЭЦ-15 | 14-0820 | ТЭЦ-15; реконструкция АСУ ТП турбоагрегата ст.№3. | Обеспечение работоспособности турбоагрегата №3 «Автовской ТЭЦ» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», работающего под управлением АСУ ТП на базе программно-технического комплекса (далее ППТК) «Freelance 2000» | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 6195 | 2478 | 2399.176 | 78.824 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.106 | ТЭЦ-15 | 13-0251 | Техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4 | Замена поверхностей нагрева и модернизация газового оборудования и систем управления котлом АСУ ТП. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ | тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 100 Гкал/ч | 2012 | 2015 | 176859.85 | 176859.85 | 148011.85 | 28848 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.107 | ТЭЦ-15 | 12-0695 | ТЭЦ-15; Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | Повышение точности учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя по магистралям: ЮГ-1, ЮГ-2, ЮГ-3, Север, Приморская. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 45192.82 | 45192.82 | 0 | 45192.82 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.108 | ТЭЦ-15 | 13-0248 | Замена насосов ПНВД-1/2 | Увеличение производительности ДСВ-800 ТА-2, повышение надежности и снижение затрат на ремонт насосов ПНВД-1,2 ТА-3 | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 7080 | 7080 | 0 | 3750 | 3330 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.109 | ТЭЦ-15 | 15-1199 | Оборудование не входящее в смету строек | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 472 | 0 | 472 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.110 | ТЭЦ-15 | 14-0957 | ТЭЦ-15; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-15 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 809.1378 | 323.6551 | 61.224 | 262.432 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.111 | ТЭЦ-21 | 11-0482 | ТЭЦ-21.Оснащение ТЭЦ-21 резервным дизель-генератором | Подача резервного питания на собственные нужды эл. станции при отсутствии напряжения на шинах собственных нужд | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2011 | 2018 | 31860 | 11890.152 | 1320.152 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.112 | ТЭЦ-21 | 16-0234 | ТЭЦ-21. Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1180 | 440.376 | 0.376 | 0 | 440 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.113 | ТЭЦ-21 | 16-0201 | ТЭЦ-21; Монтаж 2 очереди локальной системы оповещения Северной ТЭЦ филиала "Невский" | Обеспечение своевременного оповещения персонала и населения о чрезвычайных ситуациях и сигналам гражданской обороны | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1180 | 440.376 | 0.376 | 0 | 440 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.114 | ТЭЦ-21 | 12-0502 | Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) основной площадки и мазутного хозяйства ТЭЦ-21 филиала "Невский" (модернизация, расширение и интеграция систем безопасности) | Обеспечение антитеррористической безопасности объекта высокой категории по степени потенциальной опасности. Выполнение ФЗ №236 от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК". | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2011 | 2016 | 241889.0675 | 90273 | 14753 | 71987.7646 | 3529.7629 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.115 | ТЭЦ-21 | 14-0762 | ТЭЦ-21; Замена арматуры на напоре циркуляционных насосов. | Обеспечение надёжного отключения насосов и трубопроводов для ремонта. Установка поворотных затворов вместо клиновых задвижек. | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 6725.6578 | 6275.0387 | 6225.7411 | 49.2997 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.116 | ТЭЦ-21 | 13-1258 | Замена главного паропровода блока №1 | Замена оборудования, выработавшего свой ресурс. | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 96544.73 | 36030.4932 | 28812.8164 | 7217.6768 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.117 | ТЭЦ-21 | 13-1360 | ТЭЦ-21; Замена главного паропровода блока №2 | Замена оборудования, выработавшего свой ресурс. | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 103163.7998 | 38500.7301 | 998.31 | 37502.4202 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.118 | ТЭЦ-21 | 13-1395 | ТЭЦ-21; Замена аккумуляторной батареи №2. | Замена аккумуляторной батареи №2 для повышения надежности и обеспечения ресурса работы 25 лет. | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 6077 | 2267.9364 | 0 | 2267.9364 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.119 | ТЭЦ-21 | 14-0552 | Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 729.82 | 273.8542 | 150.7653 | 123.0888 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.120 | ТЭЦ-21 | 14-0761 | ТЭЦ-21; Ограждение градирни №4 с системой дистанционного контроля доступа. | Ограничение несакционированного проникновения на градирню посторонних лиц. Монтируется ограждение и устанавливаются видеокамеры. | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2359.0572 | 880.4001 | 0 | 880.4012 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.121 | ТЭЦ-21 | 15-1550 | Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов и датчиков, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 440.376 | 0 | 440.376 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.122 | ТЭЦ-21 | 14-0952 | ТЭЦ-21; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-21 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 929.2028 | 346.7785 | 101.9284 | 244.8491 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.123 | ТЭЦ-17 | 07-0404 | ТЭЦ-17. Реконструкция наружного пожарного водопровода | Реконструкция существующего наружного пожарного водопровода. Выполнение п.55 "Правил противопожарного режима" утверж. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме". выполнение Правил пож. безопасности для энергетических предприятий (п.23.7 ВППБ 01-02-95*) | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2009 | 2017 | 47277.88 | 18911.152 | 221.152 | 1699.016 | 5664 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.124 | ТЭЦ-17 | 14-0560 | ТЭЦ-17.Строительство маслохозяйства ТЭЦ в соответствии с требованиями нормативной документации | Приведение маслохозяйства ТЭЦ в соответствии с требованиями нормативной документации, РД 08-95-95 " Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов", ПБ 03-605-03 "Правил устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов" | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 38350 | 15340 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.125 | ТЭЦ-17 | 13-0470 | ТЭЦ-17.Замена временного торца главного корпуса | Восстановление функций временного торца | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 27980 | 11192 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.126 | ТЭЦ-17 | 15-1483 | ТЭЦ-17. Реконструкция коммерческих узлов учета слива и подачи циркуляционной воды на 1 и 2 очередь с заменой линии связи. | Замена морально и физически устаревшего оборудования | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 4130 | 4130 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.127 | ТЭЦ-17 | 16-0144 | ТЭЦ-17. Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1180 | 470 | 0 | 0 | 470 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.128 | ТЭЦ-17 | 15-1493 | ТЭЦ-17.СМР по оборудованию помещения центра обработки данных автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. | Монтаж модульной автоматической установки газового пожаротушения в помещении серверной ОАО "ТГК-1" (помещение ЦОД). Модульная автоматическая установка газового пожаротушения предназначена для обнаружения и тушения пожара в ранней стадии его развития. | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1100 | 440 | 0 | 0 | 440 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.129 | ТЭЦ-17 | 14-0790 | ТЭЦ-17. Реконструкция ПВК ст.№2 ПТВМ-100 с переводом на газ. | Перевод ПВК ст.№2 в базовый режим с переводом на газ и полной заменой поверхностей нагрева.Замена электрооборудования. Оснащение АСУ ТП. | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 | тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 100 Гкал/ч | 2017 | 2018 | 273770 | 273770 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.130 | ТЭЦ-17 | 15-1373 | ТЭЦ-17.Реконструкция ГРП | Замена газового оборудования и его приведение его к требованиям ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 185150 | 74060 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.131 | ТЭЦ-17 | 12-0646 | ТЭЦ-17; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2016 | 2019 | 221771.56 | 88708.624 | 0 | 0 | 13305.68 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.132 | ТЭЦ-17 | 13-0328 | Оснащение ТЭЦ-17 резервным дизель-генератором | Подача резервного питания на собственные нужды эл. станции при отсутствии напряжения на шинах собственных нужд | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 2179.1615 | 871.6646 | 521.8 | 349.864 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.133 | ТЭЦ-17 | 15-1377 | ТЭЦ-17; Организация системы контроля содержания нефтепродуктов в сточных водах Выборгской ТЭЦ | Доведение концентраций загрязняющих веществ в сбросных водах до нормативных | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 9558 | 3823.2 | 0 | 3823.2 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.134 | ТЭЦ-17 | 14-1017 | ТЭЦ-17; Внедрение системы диагностики технического состояния турбогенератора ТГ ст.№4 и ПЭН ст.№8. | Обеспечение надежной и безаварийной работы генератора в соответствии с требованием ПТЭ. Снижение межремонтных периодов и эксплуатационных расходов на обслуживание. | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2280 | 910 | 0 | 910 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.135 | ТЭЦ-17 | 12-1190 | Модернизация оборудования ТЭЦ-17 для проведения натурных испытаний паровых турбин на стенде | ОАО «ТГК-1» предоставляет ОАО «Силовые машины» «во владение и пользование на условиях аренды оборудование (Объект), находящееся в здании Главного корпуса общей площадью 48301,8 кв.м кадастровый номер 78:10:5131:0:72, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Жукова д.26, лит.Б5, для проведения натурных испытаний паровых турбин на стенде комплексного испытания цилиндров паровых, газовых турбин тип ЭТПН-2». | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2012 | 2015 | 72689.9505 | 29073.9362 | 25995.9802 | 3077.956 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.136 | ТЭЦ-17 | 15-1209 | Оборудование, не входящее в смету строек | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшнение качества ремонтов, производительности и безопасности труда. | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 472 | 0 | 472 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.137 | ТЭЦ-17 | 14-0958 | ТЭЦ-17; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-17 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 842.1896 | 336.8758 | 35.74 | 301.136 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.138 | ТЭЦ-22 | 14-0914 | ТЭЦ-22; Реконструкция существующего здания под здание пожарного депо | Обеспечение пожарной безопасности ТЭЦ. Выполнение ст. 97 «Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах» Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 61050.014 | 24420.0056 | 14888.0056 | 9532 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.139 | ТЭЦ-22 | 12-0313 | Реконструкция противопожарного водоровода от ПК-115 до Пк-111 и городского водопровода от В-61 до В-58 на пластиковые трубы. | Перекладка сетей на полиэтилен | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 14018.7552 | 5607.5021 | 3247.5021 | 2360 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.140 | ТЭЦ-22 | 13-1391 | ТЭЦ-22; Реконструкция сетей пенного и водяного пожаротушения мазутных резервуаров | Перекладка сетей с использование труб из полиэтилена | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 15278.2069 | 6111.2828 | 4615.5148 | 1495.768 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.141 | ТЭЦ-22 | 13-0402 | ТЭЦ-22; Модернизация системы управления эн/бл №2 с общестанционным оборудованием | Модернизация АСУТП, повышение надежности, расширение функциональных возможностей. Повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 336300 | 134520 | 112363.6596 | 22156.3404 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.142 | ТЭЦ-22 | 14-0855 | ТЭЦ-22; Реализация частотной делительной автоматики (ЧДА) на Южной ТЭЦ | Разработка, выполнение, и согласование разработанной проектной и рабочей документации по реализации в полном объёме частотной делительной автоматики (ЧДА) Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) с учётом необходимости введения дополнительных алгоритмовв системы регулирования газовых и паровых турбин | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 15479.7191 | 6191.8876 | 5954.6276 | 237.26 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.143 | ТЭЦ-22 | 12-0697 | Модернизация и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ | Повышение точности учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя по двум магистралям - Московская и Фрунзенская. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 16444.008 | 16444.008 | 14523.782 | 1920.226 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.144 | ТЭЦ-22 | 15-1218 | Оборудование, не входящее в сметы строек | Замена морально и физически устаревшего парка приборов, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 1180 | 472 | 0 | 472 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.145 | ТЭЦ-22 | 15-1246 | Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-22 филиала «Невский» | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 4602 | 1840.8 | 0 | 1840.8 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.146 | ТЭЦ-22 | 14-0953 | ТЭЦ-22; Модернизация системы контроля и управления доступом на ТЭЦ-22 филиала Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 683.9516 | 273.5806 | 43.2446 | 230.336 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.147 | ТЭЦ-22 | 15-1258 | ТЭЦ-22. Замена конденсатных насосов на эн/бл ст.№№1,2 | Замена части насосного парка конденсатных насосов с целью снижения затрат на ремонт и повышения надежности работы конденсатных трактов турбин эн/блнасосы | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 21250 | 8500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.148 | ТЭЦ-22 | 13-0429 | ТЭЦ-22. Модернизация узлов учета городской воды ТЭЦ-22 | Оснащение двух водоводов городской воды ТЭЦ-22 высокоточными приборами учета с автокалибровкой. Повышение точности учета по двум трубопроводам городской воды. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 30680 | 30680 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.149 | ТЭЦ-22 | 15-1593 | ТЭЦ-22. Подключение узлов учета газа энергоблока ст.№4 к автоматизированной системк сбора и обработки информации о выработке и потреблении энергоресурсов (АСВиП) | Передача достоверных данных о потреблении энергоресурсов в производственные службы Управления ОАО "ТГК-1" и Южной ТЭЦ | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 850 | 340 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.150 | ТЭЦ-22 | 15-1123 | ТЭЦ-22. Модернизация маслоохладителей эн/бл образца УГТУ-УПИ типа МБ-125-165 | Повышение надежности, экономичности работы. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 21250 | 8500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.151 | ТЭЦ-22 | 16-0164 | ТЭЦ-22. Монтаж схемы трубопроводов подмеса греющей воды в трубопроводы подачи городской воды на вакуумные деаэраторы ДСВ-800 эн/бл №№1,2,3 | Обеспечение нормативного диапазона регулирования, режимов работы вакуумных деаэраторов в соответствии с режимными картами, обеспечение ремонтопригодности оборудования и трубопроводов ДСВ эн/бл ст.№№1,2,3 | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 7788 | 7788 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.152 | ТЭЦ-22 | 16-0027 | ТЭЦ-22. Оборудование, не требующее монтажа | Замена морально и физически устаревших приборов, улучшение качества ремонтов, производительности и безопасности труда | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 1180 | 472 | 0 | 0 | 472 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.153 | ТЭЦ-22 | 16-0089 | ТЭЦ-22; Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-22 филиала «Невский» | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 6372 | 2550 | 0 | 0 | 2550 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.154 | ТЭЦ-22 | 17-0104 | ТЭЦ-22; Приобретение автотранспортных средств для нужд Южной ТЭЦ филиала "Невский" | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 6356.66 | 2542.664 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.155 | ТЭЦ-22 | 18-0039 | ТЭЦ-22; Приобретение автотранспортных средств для нужд ТЭЦ-22 филиала «Невский» | Замена изношенного автотранспорта | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 4720 | 1888 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.156 | ТЭЦ-22 | 17-0137 | ТЭЦ-22; Монтаж 2 очереди локальной системы оповещения Южной ТЭЦ филиала "Невский" | Монтаж локальной системы оповещения на потенциально опасном объекте | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 1770 | 708 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.157 | ТЭЦ-22 | 15-1578 | ТЭЦ-22. Модернизация системы управления общестанционным оборудованием ТЭЦ | Модернизация АСУТП, повышение надежности, расширение функциональных возможностей. Повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии. | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2015 | 2018 | 372660 | 149064 | 0 | 7470 | 47200 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.158 | ТЭЦ-22 | 12-0647 | ТЭЦ-22; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала "Невский" | Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012 | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2015 | 2018 | 405800 | 162320 | 0 | 16520 | 48599.008 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.159 | УпрТГК | 14-1019 | УпрТГК; Разработка схемы теплоснабжения филиала Невский | В целях удовлетворение спроса на тепловую и электрическую энергию (мощность), обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружаю-щую среду, с учетом экономически обоснованного развития систем теплоснабжения и внедрения прогрессивного энергооборудования и технологий и в соответствии с ФЗ-190 "О теплоснабжении" в 2014 году разработана и утверждена схема теплоснабжения г. Санкт-Петербург до 2030 года. В 2015 году необходимо выполнить ее актуализацию. | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 220339.04 | 220339.04 | 137679.04 | 82660 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.160 | УпрТГК | 16-0154 | УпрТГК; Приобретение приборов радиационного и дозиметрического контроля для ОАО "ТГК-1" | Обеспечение приборами радиационного и дозиметрического контроля НАСФ ОАО "ТГК-1" | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 3550 | 1420 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.161 | УпрТГК | 15-1214 | Приобретение системы предотвращения вторжений в реальном времени | Создание распределенной системы подавления внешних и внутренних угроз в корпоративной сети Установка системы проверки трафика, не снижающей скорость и эффективность доставки сетевых услуг | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 3776 | 1510.4 | 0.4 | 0 | 1510 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.162 | УпрТГК | 12-0619 | Приобретение аппаратно-программных средств защиты информации для КСУ ФХД для Управления " ОАО "ТГК-1" | Обеспечение защиты информации в КСУ ФХД в соответствии с руководящими нормативными документами ОАО "ТГК-1" | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 600 | 240 | 0 | 0 | 240 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.163 | УпрТГК | 12-0624 | Приобретение СЗИ для Управления ОАО "ТГК-1" | Приобретение средств защиты информации | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 130 | 50 | 0 | 0 | 50 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.164 | УпрТГК | 16-0060 | УпрТГК; Приобретение контрольно-измерительного оборудования для виброакустических и акустических измерений | Приобретение цифрового шумомера для проведения испытаний объектов информатизации на соответствие требованиям нормативно-методических документов ФСТЭК России | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 306.8 | 120 | 0 | 0 | 120 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.165 | УпрТГК | 15-0388 | Приобретение автоматизированной измерительной системы для Управления ОАО "ТГК-1" | Приобретение селективного вольтметра для проведения аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям нормативно-методических документов ФСТЭК России | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 600 | 240 | 0 | 0 | 240 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.166 | УпрТГК | 16-0046 | УпрТГК; Оборудование не требующее монтажа | Создание условий труда для персонала | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 5900 | 2360 | 0 | 0 | 2360 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.167 | УпрТГК | 17-0064 | УпрТГК; Оборудование не требующее монтажа | Создание условий труда для персонала | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 5900 | 2360 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.168 | УпрТГК | 18-0057 | УпрТГК; Оборудование не требующее монтажа | Создание условий труда для персонала | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, корп. 2, лит. А |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 5900 | 2360 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
3.2.169 | ТЭЦ-5 | 05-0144 | Насосная станция добавочной воды с рыбозаградителями | Обеспечение добавочной водой основного оборудования ТЭЦ (восполнение потерь системы охлаждения основного и вспомогательного оборудования, обеспечение водой химводоочистки для производства обессоленной воды). | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2007 | 2015 | 190000 | 76000 | 74270 | 1730 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
Всего по группе 3. | [11 empty] | 14896408.8804 | 11652762.7112 | 699070.6938 | 729542.0912 | 1879214.6275 | 1106619.8863 | 1768276 | 4246042 | Амортизация, прочие собственные средства
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | ТЭЦ-15 | 16-0358 | ТЭЦ-15; Реконструкция сетей канализации с разделением потоков и строительством очистных сооружений на сбросе в водоём и гор. коллектор | При сбросе в водный объект (р. Красненькая) производственных вод, ливневых стоков, протечек с оборудования, а также охлаждающей воды после конденсаторов турбин и охладителей вспомогательного оборудования, имеются превышения допустимых концентраций загрязнеющих веществ над нормативными значениями. Исполнение решения Кировского районного суда Санкт-Петербурга суда от 12.12.12 № 2-3293 Исполнение требований 416-ФЗ. | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ | концентрация загрязняющих веществ | мг/дм3 | Железо-4.41; марганец- 1.5 | Железо-0,1; марганец- 0,01 | 2017 | 2020 | 431691.2 | 259014.72 | 0 |  |  | 10618.584 | 43896 | 204500.136 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
4.1.2 | ТЭЦ-7 | 15-1636 | ТЭЦ-7; Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод | Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод. Автоматизация технологических процессов очистки сточных вод, обеспечение качества очищенной воды, исключение сброса в городской коллектор и р. Неву. | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 | Производительность Конценрация загрязняющих веществ: нефтепродукты железо | т/ч мг/дм3 | 50 0,15 3,96 | 68 0,05 0,5 | 2015 | 2021 | 581504 | 348902.4 | 0 |  |  | 7363.2 | 50976 | 290563.2 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
4.1.3 | ТЭЦ-5 | 14-0748 | ТЭЦ-5; Реконструкция сетей канализации, установка обезвоживания жидкого осадка ХВО, строительство локальных очистных сооружений на сбросе в горколлек | Обеспечение качества сточных вод на сбросе в горколлектор. До реализации проекта, сточные воды очищаются только от нефтепродуктов, стоки сбрасываются без очистки от загрязняющих веществ Алюминий, Железо, Марганец, СПАВ, Фенол, Медь, Никель, Цинк. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 Промышленная площадка ТЭЦ-5 | концентрация загрязняющих веществ | мг/дм3 | Железо - 9,4 Марганец-0,8 | Железо - 2,8 Марганец - 0,45 | 2015 | 2020 | 760156 | 456093.6 | 0 | 20980 | 36480 | 114747.684 | 129840.12 | 154045.796 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
4.1.4 | ЦТЭЦ | 16-0353 | ЦТЭЦ; Реконструкция системы канализации с установкой коммерческих узлов учёта и строительством очистных сооружений ЭС-2 | Приведение сточных вод к нормативным показателям по допустимым концентрациям (ДК) загрязняющих веществ. | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 | Выпуск №1 железо марганец нефтепродукты Выпуск №2 железо марганец нефтепродукты | мг/л | 0,25 0,013 0,063 0,14 0,02 0,055 | 0,15 0,012 0,060 0,12 0,015 0,053 | 2016 | 2018 | 245204 | 147122.4 | 0 |  |  | 49425.48 | 90546.12 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
4.1.5 | ТЭЦ-15 | 10-0234 | ТЭЦ-15; Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн (Слив/налив а/м) | Обеспечение соблюдения установленных нормативов выброса вредных веществ в атмосферу. Строительство устойства налива/слива мазута автотранспортом. Контроль Природоохранной прокуратуры, Комитета по ЭиО Спб, ТО Роспотребнадзора. Многократные жалобы населения на наличие специфического запаха при сливе мазута. Предписание Ростехнадзора №15-1264-1336-2/ПР от 28.08.2006 | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ | Производительность устройства автослива/налива мазута | т/час | 0 | 77.6 | 2010 | 2019 | 160681.78 | 96409.068 | 4130 | 7221.6 | 55129.6 | 3540 | 24780 | 0 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
4.1.6 | ТЭЦ-5 | 14-0875 | ТЭЦ-5. Установка расходомеров в сети производственно-противопожарного водопровода и линии сетевой воды на трубопроводе отмывки фильтров очистных сооружений | Организация технического учета расхода сетевой (питьевого качества) и технической воды на производственные нужды. | г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 108 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 2124 | 849.6 | -0.4 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.7 | ЦТЭЦ | 13-1420 | ЦТЭЦ. Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод ЦТЭЦ (ЭС-2), поступающих в р. Неву | Соблюдение требований водоохранного законодательства и достижение нормативных концентраций загрязняющих веществ на сбросе в р.Неву | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2014 | 2016 | 86144.58 | 34458.832 | 297.832 | 14100 | 20060 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.8 | ЦТЭЦ | 14-0675 | ЦТЭЦ. Реконструкция системы канализации с установкой коммерческих узлов учета и строительством очистных сооружений ЭС-2. | Решение Кировсеого районного суда г.Санкт-Петербург Дело №2-3293 от 12.12.12. План природоохранных мероприятий, согласованный с ТО Роспотребнадзора и Росприроднадзором по СЗФО. Санитарно-эпидем. заключение №78.01.03.000.Т.003458.12.06 от 26.12.2006г | г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго- родская,11 |  |  |  |  | 2014 | 2016 | 42480 | 16992 | 0 | 9912 | 7080 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.9 | ТЭЦ-7 | 13-1407 | ТЭЦ-7. Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод поступающих в р. Неву | Достижение нормативных показателей качества сточных вод на сбросе в р. Неву | г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 89026.78 | 45588.712 | 0 | 1620 | 43968.712 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.10 | ТЭЦ-15 | 14-0809 | ТЭЦ-15. Реконструкция сетей канализации с разделением потоков и строительством очистных сооружений на сбросе в водоем | Соответствие качества сточных вод на сбросе в р. Крассненькую нормативным требованиям | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 61475 | 24590 | 0 | 990 | 23600 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.11 | ТЭЦ-15 | 14-0747 | ТЭЦ-15. Реконструкция сетей канализации с разделением потоков сточных вод, строительство локальных очистных сооружений на сбросе в гор. коллектор | Обеспечение качества сточных вод на сбросе в городской коллектор | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 82598.2 | 33035.28 | 0 | 2355.28 | 30680 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.12 | ТЭЦ-15 | 13-1172 | ТЭЦ-15. ПИР и СМР двух площадок хранения отходов (промышленно-строительных и металлолома) | Строительство площадок накопления и хранения отходов на территории ТЭЦ-15 с учетом подъездных дорог к ним: 1. площадка хранения ртутных ламп 2. площадки хранения отработанных масел 3. площадка хранения металлолома 4. площадки для хранения ТБО и ПСО | г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 5852.8 | 2341.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
4.1.13 | ТЭЦ-17 | 15-1371 | ТЭЦ-17.Строительство очистных сооружений на втором выпуске в коллектор | Доведение концентраций загрязняющих веществ в сбросных водах до нормативных | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 25960 | 10384 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
Всего по группе 4. | [11 empty] | 2574898.34 | 1475781.732 | 4427.432 | 57178.88 | 216998.312 | 185694.948 | 340038.24 | 649109.132 | Амортизация, прочие собственные средства
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1 | ЦТЭЦ | 15-1554 | ЦТЭЦ; Мероприятия по выводу из эксплуатации оборудования ЭС-3 | Перевод работы ЭС-3 в режим перекачивающей насосной станции для обеспечения теплоснабжения потребителей в связи с выводом основного оборудования ТЭЦ из эксплуатации | г. Санкт-Петербург, ЭС-3 наб. Фонтанки, 104 | насос ОПС дренажный насос пожарный насос | шт. | 0 0 0 | 3 3 2 | 2016 | 2020 | 177000 | 177000 | 0 | 2124 | 16284 | 53100 | 29500 | 75992 | Амортизация, прочие собственные средства | Книга 10 (глава 10) "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение"
5.2.2 | ТЭЦ-17 | 12-0232 | ТЭЦ-17. Монтаж установки консервации турбоагрегатов II очереди | Обеспечение сохранности основного оборудования при выводе в ремонт, резерв на срок более 7 суток. Выполнение пункта 4.4.32 ПТЭ 2003 года. Необходимо установить на каждую турбину отдельное оборудование по консервации. | г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 1180 | 472 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
5.2.3 | ТЭЦ-22 | 16-0163 | ТЭЦ-22. Реализация установки консервации паровой турбины Т-250/300-240 | Удаление до 250 литров воды в сутки из консервируемого оборудования | г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 1430 | 572 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1369e-13 | Амортизация, прочие собственные средства
Всего по группе 5. | [11 empty] | 179610 | 178044 | 0 | 2124 | 16284 | 53100 | 29500 | 75992 | Амортизация, прочие собственные средства
ИТОГО по программе | [11 empty] | 28200704.9606 | 23028964.0135 | 4758757.5025 | 4283783.4402 | 4365886.1659 | 1860129.3143 | 2220508.64 | 4971143.1312
* - Расходы на реализацию мероприятий на 2015-2016 гг. соответствуют ИП на 2015-2018 гг., утвержденной распоряжением КТ СПб от 06.11.2015 №219-р
** - Расходы на реализацию мероприятий на 2017-2018 гг. и остаток стоимости сформирован с учетом фактического финансирования по проекту за 2015-2016 гг.
*** - актуализированная схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2032 года (Приказ Министерства энергетики РФ от 08.07.2015 №461)
|  |  | Заместитель генерального директора по развитию |  | Э.Н. Лисицкий
Ф.И.О.
Note on C50: Тарбеева Екатерина Викторовна: ПИР по 14-0802

## тепло
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"на 2019-2023 годы
Группа ИП | Административный район Санкт-Петербурга | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования) | Наименование и значение показателя | [7 empty] | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС) |  |  | Сметная стоимость, тыс.руб. (с НДС) |  | Сметная стоимость КОРРЕКТИРОВКА |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах | [54 empty] | Ввод основных средств (принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в отчетном периоде) | [19 empty] | Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
[23 empty] | Объем финансирования, тыс.руб. (с НДС) | [33 empty] | Освоение капитальных вложений
[6 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  | после реализации мероприятия | [12 empty] | ИТОГО расходы (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20) | Итого корректировка (ст.16+рабочий4 +рабочий5+рабочий6 +рабочий7) | Профинансировано к 2019 году | в т.ч. по годам | [14 empty] | Остаток финансирования тыс.руб. (с НДС) | Остаток финансирования корректировка | Итого источники финансирования 2019 - 2023 гг. (расшифровка ст.15) | [13 empty] | Всего | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Основные средства
[21 empty] | тыс.руб. (без НДС) | Обоснование изменения сметной стоимости по проекту (название, реквизиты документов) | [55 empty] | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год
[6 empty] | диаметр, мм | протяженность, п.м. | мощность, Гкал/ч (кВт) | иное (шт и т.д) указать при необходимости | диаметр, мм | протяженность, п.м. | мощность, Гкал/ч (кВт) | иное (шт и т.д) указать при необходимости | [12 empty] | 2019 год |  | Корректировка 2018 года | 2020 год |  | Корректировка 2019 года | 2021 год |  | Корректировка 2020 года | 2022 год |  | Корректировка 2020 года | 2023 год |  | Корректировка 2020 года |  |  | амортизация, учтенная в тарифе | амортизация корректировка | плата за подключение | плата за подключение корректировка | прибыль в утв. ИП | прибыль корректировка | прочие источники финансирования (от регулируемой/нерегулируемой деятельности) | прочие источники финансирования корректировка | недоиспользованная амортизации прошлых лет | недоиспользованная амортизацич прошлых лет корректировка | возврат НДС в утв. ИП | возврат НДС корректировка | Прочие привлеченные средства | иные источники корректировка |  | нематериальные активы тыс.руб. (без НДС) | Основные средства |  |  | нематериальные активы тыс.руб. (без НДС) | Основные средства |  |  | нематериальные активы тыс.руб. (без НДС) | Основные средства |  |  | нематериальные активы тыс.руб. (без НДС) | Основные средства |  |  | нематериальные активы тыс.руб. (без НДС) | Основные средства |  |  | нематериальные активы тыс.руб. (без НДС) | Основные средства |  |  | нематериальные активы тыс.руб. (без НДС) | Основные средства |  |  | нематериальные активы тыс.руб. (без НДС) | Основные средства |  |  | нематериальные активы тыс.руб. (без НДС) | Основные средства |  |  | нематериальные активы тыс.руб. (без НДС) | Основные средства
[25 empty] | тыс.руб. (с НДС) | тыс.руб. (с НДС) | источник финансирования |  | тыс.руб. (с НДС) | источник финансирования |  | тыс.руб. (с НДС) | источник финансирования |  | тыс.руб. (с НДС) | источник финансирования |  | тыс.руб. (с НДС) | источник финансирования | [19 empty] | тыс.руб. (без НДС) | протяженность труб, км (в однотрубном исчислении) | тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | тыс.руб. (без НДС) | протяженность труб, км (в однотрубном исчислении) | тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | тыс.руб. (без НДС) | протяженность труб, км (в однотрубном исчислении) | тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | тыс.руб. (без НДС) | протяженность труб, км (в однотрубном исчислении) | тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | тыс.руб. (без НДС) | протяженность труб, км (в однотрубном исчислении) | тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | тыс.руб. (без НДС) | протяженность труб, км (в однотрубном исчислении) | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | тыс.руб. (без НДС) | протяженность труб, км (в однотрубном исчислении) | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | тыс.руб. (без НДС) | протяженность труб, км (в однотрубном исчислении) | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | тыс.руб. (без НДС) | протяженность труб, км (в однотрубном исчислении) | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | тыс.руб. (без НДС) | протяженность труб, км (в однотрубном исчислении) | Тепловая нагрузка, Гкал/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7а | 8а | 9а | 10а | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  | рабочий 1 | рабочий 2 | 15 | рабочий 3 | 16 | 17 | 17а | рабочий 4 | 18 | 18а | рабочий 5 | 19 | 19а | рабочий 6 | 19 | 19а | рабочий 6 | 19 | 19а | рабочий 6 | 20 | рабочий 7 | 21 | рабочий 7 | 22 | рабочий 8 | 23 | рабочий 9 | 24 | рабочий 10 | 25 | рабочий 11 | 26 | рабочий 12 | 27 | рабочий 12 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 37 | 38 | 39 | 40 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
ИТОГО по программе (с НДС), в том числе за счет: | [22 empty] | 69855622.913 | 0 |  | 13224999.9219 |  |  | 13053552.4922 |  |  | 13418301.1341 |  |  | 15478587.4445 |  |  | 14680181.9203
амортизации, учтенной в тарифе | [22 empty] | 14089958.4894 |  |  | 2621985.8403 |  |  | 2716991.9308 |  |  | 2816989.7487 |  |  | 2916994.6292 |  |  | 3016996.3405
плата за подключение | [22 empty] | 4676991.1464 |  |  | 1012549.8595 |  |  | 1057397.7324 |  |  | 1522703.157 |  |  | 691487.4775 |  |  | 392852.92
неиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов деятельности) | [22 empty] | 0
прочая амортизация (в т.ч. амортизации от нерегулируемых видов деятельности) | [22 empty] | 0
средств на реализацию Программы энергосбережения, учтенных в тарифе (по целевой статье) | [22 empty] | 0
прочих средств от регулируемых видов деятельности | [22 empty] | 0
прочих средств от нерегулируемых видов деятельности | [22 empty] | 0
возврат НДС | [22 empty] | 2327401.9655 |  |  | 431329.284 |  |  | 451813.0465 |  |  | 464862.5656 |  |  | 482331.8734 |  |  | 497065.1959
кредиты | [22 empty] | 0
займов организаций | [22 empty] | 0
средств бюджета Санкт-Петербурга | [22 empty] | 0
прочих привлеченных средств | [22 empty] | 48761271.3117 |  |  | 9159134.9381 |  |  | 8827349.7826 |  |  | 8613745.6628 |  |  | 11387773.4644 |  |  | 10773267.4639
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | [6 empty] | 7577 |  |  |  | 32400 |  |  |  |  | 2915822.5004 |  | 2915822.5004 | 3440670.5504 | 3440670.5504 |  |  | 6783822.8683 |  | 107537.3863 | 1012549.8595 |  |  | 1057397.7324 |  |  | 1067516.977 |  |  | 691487.4775 |  |  | 392852.92 |  |  | 35399.3025 |  | 0 |  | 4221804.9664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3509694.0648 | 0 | 870191.7433 | 10437 |  | 0 | 919647.1143 | 9637.001 |  | 0 | 884936.7072 | 7571.999 |  | 0 | 539123.75 | 3536 |  | 0 | 295794.75 | 1218 |  | 0 | 683006.2145 |  |  | 0 | 313118.8564 |  |  | 0 | 472891.1856 |  |  | 0 | 403956.4728 |  |  | 0 | 722446.0645
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | [6 empty] | 829 |  |  |  | 20634 |  |  |  |  | 1931058.141 |  | 1931058.141 | 2278648.6064 | 2278648.6064 |  |  | 4697729.8195 |  | 0 | 544306.4944 |  |  | 522392.475 |  |  | 594422.602 |  |  | 388701.0625 |  |  | 195716.66 |  |  | 33109.3125 |  | 0 |  | 2245539.2939 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1931058.141 | 0 | 517172.3045 | 5835 |  | 0 | 453014.6292 | 5382 |  | 0 | 520887.2072 | 5679 |  | 0 | 303620.75 | 2659 |  | 0 | 136363.25 | 1079 |  | 0 | 249321.536 |  |  | 0 | 125887.0658 |  |  | 0 | 164395.9822 |  |  | 0 | 60738.1624 |  |  | 0 | 665363.7715
1.1.1 | Василеостровский | Строительство тепловых сетей на Намывных территориях Васильевского Острова, № 20-р от 21.03.2014г. | Подключение новых потребителей | ВО, Невская губа Финского залива, квартал 10, участок 12, ВО, , квартал 11, участок 13, ВО, , квартал 12, участок 14, ВО, , квартал 13, участок 15, ВО, , квартал 21, участок 24, ВО, , квартал 23, участок 26, ВО, , участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22), ВО, , квартал 25, участок 28, ВО, , квартал 27, участок 30, наименование заявителя - "ЛСР. Недвижимость-СЗ" ООО, ЗАО "Терра Нова", ООО "Вымпел", ООО "Северная Двина", ООО "Морская строительная компания", №ОД-530/81070201/17-7 от 14.08.2014г. | ПИР |  |  |  |  | 500 | 170 |  |  | 2019 | 2022 | 32931.7142 |  | 665363.7715 | 38859.4228 | 785129.2504 |  |  | 785129.2504 |  |  | 30042.8628 | Плата за подключение |  | 8816.56 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 38859.4228 | [11 empty] | 28: 665363.7715; 30: 32931.7142; 54: 665363.7715; 55: 5906; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[10 empty] | 400 | 1628 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 300 | 1164 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 250 | 2002 |  |  |  |  | 632432.0573 |  |  | 746269.8276 | [6 empty] | 125178.5766 | Плата за подключение |  | 178494.7286 | Плата за подключение |  | 194140.75 | Плата за подключение |  | 208268.725 | Плата за подключение |  | 40187.0475 | Плата за подключение |  | 0 |  |  |  | 746269.8276 | [11 empty] | 30: 137215.4759; 31: 1281; 34: 150270.5814; 35: 1403; 38: 165292; 39: 1544; 38: 179654; 39: 1678
[10 empty] | 200 | 544 | [23 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 150 | 114 | [23 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 100 | 284 | [23 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.1.2 | Василеостровский | Строительство теплового ввода от проектируемой тепловой камеры-9б тепловой магистрали Наличная, индивидуальный тариф еще не получен | Подключение новых потребителей | Шкиперский проток , д.12 лит.А, наименование заявителя - АО "ЭкспоФорум", проект договора | ПИР | 1000 | 30 |  |  | 1000 | 30 |  |  | 2019 | 2020 | 7027 |  | 89005 | 8291.86 | 105025.9 |  |  | 105025.9 |  |  | 6410.57 | Плата за подключение |  | 1881.29 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8291.86 | [11 empty] | 28: 89005; 30: 7027; 50: 89005; 51: 830; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 200 | 800 |  |  |  |  | 81978 |  |  | 96734.04 | [6 empty] | 35613.94 | Плата за подключение |  | 50958.835 | Плата за подключение |  | 10161.265 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 96734.04 | [11 empty] | 30: 39038.5; 31: 395; 34: 42939.5; 35: 435
1.1.3 | Василеостровский | Строительство распределительных сетей на намывных териториях Васильевского Острова, индивидуальный тариф еще не получен | Подключение новых потребителей | ВО, Невская губа Финского залива, квартал 4, ВО, , квартал 5, ВО, , квартал 6, ВО, квартал 7, ВО, квартал 8, ВО, квартал 9, наименование заявителя - ООО "НТВО", проект договора | ПИР | 500 | 8 | 90 |  | 500 | 1610 | 90 |  | 2019 | 2023 | 43077.7 |  | 518556.7 | 50831.686 | 611896.906 |  |  | 611896.906 |  |  | 44248.796 | Плата за подключение |  | 6582.89 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 50831.686 | [11 empty] | 28: 518556.7; 30: 43077.7; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[6 empty] | 400 | 15 | 51 |  | 400 | 15 | 51 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 200 | 4 | 8 |  | 200 | 610 | 8 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 720 | 3.5 |  |  |  | 475479 |  |  | 561065.22 | [6 empty] | 0 |  |  | 96648.975 | Плата за подключение |  | 132365.4525 | Плата за подключение |  | 143411.8675 | Плата за подключение |  | 155529.6125 | Плата за подключение |  | 33109.3125 | Плата за подключение |  |  | 527955.9075 | [11 empty] | 34: 102452; 35: 810; 38: 112697; 39: 891; 38: 123966.75; 39: 981; 38: 136363.25; 39: 1079
[6 empty] | 300 | 6 | 24 |  | 300 | 6 | 24 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 800 | 15 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.4 | Адмиралтейский | Устройство узла врезки на участке теплового ввода от тепловой камеры-39 лево Северной тепловой магистрали, № 252-р от 19.12.2016 г. | Подключение новых потребителей | Шкапина ул., д.48 лит. Д, наименование заявителя - Куликов Н.Н., ИП, №ОД-819/81070201/17-14 от 26.10.2017г. | ПИР | 70 | 10 |  |  | 70 | 10 |  |  | 2019 | 2020 | 40 |  | 307 | 47.2 | 362.26 |  |  | 362.26 |  |  | 36.49 | Плата за подключение |  | 10.71 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 47.2 | [11 empty] | 28: 307; 30: 40; 50: 307; 51: 14; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 40 | 4 |  |  |  |  | 267 |  |  | 315.06 | [6 empty] | 0 |  |  | 251.88 | Плата за подключение |  | 63.18 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 315.06 | [11 empty] | 34: 267; 35: 14
1.1.5 | Московский | Строительство тепловой сети до рассматриваемого объекта Орджоникидзе ул., д.44 а, лит. А, № 238-р от 20.12.2017 г. | Подключение новых потребителей | Орджоникидзе ул., д.44 а, лит. А, наименование заявителя - Орджоникидзе, 44, ООО, проект договора | ПИР | 800 | 40 |  |  | 800 | 40 |  |  | 2019 | 2021 | 3189 |  | 35082 | 3763.02 | 41396.76 |  |  | 41396.76 |  |  | 2909.25 | Плата за подключение |  | 853.77 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3763.02 | [11 empty] | 28: 35082; 30: 3189; 54: 35082; 55: 440; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[10 empty] | 125 | 400 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 31893 |  |  | 37633.74 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 30598.02 | Плата за подключение |  | 7035.72 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 37633.74 | [11 empty] | 38: 31893; 39: 440
1.1.6 | Московский | Реконструкция существующей и строительство новой тепловой сети до рассматриваемого объекта Витебский пр., участок 1 и 2 (юго-западнее пересечения с Дунайским пр.) ,кад. № 78:14:0769203:61 и № 78:14:0769203:63, индивидуальный тариф еще не получен | Подключение новых потребителей | Витебский пр., участок 1 (юго-западнее пересечения с Дунайским пр.) ,кад. № 78:14:0769203:61, наименование заявителя - НОВЫЙ ВЕК, ООО, проект договора Витебский пр., участок 2 (юго-западнее пересечения с Дунайским пр.) , кад.№ 78:14:0769203:63, наименование заявителя - НОВЫЙ ВЕК, ООО, проект договора | ПИР |  |  |  |  | 200 | 240 |  |  | 2019 | 2021 | 2332.3784 |  | 25656.1624 | 2752.2065 | 30274.2716 |  |  | 30274.2716 |  |  | 2127.7765 | Плата за подключение |  | 624.43 | Плата за подключение |  | 0 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2752.2065 | [11 empty] | 28: 25656.1624; 30: 2332.3784; 54: 25656.1624; 55: 350; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[10 empty] | 150 | 50 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 125 | 60 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 23323.784 |  |  | 27522.0651 | [6 empty] | 0 |  |  | 22002.6951 | Плата за подключение |  | 5519.37 | Плата за подключение | [7 empty] | 0 |  |  |  | 27522.0651 | [11 empty] | 34: 23323.784; 35: 350
1.1.7 | Московский | Строительство тепловой сети до рассматриваемого объекта Витебский пр., д.15 литера А, кадастровый номер участка 78:14:0007623:2, индивидуальный тариф еще не получен | Подключение новых потребителей | Витебский пр., д.15 литера А, кадастровый номер участка 78:14:0007623:2, наименование заявителя - ООО "Сэтл Сити", проект договора | ПИР | 800 | 20 |  |  | 800 | 20 |  |  | 2020 | 2023 | 10873.698 |  | 146794.923 | 12830.9636 | 173218.0091 |  |  | 173218.0091 |  |  | 0 |  |  | 10257.7936 | Плата за подключение |  | 2573.17 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12830.9636 | [11 empty] | 28: 146794.923; 34: 10873.698; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[10 empty] | 300 | 1000 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 250 | 300 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 135921.225 |  |  | 160387.0455 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 130402.2955 | Плата за подключение |  | 29984.75 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 160387.0455 | [11 empty] | 38: 135921.225; 39: 1320
ИМУЩЕСТВО | [44 empty] | 0
1.1.8 | Адмиралтейский | Строительство теплового ввода от ул. Куйбышевская, узел внекамерной врезки-13, № 574-р от 18.12.2014 г. | Подключение новых потребителей | Санкт-Петербург, Подъездной пер., д.12 , лит. А, наименование заявителя - Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Новая линия", №ОД-592/81070201/17-1 от 25.02.2015г. | ПИР | 700 | 20 |  |  | 700 | 20 |  |  | 2019 | 2019 | 1630.9854 |  | 17940.8394 | 1924.5628 | 21170.1905 |  |  | 21170.1905 |  |  | 1924.5628 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1924.5628 | [11 empty] | 28: 17940.8394; 30: 1630.9854; 42: 17940.8394; 43: 260; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[6 empty] | 150 | 160 |  |  | 150 | 160 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 125 | 80 | 2.2 |  |  |  | 16309.854 |  |  | 19245.6277 | [6 empty] | 19245.6277 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 19245.6277 | [11 empty] | 30: 16309.854; 31: 260
[29 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.9 | Василеостровский | Строительство нового теплового ввода по Уральского ул., № 357-р от 03.12.2014г. | Подключение новых потребителей | Санкт-Петербург, Кима пр. В.О., д.19-лит.Ж, наименование заявителя - ООО "Уральская", №ОД-488/81070201/17-7 от 09.06.2014г. | ПИР |  |  |  |  | 200 | 300 | 8 |  | 2018 | 2019 | 4109.985 |  | 45209.835 | 4849.7823 | 53347.6053 |  |  | 53347.6053 |  |  | 4849.7823 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4849.7823 | [11 empty] | 28: 45209.835; 30: 4109.985; 42: 45209.835; 43: 800; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[10 empty] | 150 | 100 | 3.5 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 100 | 400 | 1.2 |  |  |  | 41099.85 |  |  | 48497.823 | [6 empty] | 48497.823 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 48497.823 | [11 empty] | 30: 41099.85; 31: 800
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.10 | Василеостровский | Строительство нового теплового ввода от узла внекамерной врезки-1 на тепловом вводе от тепловой камеры-15 распределительнай сети Кораблестроителей, № 505-р от 18.12.2013 г. | Подключение новых потребителей | ВО, Невская губа Финского залива, квартал 3, участок 4, наименование заявителя - О'КЕЙ, ООО, №ОД-563/81070201/17-7 от 05.11.2014г. | ПИР | 200 | 20 |  |  | 200 | 20 |  |  | 2020 | 2020 | 3213.4757 |  | 24636.6467 | 3791.9013 | 29071.243 |  |  | 29071.243 |  |  | 0 |  |  | 3791.9013 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3791.9013 | [11 empty] | 28: 24636.6467; 34: 3213.4757; 46: 24636.6467; 47: 420; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 125 | 400 | 2.2 |  |  |  | 21423.171 |  |  | 25279.3418 | [6 empty] | 0 |  |  | 25279.3418 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 25279.3418 | [11 empty] | 34: 21423.171; 35: 420
1.1.11 | Адмиралтейский | Тепловые сети Измайловской перспективы, № 77-р от 02.06.2014г. | Подключение новых потребителей | Малая Митpофаньевская ул., огр.Московским пр., Ташкентской ул., проектным продолжением Варшавской ул. уч., наименование заявителя - Эталон ЛенСпецСМУ, АО, №ОД-466/81070201/17-15 от 29.04.2014г. | ПИР | 1000 | 20 | [6 empty] | 2018 | 2021 | 11169.5173 |  | 216564.7925 | 13180.0304 | 255546.4552 |  |  | 255546.4552 |  |  | 13180.0304 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 13180.0304 | [11 empty] | 28: 216564.7925; 30: 11169.5173; 42: 73222.3911; 43: 1227; 46: 68258.4192; 47: 1350; 50: 75083.9822; 51: 1484; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 150 | 1980 |  |  |  |  | 205395.2753 |  |  | 242366.4248 | [6 empty] | 73222.3911 | Плата за подключение |  | 80544.9346 | Плата за подключение |  | 88599.099 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 242366.4248 | [11 empty] | 30: 62052.8739; 31: 1227; 34: 68258.4192; 35: 1350; 38: 75083.9822; 39: 1484
[10 empty] | 125 | 1250 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 80 | 15 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 70 | 86 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 50 | 550 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 40 | 180 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.12 | Кировский | Строительство тепловых сетей для подключения объекта по адресу уч.249.1 (у д.220, к.3 по пр.Стачек), индивидуальный тариф еще не получен | Подключение новых потребителей | Ульянка, квартал 2А, огр.пр.Стачек, ул.Лени Голикова, проездами между кв.2А и 2Г Ульянки и парком "Александрино", уч.249.1 (у д.220, к.3 по пр.Стачек), наименование заявителя - ООО "Воин-В", №ОД-752/81070201/17-15 от 02.12.2016г. | ПИР | 150 | 400 |  |  | 200 | 400 |  |  | 2019 | 2019 | 4337.4485 |  | 47711.9335 | 5118.1892 | 56300.0815 |  |  | 56300.0815 |  |  | 5118.1892 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5118.1892 | [11 empty] | 28: 47711.9335; 30: 4337.4485; 42: 47711.9335; 43: 700; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[10 empty] | 150 | 300 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 43374.485 |  |  | 51181.8923 | [6 empty] | 51181.8923 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 51181.8923 | [11 empty] | 30: 43374.485; 31: 700
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.13 | Московский | Строительство тепловых сетей до ДОУ на 140 мест, по адресу Витебский пр. уч. 11, № 421-р от 18.12.2015 г. | Подключение новых потребителей | Витебский пр., , участок 11 (ВЮГ, квартал 15; ФЗУ № 11) , кадастровый №78:14:0769203:4529 | ПИР | 125 | 66 |  |  | 150 | 66 |  |  | 2019 | 2019 | 663 |  | 5084 | 782.34 | 5999.12 |  |  | 5999.12 |  |  | 782.34 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 782.34 | [11 empty] | 28: 5084; 30: 663; 42: 5084; 43: 100; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[10 empty] | 80 | 34 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 4421 |  |  | 5216.78 | [6 empty] | 5216.78 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5216.78 | [11 empty] | 30: 4421; 31: 100
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.14 | Московский | Строительство тепловых сетей до ДОУ на 140 мест, по адресу Космонавтов пр. уч. 11, № 421-р от 18.12.2015 г. | Подключение новых потребителей | Космонавтов пр., , участок 11 (ВЮГ, квартал 15; ФЗУ № 12) , кадастровый №78:14:0769203:4528, наименование заявителя - ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ", №ОД-715/81070201/17-22 от 15.07.2016г. | ПИР | 300 | 10 |  |  | 300 | 10 |  |  | 2019 | 2019 | 1013.9877 |  | 7773.9057 | 1196.5055 | 9173.2087 |  |  | 9173.2087 |  |  | 1196.5055 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1196.5055 | [11 empty] | 28: 7773.9057; 30: 1013.9877; 42: 7773.9057; 43: 322; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[10 empty] | 150 | 12 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 80 | 300 |  |  |  |  | 6759.918 |  |  | 7976.7032 | [6 empty] | 7976.7032 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7976.7032 | [11 empty] | 30: 6759.918; 31: 322
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.15 | Московский | Строительство тепловых сетей до многоквартирного дома с подземным гаражом, по адресу Космонавтов пр., участок 1 (юго-восточнее пересечения со Свирской улицей), № 252-р от 19.12.2016 г. | Подключение новых потребителей | Космонавтов пр., участок 1 (юго-восточнее пересечения со Свирской улицей) , кад. № 78:14:0769203:60, Космонавтов пр., участок 2 (юго-восточнее пересечения со Свирской улицей) , кад. № 78:14:0769203:66, наименование заявителя - ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ", №ОД-771/81070201/17-22 от 30.03.2017г. | ПИР |  |  |  |  | 200 | 670 |  |  | 2019 | 2019 | 4761.6938 |  | 52378.6313 | 5618.7986 | 61806.7849 |  |  | 61806.7849 |  |  | 5618.7986 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5618.7986 | [11 empty] | 28: 52378.6313; 30: 4761.6938; 42: 52378.6313; 43: 750; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[10 empty] | 150 | 40 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 125 | 40 |  |  |  |  | 47616.9375 |  |  | 56187.9863 | [6 empty] | 56187.9863 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 56187.9863 | [11 empty] | 30: 47616.9375; 31: 750
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.16 | Московский | Строительство тепловых сетей для подключения объекта по адресу: Витебский пр., участок 1 (северо-западнее пересечения с Дунайским пр.), индивидуальный тариф еще не получен | Подключение новых потребителей | Витебский пр., участок 1 (северо-западнее пересечения с Дунайским пр.) 1 очередь строительства, наименование заявителя - ООО "ПЕТРОСТРОЙ", проект договора | ПИР |  |  |  |  | 125 | 600 |  |  | 2019 | 2020 | 2999 |  | 32992 | 3538.82 | 38930.56 |  |  | 38930.56 |  |  | 3538.82 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3538.82 | [11 empty] | 28: 32992; 30: 2999; 46: 32992; 47: 600; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 29993 |  |  | 35391.74 | [6 empty] | 0 |  |  | 35391.74 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 35391.74 | [11 empty] | 34: 29993; 35: 600
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | [6 empty] | 6748 |  |  |  | 11766 |  |  |  |  | 984764.3594 |  | 984764.3594 | 1162021.9441 | 1162021.9441 |  |  | 1257059.2688 |  | 107537.3863 | 423686.5651 |  |  | 381828.2774 |  |  | 237094.375 |  |  | 84486.415 |  |  | 20136.26 |  |  | 2289.99 |  | 0 |  | 1147231.8925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 876064.9238 | 0 | 315259.4387 | 4602 |  | 0 | 336821.4851 | 4255.001 |  | 0 | 164049.5 | 1892.999 |  | 0 | 50503 | 877 |  | 0 | 9431.5 | 139 |  | 0 | 433684.6785 |  |  | 0 | 187231.7906 |  |  | 0 | 308495.2033 |  |  | 0 | 343218.3104 |  |  | 0 | 57082.293
1.3.1 | Центральный | Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-81 лево тепловая магистраль Рылееевская, № 238-р от 20.12.2017 г. | Подключение новых потребителей | Советская 9-я ул., стр.кад. номер 78:31:0001427:2427, наименование заявителя - Ховард Хаус, ООО, проект договора | ПИР | 150 | 94 |  |  | 150 | 94 |  |  | 2018 | 2018 | 1000 |  | 10417 | 1180 | 12292.06 |  |  | 12292.06 |  | 118 | 1062 | Плата за подключение | [17 empty] | 1062 | [11 empty] | 28: 9417; 46: 10417; 47: 185; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[6 empty] | 100 | 80 |  |  | 125 | 80 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[5 empty] | СМР | 100 | 6 |  |  | 100 | 6 |  |  | 2019 | 2019 | 9417 |  |  | 11112.06 | [6 empty] | 8590.92 | Плата за подключение |  | 2521.14 | Плата за подключение | [14 empty] | 11112.06 | [11 empty] | 30: 9417; 31: 185
[6 empty] | 80 | 5 |  |  | 80 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.2 | Адмиралтейский | Реконструкция распределительной сети Технологическая от тепловой камеры-23в (Верейской тепловой магистрали) до тепловой камеры-16т, № 69-р от 10.06.2016 г. | Подключение новых потребителей | Московский пр., д.17, наименование заявителя - Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства МО РФ", №ОД-798/81070201/17-1 от 07.07.2017г. | ПИР | 300 | 492 | 24 |  | 300 | 492 | 24 |  | 2018 | 2018 | 2922.2605 |  | 66923.2106 | 3448.2674 | 78969.3884 |  |  | 78969.3884 |  | 3448.2674 | [19 empty] | 0 | [11 empty] | 28: 44838; 46: 66923.2106; 47: 552; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[6 empty] | 150 | 10 | 3.5 |  | 150 | 10 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[5 empty] | СМР | 125 | 10 | 2.2 |  | 125 | 10 | 2.2 |  | 2019 | 2019 | 64000.95 |  |  | 75521.121 | [5 empty] | 21481.6669 | 42035.304 | Плата за подключение |  | 12004.15 | Плата за подключение | [14 empty] | 54039.4541 | [11 empty] | 30: 44838; 31: 552
[6 empty] | 100 | 20 | 1.2 |  | 100 | 20 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[6 empty] | 80 | 20 | 0.7 |  | 80 | 20 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.3 | Центральный | Техническое перевооружение тепловой камеры-16 тепловой магистрали Ал.Невского, № 252-р от 19.12.2016 г. | Подключение новых потребителей | Александра Невского ул., уч.1 (северо-восточнее д.6, лит.А по ул.Ал.Невского), наименование заявителя - ВЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ, ООО, №ОД-796/81070201/17-2 от 05.07.2017г. | ПИР | 80 | 6 | 0.7 |  | 100 | 6 | 1.2 |  | 2018 | 2018 | 500 |  | 737 | 590 | 869.66 |  |  | 869.66 |  | 590 | [19 empty] | 0 | [11 empty] | 28: 237; 46: 737; 47: 6; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[5 empty] | СМР | [8 empty] | 2019 | 2019 | 237 |  |  | 279.66 | [6 empty] | 216.21 | Плата за подключение |  | 63.45 | Плата за подключение | [14 empty] | 279.66 | [11 empty] | 30: 237; 31: 6
1.3.4 | Адмиралтейский | Техническое перевооружение участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-14 право распределительная сеть Серпуховская, № 252-р от 19.12.2016 г. | Подключение новых потребителей | Серпуховская ул., д.2/68, наименование заявителя - СПб ЦДЖ, АО, №ОД-792/81070201/17-1 от 13.06.2017г. | ПИР | 125 | 52 |  |  | 125 | 52 |  |  | 2018 | 2018 | 700 |  | 7524 | 826 | 8878.32 |  |  | 8878.32 |  | 826 | [19 empty] | 0 | [11 empty] | 28: 6824; 46: 7524; 47: 176; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[5 empty] | СМР | 100 | 4 |  |  | 100 | 104 |  |  | 2019 | 2019 | 6824 |  |  | 8052.32 | [6 empty] | 6225.38 | Плата за подключение |  | 1826.94 | Плата за подключение | [14 empty] | 8052.32 | [11 empty] | 30: 6824; 31: 176
[6 empty] | 80 | 120 |  |  | 80 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.5 | Центральный | Реконструкция тепловой камеры-20 тепловой магистрали Ал.Невского с устройством нового теплового ввода, № 252-р от 19.12.2016 г. | Подключение новых потребителей | Херсонская ул., д.43/12 , лит. А, наименование заявителя - "ЯЛТА", ООО, №ОД-823/81070201/17-2 от 23.11.2017г. | ПИР | 400 | 30 |  |  | 400 | 30 |  |  | 2019 | 2019 | 706 |  | 7764 | 833.08 | 9161.52 |  |  | 9161.52 |  |  | 644.07 | Плата за подключение |  | 189.01 | Плата за подключение | [14 empty] | 833.08 | [11 empty] | 28: 7764; 30: 706; 50: 7764; 51: 78; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | 150 | 8 |  |  | 150 | 8 |  |  | 2020 | 2020 | 7058 |  |  | 8328.44 | [9 empty] | 6658.22 | Плата за подключение |  | 1670.22 | Плата за подключение | [11 empty] | 8328.44 | [11 empty] | 34: 7058; 35: 78
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 125 | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0
1.3.6 | Центральный | Техническое перевооружение участка распределительная сеть Кирилловская от тепловой камеры-40 до тепловой камеры-41, № 252-р от 19.12.2016 г. | Подключение новых потребителей | Новгородская ул., д.14-лит. Е, наименование заявителя - Балтийская Коммерция, ООО, №ОД-806/81070201/17-2 от 25.08.2017г. | ПИР | 100 | 100 | 1.2 |  | 150 | 100 | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 1195.16 |  | 8017.16 | 1410.2888 | 9460.2488 |  |  | 9460.2488 |  |  | 1227.6988 | Плата за подключение |  | 182.59 | Плата за подключение | [14 empty] | 1410.2888 | [11 empty] | 28: 8017.16; 30: 1195.16; 50: 8017.16; 51: 110; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | 100 | 10 | 1.2 |  | 100 | 10 | 1.2 |  | 2020 | 2020 | 6822 |  |  | 8049.96 | [9 empty] | 6435.59 | Плата за подключение |  | 1614.37 | Плата за подключение | [11 empty] | 8049.96 | [11 empty] | 34: 6822; 35: 110
1.3.7 | Центральный | Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-45 лево распределительная сеть Мытнинская, № 252-р от 19.12.2016 г. | Подключение новых потребителей | Советская 10-я ул., д.8-лит. А, наименование заявителя - Луга Стил, ООО, №ОД-764/81070201/17-2 от 10.03.2017г. | ПИР | 125 | 20 | 2.2 |  | 125 | 20 | 2.2 |  | 2019 | 2019 | 1151.86 |  | 7128.86 | 1359.1948 | 8412.0548 |  |  | 8412.0548 |  |  | 1359.1948 | Плата за подключение |  | 0 | [15 empty] | 1359.1948 | [11 empty] | 28: 7128.86; 30: 1151.86; 46: 7128.86; 47: 136; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | 100 | 112 | 1.2 |  | 125 | 112 | 2.2 |  | 2019 | 2019 | 5977 |  |  | 7052.86 | [6 empty] | 5452.68 | Плата за подключение |  | 1600.18 | Плата за подключение | [14 empty] | 7052.86 | [11 empty] | 30: 5977; 31: 136
[6 empty] | 50 | 4 | 0.2 |  | 50 | 4 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.8 | Адмиралтейский | Реконструкция участка распределительная сеть Театральная от пдв. Декабристов, 28 до тепловой камеры-198, № 252-р от 19.12.2016 г. | Подключение новых потребителей | Мойки реки наб., д.96 лит.А, лит.В, , д.96-лит. А, Мойки реки наб., д.96-лит. В В/1, В/5, В/3, В/2, Мойки реки наб., д.96-лит. В В/4, наименование заявителя - СПб Кадетский корпус следственного комитета РФ, ФГКОУ и ФГКОУВО Спб академия СК РФ, №ОД-830/81070201/17-1 от 30.11.2017г. и №ОД-831/81070201/17-1 от 30.11.2017г. | ПИР | 250 | 82 | 15 |  | 300 | 82 | 24 |  | 2019 | 2019 | 1383.72 |  | 8308.22 | 1632.7896 | 9803.6996 |  |  | 9803.6996 |  |  | 1632.7896 | Плата за подключение | [17 empty] | 1632.7896 | [11 empty] | 28: 8308.22; 30: 1383.72; 50: 8308.22; 51: 86; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | 50 | 4 | 0.2 |  | 80 | 4 | 0.7 |  | 2019 | 2020 | 6924.5 |  |  | 8170.91 | [6 empty] | 2714.48 | Плата за подключение |  | 4521.935 | Плата за подключение |  | 934.495 | Плата за подключение | [11 empty] | 8170.91 | [11 empty] | 30: 2975.5; 31: 37; 34: 3949; 35: 49
1.3.9 | Василеостровский | Реконструкция участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-123 право распределительная сеть 10-11 линии, № 305-р от 30.11.2010г. | Подключение новых потребителей | ВО, 10-я Линия, д.31 -33, лит.А, наименование заявителя - ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский Государственный Университет", №ОД-399/81070201/17-7 от 05.12.2013г. | ПИР |  |  |  |  | 100 | 400 | 1.2 |  | 2018 | 2019 | 1086.0832 |  | 1265.2161 | 1281.5782 | 1492.955 |  |  | 1492.955 |  | 1267.5717 | 10.8265 | Плата за подключение |  | 3.18 | Плата за подключение | [14 empty] | 14.0065 | [11 empty] | 28: 91.0028; 30: 11.8699; 46: 1265.2161; 47: 400; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 179.1329 |  |  | 211.3768 | [5 empty] | 118 | 72.1868 | Плата за подключение |  | 21.19 | Плата за подключение | [14 empty] | 93.3768 | [11 empty] | 30: 79.1329; 31: 400
1.3.10 | Василеостровский | Техническое перевооружение тепловой камеры-41 распределительная сеть 20-21 линии, № 238-р от 20.12.2017 г. | Подключение новых потребителей | 20-я линия, д.5-7, корп.1,лит.А, наименование заявителя - ФинансНедвижимость, ООО, проект договора | ПИР | 250 | 26 | 15 |  | 250 | 26 | 15 |  | 2019 | 2019 | 673.31 |  | 3235.31 | 794.5058 | 3817.6658 |  |  | 3817.6658 |  |  | 691.6958 | Плата за подключение |  | 102.81 | Плата за подключение | [14 empty] | 794.5058 | [11 empty] | 28: 3235.31; 30: 673.31; 50: 3235.31; 51: 34; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | 150 | 8 | 3.5 |  | 150 | 8 | 3.5 |  | 2020 | 2020 | 2562 |  |  | 3023.16 | [6 empty] | 0 |  |  | 2416.88 | Плата за подключение |  | 606.28 | Плата за подключение | [11 empty] | 3023.16 | [11 empty] | 34: 2562; 35: 34
1.3.11 | Василеостровский | Реконструкция участка распределительная сеть 24-25 линии от узла внекамерной врезки-4 до тепловой камеры-5, индивидуальный тариф еще не получен | Подключение новых потребителей | Линия 24-я В.О., д.25-И, наименование заявителя - Нью Хаус, ООО, №ОД-840/81070201/17-7 от 18.01.2018г. | ПИР | 200 | 74 | 8 |  | 300 | 74 | 24 |  | 2019 | 2019 | 1236.67 |  | 8295.67 | 1459.2706 | 9788.8906 |  |  | 9788.8906 |  |  | 1270.2606 | Плата за подключение |  | 189.01 | Плата за подключение | [14 empty] | 1459.2706 | [11 empty] | 28: 8295.67; 30: 1236.67; 50: 8295.67; 51: 74; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | [8 empty] | 2020 | 2020 | 7059 |  |  | 8329.62 | [6 empty] | 0 |  |  | 6659.17 | Плата за подключение |  | 1670.45 | Плата за подключение | [11 empty] | 8329.62 | [11 empty] | 34: 7059; 35: 74
1.3.12 | Василеостровский | Реконструкция тепловой камеры-50 и участка теплового ввода от тепловой камеры-50 право распределительная сеть Северная с устройством нового теплового ввода, индивидуальный тариф еще не получен | Подключение новых потребителей | Средний пр. В.О., д.87-лит.М, наименование заявителя - ООО "ЭКОБАЛТ", проект договора | ПИР | 500 | 20 | 90 |  | 500 | 20 | 90 |  | 2019 | 2019 | 6879.78 |  | 48529.1168 | 8118.1404 | 57264.3579 |  |  | 57264.3579 |  |  | 7056.1904 | Плата за подключение |  | 1061.95 | Плата за подключение | [14 empty] | 8118.1404 | [11 empty] | 28: 48529.1168; 30: 6879.78; 50: 48529.1168; 51: 643; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[6 empty] | 150 | 184 | 3.5 |  | 150 | 184 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[6 empty] | 200 | 70 | 8 |  | 250 | 70 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[6 empty] | 150 | 210 | 3.5 |  | 200 | 235 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[5 empty] | СМР | 100 | 4 | 1.2 |  | 100 | 4 | 1.2 |  | 2019 | 2020 | 41649.3368 |  |  | 49146.2175 | [6 empty] | 18093.2051 | Плата за подключение |  | 25890.3674 | Плата за подключение |  | 5162.645 | Плата за подключение | [11 empty] | 49146.2175 | [11 empty] | 30: 19833.0085; 31: 306; 34: 21816.3283; 35: 337
[6 empty] | 125 | 20 | 1.2 |  | 125 | 122 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[6 empty] | 50 | 4 | 0.2 |  | 50 | 4 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[6 empty] | 80 | 4 | 0.7 |  | 80 | 4 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.13 | Василеостровский | Реконструкция участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-63 распределительная сеть 18-19 линии, № 505-р от 18.12.2013 г. | Подключение новых потребителей | Средний пр. В.О., участок 1(западнее д.69,лит.А по Среднему пр.), наименование заявителя - Комитет по строительству, №ОД-475/81070201/17-7 от 22.05.2014г. | ПИР | 80 | 80 |  |  | 100 | 80 |  |  | 2019 | 2019 | 866.1205 |  | 5082.4469 | 1022.0221 | 5997.2873 |  |  | 5997.2873 |  | 275.7324 | 576.9698 | Плата за подключение |  | 169.32 | Плата за подключение | [14 empty] | 746.2898 | [11 empty] | 28: 4848.7754; 30: 632.449; 50: 5082.4469; 51: 74; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | 65 | 16 |  |  | 100 | 16 |  |  | 2020 | 2020 | 4216.3264 |  |  | 4975.2652 | [6 empty] | 0 |  |  | 3977.5052 | Плата за подключение |  | 997.76 | Плата за подключение | [11 empty] | 4975.2652 | [11 empty] | 34: 4216.3264; 35: 98
[6 empty] | 50 | 2 |  |  | 80 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.14 | Калининский | Техническое перевооружения участка теплового ввода от тепловой камеры-5 право Полюстровской тепловой магистрали с устройством тепловых вводов, № 252-р от 19.12.2016 г. | Подключение новых потребителей | Кондратьевский пр., д.40, к.1 лит. А, наименование заявителя - СПб ЦДЖ, АО, №ОД-835/81070201/17-17 от 27.12.2017г. | ПИР | 200 | 20 |  |  | 200 | 20 |  |  | 2018 | 2018 | 1000 |  | 13310 | 1180 | 15705.8 |  |  | 15705.8 |  | 1180 | [19 empty] | 0 | [11 empty] | 28: 12310; 50: 13310; 51: 502; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[6 empty] | 150 | 30 |  |  | 150 | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[6 empty] | 100 | 40 |  |  | 100 | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[5 empty] | СМР | 0 | 0 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2019 | 2020 | 12310 |  |  | 14525.8 | [6 empty] | 5347.77 | Плата за подключение |  | 7652.165 | Плата за подключение |  | 1525.865 | Плата за подключение | [11 empty] | 14525.8 | [11 empty] | 30: 5862; 31: 238; 34: 6448; 35: 262
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 65 | 190 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 50 | 140 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.15 | Красногвардейский | Реконструкция т/ли Полюстровская от тепловой камеры-3 до тепловой камеры-5, индивидуальный тариф еще не получен | Подключение новых потребителей | Львовская ул., д.21-лит. А, Пискаревский пр., дом 25 (кад.номер 78:11:0006074:2441), наименование заявителя - Мегалит, ООО, проект договора | ПИР | 800 | 500 | 293 |  | 1200 | 500 | 833 |  | 2019 | 2019 | 13340 |  | 188434 | 15741.2 | 222352.12 |  |  | 222352.12 |  |  | 12169.78 | Плата за подключение |  | 3571.42 | Плата за подключение | [14 empty] | 15741.2 | [11 empty] | 28: 188434; 30: 13340; 54: 188434; 55: 510; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | 200 | 10 | 8 |  | 200 | 10 | 8 |  | 2020 | 2021 | 175094 |  |  | 206610.92 | [6 empty] | 0 |  |  | 78655.355 | Плата за подключение |  | 107722.66 | Плата за подключение |  | 20232.905 | Плата за подключение | [8 empty] | 206610.92 | [11 empty] | 34: 83378; 35: 243; 38: 91716; 39: 267
1.3.16 | Калининский | Реконструкция участка распределительная сеть Арсенальная от узла врезки-3 до тепловой камеры-15, индивидуальный тариф еще не получен | Подключение новых потребителей | Кондратьевский пр., д.3-Е, наименование заявителя - ООО "КФБ", проект договора | ПИР | 400 | 94 | 51 |  | 500 | 94 | 90 |  | 2018 | 2018 | 0 |  | 13499 | 0 | 15928.82 |  |  | 15928.82 | [21 empty] | 0 | [11 empty] | 28: 13499; 46: 13499; 47: 94; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | [8 empty] | 2019 | 2019 | 13499 |  |  | 15928.82 | [6 empty] | 12314.83 | Плата за подключение |  | 3613.99 | Плата за подключение | [14 empty] | 15928.82 | [11 empty] | 30: 13499; 31: 94
1.3.17 | Адмиралтейский | Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-9 лево распределительная сеть Канонерская с устройством узлов врезки, № 421-р от 18.12.2015 г. | Подключение новых потребителей | Садовая ул., д.73, Лермонтовский пр., д.14 лит.Б, наименование заявителя - Диамант Групп, ООО, №ОД-564/81070201/17-14 от 17.11.2014г.; наименование заявителя - Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Мариинский театр", №ОД-703/81070201/17-14 от 30.05.2016г. | ПИР |  |  |  |  | 50 | 64 |  |  | 2018 | 2019 | 4400.5504 |  | 53101.7004 | 5192.6494 | 62660.0064 |  |  | 62660.0064 |  | 1785.9894 | 2633.74 | Плата за подключение |  | 772.92 | Плата за подключение | [14 empty] | 3406.66 | [11 empty] | 28: 33202.5; 30: 2887; 54: 53101.7004; 55: 630; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[6 empty] | 125 | 86 |  |  | 150 | 86 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[6 empty] | 100 | 272 |  |  | 125 | 272 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[5 empty] | СМР | 80 | 16 |  |  | 80 | 16 |  |  | 2020 | 2021 | 48701.15 |  |  | 57467.357 | [5 empty] | 20642.7636 | 1052.3033 | Плата за подключение |  | 13618.325 | Плата за подключение |  | 18650.885 | Плата за подключение |  | 3503.08 | Плата за подключение | [8 empty] | 36824.5934 | [11 empty] | 34: 14436; 35: 300.001; 38: 15879.5; 39: 329.999
[10 empty] | 65 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[10 empty] | 100 | 188 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.18 | Адмиралтейский | Реконструкция теплового ввода от пдв. Мясная,5 распределительная сеть Псковская прямо с устройством узла внекамерной врезки № 305-р от 30.11.2010г. | Подключение новых потребителей | Мясная ул., д.3 , лит.А, В, М, наименование заявителя - Комитет по строительству, №ОД-269/81070004/17-14 от 05.12.2012г. | ПИР | 100 | 180 |  |  | 150 | 180 |  |  | 2019 | 2019 | 1333.2606 |  | 13029.2606 | 1573.2475 | 15374.5275 |  |  | 15374.5275 |  | 192.6475 | 1067.36 | Плата за подключение |  | 313.24 | Плата за подключение | [14 empty] | 1380.6 | [11 empty] | 28: 12866; 30: 1170; 50: 13029.2606; 51: 184; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 125 | 4 |  |  | 2020 | 2020 | 11696 |  |  | 13801.28 | [6 empty] | 0 |  |  | 11033.52 | Плата за подключение |  | 2767.76 | Плата за подключение | [11 empty] | 13801.28 | [11 empty] | 34: 11696; 35: 184
1.3.19 | Адмиралтейский | Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-6 лево распределительная сеть 1 Красноармейская, индивидуальный тариф еще не получен | Подключение новых потребителей | Державинский пер., д.5-лит.Б, наименование заявителя - Берилия, ООО, №ОД-799/81070201/17-15 от 11.07.2017г. | ПИР | 300 | 20 |  |  | 300 | 20 |  |  | 2018 | 2018 | 4000 |  | 10994.8802 | 4720 | 12973.9586 |  |  | 12973.9586 |  | 472 | 4248 | Плата за подключение | [17 empty] | 4248 | [11 empty] | 28: 6994.8802; 46: 10994.8802; 47: 104; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[5 empty] | СМР | 150 | 80 |  |  | 200 | 80 |  |  | 2019 | 2019 | 6994.8802 |  |  | 8253.9586 | [6 empty] | 6381.2686 | Плата за подключение |  | 1872.69 | Плата за подключение | [14 empty] | 8253.9586 | [11 empty] | 30: 6994.8802; 31: 104
[6 empty] | 80 | 4 |  |  | 80 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.20 | Адмиралтейский | Реконструкция павильона 147 и участка теплового ввода от павильона 147 лево тепловая магистраль Северная ТЭЦ-15, индивидуальный тариф еще не получен | Подключение новых потребителей | Красноармейская 11-я ул., д.11, наименование заявителя - Эперон, ООО, №ОД-836/81070201/17-15 от 29.12.2017г. | ПИР | 800 | 20 |  |  | 800 | 20 |  |  | 2019 | 2019 | 2692.9308 |  | 25622.2383 | 3177.6583 | 30234.2411 |  |  | 30234.2411 |  | 472 | 2091.7883 | Плата за подключение |  | 613.87 | Плата за подключение | [14 empty] | 2705.6583 | [11 empty] | 28: 25222.2383; 30: 2292.9308; 50: 25622.2383; 51: 260; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[6 empty] | 400 | 10 |  |  | 400 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[5 empty] | СМР | 200 | 160 |  |  | 250 | 160 |  |  | 2020 | 2020 | 22929.3075 |  |  | 27056.5829 | [6 empty] | 0 |  |  | 21630.5629 | Плата за подключение |  | 5426.02 | Плата за подключение | [11 empty] | 27056.5829 | [11 empty] | 34: 22929.3075; 35: 260
[6 empty] | 150 | 60 |  |  | 200 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[6 empty] | 80 | 10 |  |  | 80 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.21 | Адмиралтейский | Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-59 прямо распределительная сеть 5-я Красноармейская, № 252-р от 19.12.2016 г. | Подключение новых потребителей | Красноармейская 11-я ул., д.7, лит.А, наименование заявителя - СПб ЦДЖ, АО, №ОД-824/81070201/17-15 от 08.12.2017г. | ПИР | 100 | 150 | 1.2 |  | 100 | 150 | 1.2 |  | 2019 | 2019 | 1143.76 |  | 8648.5017 | 1349.6368 | 10205.2321 |  |  | 10205.2321 |  |  | 1349.6368 | Плата за подключение | [17 empty] | 1349.6368 | [11 empty] | 28: 8648.5017; 30: 1143.76; 50: 8648.5017; 51: 220; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | 80 | 15 | 0.7 |  | 80 | 30 | 0.7 |  | 2019 | 2020 | 7504.7418 |  |  | 8855.5953 | [6 empty] | 3260.1939 | Плата за подключение |  | 4665.1514 | Плата за подключение |  | 930.25 | Плата за подключение | [11 empty] | 8855.5953 | [11 empty] | 30: 3573.6855; 31: 105; 34: 3931.0563; 35: 115
[6 empty] | 50 | 40 | 0.2 |  | 50 | 40 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.22 | Кировский | Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-34 право распределительная сеть Ветеранов, № 505-р от 18.12.2013 г. | Подключение новых потребителей | Лени Голикова ул., д.29-лит.А, наименование заявителя - Комитет по строительству, №ОД-548/81070201/17-15 от 10.09.2014г. | ПИР | 150 | 118 |  |  | 200 | 114 |  |  | 2019 | 2019 | 4062.8939 |  | 25755.0974 | 4794.2147 | 30391.0149 |  |  | 30391.0149 |  | 2234.5347 | 1978.93 | Плата за подключение |  | 580.75 | Плата за подключение | [14 empty] | 2559.68 | [11 empty] | 28: 23861.4239; 30: 2169.2204; 50: 25755.0974; 51: 334; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 150 | 188 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[5 empty] | СМР | 100 | 8 |  |  | 100 | 8 |  |  | 2020 | 2020 | 21692.2035 |  |  | 25596.8001 | [6 empty] | 0 |  |  | 20463.5301 | Плата за подключение |  | 5133.27 | Плата за подключение | [11 empty] | 25596.8001 | [11 empty] | 34: 21692.2035; 35: 334
[6 empty] | 125 | 204 |  |  | 125 | 24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.23 | Кировский | Техническое перевооружение устройство абонентской камеры-9 на тепловом вводе от тепловой камеры-14 прямо распределительная сеть Новопроложенная, № 305-р от 30.11.2010г. | Подключение новых потребителей | Танкиста Хрустицкого ул., д.31 лит.А, наименование заявителя - Комитет по строительству, №ОД-354/81070201/17-15 от 06.09.2013г. | ПИР | 250 | 4 |  |  | 250 | 4 |  |  | 2019 | 2019 | 1321.1259 |  | 4365.4617 | 1558.9285 | 5151.2448 |  |  | 5151.2448 |  | 1020.0811 | 416.5874 | Плата за подключение |  | 122.26 | Плата за подключение | [14 empty] | 538.8474 | [11 empty] | 28: 3500.9862; 30: 456.6504; 50: 4365.4617; 51: 52; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | 150 | 44 |  |  | 150 | 44 |  |  | 2020 | 2020 | 3044.3358 |  |  | 3592.3162 | [6 empty] | 0 |  |  | 2871.8962 | Плата за подключение |  | 720.42 | Плата за подключение | [11 empty] | 3592.3162 | [11 empty] | 34: 3044.3358; 35: 52
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 100 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0
1.3.24 | Кировский | Техническое перевооружение устройство абонентской камеры-5 на тепловом вводе от тепловой камеры-20 право распределительная сеть Ветеранов, № 305-р от 30.11.2010г. | Подключение новых потребителей | Санкт-Петербург, Ветеранов пр., д.5-литера А, к.2 Дачное квартал 9, наименование заявителя - Комитет по строительству, №ОД-359/81070201/17-15 от 23.09.2013г. | ПИР | 125 | 4 |  |  | 125 | 4 |  |  | 2019 | 2019 | 590.7927 |  | 6498.72 | 697.1354 | 7668.4896 |  |  | 7668.4896 |  |  | 538.9654 | Плата за подключение |  | 158.17 | Плата за подключение | [14 empty] | 697.1354 | [11 empty] | 28: 6498.72; 30: 590.7927; 50: 6498.72; 51: 188; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[6 empty] | 100 | 90 |  |  | 100 | 90 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0
[5 empty] | СМР | 50 | 90 |  |  | 50 | 90 |  |  | 2020 | 2020 | 5907.9273 |  |  | 6971.3542 | [6 empty] | 0 |  |  | 5573.2942 | Плата за подключение |  | 1398.06 | Плата за подключение | [11 empty] | 6971.3542 | [11 empty] | 34: 5907.9273; 35: 188
[6 empty] | 50 | 4 |  |  | 80 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.25 | Московский | Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-61 право Московской тепловой магистрали с устройством теплового ввода, № 77-р от 02.08.2017 г. | Подключение новых потребителей | Гастелло ул., д.7 , лит. А, наименование заявителя - ООО "Сэтл Сити", №ОД-794/81070201/17-22 от 19.06.2017г. | ПИР | 125 | 400 | 2.2 |  | 150 | 540 | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 1818.0737 |  | 68742.6237 | 2145.327 | 81116.296 |  |  | 81116.296 |  | 2145.327 | [19 empty] | 0 | [11 empty] | 28: 38802; 46: 68742.6237; 47: 728; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 125 | 70 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[5 empty] | СМР | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 1.2 |  | 2019 | 2019 | 66924.55 |  |  | 78970.969 | [5 empty] | 31525.3785 | 37057.4205 | Плата за подключение |  | 10388.17 | Плата за подключение | [14 empty] | 47445.5905 | [11 empty] | 30: 38802; 31: 728
[6 empty] | 65 | 18 | 0.5 |  | 65 | 18 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0
1.3.26 | Московский | Техническое перевооружение абонентской камеры-1 на тепловом вводе от тепловой камеры-26 право распределительная сеть Орджоникидзе с устройством теплового ввода, № 5-р от 17.01.2018 г. | Подключение новых потребителей | Космонавтов пр., участок 1 (западнее д. 61, корп. 2, лит. А по пр. Космонавтов), кад. № 78:14:7680:65, наименование заявителя - Эталон ЛенСпецСМУ, АО, №ОД-788/81070201/17-22 от 02.06.2017г. | ПИР | 200 | 8 |  |  | 200 | 8 |  |  | 2018 | 2019 | 4068 |  | 7857 | 4800.24 | 9271.26 |  |  | 9271.26 |  | 413 | 4235.17 | Плата за подключение |  | 152.07 | Плата за подключение | [14 empty] | 4387.24 | [11 empty] | 28: 4357; 30: 568; 50: 7857; 51: 64; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[6 empty] | 150 | 8 |  |  | 150 | 48 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0
[5 empty] | СМР | 65 | 8 |  |  | 65 | 8 |  |  | 2020 | 2020 | 3789 |  |  | 4471.02 | [6 empty] | 0 |  |  | 3574.39 | Плата за подключение |  | 896.63 | Плата за подключение | [11 empty] | 4471.02 | [11 empty] | 34: 3789; 35: 64
1.3.27 | Фрунзенский | Техническое перевооружение абонентской камеры-1 на тепловом вводе от тепловой камеры-87а право распределительная сеть Будапештская (влево) с устройством теплового ввода, № 505-р от 18.12.2013 г., № 421-р от 18.12.2015 г. | Подключение новых потребителей | Будапештская ул., , участок 1 (севернее д. 6, лит.А по Будапештской ул.), наименование заявителя - ООО "ПСМ-Классик", №ОД-520/81070201/17-22 от 01.07.2014г., №ОД-721/81070201/17-22 от 19.08.2016г. | ПИР | 200 | 34 | 8 |  | 250 | 34 | 15 |  | 2018 | 2020 | 911.5 |  | 12133.11 | 1075.57 | 14317.0698 |  |  | 14317.07 |  |  | 395.93 | Плата за подключение |  | 566.645 | Плата за подключение |  | 112.995 | Плата за подключение | [11 empty] | 1075.57 | [11 empty] | 28: 10026.5; 30: 434; 34: 477.5; 54: 12133.11; 55: 154; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[5 empty] | СМР | 0 | 0 |  |  | 125 | 120 | 2.2 |  | 2020 | 2021 | 11221.61 |  |  | 13241.4998 | [5 empty] | 2485.8 | 0 |  |  | 4094.65 | Плата за подключение |  | 5607.775 | Плата за подключение |  | 1053.275 | Плата за подключение | [8 empty] | 10755.7 | [11 empty] | 34: 4340.5; 35: 73; 38: 4774.5; 39: 81
1.3.28 | Московский | Техническое перевооружение теплового ввода от тепловой камеры-37 прямо распределительная сеть Звездная с устройством теплового ввода, индивидуальный тариф еще не получен | Подключение новых потребителей | Витебский пр., участок 1 (северо-западнее пересечения с Дунайским пр.) 1 очередь строительства, наименование заявителя - ООО "ПЕТРОСТРОЙ", проект договора | ПИР | 150 | 100 |  |  | 200 | 100 |  |  | 2019 | 2020 | 2522 |  | 13742.5 | 2975.96 | 16216.15 |  |  | 16216.15 |  | 165.2 | 1796.975 | Плата за подключение |  | 828.73 | Плата за подключение |  | 185.055 | Плата за подключение | [11 empty] | 2810.76 | [11 empty] | 28: 12342.5; 30: 340; 34: 782; 50: 13742.5; 51: 234; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[6 empty] | 150 | 130 |  |  | 150 | 130 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0
[5 empty] | СМР | 0 | 0 |  |  | 125 | 4 |  |  |  |  | 11220.5 |  |  | 13240.19 | [6 empty] | 3101.745 | Плата за подключение |  | 8287.79 | Плата за подключение |  | 1850.655 | Плата за подключение | [11 empty] | 13240.19 | [11 empty] | 30: 3400; 31: 71; 34: 7820.5; 35: 163
1.3.29 | Московский | Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-31а прямо распределительная сеть Космонавтов с устройством теплового ввода, № 252-р от 19.12.2016 г. | Подключение новых потребителей | Дунайский пр., д. 21, лит. А , кад. № 78:14:0769202:2, наименование заявителя - Северная звезда, ООО, №ОД-839/81070201/17-22 от 29.12.2017г. | ПИР | 150 | 10 | 3.5 |  | 150 | 10 | 3.5 |  | 2019 | 2020 | 1537 |  | 16910 | 1813.66 | 19953.8 |  |  | 19953.8 |  |  | 1402.17 | Плата за подключение |  | 411.49 | Плата за подключение |  |  | Плата за подключение | [11 empty] | 1813.66 | [11 empty] | 28: 16910; 30: 1537; 54: 16910; 55: 710; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | 0 | 0 |  |  | 80 | 700 | 0.7 |  | 2021 | 2021 | 15373 |  |  | 18140.14 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 14748.8 | Плата за подключение |  | 3391.34 | Плата за подключение | [8 empty] | 18140.14 | [11 empty] | 38: 15373; 39: 710
1.3.30 | Невский | Реконструкция абонентской камеры-6 на тепловом вводе от тепловой камеры-6 лево распределительная сеть Шлиссельбургская с устройством теплового ввода, № 505-р от 18.12.2013 г. | Подключение новых потребителей | Рыбацкое, юго - восточнее, д.5, корп.3, лит.А по ул. Д.Устинова, наименование заявителя - Комитет по строительству, №ОД-575/81070201/17-22 от 18.12.2014г. | ПИР | 50 | 12 | 0.2 |  | 50 | 12 | 0.2 |  | 2020 | 2021 | 1587.0281 |  | 9241.0281 | 1872.6932 | 10904.4132 |  |  | 10904.4132 |  | 969.9932 | 0 |  |  | 721.67 | Плата за подключение |  | 181.03 | Плата за подключение | [11 empty] | 902.7 | [11 empty] | 28: 8419; 34: 765; 54: 9241.0281; 55: 332; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 50 | 320 | 0.2 |  | 2022 | 2022 | 7654 |  |  | 9031.72 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 7319.59 | Плата за подключение |  | 1712.13 | Плата за подключение | [5 empty] | 9031.72 | [11 empty] | 38: 7654; 39: 332
1.3.31 | Московский | Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-4 лево распределительная сеть кв.5, № 305-р от 30.11.2010г. | Подключение новых потребителей | Космонавтов пр., кв.5 (пр.Космонавтов, между, д.29, корп.1, д.33 и, д.35, лит.А), наименование заявителя - Комитет по строительству, №ОД-235/81070004/17-22 от 12.09.2012г. | ПИР | 150 | 200 | 3.5 |  | 200 | 200 | 8 |  | 2020 | 2021 | 4605.2072 |  | 47841.2649 | 5434.1445 | 56452.6925 |  |  | 56452.6925 |  | 1389.1045 | 0 |  |  | 3233.83 | Плата за подключение |  | 811.21 | Плата за подключение | [11 empty] | 4045.04 | [11 empty] | 28: 37703; 34: 3428; 54: 47841.2649; 55: 420; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[5 empty] | СМР | 125 | 220 | 2.2 |  | 150 | 220 | 3.5 |  | 2022 | 2022 | 43236.0577 |  |  | 51018.548 | [5 empty] | 10574.048 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32777.48 | Плата за подключение |  | 7667.02 | Плата за подключение | [5 empty] | 40444.5 | [11 empty] | 38: 34275; 39: 420
1.3.32 | Фрунзенский | Техническое перевооружение узла внекамерной врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-3 лево распределительная сеть Олеко Дундича (вправо) с устройством теплового ввода, № 574-р от 18.12.2014 г. | Подключение новых потребителей | Шипкинский пер., д.3 , корп. 2, наименование заявителя - Комитет по строительству, №ОД-602/81070201/17-22 от 20.04.2015г. | ПИР | 150 | 4 | 3.5 |  | 150 | 4 | 3.5 |  | 2020 | 2021 | 1144.7036 |  | 2921.7036 | 1350.7503 | 3447.6103 |  |  | 3447.6103 |  | 1036.2803 | 0 |  |  | 119.805 | Плата за подключение |  | 163.89 | Плата за подключение |  | 30.775 | Плата за подключение | [8 empty] | 314.47 | [11 empty] | 28: 2043.5; 34: 127; 38: 139.5; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[5 empty] | СМР | 0 | 0 |  |  | 65 | 60 | 0.5 |  | 2022 | 2023 | 1777 |  |  | 2096.86 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 809.035 | Плата за подключение |  | 1061.775 | Плата за подключение |  | 226.05 |  |  |  | 1870.81 | [11 empty] | 38: 846; 39: 30; 38: 931; 39: 34
1.3.33 | Центральный | Ориентировочное мероприятие "Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-40 лево распределительная сеть Тележная с устройством теплового ввода" № 238-р от 20.12.2017 г. | Подключение новых потребителей | Гончарная ул., д.11 а, литер Б, наименование заявителя - Злобина Ирина Прокофьевна, ИП, проект договора | ПИР | 150 | 68 |  |  | 200 | 68 |  |  | 2019 | 2019 | 982 |  | 10806 | 1158.76 | 12751.08 |  |  | 12751.08 |  |  | 895.86 | Плата за подключение |  | 262.9 | Плата за подключение | [14 empty] | 1158.76 | [11 empty] | 28: 10806; 30: 982; 50: 10806; 51: 186; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[6 empty] | 80 | 88 |  |  | 125 | 88 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 80 | 30 |  |  | 2020 | 2020 | 9824 |  |  | 11592.32 | [6 empty] | 0 |  |  | 9267.55 | Плата за подключение |  | 2324.77 | Плата за подключение | [11 empty] | 11592.32 | [11 empty] | 34: 9824; 35: 186
1.3.34 | Адмиралтейский | Ориентировочное мероприятие "Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-12 лево распределительная сеть Гражданская" № 238-р от 20.12.2017 г. | Подключение новых потребителей | Гражданская ул., д.13-15-лит. А, наименование заявителя - Аспект-М, ООО, №ОД-843/81070201/17-1 от 22.02.2018г. | ПИР | 300 | 20 |  |  | 300 | 20 |  |  | 2019 | 2019 | 433 |  | 4768 | 510.94 | 5626.24 |  |  | 5626.24 |  |  | 395.02 | Плата за подключение |  | 115.92 | Плата за подключение | [14 empty] | 510.94 | [11 empty] | 28: 4768; 30: 433; 50: 4768; 51: 58; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[6 empty] | 125 | 8 |  |  | 150 | 38 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0
[5 empty] | СМР | 150 | 30 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 4335 |  |  | 5115.3 | [6 empty] | 0 |  |  | 4089.46 | Плата за подключение |  | 1025.84 | Плата за подключение | [11 empty] | 5115.3 | [11 empty] | 34: 4335; 35: 58
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0
1.3.35 | Центральный | Техническое перевооружение участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-212 лево распределительная сеть Невская с устройством теплового ввода | Подключение новых потребителей | "Музейно-выставочный комплекс "Оборона и блокада Ленинграда» по адресу: Смольная наб., уч. 3 (северо-западнее перес. Смольной наб. и ул. Смольного), заказчик АО «Центр выставочных и музейных проектов» | ПИР | 250 | 12 |  |  | 250 | 280 |  |  | 2019 | 2019 | 5611.67 |  | 67963.5585 | 6621.7706 | 80196.999 |  |  | 80196.999 |  |  | 6621.7706 | Плата за подключение | [17 empty] | 6621.7706 | [11 empty] | 28: 67963.5585; 30: 5611.67; 42: 67963.5585; 43: 978; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[6 empty] | 150 | 268 |  |  | 200 | 290 | [33 empty] | 0
[6 empty] | 125 | 86 |  |  | 150 | 400 | [33 empty] | 0
[6 empty] | 100 | 208 |  |  | 100 | 4 | [33 empty] | 0
[6 empty] | 80 | 4 |  |  | 80 | 4 | [33 empty] | 0
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 62351.8885 |  |  | 73575.2284 | [6 empty] | 73575.2284 | Плата за подключение | [17 empty] | 73575.2284 | [11 empty] | 30: 62351.8885; 31: 978
0
0
0
0
1.3.36 | Калининский | Техническое перевооружение теплового ввода от узла внекамерной врезки-7 распределительная сеть Бобруйская с устройством теплового ввода, индивидуальный тариф еще не получен; № 252-р от 19.12.2016 г. | Подключение новых потребителей | Нейшлотский пер., 23-25 лит. В, Лесной пр., д.25, , Санкт-Петербург, участок ж/д "Минеральная ул.-Лесной пр", 1-й км (от 1 км 130м до 2 км 903м), кадастровы1й номер 78:10:0511202:1, наименование заявителя - ОАО "РЖД", проект договора; наименование заявителя - Ален Б.А., №ОД-820/81070201/17-17 от 08.11.2017г. | ПИР | 250 | 10 | 15 |  | 250 | 340 | 15 |  | 2019 | 2020 | 5216 |  | 72639.5 | 6154.88 | 85714.61 |  |  | 85714.61 |  |  | 4758.44 | Плата за подключение |  | 1396.44 | Плата за подключение |  |  | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6154.88 | [11 empty] | 28: 72639.5; 30: 5216; 54: 72639.5; 55: 964; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[6 empty] | 100 | 170 | 1.2 |  | 150 | 500 | 3.5 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 125 | 100 | 2.2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 80 | 20 | 0.7 |  | 2020 | 2021 | 67423.5 |  |  | 79559.73 | [6 empty] | 0 |  |  | 30287.945 | Плата за подключение |  | 41480.72 | Плата за подключение |  | 7791.065 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 79559.73 | [11 empty] | 34: 32106.5; 35: 459; 38: 35317; 39: 505
[6 empty] | 50 | 10 | 0.2 |  | 50 | 4 | 0.2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3.37 | Московский | Техническое перевооружение участка распределительная сеть Космонавтов с устройством ТК и теплового ввода, № 67-р от 07.07.2017 г. | Подключение новых потребителей | Типанова ул., д.21-лит.А, наименование заявителя - ООО "Концерн Питер", №ОД-802/81070201/17-22 от 27.07.2017г. | ПИР | 700 | 20 |  |  | 700 | 20 |  |  | 2018 | 2019 | 6000 |  | 84860.5 | 7080 | 100135.39 |  |  | 100135.39 |  | 708 | 6372 | Плата за подключение |  |  | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6372 | [11 empty] | 28: 78860.5; 50: 84860.5; 51: 1020; 57: Отражено в схеме (Книга 12. Глава 12. Том 2. Раздел 5.2.1.)
[5 empty] | СМР | 0 | 0 |  |  | 250 | 1000 |  |  | 2019 | 2020 | 78860.5 |  |  | 93055.39 | [6 empty] | 34258.295 | Плата за подключение |  | 49021.91 | Плата за подключение |  | 9775.185 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 93055.39 | [11 empty] | 30: 37552.5; 31: 486; 34: 41308; 35: 534
1.3.38 | Фрунзенский | Техническое перевооружение теплового ввода от абонентской камеры-1 на тепловом вводе от тепловой камеры-1 право распределительная сеть Ярослава Гашека (вправо), № 59-р от30.06.2017 г. | Подключение новых потребителей | Будапештская ул., д.102 , лит. А, наименование заявителя - "ГК "Синергия", ООО, №ОД-803/81070201/17-22 от 09.08.2017г. | ПИР | 100 | 200 | 1.2 |  | 150 | 200 | 3.5 |  | 2020 | 2021 | 1623 |  | 17851.5 | 1915.14 | 21064.77 |  |  | 21064.77 |  |  | 0 |  |  | 729.215 | Плата за подключение |  | 998.41 | Плата за подключение |  | 187.515 | Плата за подключение |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1915.14 | [11 empty] | 28: 17851.5; 34: 773; 38: 850; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[5 empty] | СМР | [8 empty] | 2022 | 2023 | 16228.5 |  |  | 19149.63 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7390.355 | Плата за подключение |  | 9695.335 | Плата за подключение |  | 2063.94 | Плата за подключение |  |  | 17085.69 | [11 empty] | 38: 7728; 39: 95; 38: 8500.5; 39: 105
1.3.39 |  | Ввод в эксплуатацию объектов по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей 2018 года | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 42: 365721.12
1.3.40 |  | Погашение кредиторской задолженности 2018 года по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | [20 empty] | 95037.3246 |  |  | 95037.3246 | Плата за подключение | [17 empty] | 95037.3246 | [11 empty] | 28: 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 829033.78 |  | 0 | 44556.8 |  |  | 153176.98 |  |  | 236000 |  |  | 218300 |  |  | 177000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 829033.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28: 702571; 29: 0; 30: 37760; 31: 0; 33: 0; 34: 129811; 35: 0; 37: 0; 38: 200000; 37: 0; 38: 185000; 39: 0; 37: 0; 38: 150000; 39: 0
1.4.1 | Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский, Кировский, Московский, Невский, Фрунзенскийи Центральный | Плата ОАО "ТГК-1" | Подключение новых потребителей | ЦТЭЦ, ТЭЦ-7, ТЭЦ-5, ТЭЦ-14, ТЭЦ-15, ТЭЦ-17, ТЭЦ-22 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2023 | [7 empty] | 829033.78 |  |  | 44556.8 | Плата за подключение |  | 153176.98 | Плата за подключение |  | 236000 | Плата за подключение |  | 218300 | Плата за подключение |  | 177000 | Плата за подключение | [5 empty] | 829033.78 | [11 empty] | 28: 702571; 30: 37760; 34: 129811; 38: 200000; 38: 185000; 38: 150000
Всего по группе 1 | [6 empty] | 7577 |  |  |  | 32400 |  |  |  |  | 2915822.5004 |  | 2915822.5004 | 3440670.5504 | 3440670.5504 |  |  | 6783822.8683 |  | 107537.3863 | 1012549.8595 |  |  | 1057397.7324 |  |  | 1067516.977 |  |  | 691487.4775 |  |  | 392852.92 |  |  | 35399.3025 |  | 0 |  | 4221804.9664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28: 3509694.0648; 29: 0; 30: 870191.7433; 31: 10437; 33: 0; 34: 919647.1143; 35: 9637.001; 37: 0; 38: 884936.7072; 39: 7571.999; 37: 0; 38: 539123.75; 39: 3536; 37: 0; 38: 295794.75; 39: 1218
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | [6 empty] | 546981.2 |  |  |  | 535243.22 |  |  |  |  | 59985558.5514 |  | 59983348.9514 | 70592111.2035 | 70592111.2035 |  |  | 70777361.3953 |  | 1229483.3618 | 12212450.0624 |  |  | 11996154.7599 |  |  | 12350784.1571 |  |  | 14787099.967 |  |  | 14287329.0003 |  |  | 4043610.5913 |  | 14089958.4894 |  | 455186.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327401.9655 | 0 | 48761271.3117 |  | 58687424.7961 | 108000 | 10298379.1017 | 79354.62 |  | 61000 | 10011139.0507 | 90612 |  | 56000 | 11666514.9762 | 104813 |  | 52000 | 13364670.4333 | 110487.6 |  | 39000 | 13030721.2342 | 100683 |  | 108000 | 2552497.4067 |  |  | 61000 | 9315679.7798 |  |  | 56000 | 10640769.4293 |  |  | 52000 | 9738811.0089 |  |  | 39000 | 15947963.2919
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [6 empty] | 546981.2 |  |  |  | 535243.22 |  |  |  |  | 57398608.8971 | 0 | 57396399.2971 | 67549675.0277 | 67549675.0277 | 0 | 0 | 67744614.5656 | 0 | 945226.7341 | 11567007.9661 | 0 | 0 | 11409963.1899 | 0 | 0 | 11803539.3471 | 0 | 0 | 14270584.977 | 0 | 0 | 13795860.8403 | 0 | 0 | 3952431.5112 | 0 | 11703793.4362 | 0 | 455186.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926705.3923 | 0 | 48761271.3117 |  | 56353692.7924 | 0 | 9878854.91 | 79354.62 |  | 0 | 9582590.055 | 90612 |  | 0 | 11268005.7023 | 104813 |  | 0 | 12978350.604 | 110487.6 |  | 0 | 12645891.5212 | 100683 |  | 0 | 2269139.4547 |  |  | 0 | 8894155.9313 |  |  | 0 | 10305505.7293 |  |  | 0 | 9469294.3949 |  |  | 0 | 15426407.1767
а. | Магистральные и распределительные тепловые сети.
3.1.1 | Красносельский | Распределительная сеть 7-12 Юго-Запад от тепловой камеры-5 до тепловой камеры-10 | Участок работает по байпасному трубопроводу | по ул. Десантников от Ленинского пр. до ул. Маршала Казакова | ПИР | [8 empty] | 2019 | 2019 | 5360.2902 |  | 158152.4622 | 6325.1424 | 183828.298 |  |  | 183828.298 |  | 6325.1424 | [15 empty] | 0 |  | 152436.622 | [9 empty] | 24646.9846 |  |  |  | 28: 152436.622; 46: 158152.4622; 47: 814; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.44
[5 empty] | СМР | 250 | 10 | 15 |  | 300 | 10 | 24 |  |  |  | 137283.242 |  |  | 161994.2256 | [5 empty] | 419.549 | 101112.0479 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 35815.6441 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 30: 136927.692; 31: 814
[6 empty] | 700 | 806 | 207 |  | 700 | 804 | 207 | [13 empty] | 18200.1686 | возврат НДС |  | 6446.8159 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 15508.93 |  |  | 15508.93 | [6 empty] | 13723.66 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1785.27 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 13723.66; 34: 1785.27
[67 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.2 | Калининский | Полюстровская тепловая магистраль от тепловой камеры-10 до тепловой камеры-15 (2 этап) | Этап полной реконструкции Полюстровской тепловой магистрали от ТЭЦ до тепловой камеры-22а | ул.Васенко от Кондратьевского пр. до ул.Замшина | ПИР | 1000 | 892 | 521 |  | 1200 | 518 | 521 |  | 2019 | 2019 | 10025.1863 |  | 424544.2463 | 11829.7199 | 497697.4697 |  |  | 497697.4697 |  | 7400.9927 | 2901.6247 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 851.5339 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 |  | 283016.9436 | [9 empty] | 47678.3089 |  |  |  | 28: 178272.2186; 30: 3753.1586; 46: 424544.2463; 47: 540; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.11
[26 empty] | 522.2925 | возврат НДС |  | 153.2761 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | 150 | 22 | 3.5 |  | 150 | 22 | 3.5 |  |  |  | 396381.61 |  |  | 467730.2998 | [5 empty] | 159601.2245 | 220221.9197 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 40904.4153 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 30: 156381.61; 31: 540
[26 empty] | 39639.9456 | возврат НДС |  | 7362.7947 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 18137.45 |  |  | 18137.45 | [6 empty] | 16049.61 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2087.84 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 16049.61; 34: 2087.84
[67 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.3. | Фрунзенский | Распределительная сеть Славы от узла врезки-1 до тепловой камеры-1 (2 этап) | Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1993-94 г.) | по пр. Славы от д.30-1 до Бухарестской ул. | ПИР | [8 empty] | 2018 | 2019 | 10000 |  | 126556.32 | 11800 | 151546.0576 |  |  | 151546.0576 |  | 11800 | [15 empty] | 0 |  | 73765.92 | [9 empty] | 12880.1376 |  |  |  | 28: 28765.92; 42: 126556.32; 43: 716; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.10 пп. 1810-1811
[5 empty] | СМР | 700 | 1436 | 207 |  | 700 | 716 | 207 |  |  |  | 116556.32 |  |  | 137536.4576 | [5 empty] | 53100 | 65531.1251 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 6025.1949 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 30: 26556.32; 31: 716
[26 empty] | 11795.6025 | возврат НДС |  | 1084.5351 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 2209.6 |  |  | 2209.6 | [6 empty] | 1863.36 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 346.24 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 1863.36; 34: 346.24; 38: 0; 38: 0; 38: 0
3.1.4. | Фрунзенский | Распределительная сеть Славы от тепловой камеры-55 (распределительная сеть Будапештская вправо) до узла врезки-1 | Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1993-94 г.) | по пр. Славы от Будапештской ул. до д.30-1 | СМР | 700 | 620 | 207 |  | 700 | 620 | 207 |  | 2019 | 2019 | 101120 |  | 109533.62 | 119321.6 | 127735.22 |  |  | 127735.22 |  |  | 74670.5339 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 26449.4661 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 |  | 109533.62 | [9 empty] | 18201.6 |  |  |  | 28: 109533.62; 30: 101120; 31: 620; 46: 109533.62; 47: 620; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.10 пп. 1807-1809
[26 empty] | 13440.6961 | возврат НДС |  | 4760.9039 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 8413.62 |  |  | 8413.62 | [6 empty] | 7095.21 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1318.41 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 7095.21; 34: 1318.41; 38: 0; 38: 0; 38: 0
3.1.5. | Московский | Тепловая магистраль Московская от тепловой камеры-8 до тепловой камеры-14 (2 этап) | Участок с высокой степенью физического износа. Продолжение реконструкции тепловой магистрали Московской, начатой в 2014 году, до соединения с тр-дами 2007 года р/ции. На участке две времяннки. | по Балканской ул. от д.41 по Малой Балканской ул. до д.31 по по Малой Балканской ул. с пересечением Купчинской ул. | ПИР | 1200 | 2340 | 833 |  | 1200 | 2340 | 833 |  | 2019 | 2019 | 21193.029 |  | 810041.049 | 25007.7742 | 941013.9682 |  |  | 941013.9682 |  |  | 16384.6815 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 4808.3475 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 |  | 810041.049 | [9 empty] | 130972.9192 |  |  |  | 28: 810041.049; 30: 21193.029; 46: 810041.049; 47: 2340; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 839-847
[26 empty] | 2949.2427 | возврат НДС |  | 865.5025 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 706434.3 |  |  | 833592.474 | [6 empty] | 507654.9695 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 198779.3305 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 30: 706434.3; 31: 2340
[26 empty] | 91377.8945 | возврат НДС |  | 35780.2795 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 82413.72 |  |  | 82413.72 | [6 empty] | 72926.89 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 9486.83 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 72926.89; 34: 9486.83
3.1.6 | Центральный | 3-я Перемычка от ул.Пестеля до ул. Чайковского (2 этап) | Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1990 г.) | по Моховой ул. от ул. Пестеля до ул. Чайковского с пересечениями Моховой ул. | ПИР | [8 empty] | 2018 | 2019 | 9000 |  | 224043.96 | 10620 | 263023.4532 |  |  | 263023.4532 |  | 10620 | [15 empty] | 0 |  | 158160.527 | [9 empty] | 27120.4753 |  |  |  | 28: 97525.22; 46: 224043.96; 47: 856; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.54
[5 empty] | СМР | 400 | 856 | 51 |  | 400 | 856 | 51 |  |  |  | 207552.74 |  |  | 244912.2332 | [5 empty] | 67122.4509 | 127119.0697 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 23550.2373 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 30: 90034; 31: 856
[26 empty] | 22881.4325 | возврат НДС |  | 4239.0427 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 7491.22 |  |  | 7491.22 | [6 empty] | 6317.35 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1173.87 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 6317.35; 34: 1173.87; 38: 0; 38: 0; 38: 0
3.1.7 | Центральный | 3-я Перемычка от ул.Пестеля до тепловой камеры-44а (3-я Главная тепловая магистраль) и 3-я Главная тепловая магистраль от тепловой камеры-44а до тепловой камеры-57Б | Участок с высокой степенью физического износа | по Моховой ул. от ул. Пестеля до ул. Белинского с пересечениями Моховой ул. | ПИР | [8 empty] | 2018 | 2018 | 11000 |  | 191055.7665 | 12980 | 222148.4025 |  |  | 222148.4025 |  | 1298 | 9900 | Амортизация, учтенная в тарифе | [13 empty] | 0 |  | 189955.7665 | [9 empty] | 30894.636 |  |  |  | 28: 180055.7665; 46: 191055.7665; 47: 1298; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.55
[26 empty] | 1782 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | 400 | 1120 |  |  | 400 | 1120 |  |  | 2019 | 2019 | 161736.8665 |  |  | 190849.5025 | [6 empty] | 119432.4258 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 42304.4407 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 30: 161736.8665; 31: 1298
[6 empty] | 200 | 42 |  |  | 200 | 42 | [14 empty] | 21497.8366 | возврат НДС |  | 7614.7993 | возврат НДС
[6 empty] | 150 | 122 |  |  | 150 | 122
[6 empty] | 125 | 4 |  |  | 125 | 4
[6 empty] | 50 | 10 |  |  | 50 | 10
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 18318.9 |  |  | 18318.9 | [6 empty] | 16210.17 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2108.73 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 16210.17; 34: 2108.73
[67 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.8 | Адмиралтейский | Тепловая магистраль Куйбышевская от узла врезки секционирующих задвижек Обводный 97 до узла внекамерной врезки-13 | Строительство Павильона и участок с высокой степенью физического износа | параллельно наб. Обводного канала от Витебской ж/д до д.21 по Подъездному пер., далее по Подъездному пер. от д.21 до д.9 и далее по ул. Марата до д.12 по Подъездному пер. с пересечением Подъездного пер. | ПИР | [8 empty] | 2020 | 2020 | 3469.2057 |  | 131159.3652 | 4093.6627 | 152599.0563 |  |  | 152599.0563 | [5 empty] | 3469.2057 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 |  | 131159.3652 | [9 empty] | 21439.6911 |  |  |  | 28: 131159.3652; 34: 3469.2057; 50: 131159.3652; 51: 1142; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 817, А1.5. пп.2017-2037
[29 empty] | 624.457 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | 700 | 1112 |  |  | 1000 | 30 |  |  |  |  | 115640.1895 |  |  | 136455.4236 | [9 empty] | 115640.1895 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 34: 115640.1895; 35: 1142
[10 empty] | 300 | 1112 | [17 empty] | 20815.2341 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 12049.97 |  |  | 12049.97 | [9 empty] | 12049.97 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 34: 10832.76; 38: 1217.21
[30 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 0; 38: 0; 38: 0
3.1.9 | Центральный | Тепловая магистраль 2-я Главная от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-1а | Технологическая значимость в связи реконструкцией ЭС-2 ЦТЭЦ | внутриквартально параллельно Новгородской ул. от д.13 лит.Л до Кирочной ул. с пересечением ул. Моисеенко. | ПИР | [8 empty] | 2020 | 2020 | 3581.9034 |  | 96059.1241 | 4226.646 | 112294.5129 |  |  | 112294.5129 |  | 4226.646 | [15 empty] | 0 |  | 92477.2207 | [9 empty] | 15590.6461 |  |  |  | 28: 92477.2207; 50: 96059.1241; 51: 1104; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.50
[5 empty] | СМР | 500-600 | 1080 | 145 |  | 250 | 1080 | 145 |  |  |  | 86614.7007 |  |  | 102205.3468 | [9 empty] | 86614.7007 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 34: 86614.7007; 35: 1104
[6 empty] | 150 | 18 | 3.5 |  | 150 | 18 | 3.5 | [16 empty] | 15590.6461 | возврат НДС
[6 empty] | 100 | 6 | 1.6 |  | 100 | 6 | 1.6
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 5862.52 |  |  | 5862.52 | [9 empty] | 5862.52 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 0; 34: 4977.38; 38: 885.14; 38: 0; 38: 0
3.1.10 | Кировский | Распределительная сеть Ветеранов от тепловой камеры-29д до тепловой камеры-57 (Распределительная сеть Л.Голикова) | Этап полной реконтрукции распределительной сети Ветеранов. Участок с высокой степенью физического износа | от ул. Танкиста Хрустицкого по пр. Ветеранов до ул. Лени Голикова | ПИР | 600 | 810 | 145 |  | 600 | 760 | 145 |  | 2020 | 2020 | 9936.0745 |  | 192612.5661 | 11724.5679 | 224179.8152 |  |  | 224179.8152 |  | 5868.0793 |  |  |  | 4963.1259 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 |  | 187639.6175 | [9 empty] | 30672.1184 |  |  |  | 28: 187639.6175; 34: 4963.1259; 50: 192612.5661; 51: 1168; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.8
[6 empty] | 250 | 10 | 51 |  | 400 | 20 | 51 | [16 empty] | 893.3627 | возврат НДС
[6 empty] | 150 | 370 | 3.5 |  | 300 | 12
[10 empty] | 150 | 376 | 3.5
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 165437.5316 |  |  | 195216.2873 | [9 empty] | 165437.5316 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 34: 165437.5316; 35: 1168
[29 empty] | 29778.7557 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 17238.96 |  |  | 17238.96 | [9 empty] | 17238.96 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 34: 15497.59; 38: 1741.37
[59 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.11 | Кировский | Распределительная сеть Ветеранов от узла врезки-2 до тепловой камеры-60 | Этап полной реконструкции распределительной сети Ветеранов. Участок с высокой степенью физического износа | по пр. Ветеранов от д.93 до ул. Генерала Симоняка с пересечением пр. Ветеранов по четной строну ул. Генерала Симоняка. | ПИР | [8 empty] | 2020 | 2020 | 7000 |  | 159708.9569 | 8260 | 185931.2087 |  |  | 185931.2087 |  | 826 | 6300 | Амортизация, учтенная в тарифе | [13 empty] | 0 |  | 159008.9569 | [9 empty] | 26096.2518 |  |  |  | 28: 152708.9569; 50: 159708.9569; 51: 802; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.56
[26 empty] | 1134 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | 600 | 534 |  |  | 600 | 534 |  |  |  |  | 138679.1769 |  |  | 163641.4287 | [9 empty] | 138679.1769 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 34: 138679.1769; 35: 802
[6 empty] | 500 | 254 |  |  | 500 | 254 | [17 empty] | 24962.2518 | возврат НДС
[6 empty] | 400 | 14 |  |  | 400 | 14
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 14029.78 |  |  | 14029.78 | [9 empty] | 14029.78 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 34: 12612.58; 38: 1417.2
[59 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.12 | Московский | Распределительная сеть Варшавская от тепловой камеры-16а (2-я Юж.тепловая магистраль) до тепловой камеры-28в | Участок с высокой степенью физического износа | от ул. Фрунзе по ул. Варшавская до ул Победы; от д.66-1 ул. Варшавская по ул. Варшавская до Ленинского пр. | ПИР | 700 | 1482 | 207 |  | 700 | 1482 | 207 |  | 2023 | 2023 | 18150.2673 |  | 431815.8006 | 21417.3155 | 502553.0522 |  |  | 503124.6414 |  | 10802.0035 | [12 empty] | 7191.9339 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 111747.2446 |  | 327846.5604 | [9 empty] | 52728.8329 |  |  |  | 28: 418739.0904; 38: 8996.0271; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.20
[6 empty] | 500 | 600 | 90 |  | 500 | 600 | 90 | [25 empty] | 1294.5481 | возврат НДС
[6 empty] | 400 | 20 | 51
[5 empty] | СМР | 150 | 96 | 3.5 |  | 100 | 96 | 3.5 |  |  |  | 374834.4633 |  |  | 442304.6667 | [18 empty] | 285746.0265 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 38: 374834.4633; 39: 2178
[38 empty] | 51434.2848 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 38831.07 |  |  | 38831.07 | [18 empty] | 34908.6 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 38: 34908.6
[59 empty] | 0 | [11 empty] | 0
3.1.13 | Колпинский | Рыбацкая тепловая магистраль от УС-1а до узла врезки-4 с подключением Рыбацкой тепловой магистрали к Софийскому выводу ТЭЦ-22 | Высокая технологическая значимость в части задействования мощностей Южной ТЭЦ-22 | параллельно территории Южной ТЭЦ-22 (Софийская ул., д.96) | ПИР | [8 empty] | 2020 | 2021 | 9318.6832 |  | 781831.6444 | 10996.0461 | 910260.9234 |  |  | 910260.9234 |  | 10996.0461 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 772512.9612 | [9 empty] | 126751.916 |  |  |  | 28: 772512.9612; 50: 781831.6444; 51: 2206; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 858-861; п.5
[5 empty] | СМР | 700-1000 | 2156 | 521 |  | 1000 | 2156 | 521 |  |  |  | 704177.3112 |  |  | 830929.2272 | [9 empty] | 590644.3456 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 99283.7198 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 14249.2458 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 34: 601213.9812; 35: 1883; 38: 102963.33; 39: 323
[10 empty] | 1200 | 50 | 521 | [16 empty] | 106315.9822 | возврат НДС |  | 17871.0696 | возврат НДС |  | 2564.8642 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 68335.65 |  |  | 68335.65 | [9 empty] | 63060.41 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 4390.75 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 884.49 | Амортизация, учтенная в тарифе | [20 empty] | 34: 63060.41; 38: 4390.75; 38: 884.49
[59 empty] | 0 | [15 empty] | 0
3.1.14 | Калининский | Полюстровская тепловая магистраль от ТЭЦ-17 до тепловой камеры-10 | Этап полной реконструкции Полюстровской тепловой магистрали от ТЭЦ до тепловой камеры-22а. Примыкание к участку р-ции тепловой магистрали Полюстровская 2018 года. | по ул. Жукова от д.26 до Чичуринского пер., далее по Чичуринского пер. до Лабораторной ул. и далее до пл. Калинина | ПИР | 700-1000 | 1220 | 522 |  | 1200 | 1220 | 522 |  | 2020 | 2022 | 14706.6962 |  | 545387.1822 | 17353.9015 | 636274.5646 |  |  | 636274.5646 | [5 empty] | 14706.6962 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 545387.1822 | [9 empty] | 90887.3824 |  |  |  | 28: 545387.1822; 34: 14706.6962; 54: 545387.1822; 55: 1220; 57: Книга 6 Глава 7 п.5
[29 empty] | 2647.2053 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 490223.206 |  |  | 578463.3831 | [15 empty] | 392495.1043 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 97728.1017 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [15 empty] | 38: 490223.206; 39: 1220
[35 empty] | 70649.1188 | возврат НДС |  | 17591.0583 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 40457.28 |  |  | 40457.28 | [9 empty] | 995.42 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 35688.58 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3773.28 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 34: 845.13; 38: 150.29; 38: 35688.58; 38: 3773.28
0
3.1.15 | Всеволожский | Суздальская тепловая магистраль от узла теплофикационного-4 до Пр.6 | Участок у метро Девяткино | ж/д платформа "Девяткино" | ПИР | см. СМР п. 3.1.138 (доп. программа) | [7 empty] | 2020 | 2020 | 22747.76 |  | 24287.45 | 26842.3568 | 28382.0468 |  |  | 28382.0468 | [5 empty] | 22747.76 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 |  | 24287.45 | [9 empty] | 4094.5968 |  |  |  | 28: 24287.45; 34: 22747.76; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.3 пп. 168-173
[29 empty] | 4094.5968 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 1539.69 |  |  | 1539.69 | [9 empty] | 1539.69 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 0; 34: 1307.22; 38: 232.47; 38: 0; 38: 0
3.1.16 | Калининский | Полюстровская тепловая магистраль от павильона 19 до тепловой камеры-22а | Этап полной реконструкции Полюстровской тепловой магистрали от ТЭЦ до тепловой камеры-22а. Участок с высокой степенью физического износа. | от д.37 к.2 по Полюстровскому пр. до д.31 по Полюстровскому пр. | ПИР | 1000 | 548 | 521 |  | 1000 | 534 | 521 |  | 2021 | 2021 | 13005.2445 |  | 219594.4039 | 15346.1885 | 256032.1862 |  |  | 256032.1862 |  | 9981.6193 | [6 empty] | 4546.2451 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 |  | 211135.4045 | [9 empty] | 34915.1624 |  |  |  | 28: 211135.4045; 38: 4546.2451; 54: 219594.4039; 55: 554; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.16
[6 empty] | 250 | 14 | 15 |  | 300 | 20 | 15 | [19 empty] | 818.3241 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 189426.8794 |  |  | 223523.7177 | [12 empty] | 169013.0658 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 20413.8136 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 38: 189426.8794; 39: 554
[32 empty] | 30422.3519 | возврат НДС |  | 3674.4864 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 17162.28 |  |  | 17162.28 | [12 empty] | 15495.98 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1666.3 | Амортизация, учтенная в тарифе | [20 empty] | 38: 15495.98; 38: 1666.3
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
3.1.17 | Калининский | Распределительная сеть Замшина от пр. Маршала Блюхера до тепловой камеры-17 | Этап полной реконструкции распределительной сети Замшина. Примыкание к участку реконструкции распределительной сети Замшина | по ул. Замшина от пр. Маршала Блюхера до д.31 | ПИР | [8 empty] | 2021 | 2021 | 8402.1804 |  | 275180.188 | 9914.5728 | 320809.2804 |  |  | 320809.2804 |  | 9914.5728 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 266778.0076 | [9 empty] | 44116.7 |  |  |  | 28: 266778.0076; 54: 275180.188; 55: 1554; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.5
[5 empty] | СМР | 500 | 926 | 90 |  | 500 | 1070 | 90 |  |  |  | 245092.7776 |  |  | 289209.4776 | [12 empty] | 221272.0912 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 23820.6864 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 38: 245092.7776; 39: 1554
[10 empty] | 700 | 140 | [20 empty] | 39828.9764 | возврат НДС |  | 4287.7236 | возврат НДС
[6 empty] | 300 | 52 | 24 |  | 300 | 54 | 24
[6 empty] | 200 | 224 | 8 |  | 250 | 270 | 8
[6 empty] | 150 | 12 | 3.5 |  | 150 | 20 | 3.5
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 21685.23 |  |  | 21685.23 | [12 empty] | 19579.79 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2105.44 | Амортизация, учтенная в тарифе | [20 empty] | 38: 19579.79; 38: 2105.44
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
3.1.18 | Кировский | Распределительная сеть Ветеранов от гр.работ 2013г. (к.р.) у НО-5 (тепловой камеры-26а) до тепловой камеры-29д | Этап полной реконтрукции распределительной сети Ветеранов. Участок с высокой степенью физического износа. | пр.Ветеранов от Дачного пр. до ул.Танкиста Хрустицкого | ПИР | 600 | 810 | 145 |  | 600 | 780 | 145 |  | 2021 | 2021 | 8986.6852 |  | 198672.4033 | 10604.2885 | 231596.9887 |  |  | 231596.9887 |  | 5678.6567 | [6 empty] | 4174.2643 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 |  | 193859.9824 | [9 empty] | 32058.3496 |  |  |  | 28: 193859.9824; 38: 4174.2643; 54: 198672.4033; 55: 966; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.7
[6 empty] | 500 | 14 | 90 |  | 500 | 18 | 90 | [19 empty] | 751.3676 | возврат НДС
[6 empty] | 400 | 14 | 51 |  | 400 | 42 | 51
[6 empty] | 150 | 112 | 3.5 |  | 150 | 126 | 3.5
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 173927.6781 |  |  | 205234.6602 | [12 empty] | 154411.4747 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 19516.2034 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 38: 173927.6781; 39: 966
[32 empty] | 27794.0654 | возврат НДС |  | 3512.9166 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 15758.04 |  |  | 15758.04 | [12 empty] | 14228.08 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1529.96 | Амортизация, учтенная в тарифе | [20 empty] | 38: 14228.08; 38: 1529.96
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
3.1.19 | Адмиралтейский | Распределительная сеть Технологическая от тепловой камеры-5т до тепловой камеры-23в | Сверхнормативный срок службы | параллельно Загородному пр. вдоль д. 47-2 Загородный пр. | ПИР | 300 | 380 | 24 |  | 300 | 363 | 24 |  | 2021 | 2021 | 6184.6655 |  | 54980.258 | 7297.9053 | 64371.7054 |  |  | 64371.7054 |  | 5971.8673 | [6 empty] | 1123.761 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 |  | 49919.3535 | [9 empty] | 8480.4846 |  |  |  | 28: 49919.3535; 38: 1123.761; 54: 54980.258; 55: 481; 57: Книга 10 Глава 10 разд.1.3
[6 empty] | 500 | 20 | 90 |  | 500 | 17 | 90 | [19 empty] | 202.277 | возврат НДС
[6 empty] | 150 | 6 | 3.5 |  | 150 | 5 | 3.5
[6 empty] | 100 | 100 | 1.2 |  | 100 | 96 | 1.2
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 45990.0425 |  |  | 54268.2501 | [12 empty] | 45990.0425 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 38: 45990.0425; 39: 481
[32 empty] | 8278.2076 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 2805.55 |  |  | 2805.55 | [12 empty] | 2805.55 | Амортизация, учтенная в тарифе | [23 empty] | 30: 0; 34: 0; 38: 2805.55; 38: 0
3.1.20 | Невский | Пороховская тепловая магистраль от ТЭЦ-5 до узла врезки-2 | Высокая технологическая значимость | параллельно территории Правобережной ТЭЦ-5 (Октябрьская наб., д.108, корп.2) со стороны границы между г. Санкт-Петербург и Ленинградской областью | ПИР | [8 empty] | 2021 | 2022 | 18832.41 |  | 848088.466 | 22222.2438 | 989202.7053 |  |  | 989202.7053 |  | 22222.2438 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 829256.056 | [9 empty] | 137724.4055 |  |  |  | 28: 829256.056; 54: 848088.466; 55: 1922; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.31
[5 empty] | СМР | 1200 | 1962 | 833 |  | 1200 | 1922 | 833 |  |  |  | 765135.586 |  |  | 902859.9915 | [12 empty] | 613698.3264 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 99281.7776 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 52155.482 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [15 empty] | 38: 662442.286; 39: 1664; 38: 102693.3; 39: 258
[32 empty] | 110465.6988 | возврат НДС |  | 17870.72 | возврат НДС |  | 9387.9867 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 64120.47 |  |  | 64120.47 | [12 empty] | 52920.7 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 10409.33 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 790.44 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 38: 52920.7; 38: 10409.33; 38: 790.44
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.21 | Центральный | Распределительная сеть Ковенская от тепловой камеры-5 до тепловой камеры-10 (2-я Перемычка) | Участок с высокой степенью физического износа | от ул. Радищева по Ковенскому пер. пересекая ул. Маяковского до ул. Чехова | ПИР | 300 | 330 | 24 |  | 300 | 355 | 24 |  | 2021 | 2021 | 9373.5926 |  | 199081.0101 | 11060.8393 | 232063.5874 |  |  | 232063.5874 |  | 4906.091 | [6 empty] | 5215.8884 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 |  | 194923.3059 | [9 empty] | 32234.1905 |  |  |  | 28: 194923.3059; 38: 5215.8884; 54: 199081.0101; 55: 1093; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.46
[6 empty] | 400 | 770 | 51 |  | 400 | 738 | 51 | [19 empty] | 938.8599 | возврат НДС
[6 empty] | 250 | 20 | 15
[6 empty] | 150 | 54 | 3.5
[6 empty] | 125 | 162 | 2.2
[6 empty] | 50 | 4 | 0.3
[6 empty] | 80 | 6 | 1
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 173862.9475 |  |  | 205158.278 | [12 empty] | 158358.8458 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 15504.1017 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 38: 173862.9475; 39: 1093
[32 empty] | 28504.5922 | возврат НДС |  | 2790.7383 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 15844.47 |  |  | 15844.47 | [12 empty] | 14306.12 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1538.35 | Амортизация, учтенная в тарифе | [20 empty] | 38: 14306.12; 38: 1538.35
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
3.1.22 | Калининский | Полюстровская тепловая магистраль от тепловой камеры-15 до павильона 19 | Этап полной реконструкции Полюстровской тепловой магистрали от ТЭЦ до тепловой камеры-22а. Примыкание к участку р-ции тепловой магистрали Полюстровская 2018 года. | от пересечения ул.Замшина и ул. Васенко параллельно Полюстровскому пр. до д.37-2 по Полюстровскому пр. | ПИР | 1000 | 522 | 521 |  | 1000 | 524 | 521 |  | 2022 | 2022 | 16716.6986 |  | 245499.3488 | 19725.7043 | 286553.2086 |  |  | 286553.2086 |  | 13739.9806 | [9 empty] | 4111.0286 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 961.6186 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  | 233855.2975 | [9 empty] | 38957.9305 |  |  |  | 28: 233855.2975; 38: 5072.6472; 54: 245499.3488; 55: 676; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.17
[6 empty] | 600 | 32 | 145 |  | 600 | 40 | 145 | [22 empty] | 739.9851 | возврат НДС |  | 173.0914 | возврат НДС
[6 empty] | 200 | 118 | 8 |  | 200 | 112 | 8
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 211360.3003 |  |  | 249405.1543 | [15 empty] | 176292.9528 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 35067.3475 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [15 empty] | 38: 211360.3003; 39: 676
[35 empty] | 31732.7315 | возврат НДС |  | 6312.1225 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 17422.35 |  |  | 17422.35 | [15 empty] | 15756.46 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1665.89 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 38: 15756.46; 38: 1665.89
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.23 | Московский | Московская тепловая магистраль от гр.работ 2010г.у павильона 2 до насосно-перекачивающей станции «Московская. (I этап от гр.работ 2010г. до тепловой камеры-17) | Участок с высокой степенью физического износа. Имеет участок, работающий по байпасному трубопроводу | от д.21 ул. М.Балканская параллельно ул. М.Балканская до д.13-2 ул. М.Балканская В квартале между ул.М.Балканская до Балканской пл. от ул.Я.Гашека до Дунайского пр. | ПИР | 1200 | 1192 | 833 |  | 1200 | 1192 | 833 |  | 2022 | 2022 | 23894.7093 |  | 542348.4209 | 28195.757 | 632864.4613 |  |  | 632864.4613 |  | 14631.2648 | [9 empty] | 9316.1713 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2179.161 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  | 529949.044 | [9 empty] | 88284.1525 |  |  |  | 28: 529949.044; 38: 11495.3324; 54: 542348.4209; 55: 1192; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.34
[35 empty] | 1676.9108 | возврат НДС |  | 392.249 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 478972.1816 |  |  | 565187.1743 | [15 empty] | 383945.9274 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 95026.2542 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [15 empty] | 38: 478972.1816; 39: 1192
[35 empty] | 69110.2669 | возврат НДС |  | 17104.7258 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 39481.53 |  |  | 39481.53 | [15 empty] | 35706.37 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3775.16 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 38: 35706.37; 38: 3775.16
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.24 | Московский | Московская тепловая магистраль от гр.работ 2010г.у павильона 2 до насосно-перекачивающей станции "Московская" (2 этап от тепловой камеры-17 до тепловой камеры-20) | Участок с высокой степенью физического износа. Имеет участок, работающий по байпасному трубопроводу | параллельно ул. М.Балканская от д.13-2 до д.11 ул. М.Балканская | ПИР | 1200 | 1195 | 833 |  | 1200 | 1195 | 833 |  | 2022 | 2023 | 24038.0645 |  | 542014.583 | 28364.9161 | 632773.4113 |  |  | 632773.4113 |  | 14766.2851 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9339.6195 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2184.6441 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  | 460375.121 | [9 empty] | 76063.7252 |  |  |  | 28: 529500.7821; 38: 11524.2636; 54: 542014.583; 55: 1195; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.36
[35 empty] | 1681.1315 | возврат НДС |  | 393.2359 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 480177.6485 |  |  | 566609.6252 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 316831.0134 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 94220.9741 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 81568.28 | [15 empty] | 38: 377484.3185; 39: 939; 38: 102693.33; 39: 256
[35 empty] | 57029.5824 | возврат НДС |  | 16959.7753 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 37798.87 |  |  | 37798.87 | [15 empty] | 28320.09 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 9478.78 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 38: 28320.09; 38: 9478.78
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.25 | Адмиралтейский | Распределительная сеть Лабутина от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-7 | Участок с высокой степенью физического износа | по ул. Лабутина от Лермонтовского пр. до д.185 по наб. реки Фонтанки, с пересечением Климова пер., Прядильного пер., Английского пр., Калинкина пер. и ул. Лабутина. | ПИР | [8 empty] | 2022 | 2022 | 4340 |  | 91644.5736 | 5121.2 | 107340.4752 |  |  | 107340.4752 |  | 512.12 | 3906 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 91210.5736 | [9 empty] | 15617.7816 |  |  |  | 28: 87304.5736; 54: 91644.5736; 55: 868; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 1523-1526, А1.12. пп 1492-1496
[26 empty] | 703.08 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | 250-200 | 868 |  |  | 250 | 868 |  |  |  |  | 82859.4536 |  |  | 97774.1552 | [15 empty] | 67151.8773 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 15707.5763 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [15 empty] | 38: 82859.4536; 39: 868
[35 empty] | 12087.3379 | возврат НДС |  | 2827.3637 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 4445.12 |  |  | 4445.12 | [15 empty] | 3807.35 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 637.77 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 30: 0; 34: 0; 38: 0; 38: 3807.35; 38: 637.77
3.1.26 | Центральный | Рылеевская тепловая магистраль от тепловой камеры-250 до тепловой камеры-10 | Участок с высокой степенью физического износа | по Фуражному пер. от 9-й Советской ул. до Госпитальной ул., по Госпитальной ул. до Парадной ул. и далее по Виленскому пер. до пер. Радищева | ПИР | 700 | 1500 |  |  | 700 | 1500 |  |  | 2022 | 2023 | 12273.03 |  | 408052.905 | 14482.1754 | 477159.6669 |  |  | 477159.6669 | [11 empty] | 12273.03 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 0 |  | 217194.7609 | [9 empty] | 34752.296 |  |  |  | 28: 408052.905; 38: 12273.03; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.10 пп. 1755-1768, А1.13. пп 436-438
[35 empty] | 2209.1454 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 371653.425 |  |  | 438551.0415 | [15 empty] | 0 |  |  | 180795.2809 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 225212.61 | [15 empty] | 38: 371653.425; 39: 1500
[38 empty] | 32543.1506 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 24126.45 |  |  | 24126.45 | [15 empty] | 563.94 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 23562.51 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 38: 563.94; 38: 23562.51
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.27 | Фрунзенский | Распределительная сеть Будапештская (вправо) от тепловой камеры-62 до тепловой камеры-75 | Участок с высокой степенью физического износа | по ул.Будапештской от д.40 по Будапештской до ул.Турку | ПИР | 800 | 1736 | 293 |  | 800 | 1736 | 293 |  | 2023 | 2023 | 26204.2923 |  | 617699.9163 | 30921.0649 | 722419.6658 |  |  | 722419.6658 |  | 15187.2632 | [12 empty] | 10590.1201 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3237.46 |  | 316773.6339 | [9 empty] | 50553.0187 |  |  |  | 28: 604829.3543; 38: 13333.7303; 50: 617699.9163; 51: 2026; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.45
[6 empty] | 300 | 198 | 24 |  | 300 | 198 | 24 | [25 empty] | 1906.2216 | возврат НДС
[6 empty] | 250 | 10 | 15 |  | 250 | 90 | 15
[6 empty] | 200 | 80 | 8
[5 empty] | СМР | 150 | 10 | 3.5 |  | 150 | 2 | 3.5 |  |  |  | 555572.094 |  |  | 655575.0709 | [18 empty] | 270259.9838 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 336668.29 | [15 empty] | 38: 555572.094; 39: 2026
[38 empty] | 48646.7971 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 35923.53 |  |  | 35923.53 | [18 empty] | 35923.53 | Амортизация, учтенная в тарифе
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35923.53
3.1.28 | Калининский | Распределительная сеть Замшина от тепловой камеры-17 до тепловой камеры-23 | Этап полной реконструкции распределительной сети Замшина. Примыкание к участку реконструкции распределительной сети Замшина 2019 года. | ул. Замшина от д.31 до пр. Мечникова с пересеченем пр. Мечникова и Бестужевской ул. | ПИР | [8 empty] | 2023 | 2023 | 6367.7779 |  | 298583.3167 | 7513.9779 | 349204.2337 |  |  | 349204.2337 |  | 7513.9779 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 151064.1574 | [9 empty] | 24067.4683 |  |  |  | 28: 292215.5388; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.6
[5 empty] | СМР | 500 | 1238 | 90 |  | 500 | 1238 | 90 |  |  |  | 274859.5388 |  |  | 324334.2558 | [18 empty] | 133708.1574 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 166558.63 | [15 empty] | 38: 274859.5388; 39: 1388
[6 empty] | 200 | 140 | 8 |  | 200 | 140 | 8 | [25 empty] | 24067.4683 | возврат НДС
[6 empty] | 300 | 10 | 24 |  | 300 | 10 | 24
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 17356 |  |  | 17356 | [18 empty] | 17356 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 38: 17356
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.29 | Красносельский | Распределительная сеть Маршала Захарова от тепловой камеры-13 до тепловой камеры-44 (1 этап) | Участок с высокой степенью физического износа | по ул. Маршала Захарова от ул. Маршала Жукова от ул. Десантников | ПИР | [8 empty] | 2023 | 2023 | 25310.2271 |  | 814678.564 | 29866.068 | 952610.9681 |  |  | 952610.9681 | [14 empty] | 20102.278 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 6145.38 |  | 428942.9199 | [9 empty] | 68499.9882 |  |  |  | 28: 814678.564; 38: 25310.2271; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 1347-1352, А1.12. пп 1312-1330
[38 empty] | 3618.41 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | 800 | 1466 |  |  | 800 | 1466 |  |  |  |  | 740980.9069 |  |  | 874357.4701 | [18 empty] | 360453.212 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 449022.68 | [15 empty] | 38: 740980.9069; 39: 2466
[6 empty] | 700 | 1000 |  |  | 700 | 1000 | [26 empty] | 64881.5782 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 48387.43 |  |  | 48387.43 | [18 empty] | 48387.43 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 38: 48387.43
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
б. | Квартальные тепловые сети
3.1.30 | Кировский | Распределительная сеть М.Казакова тепловой камеры-6 лево, тепловой камеры-3 лево; распределительная сеть Ленинская тепловой камеры-1 право, тепловой камеры-3а право. Квартал 1 Юго-Запад. 2 участок (2 этап) | Участок с высокой степенью физического износа | Квартал ограниченный улицами: пр.М.Казакова. пр.Стпчек, Ленинским пр., и пр.М.Жукова | ПИР | 50-400 |  | 37 |  | 50-400 | 7468 | 37 |  | 2018 | 2019 | 9776.6799 |  | 667023.2007 | 11536.4823 | 778523.5007 |  |  | 778523.5007 |  |  | 7558.5104 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2218.1695 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 |  | 467633.1507 | [9 empty] | 75610.0909 |  |  |  | 28: 467633.1507; 30: 9776.6799; 42: 667023.2007; 43: 7468; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.63
[26 empty] | 1360.5319 | возврат НДС |  | 399.2705 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 609669.4308 |  |  | 719409.9283 | [5 empty] | 235280.259 | 294964.7283 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 115314.6525 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 30: 410279.3808; 31: 7468
[26 empty] | 53093.6511 | возврат НДС |  | 20756.6375 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 47577.09 |  |  | 47577.09 | [6 empty] | 42100.38 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 5476.71 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 42100.38; 34: 5476.71
[67 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.31 | Невский | Распределительная сеть Тельмана тепловой камеры-2б прямо | Участок с высокой степенью физического износа | Квартал ограниченный улицами: Искровский пр., ул.Крыленко, пр.Большевиков, ул.Тельмана | ПИР | 70-400 | 4280 | 51 |  | 70-400 | 4300 | 51 |  | 2019 | 2019 | 19836.4127 |  | 229371.0627 | 23406.967 | 266717.5064 |  |  | 266717.5064 |  | 16764.3754 | 4352.12 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1277.1949 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 |  | 215163.9649 | [9 empty] | 34789.1661 |  |  |  | 28: 215163.9649; 30: 5629.3149; 46: 229371.0627; 47: 4300; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.59
[26 empty] | 783.3816 | возврат НДС |  | 229.8951 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 187643.83 |  |  | 221419.7194 | [6 empty] | 138562.5249 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 49081.3051 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 30: 187643.83; 31: 4300
[26 empty] | 24941.2545 | возврат НДС |  | 8834.6349 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 21890.82 |  |  | 21890.82 | [6 empty] | 19370.92 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2519.9 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 19370.92; 34: 2519.9
[67 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.32 | Невский | Распределительная сеть Новоселов тепловой камеры-20 право | Участок с высокой степенью физического износа | Квартал ограниченный улицами: Искровский пр., ул.Крыленко, пр.Большевиков, ул.Тельмана | ПИР | 70-300 | 7443.7 | 24 |  | 70-300 | 7400 | 24 |  | 2020 | 2020 | 46807.1249 |  | 439054.6949 | 55232.4074 | 511418.375 |  |  | 511418.375 |  | 42421.8558 |  |  |  | 10856.3996 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 |  | 403103.9696 | [9 empty] | 65892.5495 |  |  |  | 28: 403103.9696; 34: 10856.3996; 50: 439054.6949; 51: 7400; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.66
[29 empty] | 1954.1519 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 355213.32 |  |  | 419151.7176 | [9 empty] | 338979.2135 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 16234.1065 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 34: 355213.32; 35: 7400
[29 empty] | 61016.2584 | возврат НДС |  | 2922.1392 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 37034.25 |  |  | 37034.25 | [9 empty] | 34193.29 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2840.96 | Амортизация, учтенная в тарифе | [23 empty] | 34: 33293.29; 38: 3740.96
[59 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.33 | Фрунзенский | Распределительная сеть О.Дундича вправо тепловой камеры-10 вправо | Участок с высокой степенью физического износа | Квартал ограниченный улицами: ул.М.Балканская, М.Карпатска, Бухарестская, О.Дундича | ПИР | 50-300 | 11419.9 | 24 |  | 50-300 | 12632 | 24 |  | 2021 | 2021 | 36343.2038 |  | 763771.2942 | 42884.9805 | 890372.6012 |  |  | 890372.6012 |  | 23995.6144 | [6 empty] | 16007.9374 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 |  | 743436.0278 | [9 empty] | 122940.959 |  |  |  | 28: 743436.0278; 38: 16007.9374; 54: 763771.2942; 55: 12632; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.58
[32 empty] | 2881.4287 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 666997.3904 |  |  | 787056.9207 | [12 empty] | 617300.6107 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 49696.7797 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 38: 666997.3904; 39: 12632
[32 empty] | 111114.1099 | возврат НДС |  | 8945.4203 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 60430.7 |  |  | 60430.7 | [12 empty] | 54563.43 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 5867.27 | Амортизация, учтенная в тарифе | [20 empty] | 38: 54563.43; 38: 5867.27
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
3.1.34 | Фрунзенский | Тепловой ввод от тепловой камеры-37 лево тепловой магистрали Фрунзенская от подв. Будапештская 71-1 до центрального теплового пункта Будапештская 71-5 | Вынос т/сети за пределы территории д/сада №100 | Будапештская д.71 к.2 | ПИР | [8 empty] | 2021 | 2021 | 1035.1164 |  | 37655.2768 | 1221.4374 | 44052.2962 |  |  | 44052.2962 | [8 empty] | 1035.1164 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 |  | 37655.2768 | [9 empty] | 6397.0194 |  |  |  | 28: 37655.2768; 38: 1035.1164; 54: 37655.2768; 55: 602; 57: Книга 10 Глава 10 разд.1.3
[32 empty] | 186.321 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | 150 | 444 |  |  | 150 | 444 |  |  |  |  | 34503.8804 |  |  | 40714.5789 | [12 empty] | 34503.8804 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 38: 34503.8804; 39: 602
[6 empty] | 70 | 158 |  |  | 70 | 158 | [20 empty] | 6210.6985 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 2116.28 |  |  | 2116.28 | [12 empty] | 2116.28 | Амортизация, учтенная в тарифе | [23 empty] | 30: 0; 34: 0; 38: 2116.28; 38: 0
3.1.35 | Василеостровский | Распределительная сеть Наличная тепловой камеры-67, тепловой камеры-68, тепловой камеры-70, тепловой камеры-73 право | Участок с высокой степенью физического износа | Квартал ограниченный улицами: ул.Уральского, Наличная ул., пр.КИМа, ул.Одоевского | ПИР | 50-400 | 13602 | 51 |  | 50-400 | 13602 | 51 |  | 2022 | 2022 | 49191.2854 |  | 904603.4054 | 58045.7167 | 1055643.0623 |  |  | 1055643.0623 |  | 30082.6224 | [9 empty] | 19205.224 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 4492.3136 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  | 879109.6576 | [9 empty] | 146450.7824 |  |  |  | 28: 879109.6576; 38: 23697.5376; 54: 904603.4054; 55: 13602; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.64
[35 empty] | 3456.9403 | возврат НДС |  | 808.6164 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 789917.92 |  |  | 932103.1456 | [15 empty] | 637518.0047 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 152399.9153 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [15 empty] | 38: 789917.92; 39: 13602
[35 empty] | 114753.2409 | возврат НДС |  | 27431.9847 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 65494.2 |  |  | 65494.2 | [15 empty] | 59231.76 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 6262.44 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 38: 59231.76; 38: 6262.44
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.36 | Василеостровский | Распределительная сеть Кораблестроителей тепловой камеры-24, тепловой камеры-27 (1 этап) | Участок с высокой степенью физического износа | Квартал ограниченный улицами: Капитанская ул., ул.Кораблестроителей, Морская наб., Адмиральский проезд | ПИР | 65-400 | 13600 | 51 |  | 65-400 | 13600 | 51 |  | 2023 | 2023 | 76029.9318 |  | 994653.0968 | 89715.3195 | 1163593.007 |  |  | 1163593.007 |  | 59181.9301 | [12 empty] | 20551.4402 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 6282.69 |  | 591037.4103 | [9 empty] | 96289.0866 |  |  |  | 28: 944498.9188; 38: 25875.7538; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.65
[38 empty] | 3699.2592 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 862525.125 |  |  | 1017779.6475 | [18 empty] | 514387.9301 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 410801.89 | [15 empty] | 38: 862525.125; 39: 13600
[38 empty] | 92589.8274 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 56098.04 |  |  | 56098.04 | [18 empty] | 56098.04 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 38: 56098.04
[59 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.37 |  | Погашение кредиторской задолженности 2018 года по реконструкции и модернизации существующих тепловых сетей | [20 empty] | 205540.1857 |  |  | 174186.5981 | Амортизация, учтенная в тарифе | [15 empty] | 174186.5981 | [9 empty] | 31353.5877
[26 empty] | 31353.5877 | возврат НДС
3.1.38 |  | Ввод в эксплуатацию объектов по реконструкции и модернизации существующих тепловых сетей 2018 года | [54 empty] | 42: 629762.0203
доп. программа
а. | Магистральные и распределительные тепловые сети.
3.1.39 | Кировский | Распределительная сеть Ветеранов от тепловой камеры-57 (распределительная сеть Л.Голикова) до тепловой камеры-38 | Этап полной реконструкции распределительной сети Ветеранов. Участок с высокой степенью физического износа. | от ул. Лени Голикова по пр. Ветеранов до д.75-1 пр. Ветеранов | ПИР | 600 | 1172 | 145 |  | 600 | 1134 | 145 |  | 2019 | 2019 | 5946.3231 |  | 204157.093 | 7016.6613 | 240905.3697 |  |  | 240905.3697 |  |  | 7016.6613 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 240905.3697 |  | 28: 204157.093; 30: 5946.3231; 42: 204157.093; 43: 1208; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.9
[6 empty] | 400 | 12 | 51
[5 empty] | СМР | 200 | 68 | 8 |  | 200 | 54 | 8 |  |  |  | 198210.7699 |  |  | 233888.7085 | [6 empty] | 175416.5314 | Прочие привлеченные средства |  | 58472.1771 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 30: 198210.7699; 31: 1208
[6 empty] | 300 | 10 | 24 |  | 300 | 18 | 51
[6 empty] | 150 | 6 | 3.5 |  | 150 | 2 | 3.5
3.1.40 | Кировский | Распределительная сеть Ветеранов от тепловой камеры-38 до тепловой камеры-46а | Этап полной реконструкции распределительной сети Ветеранов. Участок с высокой степенью физического износа. | по пр.Ветеранов от д.75 к.1 до ул.Солдата Корзуна | ПИР | 600 | 1560 | 145 |  | 600 | 1560 | 145 |  | 2019 | 2019 | 7189.1522 |  | 306737.1625 | 8483.1997 | 361949.8518 |  |  | 361949.8518 |  |  | 8483.1997 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 361949.8518 |  | 28: 306737.1625; 30: 7189.1522; 46: 306737.1625; 47: 1786; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.10
[5 empty] | СМР | 250 | 226 | 51 |  | 250 | 226 | 51 |  |  |  | 299548.0103 |  |  | 353466.6522 | [6 empty] | 265100 | Прочие привлеченные средства |  | 88366.6522 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 30: 299548.0103; 31: 1786
3.1.41 | Кировский | 3-я Южная тепловая магистраль от тепловой камеры-1 (распределительная сеть М.Казакова) до тепловой камеры-32 | Участок с высокой степенью физического износа. | от ул. Маршала Казакова по пр. Стачек до д.105-4 пр. Стачек | ПИР | 1000 | 1165 | 521 |  | 1000 | 1165 | 521 |  | 2019 | 2019 | 7877.212 |  | 336094.3788 | 9295.1102 | 396591.3669 |  |  | 396591.3669 |  |  | 9295.1102 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 396591.3669 |  | 28: 336094.3788; 30: 7877.212; 46: 336094.3788; 47: 1179; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.12
[5 empty] | СМР | 800 | 14 | 293 |  | 800 | 14 | 293 |  |  |  | 328217.1668 |  |  | 387296.2568 | [6 empty] | 290472 | Прочие привлеченные средства |  | 96824.2568 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 30: 328217.1668; 31: 1179
3.1.42 | Кировский | 3-я Южная тепловая магистраль от тепловой камеры-32 до узла врезки-4 | Участок с высокой степенью физического износа. | по пр.Стачек от д.105 к.1 до Кронштадтской площади | ПИР | 1000 | 850 | 521 |  | 1000 | 850 | 521 |  | 2019 | 2019 | 5914.3537 |  | 252345.7587 | 6978.9374 | 297767.9953 |  |  | 297767.9953 |  |  | 6978.9374 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 297767.9953 |  | 28: 252345.7587; 30: 5914.3537; 46: 252345.7587; 47: 850; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.13
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 246431.405 |  |  | 290789.0579 | [6 empty] | 218092 | Прочие привлеченные средства |  | 72697.0579 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 30: 246431.405; 31: 850
3.1.43 | Кировский | Распределительная сеть Ульянка от тепловой камеры-1 (гр.работ) до узла внекамерной врезки-2 | Участок с высокой степенью физического износа. | по пр.Стачек от ул.Лени Голикова до д.115а по пр.Стачек | ПИР | 700 | 334 | 207 |  | 700 | 334 | 207 |  | 2019 | 2019 | 1492.198 |  | 63667.1163 | 1760.7937 | 75127.1973 |  |  | 75127.1973 |  |  | 1760.7937 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 75127.1973 |  | 28: 63667.1163; 30: 1492.198; 46: 63667.1163; 47: 334; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.14
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 62174.9183 |  |  | 73366.4036 | [6 empty] | 73366.4036 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 62174.9183; 31: 334
3.1.44 | Центральный | Распределительная сеть Ленэнерго, Итальянский мост | Участок с высокой степенью физического износа. | распределительная сеть Ленэнерго, Итальянский мост | ПИР | 200 | 46 | 15 |  | 250 | 46 | 15 |  | 2019 | 2019 | 158.7 |  | 5448.7 | 187.266 | 6429.466 |  |  | 6429.466 |  |  | 187.266 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 6429.466 |  | 28: 5448.7; 30: 158.7; 46: 5448.7; 47: 46; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.14 пп. 2642-2643
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 5290 |  |  | 6242.2 | [6 empty] | 6242.2 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 5290; 31: 46
3.1.45 | Центральный | Рылеевская тепловая магистраль, от тепловой камеры-11 до тепловой камеры-16 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Радищева от Саперного пер. до ул. Рылеева | ПИР | 600 | 310 | 145 |  | 700 | 310 | 145 |  | 2019 | 2019 | 1731.2178 |  | 59438.4773 | 2042.837 | 70137.4032 |  |  | 70137.4032 |  |  | 2042.837 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 70137.4032 |  | 28: 59438.4773; 30: 1731.2178; 46: 59438.4773; 47: 310; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.47
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 57707.2595 |  |  | 68094.5662 | [6 empty] | 68094.5662 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 57707.2595; 31: 310
3.1.46 | Фрунзенский | Распределительная сеть Воронежская от тепловой камеры-9 (распределительная сеть Прилукская) до тепловой камеры-6 (за искл.уч-ка 2012г.) | Участок с высокой степенью физического износа. | от ул. Прилукская по ул. Воронежская до д.37 ул. Воронежская | ПИР | 300 | 346 | 24 |  | 300 | 346 | 24 |  | 2019 | 2019 | 867.8492 |  | 37028.2317 | 1024.062 | 43693.3134 |  |  | 43693.3134 |  |  | 1024.062 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 43693.3134 |  | 28: 37028.2317; 30: 867.8492; 46: 37028.2317; 47: 784; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.33
[5 empty] | СМР | 150 | 40 | 3.5 |  | 150 | 60 | 3.5 |  |  |  | 36160.3825 |  |  | 42669.2514 | [6 empty] | 42669.2514 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 36160.3825; 31: 784
[10 empty] | 250 | 378 | 24
3.1.47 | Адмиралтейский | Апраксинская и Театральная тепловые магистрали Горсткин мост (2 этап) | Снятие технологических ограничений | Горсткин мост | ПИР | 250-300 | 3488 | 24 |  | 400 | 338 | 90 |  | 2019 | 2019 | 19893.4557 |  | 683008.6445 | 23474.2777 | 805950.2005 |  |  | 805950.2005 |  |  | 23474.2777 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 805950.2005 |  | 28: 683008.6445; 30: 19893.4557; 46: 683008.6445; 47: 352; 57: Книга 6 Глава 7 п.5
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 500 | 10 |  |  |  |  | 663115.1888 |  |  | 782475.9228 | [6 empty] | 586857 | Прочие привлеченные средства |  | 195618.9228 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 30: 663115.1888; 31: 352
[10 empty] | 600 | 4
3.1.48 | Фрунзенский | Распределительная сеть Турку от тепловой камеры-12а (распределительная сеть Пражская вправо) до тепловой камеры-2 (+374м) | Этап полной реконструкции распределительной сети Турку.Участок с высокой степенью физического износа. | от Пражской ул. вдоль ул. Турку до д.25 ул. Турку | ПИР | 700 | 40 | 90 |  | 700 | 40 | 90 |  | 2019 | 2019 | 3590.2514 |  | 123265.2992 | 4236.4967 | 145453.0531 |  |  | 145453.0531 |  |  | 4236.4967 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 145453.0531 |  | 28: 123265.2992; 30: 3590.2514; 46: 123265.2992; 47: 872; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.39
[5 empty] | СМР | 500 | 796 |  |  | 500 | 796 |  |  |  |  | 119675.0478 |  |  | 141216.5564 | [6 empty] | 141216.5564 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 119675.0478; 31: 872
[6 empty] | 300 | 36 |  |  | 300 | 36
3.1.49 | Московский | Тепловая магистраль 2-я Южная от ТЭЦ до тепловой камеры-15а | Есть проект п.167 Предписания об устранения нарушения № 08-28-2179-1050\ПР от 29.04.2014г.Отсутствуют секционирующие задвижки с электроприводами на подающем и обратном трубопроводах Ду1000\800мм 2ой Южной т\м-ли на участке более 1000м от границы раздела ТЭЦ 15 до ТК 15а(фактически 1516м) | от забора Автовской ТЭЦ-15 параллельно Балтийского направления Октябрьской ж/дороги, далее пересечение Балтийского направления Октябрьской ж/дороги и ЗСД в створе Бассейной ул. и далее по Бассейной ул. до д.25 по Варшавской ул. с пересечением Кубинской ул. и Новоизмайловского пр. | ПИР | 1000 | 1610 |  |  | 1000-700 | 3034 |  |  | 2019 | 2019 | 22817.1323 |  | 783388.2106 | 26924.2162 | 924398.0886 |  |  | 924398.0886 |  |  | 26924.2162 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 924398.0886 |  | 28: 783388.2106; 30: 22817.1323; 46: 783388.2106; 47: 3048; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 2028-2061, А1.6. пп.1-7, А1.13. пп 454-462
[5 empty] | СМР | 800 | 1424 |  |  | 500 | 14 |  |  |  |  | 760571.0783 |  |  | 897473.8724 | [6 empty] | 673105 | Прочие привлеченные средства |  | 224368.8724 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 30: 760571.0783; 31: 3048
[6 empty] | 500 | 14
3.1.50 | Фрунзенский | Распределительная сеть Турку от НО-6 до тепловой камеры-26 (распределительная сеть Софийская) | Этап полной реконструкции распределительной сети Турку. Участок с высокой степенью физического износа. | вдоль ул. Турку от д.25 до д. 55 по ул.Софийской | ПИР | 500 | 1137 | 90 |  | 500 | 1130 | 90 |  | 2019 | 2019 | 3926.4351 |  | 167527.8973 | 4633.1934 | 197682.9188 |  |  | 197682.9188 |  |  | 4633.1934 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 197682.9188 |  | 28: 167527.8973; 30: 3926.4351; 46: 167527.8973; 47: 1140; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.42
[5 empty] | СМР | 300 | 5 | 24 |  | 200 | 10 | 24 |  |  |  | 163601.4622 |  |  | 193049.7254 | [6 empty] | 193049.7254 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 163601.4622; 31: 1140
3.1.51 | Московский | 1-я Южная тепловая магистраль от тепловой камеры-1 (распределительная сеть Студгородка) до тепловой камеры-18 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Кузнецовская от д.9 ул. Кузнецовская до ул. Варшавская | ПИР | 700 | 492 | 207 |  | 700 | 492 | 207 |  | 2019 | 2019 | 2198.0881 |  | 93785.0935 | 2593.744 | 110666.4104 |  |  | 110666.4104 |  |  | 2593.744 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 110666.4104 |  | 28: 93785.0935; 30: 2198.0881; 46: 93785.0935; 47: 512; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.19
[5 empty] | СМР | 200 | 20 | 15 |  | 200 | 20 | 15 |  |  |  | 91587.0054 |  |  | 108072.6664 | [6 empty] | 108072.6664 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 91587.0054; 31: 512
3.1.52 | Московский | 2-я Южная тепловая магистраль от Московского пр. до тепловой камеры-34а | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул.Бассейной от Московского пр., пересекая ул. Победы, пр.Ю.Гагарина до д.73 к.1 по ул.Бассейной | ПИР | 800 | 2064 | 207 |  | 800 | 2060 | 207 |  | 2019 | 2019 | 13991.3316 |  | 480369.0522 | 16509.7713 | 566835.4816 |  |  | 566835.4816 |  |  | 16509.7713 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 566835.4816 |  | 28: 480369.0522; 30: 13991.3316; 46: 480369.0522; 47: 2090; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.21
[5 empty] | СМР | 400 | 5 | 51 |  | 400 | 20 | 51 |  |  |  | 466377.7206 |  |  | 550325.7103 | [6 empty] | 412744 | Прочие привлеченные средства |  | 137581.7103 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 30: 466377.7206; 31: 2090
[6 empty] | 50 | 5 | 3.5 |  | 250 | 10 | 3.5
3.1.53 | Василеостровский | Распределительная сеть Кораблестроителей от тепловой камеры-10 до тепловой камеры-15 | Участок с высокой степенью физического износа. | ул.Кораблестроителей от ул.Нахимова до Мичманской ул. | ПИР | 800 | 1090 | 207 |  | 700 | 1090 | 207 |  | 2019 | 2019 | 5455.92 |  | 187319.92 | 6437.9856 | 221037.5056 |  |  | 221037.5056 |  |  | 6437.9856 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 221037.5056 |  | 28: 187319.92; 30: 5455.92; 46: 187319.92; 47: 1280; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп. 1456-1458
[5 empty] | СМР | 300 | 180 | 24 |  | 300 | 180 | 24 |  |  |  | 181864 |  |  | 214599.52 | [6 empty] | 160950 | Прочие привлеченные средства |  | 53649.52 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 30: 181864; 31: 1280
[6 empty] | 250 | 10 | 15 |  | 250 | 10 | 15
3.1.54 | Василеостровский | Распределительная сеть Наличная тепловой камеры-1 - тепловой камеры-60 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Наличной ул. от д.35 до д.41 с пересечением Наличной ул. | ПИР | 700 | 620 |  |  | 700 | 620 |  |  | 2019 | 2019 | 2556.72 |  | 87780.72 | 3016.9296 | 103581.2496 |  |  | 103581.2496 |  |  | 3016.9296 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 103581.2496 |  | 28: 87780.72; 30: 2556.72; 46: 87780.72; 47: 620; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 59-60
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 85224 |  |  | 100564.32 | [6 empty] | 100564.32 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 85224; 31: 620
3.1.55 | Василеостровский | Распределительная сеть Наличная тепловой камеры-70а - тепловой камеры-72 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Наличной ул. от д.51 до д.55 с пересечением пер. Каховского. | ПИР | 700 | 220 |  |  | 700 | 220 |  |  | 2019 | 2019 | 1596 |  | 54796 | 1883.28 | 64659.28 |  |  | 64659.28 |  |  | 1883.28 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 64659.28 |  | 28: 54796; 30: 1596; 46: 54796; 47: 370; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.13 пп. 1948-1949
[5 empty] | СМР | 500 | 144 |  |  | 500 | 144 |  |  |  |  | 53200 |  |  | 62776 | [6 empty] | 62776 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 53200; 31: 370
[6 empty] | 400 | 6 |  |  | 400 | 6
3.1.56 | Василеостровский | Перемычка Шкиперский проток от тепловой камеры-45а (распределительная сеть Северная) до тепловой камеры-3 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Шкиперский проток от ул. Шевченко до д.9 с пересечением ул. Карташихина | ПИР | 700 | 412 |  |  | 700 | 412 |  |  | 2019 | 2019 | 1894.56 |  | 65046.56 | 2235.5808 | 76754.9408 |  |  | 76754.9408 |  |  | 2235.5808 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 76754.9408 |  | 28: 65046.56; 30: 1894.56; 46: 65046.56; 47: 412; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп. 2228-2231
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 63152 |  |  | 74519.36 | [6 empty] | 74519.36 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 63152; 31: 412
3.1.57 | Кировский | Распределительная сеть Трефолева от тепловой камеры-4а до тепловой камеры-7 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, параллельно ул. Трефолева от д.36 по Турбинной ул. до д.31-1 по Севастопольской ул. с пересечением Турбинной ул. и Севастопольской ул. | ПИР | 500 | 428 |  |  | 500 | 428 |  |  | 2019 | 2019 | 2143.14 |  | 73581.14 | 2528.9052 | 86825.7452 |  |  | 86825.7452 |  |  | 2528.9052 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 86825.7452 |  | 28: 73581.14; 30: 2143.14; 46: 73581.14; 47: 872; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.10 пп. 83-88, А1.9. пп.962-965
[6 empty] | 300 | 6 |  |  | 300 | 6
[6 empty] | 200 | 6 |  |  | 200 | 6
[6 empty] | 150 | 6 |  |  | 150 | 6
[5 empty] | СМР | 125 | 92 |  |  | 125 | 92 |  |  |  |  | 71438 |  |  | 84296.84 | [6 empty] | 84296.84 | Прочие привлеченные средства | [29 empty] | 30: 71438; 31: 872
[6 empty] | 100 | 278 |  |  | 100 | 278
[6 empty] | 80 | 6 |  |  | 80 | 6
[6 empty] | 65 | 50 |  |  | 65 | 50
3.1.58 | Адмиралтейский | Распределительная сеть Рабочая от тепловой камеры-4 распределительная сеть Писарева до тепловой камеры-72 | Сверхнормативный срок службы | внутриквартально от ул. Писарева до Английского пр. и далее от Английского пр. по Рабочему пер. до д.4 с пересечением ул. Писарева и Английского пр. | СМР | 150 | 606 |  |  | 150 | 606 |  |  | 2019 | 2019 | 42407.5432 |  | 42407.5432 | 50040.901 | 50040.901 |  |  | 50040.901 |  |  | 50040.901 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 50040.901 |  | 28: 42407.5432; 30: 42407.5432; 31: 690; 46: 42407.5432; 47: 690; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.2
[6 empty] | 125 | 68 |  |  | 125 | 68
[6 empty] | 80 | 8 |  |  | 80 | 8
[6 empty] | 50 | 8 |  |  | 50 | 8
3.1.59 | Невский | Распределительная сеть Шлиссельбургская от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-3 | Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа. | Шлиссельбургский пр. от Прибрежной ул. до д.25 к.1 по Шлиссельбургскому пр. | ПИР | 500 | 490 | 90 |  | 500 | 490 | 90 |  | 2019 | 2019 | 2184.5456 |  | 93207.2774 | 2577.7638 | 109984.5873 |  |  | 109984.5873 |  |  | 2577.7638 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 109984.5873 |  | 28: 93207.2774; 30: 2184.5456; 46: 93207.2774; 47: 826; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.22
[5 empty] | СМР | 250 | 336 | 15 |  | 250 | 336 | 15 |  |  |  | 91022.7318 |  |  | 107406.8235 | [6 empty] | 107406.8235 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 91022.7318; 31: 826
3.1.60 | Невский | Распределительная сеть Шлиссельбургская от тепловой камеры-3 до тепловой камеры-4 | Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа. | Шлиссельбургский пр. от д.25 к.1 по Шлиссельбургскому пр. до ул.Д.Устинова | ПИР | 500 | 220 | 90 |  | 500 | 216 | 90 |  | 2019 | 2019 | 730.6057 |  | 31172.5117 | 862.1148 | 36783.5639 |  |  | 36783.5639 |  |  | 862.1148 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 36783.5639 |  | 28: 31172.5117; 30: 730.6057; 46: 31172.5117; 47: 222; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.23
[5 empty] | СМР | 250 | 6 | 15 |  | 250 | 6 | 15 |  |  |  | 30441.906 |  |  | 35921.4491 | [6 empty] | 35921.4491 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 30441.906; 31: 222
3.1.61 | Невский | Распределительная сеть Шлиссельбургская от тепловой камеры-4 до тепловой камеры-5 | Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа. | от ул. Д. Устинова вдоль Шлиссельбургского пр. до д.21 Шлиссельбургский пр. | ПИР | 500 | 406 | 90 |  | 500 | 406 | 90 |  | 2019 | 2019 | 1348.2997 |  | 57527.4535 | 1590.9936 | 67882.3951 |  |  | 67882.3951 |  |  | 1590.9936 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 67882.3951 |  | 28: 57527.4535; 30: 1348.2997; 46: 57527.4535; 47: 406; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.24
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 56179.1538 |  |  | 66291.4015 | [6 empty] | 66291.4015 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 56179.1538; 31: 406
3.1.62 | Невский | Распределительная сеть Шлиссельбургская от тепловой камеры-5 до тепловой камеры-7а | Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа. | от д.23 Шлиссельбургский пр. по Шлиссельбургскому пр. до д.11 Шлиссельбургский пр. | ПИР | 500 | 566 | 90 |  | 500 | 566 | 90 |  | 2019 | 2019 | 2195.1315 |  | 93658.9457 | 2590.2552 | 110517.556 |  |  | 110517.556 |  |  | 2590.2552 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 110517.556 |  | 28: 93658.9457; 30: 2195.1315; 46: 93658.9457; 47: 1180; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.25
[6 empty] | 250 | 142 | 15 |  | 250 | 142 | 15
[5 empty] | СМР | 300 | 466 | 24 |  | 300 | 466 | 24 |  |  |  | 91463.8142 |  |  | 107927.3008 | [6 empty] | 107927.3008 | Прочие привлеченные средства | [29 empty] | 30: 91463.8142; 31: 1180
[6 empty] | 150 | 6 | 3.5 |  | 150 | 6 | 3.5
3.1.63 | Невский | Распределительная сеть Шлиссельбургская от тепловой камеры-7а до узла внекамерной врезки-7б | Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа. | по Шлиссельбургскому пр. от д.11 до д.1 Шлиссельбургский пр. | ПИР | 500 | 196 | 90 |  | 500 | 196 | 90 |  | 2019 | 2019 | 675.5102 |  | 28821.7668 | 797.102 | 34009.6848 |  |  | 34009.6848 |  |  | 797.102 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 34009.6848 |  | 28: 28821.7668; 30: 675.5102; 46: 28821.7668; 47: 196; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.26
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 28146.2566 |  |  | 33212.5828 | [6 empty] | 33212.5828 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 28146.2566; 31: 196
3.1.64 | Невский | Распределительная сеть Шлиссельбургская от узла внекамерной врезки-7б до тепловой камеры-8 | Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа. | по Шлиссельбургскому пр. от д.11 до д.1 Шлиссельбургский пр. | ПИР | 500 | 620 | 90 |  | 500 | 620 | 90 |  | 2019 | 2019 | 2361.8626 |  | 100772.8049 | 2786.9979 | 118911.9098 |  |  | 118911.9098 |  |  | 2786.9979 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 118911.9098 |  | 28: 100772.8049; 30: 2361.8626; 46: 100772.8049; 47: 766; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.27
[5 empty] | СМР | 250 | 140 | 15 |  | 250 | 146 | 15 |  |  |  | 98410.9423 |  |  | 116124.9119 | [6 empty] | 116124.9119 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 98410.9423; 31: 766
[6 empty] | 200 | 6 | 8
3.1.65 | Невский | Распределительная сеть Шлиссельбургская от тепловой камеры-8 до тепловой камеры-8 (распределительная сеть Обуховская) | Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа. | от д.1 Шлиссельбургский пр. по Шлиссельбургскому пр. до пр. Обуховской Обороны | ПИР | 500 | 224 | 90 |  | 500 | 224 | 90 |  | 2019 | 2019 | 772.0116 |  | 32939.162 | 910.9737 | 38868.2112 |  |  | 38868.2112 |  |  | 910.9737 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 38868.2112 |  | 28: 32939.162; 30: 772.0116; 46: 32939.162; 47: 224; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.28
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 32167.1504 |  |  | 37957.2375 | [6 empty] | 37957.2375 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 32167.1504; 31: 224
3.1.66 | Невский | Распределительная сеть Новоселов от тепловой камеры-15 до узла внекамерной врезки-1 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул.Тельмана от пер.Челиева до Искровского пр. | ПИР | 600 | 1218 | 145 |  | 600 | 1376 | 145 |  | 2019 | 2019 | 5333.912 |  | 227580.244 | 6294.0161 | 268544.6879 |  |  | 268544.6879 |  |  | 6294.0161 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 268544.6879 |  | 28: 227580.244; 30: 5333.912; 46: 227580.244; 47: 1435; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.29
[6 empty] | 125 | 37 | 2.2 |  | 150 | 25 | 2.2
[5 empty] | СМР | 80 | 4 | 3.5 | [7 empty] | 222246.332 |  |  | 262250.6718 | [6 empty] | 196688.0038 | Прочие привлеченные средства |  | 65562.6679 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 30: 222246.332; 31: 1435
[6 empty] | 250 | 10 | 15 |  | 250 | 10 | 15
[6 empty] | 400 | 14 | 51 |  | 400 | 24 | 51
3.1.67 | Фрунзенский | Соединение Обуховского вывода ТЭЦ-22 с Обуховской тепловой магистрали | Перспективная технологическая значимость в части задействования мощностей Южной ТЭЦ-22 | Софийская ул., д.96. | ПИР | - | - | - |  | 1000 | 300 | 521 |  | 2019 | 2019 | 0 |  | 95673.435 | 0 | 112894.6533 |  |  | 112894.6533 |  |  | 0 | [28 empty] | 112894.6533 |  | 28: 95673.435; 46: 95673.435; 47: 300; 57: Книга 6 Глава 7 п.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 95673.435 |  |  | 112894.6533 | [6 empty] | 112894.6533 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 95673.435; 31: 300
3.1.68 | Кировский | Автовская тепловая магистраль от тепловой камеры-8а до тепловой камеры-12 | Снятие техноолгических ограничений на головном участке от ТЭЦ-14. Участок с высокой степенью физического износа. | пересечение дороги на Турухтанные острова и Кронштадтской ул. | ПИР | 800 | 360 |  |  | 1000 | 360 |  |  | 2019 | 2020 | 10362.7536 |  | 139896.7536 | 12228.0492 | 165078.1692 |  |  | 165078.1692 |  |  | 12228.0492 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 165078.1692 |  | 28: 139896.7536; 30: 10362.7536; 46: 139896.7536; 47: 480; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.14 пп. 279-284
[5 empty] | СМР | 600 | 40 |  |  | 800 | 40 |  |  |  |  | 129534 |  |  | 152850.12 | [9 empty] | 152850.12 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 34: 129534; 35: 480
[6 empty] | 200 | 80 |  |  | 200 | 80
3.1.69 | Кировский | Дачная тепловая магистраль от тепловой камеры-11 (тепловой магистрали Автовская) до тепловой камеры-4 | Снятие техноолгических ограничений на головном участке от ТЭЦ-14. Участок с высокой степенью физического износа. | по Кронштадтской ул. от дороги на Турухтанные острова до Портовой ул. | ПИР | 600 | 800 |  |  | 800 | 800 |  |  | 2019 | 2020 | 16806 |  | 226884 | 19831.08 | 267723.12 |  |  | 267723.12 |  |  | 19831.08 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 267723.12 |  | 28: 226884; 30: 16806; 46: 226884; 47: 800; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 999-1002, А1.4. пп.1725-1727
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 210078 |  |  | 247892.04 | [9 empty] | 185919 | Прочие привлеченные средства |  | 61973.04 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 34: 210078; 35: 800
3.1.70 | Красносельский | Распределительная сеть Маршала Жукова от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-4 | Участок с высокой степенью физического износа. | пр. Маршала Жукова, д.31-2 | ПИР | 1000 | 700 |  |  | 1000 | 700 |  |  | 2019 | 2020 | 14705 |  | 198523 | 17351.9 | 234257.14 |  |  | 234257.14 |  |  | 17351.9 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 234257.14 |  | 28: 198523; 30: 14705; 50: 198523; 51: 700; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.10 пп. 1729-1730, А1.11. пп. 1336-1337
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 183818 |  |  | 216905.24 | [9 empty] | 162679 | Прочие привлеченные средства |  | 54226.24 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 34: 183818; 35: 700
3.1.71 | Кировский | Распределительная сеть Маршала Казакова от тепловой камеры-4 до тепловой камеры-2 (распределительная сеть Маршала Жукова) | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Маршала Казакова от д.12-1 до пр. Маршала Жукова с пересечением пр. Маршала Жукова | ПИР | 800 | 986 |  |  | 800 | 986 |  |  | 2019 | 2020 | 14640 |  | 197640 | 17275.2 | 233215.2 |  |  | 233215.2 |  |  | 17275.2 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 233215.2 |  | 28: 197640; 30: 14640; 50: 197640; 51: 986; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.10 пп. 1731-1735
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 183000 |  |  | 215940 | [9 empty] | 161955 | Прочие привлеченные средства |  | 53985 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 34: 183000; 35: 986
3.1.72 | Кировский | Тепловая магистраль Дачная от узла внекамерной врезки-17 до узла внекамерной врезки-18 | Снятие технологических ограничений. Участок с высокой степенью физического износа. | пересечение Ленинского пр. в створе ул. Зины Портновой | ПИР | 500-600 | 200 |  |  | 700 | 200 |  |  | 2019 | 2020 | 1533 |  | 32190 | 1808.94 | 37984.2 |  |  | 37984.2 |  |  | 1808.94 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 37984.2 |  | 28: 32190; 30: 1533; 50: 32190; 51: 200; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 788-789
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 30657 |  |  | 36175.26 | [9 empty] | 36175.26 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 30657; 35: 200
3.1.73 | Кировский | Тепловая магистраль Дачная от тепловой камеры-10 до тепловой камеры-I | Снятие технологических ограничений. Участок с высокой степенью физического износа. | пр. Стачек, д.104 | ПИР | 600-700 | 274 |  |  | 700 | 274 |  |  | 2019 | 2020 | 2100 |  | 44100 | 2478 | 52038 |  |  | 52038 |  |  | 2478 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 52038 |  | 28: 44100; 30: 2100; 50: 44100; 51: 274; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.14 пп. 290-294
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 42000 |  |  | 49560 | [9 empty] | 49560 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 42000; 35: 274
3.1.74 | Центральный | Исполкомская распределительная сеть от гр. раб. 2009 г до пдв. Тележная,28 | Снятие технологических ограничений. Участок с высокой степенью физического износа. | по Исполкомской ул. от Херсонской ул. до Невского пр. и далее внутриквартально параллельно ул. Профессора Ивашенцова до Тележной ул., с пересечением Невского пр. | ПИР | 250 | 1015 |  |  | 250 | 2030 |  |  | 2019 | 2020 | 10550 |  | 142422 | 12449 | 168057.96 |  |  | 168057.96 |  |  | 12449 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 168057.96 |  | 28: 142422; 30: 10550; 50: 142422; 51: 2030; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 2254-2255, А1.10. пп. 1775-1176, А1.11. пп.1398-1403
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 131872 |  |  | 155608.96 | [9 empty] | 155608.96 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 131872; 35: 2030
3.1.75 | Адмиралтейский | Клинская распределительная сеть от тепловой камеры-10 (Серпуховская распределительная сеть) до тепловой камеры-18 | Снятие технологических ограничений. Участок с высокой степенью физического износа. | по Клинскому пр. от Серпуховской ул. до Московского пр. с пересечением Серпуховской ул., Бронницкой ул., Батайского пер. | ПИР | 200 | 200 |  |  | 200 | 400 |  |  | 2019 | 2020 | 3984 |  | 53789 | 4701.12 | 63471.02 |  |  | 63471.02 |  |  | 4701.12 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 63471.02 |  | 28: 53789; 30: 3984; 50: 53789; 51: 900; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 343-344, 924-925
[5 empty] | СМР | 150 | 250 |  |  | 150 | 500 |  |  |  |  | 49805 |  |  | 58769.9 | [9 empty] | 58769.9 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 49805; 35: 900
3.1.76 | Центральный | Распределительная сеть Степановского проезда от тепловой камеры-602 до тепловой камеры-310 (распределительная сеть Зубова) | Снятие технологических ограничений. Участок с высокой степенью физического износа. | по Торговому пер. от пл. Островского до Степановского проезда и далее по Степановскому проезду до Большой линии | ПИР | 250 | 908 |  |  | 250 | 908 |  |  | 2019 | 2020 | 4719 |  | 63704 | 5568.42 | 75170.72 |  |  | 75170.72 |  |  | 5568.42 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 75170.72 |  | 28: 63704; 30: 4719; 50: 63704; 51: 908; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 1253-1263
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 58985 |  |  | 69602.3 | [9 empty] | 69602.3 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 58985; 35: 908
3.1.77 | Центральный | Распределительная сеть Кр. Конницы от тепловой камеры-130 до тепловой камеры-131 | Снятие технологических ограничений. Участок с высокой степенью физического износа. | Шпалерная ул. д.52 | ПИР | 200 | 280 |  |  | 200 | 280 |  |  | 2019 | 2020 | 1316.5 |  | 17773.5 | 1553.47 | 20972.73 |  |  | 20972.73 |  |  | 1553.47 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 20972.73 |  | 28: 17773.5; 30: 1316.5; 50: 17773.5; 51: 280; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 п.1201
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 16457 |  |  | 19419.26 | [9 empty] | 19419.26 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 16457; 35: 280
3.1.78 | Центральный | Распределительная сеть Тележная от тепловой камеры-34 до Полтавской ул. д. 5/29 | Снятие технологических ограничений. Участок с высокой степенью физического износа. | по Харьковской ул. от Тележной до Миргородской ул. и далее внутриквартально параллельно Миргородской ул. до Полтавской ул. с пересечением Полтавской ул. | ПИР | 300 | 460 |  |  | 300 | 460 |  |  | 2019 | 2020 | 2890.5 |  | 39021 | 3410.79 | 46044.78 |  |  | 46044.78 |  |  | 3410.79 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 46044.78 |  | 28: 39021; 30: 2890.5; 50: 39021; 51: 460; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. 22 п.58
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 36130.5 |  |  | 42633.99 | [9 empty] | 42633.99 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 36130.5; 35: 460
3.1.79 | Центральный | Рылеевская тепловая магистраль от тепловой камеры-80 до тепловой камеры-83 | Снятие технологических ограничений. Участок с высокой степенью физического износа. | по 9-й Советской ул. от Дегтярной ул. до Суворовского пр. с пересечением Суворовского пр. | ПИР | 700 | 335 |  |  | 700 | 335 |  |  | 2019 | 2020 | 4108 |  | 55457 | 4847.44 | 65439.26 |  |  | 65439.26 |  |  | 4847.44 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 65439.26 |  | 28: 55457; 30: 4108; 50: 55457; 51: 335; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.14 пп. 2464-2469
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 51349 |  |  | 60591.82 | [9 empty] | 60591.82 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 51349; 35: 335
3.1.80 | Центральный | Старорусская распределительная сеть от тепловой камеры-1 (гр. раб. 2008) до тепловой камеры-13 | Снятие технологических ограничений. Участок с высокой степенью физического износа. | по Старорусской ул. от Новгородской ул. до Мытнинской ул. с пересечением Мытнинской ул. и далее по 5-й Советской ул. до Дегтярной ул. | ПИР | 500 | 1130 |  |  | 500 | 1130 |  |  | 2019 | 2020 | 11758.5 |  | 158737.5 | 13875.03 | 187310.25 |  |  | 187310.25 |  |  | 13875.03 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 187310.25 |  | 28: 158737.5; 30: 11758.5; 50: 158737.5; 51: 1130; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 25-28, А1.11. пп.1419-1421
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 146979 |  |  | 173435.22 | [9 empty] | 173435.22 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 146979; 35: 1130
3.1.81 | Московский | Распределительная сеть Варшавская от гр. раб. у тепловой камеры-29 до гр. раб. у тепловой камеры-33 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Варшавской ул. от Ленинского пр. до Краснопутиловской ул. | ПИР | 500 | 872 |  |  | 500 | 872 |  |  | 2019 | 2020 | 9074 |  | 122495 | 10707.32 | 144544.1 |  |  | 144544.1 |  |  | 10707.32 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 144544.1 |  | 28: 122495; 30: 9074; 50: 122495; 51: 872; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.4 пп. 1771-1781
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 113421 |  |  | 133836.78 | [9 empty] | 133836.78 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 113421; 35: 872
3.1.82 | Московский | Распределительная сеть Варшавская от гр. раб. у тепловой камеры-34 до тепловой камеры-26 (ГУП ТЭК) | Участок с высокой степенью физического износа. | пересечение Краснопутиловской ул. и Варшавской ул. | ПИР | 500 | 306 |  |  | 500 | 306 |  |  | 2019 | 2020 | 3184 |  | 42985 | 3757.12 | 50722.3 |  |  | 50722.3 |  |  | 3757.12 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 50722.3 |  | 28: 42985; 30: 3184; 50: 42985; 51: 306; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.4 пп. 1782-1785
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 39801 |  |  | 46965.18 | [9 empty] | 46965.18 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 39801; 35: 306
3.1.83 | Московский | Распределительная сеть кв. 15 от тепловой камеры-12 до тепловой камеры-14 | Участок с высокой степенью физического износа. | пересечение Ленинского пр. в районе д.168 | ПИР | 400 | 260 |  |  | 400 | 260 |  |  | 2019 | 2020 | 2596 |  | 35046 | 3063.28 | 41354.28 |  |  | 41354.28 |  |  | 3063.28 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 41354.28 |  | 28: 35046; 30: 2596; 50: 35046; 51: 260; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 32450 |  |  | 38291 | [9 empty] | 38291 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 32450; 35: 260
3.1.84 | Василеостровский | Распределительная сеть Кораблестроителей от тепловой камеры-15 до тепловой камеры-75 (распределительная сеть Наличная) | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул.Кораблестроителей от Мичманской ул. до Наличной ул. с пересеченем Мичманской ул., Новосмоленской наб., ул. Кораблестроителей | ПИР | 700 | 2600 |  |  | 700 | 2600 |  |  | 2019 | 2020 | 51445 |  | 694507 | 60705.1 | 819518.26 |  |  | 819518.26 |  |  | 60705.1 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 819518.26 |  | 28: 694507; 30: 51445; 50: 694507; 51: 4480; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.4 пп. 1794-1795, А1.12. пп. 1459-1462, А1.13. пп.518-534
[5 empty] | СМР | 500 | 1880 |  |  | 500 | 1880 |  |  |  |  | 643062 |  |  | 758813.16 | [9 empty] | 569110 | Прочие привлеченные средства |  | 189703.16 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 34: 643062; 35: 4480
3.1.85 | Василеостровский | Распределительная сеть Наличная от тепловой камеры-61 до тепловой камеры-70а | Участок с высокой степенью физического износа. | по Наличной ул. от ул. Нахимова до д.51 с пересеченем ул. Беринга, ул. Одоевского, Железноводской ул. | ПИР | 700 | 1770 |  |  | 700 | 1770 |  |  | 2019 | 2020 | 21705 |  | 293012 | 25611.9 | 345754.16 |  |  | 345754.16 |  |  | 25611.9 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 345754.16 |  | 28: 293012; 30: 21705; 50: 293012; 51: 1770; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.13 пп. 1940-1947
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 271307 |  |  | 320142.26 | [9 empty] | 240107 | Прочие привлеченные средства |  | 80035.26 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 34: 271307; 35: 1770
3.1.86 | Василеостровский | Распределительная сеть Наличная от тепловой камеры-72 до тепловой камеры-75 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Наличной ул. от д.55 до Уральской ул. | ПИР | 500 | 422 |  |  | 500 | 422 |  |  | 2019 | 2020 | 4391 |  | 59281 | 5181.38 | 69951.58 |  |  | 69951.58 |  |  | 5181.38 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 69951.58 |  | 28: 59281; 30: 4391; 50: 59281; 51: 422; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.13 пп. 1950-1956
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 54890 |  |  | 64770.2 | [9 empty] | 64770.2 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 54890; 35: 422
3.1.87 | Василеостровский | распределительная сеть 6-7 линии от тепловой камеры-142 до тепловой камеры-162 | Участок с высокой степенью физического износа. | по 6-7 линии от Большого пр. до наб. реки Смоленки с перечением Среднего пр., Малого пр. | ПИР | 400-150 | 2576 |  |  | 400-150 | 2576 |  |  | 2019 | 2020 | 26805 |  | 361865 | 31629.9 | 427000.7 |  |  | 427000.7 |  |  | 31629.9 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 427000.7 |  | 28: 361865; 30: 26805; 50: 361865; 51: 2576; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 1451-1454, А1.12. пп.1443-1468, А1.14. пп. 2238-2239
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 335060 |  |  | 395370.8 | [9 empty] | 296528 | Прочие привлеченные средства |  | 98842.8 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 34: 335060; 35: 2576
3.1.88 | Василеостровский | Распределительная сеть 6-7 линии от тепловой камеры-29(тепловая магистраль Восточная) до тепловой камеры-136 | Участок с высокой степенью физического износа. | по 6-7 линии от Большого пр. до наб. Лейтенанта Шмидта с перечением Бугского и Академического пер. | ПИР | 400-150 | 602 |  |  | 400-150 | 602 |  |  | 2019 | 2020 | 6264 |  | 84566 | 7391.52 | 99787.88 |  |  | 99787.88 |  |  | 7391.52 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 99787.88 |  | 28: 84566; 30: 6264; 50: 84566; 51: 602; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.13 пп. 1930-1937, А1.9. п.953
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 78302 |  |  | 92396.36 | [9 empty] | 92396.36 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 78302; 35: 602
3.1.91 | Василеостровский | Распределительная сеть 18-19 линии от тепловой камеры-17 (тепловая магистраль Восточная) до тепловой камеры-60 | Участок с высокой степенью физического износа. | по 18-19 линии от Большого пр. до Среднего пр. | ПИР | 400-150 | 670 |  |  | 400-150 | 670 |  |  | 2019 | 2020 | 6972 |  | 94119 | 8226.96 | 111060.42 |  |  | 111060.42 |  |  | 8226.96 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 111060.42 |  | 28: 94119; 30: 6972; 50: 94119; 51: 670; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.14 пп. 2205-2207, А1.9. пп.53-57
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 87147 |  |  | 102833.46 | [9 empty] | 102833.46 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 87147; 35: 670
3.1.92 | Василеостровский | Распределительная сеть 18-19 линии от узла внекамерной врезки-63 до тепловой камеры-66 | Участок с высокой степенью физического износа. | по 18-19 линии от Среднего пр. до Малого пр. | ПИР | 400-150 | 680 |  |  | 400-150 | 680 |  |  | 2019 | 2020 | 7076 |  | 95524 | 8349.68 | 112718.32 |  |  | 112718.32 |  |  | 8349.68 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 112718.32 |  | 28: 95524; 30: 7076; 50: 95524; 51: 680; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.14 пп. 2213-2215
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 88448 |  |  | 104368.64 | [9 empty] | 104368.64 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 88448; 35: 680
3.1.93 | Василеостровский | Распределительная сеть 18-19 линии от тепловой камеры-17(тепловая магистраль Восточная) до тепловой камеры-92 | Участок с высокой степенью физического износа. | по 18-19 линии от Большого пр. до наб. Лейтенанта Шмидта | ПИР | 400-150 | 814 |  |  | 400-150 | 814 |  |  | 2019 | 2020 | 8127 |  | 109720 | 9589.86 | 129469.6 |  |  | 129469.6 |  |  | 9589.86 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 129469.6 |  | 28: 109720; 30: 8127; 50: 109720; 51: 814; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.14 пп. 2216-2224
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 101593 |  |  | 119879.74 | [9 empty] | 119879.74 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 101593; 35: 814
3.1.94 | Василеостровский | Распределительная сеть 14-15 линии от тепловой камеры-85 до тепловой камеры-81 | Участок с высокой степенью физического износа. | по 14-15 линии от Большого пр. до наб. Лейтенанта Шмидта | ПИР | 500-100 | 496 |  |  | 500-100 | 496 |  |  | 2019 | 2020 | 5161 |  | 69676 | 6089.98 | 82217.68 |  |  | 82217.68 |  |  | 6089.98 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 82217.68 |  | 28: 69676; 30: 5161; 50: 69676; 51: 496; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 51-52
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 64515 |  |  | 76127.7 | [9 empty] | 76127.7 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 64515; 35: 496
3.1.94 | Василеостровский | Восточная тепловая магистраль от ТЭЦ до тепловой камеры-3 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Детской ул. от д.8 до Большого пр. | ПИР | 1000 | 426 |  |  | 1000 | 426 |  |  | 2019 | 2020 | 8949 |  | 120815 | 10559.82 | 142561.7 |  |  | 142561.7 |  |  | 10559.82 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 142561.7 |  | 28: 120815; 30: 8949; 50: 120815; 51: 426; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 п. 2150
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 111866 |  |  | 132001.88 | [9 empty] | 132001.88 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 111866; 35: 426
3.1.95 | Василеостровский | Тепловая магистраль Наличная от территории ТЭЦ до гр.работ 2006 г. у приямка 2 | Снятие технологических ограничений | по территории завода Севкабель | ПИР | 1000 | 250 |  |  | 1200 | 250 |  |  | 2019 | 2020 | 3402 |  | 71438 | 4014.36 | 84296.84 |  |  | 84296.84 |  |  | 4014.36 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 84296.84 |  | 28: 71438; 30: 3402; 50: 71438; 51: 250; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.4 пп. 778-780
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 68036 |  |  | 80282.48 | [9 empty] | 80282.48 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 68036; 35: 250
3.1.96 | Василеостровский | Распределительная сеть Казарова от узла врезки-1 до тепловой камеры-5 | Снятие технологических ограничений | по Весельной ул. от Большого пр. до Среднегаванского пр. с пересеченем Среднегаванского пр. | ПИР | 300 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 2019 | 2020 | 1951 |  | 66986 | 2302.18 | 79043.48 |  |  | 79043.48 |  |  | 2302.18 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 79043.48 |  | 28: 66986; 30: 1951; 50: 66986; 51: 500; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 65035 |  |  | 76741.3 | [9 empty] | 76741.3 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 65035; 35: 500
3.1.97 | Адмиралтейский | Тепловая магистраль Северная ТЭЦ-15 от тепловой камеры-146 до тепловой камеры-156 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально параллельно Измайловскому пр. от 11 Красноармейской ул. до наб. реки Фонтанки с пересечением 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 13-й Красноармейской ул., Троицкого пр., наб. реки Фонтанки и прохождением по Красноармейскому мосту. | ПИР | 700-800 | 1632 |  |  | 800 | 1632 |  |  | 2019 | 2020 | 9756 |  | 334956 | 11512.08 | 395248.08 |  |  | 395248.08 |  |  | 11512.08 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 395248.08 |  | 28: 334956; 30: 9756; 50: 334956; 51: 1782; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 п. 2176, А1.14 пп. 867-878
[5 empty] | СМР | 500-600 | 150 |  |  | 600 | 150 |  |  |  |  | 325200 |  |  | 383736 | [9 empty] | 287802 | Прочие привлеченные средства |  | 95934 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 34: 325200; 35: 1782
3.1.98 | Кировский | Распределительная сеть Трефолева от тепловой камеры-21 до тепловой камеры-4а | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально параллельно ул. Трефолева от пр. Маршала Говорова до Турбинной ул. с пересечением пр. Стачек | ПИР | 500 | 1322 |  |  | 500 | 1322 |  |  | 2019 | 2020 | 6360 |  | 182312 | 7504.8 | 215128.16 |  |  | 215128.16 |  |  | 7504.8 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 215128.16 |  | 28: 182312; 30: 6360; 50: 182312; 51: 1322; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 1213-1219, А1.14. пп.315-319
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 175952 |  |  | 207623.36 | [9 empty] | 155718 | Прочие привлеченные средства |  | 51905.36 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 34: 175952; 35: 1322
3.1.99 | Невский | Тепловая магистраль Невская от пр.1 до УСЗ-2 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Октябрьской наб. от д.106 до пр. Брльшевиков и далее по пр. Большевиков до Дальневосточного пр. с пересечением пр. Большевиков | ПИР | 700 | 3110 |  |  | 700 | 3110 |  |  | 2019 | 2020 | 38136 |  | 514840 | 45000.48 | 607511.2 |  |  | 607511.2 |  |  | 45000.48 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 607511.2 |  | 28: 514840; 30: 38136; 50: 514840; 51: 3110; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 1566-1568, А1.13. пп. 641-6145, 2080-2097
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 476704 |  |  | 562510.72 | [9 empty] | 421883 | Прочие привлеченные средства |  | 140627.72 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 34: 476704; 35: 3110
3.1.100 | Невский | Распределительная сеть Обуховская от тепловой камеры-3(тепловая магистраль Рыбацкая) до тепловой камеры-9 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Караваевской ул. от д.16 до пр. Обуховской Обороны и далее по пр. Обуховской Обороны до Шлиссельбургского пр. | ПИР | 300-500 | 1200 |  |  | 300-500 | 1200 |  |  | 2019 | 2020 | 12487 |  | 168571 | 14734.66 | 198913.78 |  |  | 198913.78 |  |  | 14734.66 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 198913.78 |  | 28: 168571; 30: 12487; 50: 168571; 51: 1200; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 п. 1833,А1.7. пп.1120-1230, 2203-2209
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 156084 |  |  | 184179.12 | [9 empty] | 184179.12 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 156084; 35: 1200
3.1.101 | Выборгский, Калининский | Распределительная сеть Смирнова от тепловой камеры-14 (распределительная сеть Минеральная) до тепловой камеры-11 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Комииссара Смирнова от ул. Академика Лебедева до Большого Сампосониевского пр. с пересеченем ул. Академика Лебедева, Бобруйской ул. и Лесного пр. | ПИР | 300-500 | 1271 |  |  | 300-500 | 1271 |  |  | 2019 | 2020 | 13226 |  | 178545 | 15606.68 | 210683.1 |  |  | 210683.1 |  |  | 15606.68 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 210683.1 |  | 28: 178545; 30: 13226; 50: 178545; 51: 1271; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 1575-1580, А1.12. п.1515
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 165319 |  |  | 195076.42 | [9 empty] | 195076.42 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 165319; 35: 1271
3.1.102 | Невский | Распределительная сеть Тельмана тепловой камеры-2а - тепловой камеры-2б | Участок с высокой степенью физического износа. | пересечение ул. Тельмана у д.49 | ПИР | 400 | 113 |  |  | 400 | 113 |  |  | 2019 | 2020 | 1128 |  | 15231 | 1331.04 | 17972.58 |  |  | 17972.58 |  |  | 1331.04 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 17972.58 |  | 28: 15231; 30: 1128; 50: 15231; 51: 113; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 14103 |  |  | 16641.54 | [9 empty] | 16641.54 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 14103; 35: 113
3.1.103 | Калининский | Распределительная сеть Кондратьевская от тепловой камеры-6 до пр. Маршала Блюхера | Снятие технологических ограничений | по Кондратьевскому пр. от д.61 по пр. Маршала Блюхера | ПИР |  |  |  |  | 600 | 260 |  |  | 2019 | 2020 | 1933 |  | 40595 | 2280.94 | 47902.1 |  |  | 47902.1 |  |  | 2280.94 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 47902.1 |  | 28: 40595; 30: 1933; 50: 40595; 51: 260; 57: Книга 6 Глава 7 п.5
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 38662 |  |  | 45621.16 | [9 empty] | 45621.16 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 38662; 35: 260
3.1.104 | Невский | Распределительная сеть Народная от тепловой камеры-4 (распределительная сеть Новоселов) до тепловой камеры-8 | Сверхнормативный срок службы | внутриквартально параллельно Народной ул. от д. 47-5 до д.81 и с пересечением Народной ул. к д.86 | ПИР | 300-200 | 1362 |  |  | 300 | 1362 |  |  | 2019 | 2020 | 3898 |  | 133818.1585 | 4599.64 | 157905.427 |  |  | 157905.427 |  |  | 4599.64 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 157905.427 |  | 28: 133818.1585; 30: 3898; 50: 133818.1585; 51: 1362; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.2 пп. 2233-2234, А1.9. пп.975-976
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 129920.1585 |  |  | 153305.787 | [9 empty] | 153305.787 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [24 empty] | 34: 129920.1585; 35: 1362
3.1.105 | Кировский | Тепловая магистраль Приморская от павильона 1 до тепловой камеры-9 | Высокая технологическая значимость | под путепроводом пр. Стачек | ПИР | 1200 | 280 |  |  | 1200 | 280 |  |  | 2020 | 2021 | 3828 |  | 80392 | 4517.04 | 94862.56 |  |  | 94862.56 | [5 empty] | 4517.04 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 94862.56 |  | 28: 80392; 34: 3828; 54: 80392; 55: 280; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 1155-1158
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 76564 |  |  | 90345.52 | [12 empty] | 90345.52 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 76564; 39: 280
3.1.106 | Красносельский | Распределительная сеть Маршала Жукова от тепловой камеры-4 до тепловой камеры-13 | Высокая технологическая значимость | по пр. Маршала Жукова от д.31-3 до Ленинского пр. | ПИР | 1000 | 1400 |  |  | 1000 | 1400 |  |  | 2020 | 2021 | 18382 |  | 386018 | 21690.76 | 455501.24 |  |  | 455501.24 | [5 empty] | 21690.76 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 455501.24 |  | 28: 386018; 34: 18382; 50: 386018; 51: 1400; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 1338-1346
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 367636 |  |  | 433810.48 | [12 empty] | 325358 | Прочие привлеченные средства |  | 108452.48 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 367636; 39: 1400
3.1.107 | Кировский | Распределительная сеть Барышникова от тепловой камеры-29д (распределительная сеть Ветеранов) до тепловой камеры-9 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально парралельно ул. Лени Голикова от пр. Ветеранов до д.20 по пр. Стачек | ПИР | 400 | 1096 |  |  | 400 | 1096 |  |  | 2020 | 2021 | 6252 |  | 214662.2504 | 7377.36 | 253301.4555 |  |  | 253301.4555 | [5 empty] | 7377.36 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 253301.4555 |  | 28: 214662.2504; 34: 6252; 54: 214662.2504; 55: 1632; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 2168-2180
[5 empty] | СМР | 250 | 536 |  |  | 250 | 536 |  |  |  |  | 208410.2504 |  |  | 245924.0955 | [12 empty] | 184443 | Прочие привлеченные средства |  | 61481.0955 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 208410.2504; 39: 1632
3.1.108 | Кировский | Перемычка по пр. Народного Ополчения от 3-й Южной тепловая магистраль до Трамвайного пр. | Новое строительство | по пр. Народного Ополчения от Автомобильной ул. до пр. Народного Ополчения | ПИР |  |  |  |  | 800-400 | 1540 |  |  | 2020 | 2021 | 16800 |  | 229738 | 19824 | 271090.84 |  |  | 271090.84 | [5 empty] | 19824 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 271090.84 |  | 28: 229738; 34: 16800; 54: 229738; 55: 1540; 57: Книга 6 Глава 7 п.5
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 212938 |  |  | 251266.84 | [12 empty] | 188450 | Прочие привлеченные средства |  | 62816.84 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 212938; 39: 1540
3.1.109 | Центральный | 1 Главная тепловая магистраль от гр. раб. с ЭС-2 до тепловой камеры-3а | Участок с высокой степенью физического износа. | по Новгородской ул. от д. 7 до пр. Бакунина | ПИР | 600-500 | 716 |  |  | 600 | 716 |  |  | 2020 | 2021 | 10647 |  | 106450 | 12563.46 | 125611 |  |  | 125611 | [5 empty] | 12563.46 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 125611 |  | 28: 106450; 34: 10647; 54: 106450; 55: 716; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.10 пп. 1739-1754
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 95803 |  |  | 113047.54 | [12 empty] | 113047.54 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 95803; 39: 716
3.1.110 | Центральный | 1 Перемычка от тепловой камеры-19 (2 Главная тепловая магистраль) гр.раб 2004 г. до тепловой камеры-142 | Участок с высокой степенью физического износа. | по кварталу, ограниченному Таврической ул., Суворовским пр., Госпитальной ул., Парадной ул. | ПИР | 200 | 1630 |  |  | 200 | 1630 |  |  | 2020 | 2021 | 9580 |  | 68239.5 | 11304.4 | 80522.61 |  |  | 80522.61 | [5 empty] | 11304.4 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 80522.61 |  | 28: 68239.5; 34: 9580; 54: 68239.5; 55: 1630; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.3 пп. 1590-1594, 2186-2205
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 58659.5 |  |  | 69218.21 | [12 empty] | 69218.21 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 58659.5; 39: 1630
3.1.111 | Центральный | 3 Главная тепловая магистраль от тепловой камеры-52 до тепловой камеры-55 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Караванной ул. от пл. Белинского до Манежной пл. | ПИР | 400 | 470 |  |  | 400 | 470 |  |  | 2020 | 2021 | 5866 |  | 108957 | 6921.88 | 128569.26 |  |  | 128569.26 | [5 empty] | 6921.88 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 128569.26 |  | 28: 108957; 34: 5866; 54: 108957; 55: 470; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 10-14, 914
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 103091 |  |  | 121647.38 | [12 empty] | 121647.38 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 103091; 39: 470
3.1.112 | Невский | НЗЛ тепловой магистрали от тепловой камеры-19 до тепловой камеры-24 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Глухоозерскому шоссе от Мельничной ул. до Фаянсовой ул. | ПИР | 400 | 826 |  |  | 400 | 826 |  |  | 2020 | 2021 | 10309 |  | 106561 | 12164.62 | 125741.98 |  |  | 125741.98 | [5 empty] | 12164.62 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 125741.98 |  | 28: 106561; 34: 10309; 54: 106561; 55: 826; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 2049-2053
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 96252 |  |  | 113577.36 | [12 empty] | 113577.36 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 96252; 39: 826
3.1.113 | Центральный | 3 Главная тепловая магистраль от гр.разд.с ЭС-2 до тепловой камеры-7 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально параллельно 10-й Советской ул. от Новогодской ул. до Мытнинской ул. с пересечением Новогородской ул., Кирилловской ул. | ПИР | 500 | 740 |  |  | 500 | 740 |  |  | 2020 | 2021 | 9625 |  | 20245 | 11357.5 | 23889.1 |  |  | 23889.1 | [5 empty] | 11357.5 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 23889.1 |  | 28: 20245; 34: 9625; 54: 20245; 55: 740; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 908-913, 2238-2250
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 10620 |  |  | 12531.6 | [12 empty] | 12531.6 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 10620; 39: 740
3.1.114 | Центральный | Распределительная сеть Мытнинская от тепловой камеры-44 до тепловой камеры-47 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Мытнинской ул. от 10-й Советской ул. до ул. Моисеенко с пересечением ул. Моисеенко | ПИР | 125 | 258 |  |  | 125 | 258 |  |  | 2020 | 2021 | 1062 |  | 176191 | 1253.16 | 207905.38 |  |  | 207905.38 | [5 empty] | 1253.16 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 207905.38 |  | 28: 176191; 34: 1062; 54: 176191; 55: 258; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 175129 |  |  | 206652.22 | [12 empty] | 154989 | Прочие привлеченные средства |  | 51663.22 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 175129; 39: 258
3.1.115 | Центральный | Рылеевская тепловая магистраль от тепловой камеры-71 до тепловой камеры-80 | Участок с высокой степенью физического износа. | по 10-й Советской ул. от Новогодской ул. до Мытнинской ул. с пересечением Новогородской ул., Кирилловской ул., далее по Мытнинской ул. до 9-й Советской ул. и далее по 9-й Советской до Дегтярной ул. с пересечением Дегтярной ул. | ПИР | 700-800 | 1101 |  |  | 800 | 197 |  |  | 2020 | 2021 | 9123.43 |  | 21354.43 | 10765.6474 | 25198.2274 |  |  | 25198.2274 | [5 empty] | 10765.6474 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 25198.2274 |  | 28: 21354.43; 34: 8756.5; 38: 366.93; 54: 21354.43; 55: 1101; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 796-797, А1.9. пп.2251-2252, А 1.13. пп.1784-1787
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 700 | 904 |  |  |  |  | 12231 |  |  | 14432.58 | [12 empty] | 14432.58 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 12231; 39: 1101
3.1.116 | Центральный | Распределительная сеть Еремина от тепловой камеры-6а до Херсонского проезда | Участок с высокой степенью физического износа. | по Херсонской ул. от Исполкомской ул. до Херсонского проезда | ПИР | 400 | 176 |  |  | 400 | 176 |  |  | 2021 | 2021 | 658.98 |  | 22624.98 | 777.5964 | 26697.4764 |  |  | 26697.4764 | [5 empty] | 777.5964 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 26697.4764 |  | 28: 22624.98; 38: 658.98; 54: 22624.98; 55: 176; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 1222-1223
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 21966 |  |  | 25919.88 | [12 empty] | 25919.88 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 21966; 39: 176
3.1.117 | Московский | Распределительная сеть кв. 8-11-12 от гр. раб. у тепловой камеры-1 до тепловой камеры-12 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально параллельно Варшавской ул. от Бассейной ул. до Ленинского пр. | ПИР | 400 | 2742 |  |  | 400 | 2742 |  |  | 2020 | 2021 | 17111 |  | 359333 | 20190.98 | 424012.94 |  |  | 424012.94 | [5 empty] | 20190.98 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 424012.94 |  | 28: 359333; 34: 17111; 54: 359333; 55: 2742; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 2280-2287, А1.10. пп.1-9
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 342222 |  |  | 403821.96 | [12 empty] | 302866 | Прочие привлеченные средства |  | 100955.96 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 342222; 39: 2742
3.1.118 | Фрунзенский | Распределительная сеть Пражская влево от тепловой камеры-6 (распределительная сеть Б.Куна ) до тепловой камеры-10 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Пражской ул. от ул. Белы Куна до ул. Фучика | ПИР | 500 | 1758 |  |  | 500 | 1758 |  |  | 2020 | 2021 | 11433 |  | 240096 | 13490.94 | 283313.28 |  |  | 283313.28 | [5 empty] | 13490.94 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 283313.28 |  | 28: 240096; 34: 11433; 54: 240096; 55: 1758; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.10 пп. 10-18
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 228663 |  |  | 269822.34 | [12 empty] | 202367 | Прочие привлеченные средства |  | 67455.34 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 228663; 39: 1758
3.1.119 | Фрунзенский | Распределительная сеть Космонавтов от гр. раб. У тепловой камеры-16 до гр. раб у тепловой камеры-26 | Высокая технологическая значимость | по пр. Космонавтов от Южного шоссе до д.64 с пересечением Южного шоссе и ул. Орджоникидзе | ПИР | 700 | 2026 |  |  | 700 | 2026 |  |  | 2020 | 2021 | 15527 |  | 326074 | 18321.86 | 384767.32 |  |  | 384767.32 | [5 empty] | 18321.86 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 384767.32 |  | 28: 326074; 34: 15527; 54: 326074; 55: 2026; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 310547 |  |  | 366445.46 | [12 empty] | 274834 | Прочие привлеченные средства |  | 91611.46 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 310547; 39: 2026
3.1.120 | Фрунзенский | Распределительная сеть Пражская вправо от тепловой камеры-12а до тепловой камеры-15 | Участок с высокой степенью физического износа. | в районе д.46 по Пражской ул. с пересечением Пражской ул. | ПИР | 700 | 678 |  |  | 700 | 678 |  |  | 2020 | 2021 | 5196 |  | 109121 | 6131.28 | 128762.78 |  |  | 128762.78 | [5 empty] | 6131.28 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 128762.78 |  | 28: 109121; 34: 5196; 54: 109121; 55: 678; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 922-923, А1.11. пп.1433-1441
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 103925 |  |  | 122631.5 | [12 empty] | 122631.5 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 103925; 39: 678
3.1.121 | Московский | Распределительная сеть Космонавтов от гр. работ у тепловой камеры-11 до гр. раб у тепловой камеры-15 | Высокая технологическая значимость | пр. Космонавтов д.46-1 | ПИР | 700 | 486 |  |  | 700 | 486 |  |  | 2020 | 2021 | 3725 |  | 78220 | 4395.5 | 92299.6 |  |  | 92299.6 | [5 empty] | 4395.5 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 92299.6 |  | 28: 78220; 34: 3725; 54: 78220; 55: 486; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 74495 |  |  | 87904.1 | [12 empty] | 87904.1 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 74495; 39: 486
3.1.122 | Василеостровский | Распределительная сеть 14-15 линии от тепловой камеры-85 до тепловой камеры-101 и тепловой камеры-103 | Участок с высокой степенью физического износа. | по 14-15 линии от Большого пр. до Камской ул. с пересечением Среднего пр., Малого пр. | ПИР | 500-100 | 3004 |  |  | 500-100 | 3004 |  |  | 2020 | 2021 | 19537 |  | 410267 | 23053.66 | 484115.06 |  |  | 484115.06 | [5 empty] | 23053.66 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 484115.06 |  | 28: 410267; 34: 19537; 54: 410267; 55: 3004; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 390730 |  |  | 461061.4 | [12 empty] | 345796 | Прочие привлеченные средства |  | 115265.4 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 390730; 39: 3004
3.1.123 | Василеостровский | Распределительная сеть Казарова от узла внекамерной врезки-8а до тепловой камеры-6(тепловая магистраль Восточная) | Участок с высокой степенью физического износа. | Большой пр. д.85 | ПИР | 500-300 | 816 |  |  | 500-300 | 816 |  |  | 2020 | 2021 | 3204 |  | 67297 | 3780.72 | 79410.46 |  |  | 79410.46 | [5 empty] | 3780.72 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 79410.46 |  | 28: 67297; 34: 3204; 54: 67297; 55: 816; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 п. 849, А1.7. пп.2151-2165, А1.14. пп.2240-2241
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 64093 |  |  | 75629.74 | [12 empty] | 75629.74 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 64093; 39: 816
3.1.124 | Василеостровский | Распределительная сеть 2-3 линии тепловой камеры-33(тепловая магистраль Восточная) - тепловой камеры-183 | Участок с высокой степенью физического износа. | по 2-3 линии от Большого пр. до наб. Макарова с пересеченем Среднего пр., Малого пр. | ПИР | 400-150 | 2144 |  |  | 400-150 | 2144 |  |  | 2020 | 2021 | 13379 |  | 280967 | 15787.22 | 331541.06 |  |  | 331541.06 | [5 empty] | 15787.22 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 331541.06 |  | 28: 280967; 34: 13379; 54: 280967; 55: 2144; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп.1424-1442
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 267588 |  |  | 315753.84 | [12 empty] | 236815 | Прочие привлеченные средства |  | 78938.84 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 267588; 39: 2144
3.1.125 | Василеостровский | Распределительная сеть Ходоркова от тепловой камеры-10 до тепловой камеры-15 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально от Весельной ул. до Гаванской ул. с пересечением Гаванской ул. | ПИР | 200 | 600 |  |  | 200 | 600 |  |  | 2020 | 2021 | 1763 |  | 37028 | 2080.34 | 43693.04 |  |  | 43693.04 | [5 empty] | 2080.34 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 43693.04 |  | 28: 37028; 34: 1763; 54: 37028; 55: 600; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 1464-1481
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 35265 |  |  | 41612.7 | [12 empty] | 41612.7 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 35265; 39: 600
3.1.126 | Василеостровский | Распределительная сеть Опочинина от тепловой камеры-15(распределительная сеть Ходоркова) до тепловой камеры-25 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Опочина от д.21 до д.29 с пересечением Среднего пр. | ПИР | 200 | 582 |  |  | 200 | 582 |  |  | 2020 | 2021 | 1710 |  | 35918 | 2017.8 | 42383.24 |  |  | 42383.24 | [5 empty] | 2017.8 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 42383.24 |  | 28: 35918; 34: 1710; 54: 35918; 55: 582; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп. 1469-1473
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 34208 |  |  | 40365.44 | [12 empty] | 40365.44 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 34208; 39: 582
3.1.127 | Василеостровский | Распределительная сеть кв. 121 от тепловой камеры-3(распределительная сеть Казарова) до тепловой камеры-39 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально от Весельной ул. до ул. Опочинина с пересечением ул. Карташихина, Гаванской ул., ул. Опочинина | ПИР | 200-150 | 412 |  |  | 200-150 | 412 |  |  | 2020 | 2021 | 1211 |  | 25426 | 1428.98 | 30002.68 |  |  | 30002.68 | [5 empty] | 1428.98 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 30002.68 |  | 28: 25426; 34: 1211; 54: 25426; 55: 412; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 1102-1105, А 1.6. пп.850-855
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 24215 |  |  | 28573.7 | [12 empty] | 28573.7 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 24215; 39: 412
3.1.128 | Василеостровский | Распределительная сеть гараж Василеостровец от тепловой камеры-75(распределительная сеть Наличная) до тепловой камеры-2 | Участок с высокой степенью физического износа. | на пересечении Наличной ул. и Уральской ул. с пересечением Уральской ул. | ПИР | 250 | 268 |  |  | 250 | 268 |  |  | 2020 | 2021 | 871 |  | 18281 | 1027.78 | 21571.58 |  |  | 21571.58 | [5 empty] | 1027.78 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 21571.58 |  | 28: 18281; 34: 871; 54: 18281; 55: 268; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 29-33
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 17410 |  |  | 20543.8 | [12 empty] | 20543.8 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 17410; 39: 268
3.1.129 | Василеостровский | Распределительная сеть Карташихина от тепловой камеры-12(распределительная сеть Ходоркова) до тепловой камеры-28 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Карташихина от д.4 до д.12 с пересечением Среднего пр. | ПИР | 150-125 | 288 |  |  | 150-125 | 288 |  |  | 2020 | 2021 | 757 |  | 15903 | 893.26 | 18765.54 |  |  | 18765.54 | [5 empty] | 893.26 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 18765.54 |  | 28: 15903; 34: 757; 54: 15903; 55: 288; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.13 пп. 514-517
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 15146 |  |  | 17872.28 | [12 empty] | 17872.28 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 15146; 39: 288
3.1.130 | Василеостровский | Распределительная сеть Большого проспекта от тепловой камеры-61 до тепловой камеры-64 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Большому пр. от Весельной ул. до Канареечной ул. с пересечением Весельной ул. и Канареечной ул. | ПИР | 250 | 476 |  |  | 250 | 476 |  |  | 2020 | 2021 | 1546 |  | 32468 | 1824.28 | 38312.24 |  |  | 38312.24 | [5 empty] | 1824.28 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 38312.24 |  | 28: 32468; 34: 1546; 54: 32468; 55: 476; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 30922 |  |  | 36487.96 | [12 empty] | 36487.96 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 30922; 39: 476
3.1.131 | Василеостровский | Распределительная сеть Морского порта от тепловой камеры-61 (распределительная сеть Большого проспекта) до тепловой камеры-5 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Большому пр. от Весельной ул. до пл. Моской Славы с пересечением ул. Опочинина, Гаванской ул., Наличной ул. | ПИР | 300-250 | 850 |  |  | 300-250 | 850 |  |  | 2020 | 2021 | 3338 |  | 70100 | 3938.84 | 82718 |  |  | 82718 | [5 empty] | 3938.84 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 82718 |  | 28: 70100; 34: 3338; 54: 70100; 55: 850; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 66762 |  |  | 78779.16 | [12 empty] | 78779.16 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 66762; 39: 850
3.1.132 | Василеостровский | Распределительная сеть Шевченко от тепловой камеры-6(распределительная сеть Казарова) до тепловой камеры-33 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Шевченко от Среднегаванского пр. до ул.Шкиперского протока с пересечением Среднего пр. | ПИР | 150 | 600 |  |  | 150 | 600 |  |  | 2020 | 2021 | 1578 |  | 33131 | 1862.04 | 39094.58 |  |  | 39094.58 | [5 empty] | 1862.04 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 39094.58 |  | 28: 33131; 34: 1578; 54: 33131; 55: 600; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 1482-1488
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 31553 |  |  | 37232.54 | [12 empty] | 37232.54 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 31553; 39: 600
3.1.133 | Василеостровский | Распределительная сеть Ланина от тепловой камеры-8а(распределительная сеть Нахимова) до тепловой камеры-4 | Участок с высокой степенью физического износа. | Прибалтийская пл. | ПИР | 500-300 | 534 |  |  | 500-300 | 534 |  |  | 2020 | 2021 | 3473 |  | 72930 | 4098.14 | 86057.4 |  |  | 86057.4 | [5 empty] | 4098.14 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 86057.4 |  | 28: 72930; 34: 3473; 54: 72930; 55: 534; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.13 пп. 1938-1939, А1.4. пп.782-788, А 1.14. п.2242
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 69457 |  |  | 81959.26 | [12 empty] | 81959.26 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 69457; 39: 534
3.1.134 | Фрунзенский | Рыбацкая тепловая магистраль от узла врезки-4 до узла врезки-10 | Высокая технологическая значимость в части задействования мощностей Южной ТЭЦ-22 | Софийская ул., д.96. | ПИР | 700 | 4668 | 521 |  | 1000 | 4668 | 521 |  | 2020 | 2021 | 67667 |  | 1421010.2924 | 79847.06 | 1676792.145 |  |  | 1676792.145 | [5 empty] | 79847.06 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 1676792.145 |  | 28: 1421010.2924; 34: 67667; 54: 1421010.2924; 55: 4668; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.51
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 1353343.2924 |  |  | 1596945.085 | [12 empty] | 1197709 | Прочие привлеченные средства |  | 399236.085 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 1353343.2924; 39: 4668
3.1.135 | Калининский | Перемычка между распределительная сеть Кондратьевская и распределительная сеть Замшина | Новое строительство | по пр. Маршала Блюхера от Кондратьевского пр. до ул. Замшина | ПИР |  |  |  |  | 500 | 1180 |  |  | 2020 | 2021 | 12320 |  | 166320 | 14537.6 | 196257.6 |  |  | 196257.6 | [5 empty] | 14537.6 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 196257.6 |  | 28: 166320; 34: 12320; 54: 166320; 55: 1180; 57: Книга 6 Глава 7 п.5
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 154000 |  |  | 181720 | [12 empty] | 181720 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 154000; 39: 1180
3.1.136 | Фрунзенский | Тепловая магистраль Обуховская (2 этап) | Новое строительство | в районе ж/д ст. Обухово | ПИР |  |  |  |  | 800-1000 | 7000 |  |  | 2020 | 2022 | 95680 |  | 1291680 | 112902.4 | 1524182.4 |  |  | 1524182.4 | [5 empty] | 112902.4 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 1524182.4 |  | 28: 1291680; 34: 95680; 55: 0; 54: 1291680; 55: 7000
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 1196000 |  |  | 1411280 | [15 empty] | 1058460 | Прочие привлеченные средства |  | 352820 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 1196000; 39: 7000
3.1.137 | Невский | Пороховская тепловая магистраль от узла врезки-2 до эстакады через Мурманское шоссе | Высокая технологическая значимость | пр. Большевиков, д.52. | СМР | 1200 | 1058 | 833 |  | 1400 | 1058 | 833 |  | 2021 | 2021 | 301484.522 |  | 301484.522 | 355751.736 | 355751.736 |  |  | 355751.736 | [8 empty] | 355751.736 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 355751.736 |  | 28: 301484.522; 38: 301484.522; 39: 1060; 54: 301484.522; 55: 1060; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.32
[6 empty] | 200 | 2 |  |  | 200 | 2
3.1.138 | Всеволожский | Суздальская тепловая магистраль от узла теплофикационного-4 до Пр.6 | Участок у метро Девяткино | ж/д платформа "Девяткино" | СМР | 1400 | 2200 | 1238 |  | 1400 | 2200 | 1238 |  | 2021 | 2021 | 601576 |  | 601576 | 709859.68 | 709859.68 |  |  | 709859.68 | [8 empty] | 532395 | Прочие привлеченные средства |  | 177464.68 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 709859.68 |  | 28: 601576; 38: 601576; 39: 2200; 54: 601576; 55: 2200; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.3 пп. 168-173
3.1.139 | Кировский | Тепловая магистраль 3-я Южная от тепловой камеры-40 до НО за тепловой камеры-36 | Высокая технологическая значимость | по пр. Стачек от Лени Голикова до Ленинского пр. | ПИР | 1000 | 1170 |  |  | 1000 | 1170 |  |  | 2021 | 2022 | 15362 |  | 322600 | 18127.16 | 380668 |  |  | 380668 | [8 empty] | 18127.16 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 380668 |  | 28: 322600; 38: 15362; 54: 322600; 55: 1170; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 1745-1751, А 1.7. пп. 1150-1151
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 307238 |  |  | 362540.84 | [15 empty] | 271906 | Прочие привлеченные средства |  | 90634.84 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 307238; 39: 1170
3.1.140 | Кировский | Южная перемычка от тепловой камеры-4а (распределительная сеть Ульянка) до тепловой камеры-5 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Маршала Жукова от ул. Солдата Корзуна до д. 66 по Маршала Жукова (с пересечкой ул. Солдата Корзуна) | ПИР | 500 | 2158 |  |  | 500 | 2158 |  |  | 2021 | 2022 | 14035 |  | 294726 | 16561.3 | 347776.68 |  |  | 347776.68 | [8 empty] | 16561.3 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 347776.68 |  | 28: 294726; 38: 14035; 54: 294726; 55: 2158; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 1182-1194
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 280691 |  |  | 331215.38 | [15 empty] | 248412 | Прочие привлеченные средства |  | 82803.38 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 280691; 39: 2158
3.1.141 | Кировский | Перемычка по пр. Народного Ополчения от Трамвайного пр. до Ленинского пр. | Новое строительство | Перемычка по пр. Народного Ополчения от Трамвайного пр. до Ленинского пр. (с пересечкой Ленинского пр.) | ПИР |  |  |  |  | 800 | 500 |  |  | 2021 | 2022 | 7440 |  | 100440 | 8779.2 | 118519.2 |  |  | 118519.2 | [8 empty] | 8779.2 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 118519.2 |  | 28: 100440; 38: 7440; 54: 100440; 55: 500; 57: Книга 6 Глава 7 п.5
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 93000 |  |  | 109740 | [15 empty] | 109740 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 93000; 39: 500
3.1.142 | Центральный | распределительная сеть Еремина от тепловой камеры-2 до тепловой камеры-155 (распределительная сеть Исполкомская) | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Исполкомской от пр. Бакунина до по ул. Херсонская | ПИР | 400 | 470 |  |  | 400 | 470 |  |  | 2021 | 2022 | 2933 |  | 61592.5 | 3460.94 | 72679.15 |  |  | 72679.15 | [8 empty] | 3460.94 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 72679.15 |  | 28: 61592.5; 38: 2933; 54: 61592.5; 55: 470; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.3 пп. 1596-1600, А 1.11. пп.1396-1397
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 58659.5 |  |  | 69218.21 | [15 empty] | 69218.21 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 58659.5; 39: 470
3.1.143 | Центральный | Старорусская распределительная сеть от тепловой камеры-13 до тепловой камеры-19 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. 5-я Советская от д.34 до д.24 (с пересечкой ул. Дегтярной) | ПИР | 400 | 826 |  |  | 400 | 826 |  |  | 2021 | 2022 | 5155 |  | 108246 | 6082.9 | 127730.28 |  |  | 127730.28 | [8 empty] | 6082.9 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 127730.28 |  | 28: 108246; 38: 5155; 54: 108246; 55: 826; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 25-37
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 103091 |  |  | 121647.38 | [15 empty] | 121647.38 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 103091; 39: 826
3.1.144 | Адмиралтейский | распределительная сеть МДС от тепловой камеры-5 (распределительная сеть Серпуховская) до тепловой камеры-24 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Малодетскосельскому пр. от д.17-19 до д.33 (с пересечкой ул. Серпуховской, Бронницкого пер.) | ПИР | 250 | 626 |  |  | 250 | 626 |  |  | 2021 | 2022 | 2638.5 |  | 55412 | 3113.43 | 65386.16 |  |  | 65386.16 | [8 empty] | 3113.43 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 65386.16 |  | 28: 55412; 38: 2638.5; 54: 55412; 55: 832; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 1242-1251, А 1.14. пп. 2308-2309
[5 empty] | СМР | 200 | 206 |  |  | 200 | 206 |  |  |  |  | 52773.5 |  |  | 62272.73 | [15 empty] | 62272.73 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 52773.5; 39: 832
3.1.146 | Центральный | распределительная сеть 2 Советская от тепловой камеры-82 до тепловой камеры-90 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. 2-я Советская от д.2 до д.18 (с пересечкой ул. Дегтярной, Суворовского пр.) | ПИР | 250 | 1080 |  |  | 250 | 1080 |  |  | 2021 | 2022 | 3690 |  | 77486 | 4354.2 | 91433.48 |  |  | 91433.48 | [8 empty] | 4354.2 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 91433.48 |  | 28: 77486; 38: 3690; 54: 77486; 55: 1144; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 1160-1171
[5 empty] | СМР | 200 | 44 |  |  | 200 | 44 |  |  |  |  | 73796 |  |  | 87079.28 | [15 empty] | 87079.28 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 73796; 39: 1144
[6 empty] | 150 | 20 |  |  | 150 | 20
3.1.147 | Центральный | распределительная сеть Ленэнерго, пдв. М.Конюшенная, 5 - пдв. Б.Конюшенная, 6 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от д.5 Малой Конюшенной до д.6 по Большой Конюшенной | ПИР | 250 | 336.2 |  |  | 250 | 336.2 |  |  | 2021 | 2022 | 1091.5 |  | 22918.5 | 1287.97 | 27043.83 |  |  | 27043.83 | [8 empty] | 1287.97 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 27043.83 |  | 28: 22918.5; 38: 1091.5; 54: 22918.5; 55: 336.2; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 21827 |  |  | 25755.86 | [15 empty] | 25755.86 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 21827; 39: 336.2
3.1.148 | Центральный | распределительная сеть Ленэнерго, пдв. Аптекарский,4 - т/ц Ленэнерго | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от д.4 по Аптекарскому пер. до д.2 по Аптекарскому пер. | ПИР | 150 | 259 |  |  | 150 | 259 |  |  | 2021 | 2022 | 681 |  | 14301.5 | 803.58 | 16875.77 |  |  | 16875.77 | [8 empty] | 803.58 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 16875.77 |  | 28: 14301.5; 38: 681; 54: 14301.5; 55: 259; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 13620.5 |  |  | 16072.19 | [15 empty] | 16072.19 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 13620.5; 39: 259
3.1.149 | Центральный | распределительная сеть Мытнинских бань, от тепловой камеры-151 до тепловой камеры-154 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от д.6 по ул. Новгородская до д.19 по ул. Мытнинская (с пересечкой ул. Кирилловской) | ПИР | 150 | 394 |  |  | 150 | 394 |  |  | 2021 | 2022 | 1036 |  | 21756 | 1222.48 | 25672.08 |  |  | 25672.08 | [8 empty] | 1222.48 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 25672.08 |  | 28: 21756; 38: 1036; 54: 21756; 55: 394; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.3 пп. 1601-1612
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 20720 |  |  | 24449.6 | [15 empty] | 24449.6 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 20720; 39: 394
3.1.150 | Центральный | 3 Главная тепловая магистраль, от тепловой камеры-7 - узел врезки секционирующих задвижек Мытнинская,25 - тепловой камеры-76 (Рыл.) | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от д.17-19 до д.25 по Мытнинской ул. | ПИР | 400 | 128 |  |  | 400 | 128 |  |  | 2021 | 2022 | 799 |  | 16774 | 942.82 | 19793.32 |  |  | 19793.32 | [8 empty] | 942.82 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 19793.32 |  | 28: 16774; 38: 799; 54: 16774; 55: 128; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 794-795
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 15975 |  |  | 18850.5 | [15 empty] | 18850.5 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 15975; 39: 128
3.1.151 | Фрунзенский | распределительная сеть Славы от тепловой камеры-55 до узла врезки-1 | Участок с высокой степенью физического износа. | по пр.Славы от д.28 до ул. Будапедтская | ПИР | 700 | 620 |  |  | 700 | 620 |  |  | 2021 | 2022 | 3033 |  | 104133.021 | 3578.94 | 122876.9648 |  |  | 122876.9648 | [8 empty] | 3578.94 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 122876.9648 |  | 28: 104133.021; 38: 3033; 54: 104133.021; 55: 620; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.10 пп. 1807-1809
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 101100.021 |  |  | 119298.0248 | [15 empty] | 119298.0248 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 101100.021; 39: 620
3.1.152 | Фрунзенский | распределительная сеть Софийская от гр. раб. 2014 г. у тепловой камеры-22 до тепловой камеры-26 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Софийская от д.47-1 до д.57 | ПИР | 700 | 1024 |  |  | 700 | 1024 |  |  | 2021 | 2022 | 9489 |  | 199265 | 11197.02 | 235132.7 |  |  | 235132.7 | [8 empty] | 11197.02 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 235132.7 |  | 28: 199265; 38: 9489; 54: 199265; 55: 1024; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп.1415-1423
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 189776 |  |  | 223935.68 | [15 empty] | 167952 | Прочие привлеченные средства |  | 55983.68 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 189776; 39: 1024
3.1.153 | Московский | 2 Южная тепловая магистраль от гр. раб. у тепловой камеры-35в до гр. раб. У тепловой камеры-38 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Бассейная от д.73-1 до д.83 (с пересечкой пр. Космонавтов) | ПИР | 800 | 690 |  |  | 800 | 690 |  |  | 2021 | 2022 | 6403 |  | 134465 | 7555.54 | 158668.7 |  |  | 158668.7 | [8 empty] | 7555.54 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 158668.7 |  | 28: 134465; 38: 6403; 54: 134465; 55: 690; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 1788-1791
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 128062 |  |  | 151113.16 | [15 empty] | 151113.16 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 128062; 39: 690
3.1.154 | Московский | распределительная сеть кв. 15 от гр. раб у тепловой камеры-19 до тепловой камеры-20а (распределительная сеть 13-14-16) | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально от ул. Краснопутиловская до д.38 по ул. Костюшко | ПИР | 500 | 626 |  |  | 500 | 626 |  |  | 2021 | 2022 | 4071 |  | 85495 | 4803.78 | 100884.1 |  |  | 100884.1 | [8 empty] | 4803.78 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 100884.1 |  | 28: 85495; 38: 4071; 54: 85495; 55: 626; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.3 пп. 237-242
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 81424 |  |  | 96080.32 | [15 empty] | 96080.32 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 81424; 39: 626
3.1.155 | Московский | распределительная сеть Орджоникидзе от тепловой камеры-5 до гр. раб у тепловой камеры-11 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Орджоникидзе от д.20 до д.207 по Московкому пр. (с пересечкой Московского пр.) | ПИР | 400 | 1082 |  |  | 400 | 1082 |  |  | 2021 | 2022 | 6752 |  | 141794 | 7967.36 | 167316.92 |  |  | 167316.92 | [8 empty] | 7967.36 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 167316.92 |  | 28: 141794; 38: 6752; 54: 141794; 55: 1082; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп. 1394-1397, А 1.13. пп.1911-1914
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 135042 |  |  | 159349.56 | [15 empty] | 159349.56 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 135042; 39: 1082
3.1.156 | Московский | 2 Южная тепловая магистраль от гр. раб тепловой камеры-38 до гр. раб. у тепловой камеры-42 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Бассейная от д.83 до д.89 | ПИР | 800 | 918 |  |  | 800 | 918 |  |  | 2021 | 2022 | 8519 |  | 178898 | 10052.42 | 211099.64 |  |  | 211099.64 | [8 empty] | 10052.42 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 211099.64 |  | 28: 178898; 38: 8519; 54: 178898; 55: 918; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 1792-1802
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 170379 |  |  | 201047.22 | [15 empty] | 150785 | Прочие привлеченные средства |  | 50262.22 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 170379; 39: 918
3.1.157 | Фрунзенский | 2 Южная тепловая магистраль от гр. раб тепловой камеры-43-44 до тепловой камеры-46б | Участок с высокой степенью физического износа. | пересечка Витебской железной дороги и р. Волковка | ПИР | 800 | 558 |  |  | 800 | 558 |  |  | 2021 | 2022 | 5178 |  | 108742 | 6110.04 | 128315.56 |  |  | 128315.56 | [8 empty] | 6110.04 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 128315.56 |  | 28: 108742; 38: 5178; 54: 108742; 55: 558; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.13 пп. 1852-1863
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 103564 |  |  | 122205.52 | [15 empty] | 122205.52 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 103564; 39: 558
3.1.158 | Московский | Распределительная сеть 6 Таксомоторного парка от тепловой камеры-9 до тепловой камеры-8 (распределительная сеть кв.9) | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Краснопутиловская от д.85 до д.69 (с пересечкой ул. Кубинская) | ПИР | 500 | 1091 |  |  | 500 | 1091 |  |  | 2021 | 2022 | 7095 |  | 149001 | 8372.1 | 175821.18 |  |  | 175821.18 | [8 empty] | 8372.1 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 175821.18 |  | 28: 149001; 38: 7095; 54: 149001; 55: 1091; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.4 пп. 1081-1095
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 141906 |  |  | 167449.08 | [15 empty] | 167449.08 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 141906; 39: 1091
3.1.159 | Московский | Распределительная сеть Зуйкова от тепловой камеры-3 до тепловой камеры-16 (распределительная сеть Варшавская) | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от ул. Варшавская до д.20-4 по Новоизмайловскому пр. | ПИР | 400 | 542 |  |  | 400 | 542 |  |  | 2021 | 2022 | 3382 |  | 71028 | 3990.76 | 83813.04 |  |  | 83813.04 | [8 empty] | 3990.76 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 83813.04 |  | 28: 71028; 38: 3382; 54: 71028; 55: 542; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 14-16
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 67646 |  |  | 79822.28 | [15 empty] | 79822.28 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 67646; 39: 542
3.1.160 | Фрунзенский | Распределительная сеть кв.23-24 от гр. работ 2009г. у тепловой камеры-6 до гр. работ 2013г. у тепловой камеры-8 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от Загребского бул. до ул. Бухарестская | ПИР | 700 | 590 |  |  | 700 | 590 |  |  | 2021 | 2022 | 4522 |  | 94958 | 5335.96 | 112050.44 |  |  | 112050.44 | [8 empty] | 5335.96 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 112050.44 |  | 28: 94958; 38: 4522; 54: 94958; 55: 590; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.3 пп. 2205-2210
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 90436 |  |  | 106714.48 | [15 empty] | 106714.48 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 90436; 39: 590
3.1.161 | Фрунзенский | Распределительная сеть Белградская тепловой камеры-1-тепловой камеры-11 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Белградская от ул. Турку до пр. Славы (с пересечкой ул. Белградская) | ПИР | 800 | 1728 |  |  | 800 | 1728 |  |  | 2021 | 2022 | 16036 |  | 336749 | 18922.48 | 397363.82 |  |  | 397363.82 | [8 empty] | 18922.48 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 397363.82 |  | 28: 336749; 38: 16036; 54: 336749; 55: 1728; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 2134-2141
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 320713 |  |  | 378441.34 | [15 empty] | 283831 | Прочие привлеченные средства |  | 94610.34 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 320713; 39: 1728
3.1.162 | Московский | Распределительная сеть Варшавская от гр. раб. у тепловой камеры-3 до гр. раб. У тепловой камеры-2 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Варшавская от д.23-3 до ул. Бассейная | ПИР | 700 | 159 |  |  | 700 | 159 |  |  | 2021 | 2022 | 1219 |  | 25591 | 1438.42 | 30197.38 |  |  | 30197.38 | [8 empty] | 1438.42 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 30197.38 |  | 28: 25591; 38: 1219; 54: 25591; 55: 159; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.3 пп. 2202-2204
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 24372 |  |  | 28758.96 | [15 empty] | 28758.96 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 24372; 39: 159
3.1.163 | Московский | 2 Южная тепловая магистраль от гр. раб у тепловой камеры-15 до тепловой камеры-2 (распределительная сеть Варшавская), до тепловой камеры-20 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Бассейная от д.25 до Московского пр. (с пересечкой ул. Варшавская) | ПИР | 800 | 1114 |  |  | 800 | 1114 |  |  | 2021 | 2022 | 10338 |  | 217094 | 12198.84 | 256170.92 |  |  | 256170.92 | [8 empty] | 12198.84 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 256170.92 |  | 28: 217094; 38: 10338; 54: 217094; 55: 1114; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 7-13
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 206756 |  |  | 243972.08 | [15 empty] | 182979 | Прочие привлеченные средства |  | 60993.08 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 206756; 39: 1114
3.1.164 | Фрунзенский | Перемычка между тепловой магистралью Софийская и распределительной сетью Славы | Новое строительство | по пр. Славы от ул. Пражская до ул. Софийская (с пересечкой ул. Пражская) | ПИР |  |  |  |  | 700 | 1600 |  |  | 2021 | 2022 | 75000 |  | 325000 | 88500 | 383500 |  |  | 383500 | [8 empty] | 88500 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 383500 |  | 28: 325000; 38: 75000; 54: 325000; 55: 1600; 57: Книга 6 Глава 7 п.5
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 250000 |  |  | 295000 | [15 empty] | 221250 | Прочие привлеченные средства |  | 73750 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 250000; 39: 1600
3.1.165 | Невский | Пороховская тепловая магистраль от эстакады через Мурманское шоссе до врезки на Кудрово | Высокая технологическая значимость | по границе между г. Санкт-Петербург и Ленинградской областью от Мурманского шоссе до микрорайона Кудрово | ПИР | 1200 | 1400 | 833 |  | 1400 | 1400 | 833 |  | 2021 | 2022 | 13160 |  | 451822.07 | 15528.8 | 533150.0426 |  |  | 533150.0426 | [8 empty] | 15528.8 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 533150.0426 |  | 28: 451822.07; 38: 13160; 54: 451822.07; 55: 1400; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.52
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 438662.07 |  |  | 517621.2426 | [15 empty] | 388216 | Прочие привлеченные средства |  | 129405.2426 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 438662.07; 39: 1400
3.1.166 | Всеволожский | Суздальская тепловая магистраль от ТЭЦ до узла теплофикационного-4 | Сверхнормативный срок службы | параллельно Приозерскому направлению ж/д от ТЭЦ-21 до жд ст. Девяткино с пересечение ж/д дороги | ПИР | 1400 | 7032 |  |  | 1400 | 7032 |  |  | 2021 | 2022 | 66100 |  | 2269436.9116 | 77998 | 2677935.5557 |  |  | 2677935.5557 | [8 empty] | 77998 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 2677935.5557 |  | 28: 2269436.9116; 38: 66100; 54: 2269436.9116; 55: 7032; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 926-933, А 1.2. пп. 164-167
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 2203336.9116 |  |  | 2599937.5557 | [15 empty] | 1949953 | Прочие привлеченные средства |  | 649984.5557 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 2203336.9116; 39: 7032
3.1.167 | Кировский | Южная перемычка от тепловой камеры-5 до тепловой камеры-75 (распределительная сеть Стойкости) | Участок с высокой степенью физического износа. | по Маршала Жукова от д. 66-1 до ул. Стойкости (с пересечкой пр. Ветеранов) | ПИР | 500 | 1740 |  |  | 500 | 1740 |  |  | 2022 | 2023 | 11316 |  | 237638 | 13352.88 | 280412.84 |  |  | 280412.84 | [11 empty] | 13352.88 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 66764.96 | [13 empty] | 213647.88 |  | 28: 237638; 38: 11316; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 1195-1214
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 226322 |  |  | 267059.96 | [18 empty] | 200295 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 226322; 39: 1740
3.1.168 | Кировский | Приморская тепловая магистраль от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-4 (бывш.) | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Червонного Казачества от ул. Примакова до ул. Краснопутиловская | ПИР | 1200 | 500 |  |  | 1200 | 500 |  |  | 2022 | 2023 | 6836 |  | 143557 | 8066.48 | 169397.26 |  |  | 169397.26 | [11 empty] | 8066.48 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 169397.26 |  | 28: 143557; 38: 6836; 54: 143557; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 136721 |  |  | 161330.78 | [18 empty] | 161330.78 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 136721; 39: 500
3.1.169 | Кировский | Распределительная сеть Народного Ополчения от тепловой камеры-4б до тепловой камеры-14 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Народного Ополчения от д.2а в сторону ул. Автомобильная | ПИР | 500 | 60 |  |  | 500 | 60 |  |  | 2022 | 2023 | 1077 |  | 22610 | 1270.86 | 26679.8 |  |  | 26679.8 | [11 empty] | 1270.86 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 26679.8 |  | 28: 22610; 38: 1077; 54: 22610; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.4 пп.1728,753
[5 empty] | СМР | 400 | 110 |  |  | 400 | 110 |  |  |  |  | 21533 |  |  | 25408.94 | [18 empty] | 25408.94 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 21533; 39: 170
3.1.170 | Кировский | Распределительная сеть Народного Ополчения от тепловой камеры-15 до тепловой камеры-18 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Народного Ополчения с пересечкой ул. Автомобильная | ПИР | 400 | 200 |  |  | 400 | 200 |  |  | 2022 | 2023 | 1248 |  | 26210 | 1472.64 | 30927.8 |  |  | 30927.8 | [11 empty] | 1472.64 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 30927.8 |  | 28: 26210; 38: 1248; 54: 26210; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.4 пп. 1729-1730
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 24962 |  |  | 29455.16 | [18 empty] | 29455.16 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 24962; 39: 200
3.1.171 | Кировский | Распределительная сеть Народного Ополчения от тепловой камеры-21 до тепловой камеры-24 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Трамвайному пр. (с пересечкой Трамвайного пр.) | ПИР | 400 | 494 |  |  | 400 | 494 |  |  | 2022 | 2023 | 3082 |  | 64737 | 3636.76 | 76389.66 |  |  | 76389.66 | [11 empty] | 3636.76 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 76389.66 |  | 28: 64737; 38: 3082; 54: 64737; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 1018-1022
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 61655 |  |  | 72752.9 | [18 empty] | 72752.9 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 61655; 39: 494
3.1.172 | Красносельский | Распределительная сеть Приморская от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-8 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Червоного Казачества от ул. Краснопутиловская до д.2а по ул. Автовская (с пересечкой ул. Краснопутиловская) | ПИР | 1000 | 1660 |  |  | 1000 | 1660 |  |  | 2022 | 2023 | 21795 |  | 457706 | 25718.1 | 540093.08 |  |  | 540093.08 | [11 empty] | 25718.1 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 128593.98 | [13 empty] | 411499.1 |  | 28: 457706; 38: 21795; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.4 пп. 1731-1738, А 1.5. пп.1023-1027
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 435911 |  |  | 514374.98 | [18 empty] | 385781 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 435911; 39: 1660
3.1.173 | Центральный | Рылеевская тепловая магистраль от тепловой камеры-76 до тепловой камеры-250 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. 9-я Советская от д.4/6 до ул. Мытнинская (с пересечкой Суворовского пр., Дегтярной ул.) | ПИР | 700 | 788 |  |  | 700 | 788 |  |  | 2022 | 2023 | 6039 |  | 126824.5 | 7126.02 | 149652.91 |  |  | 149652.91 | [11 empty] | 7126.02 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 149652.91 |  | 28: 126824.5; 38: 6039; 54: 126824.5
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 120785.5 |  |  | 142526.89 | [18 empty] | 142526.89 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 120785.5; 39: 788
3.1.174 | Центральный | 2-я Перемычка, от пдв. Жуковского,10 до тепловой камеры-125а | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Чехова от ул. Некрасова до ул. Жуковского | ПИР | 250 | 664 |  |  | 250 | 664 |  |  | 2022 | 2023 | 2156.5 |  | 45291 | 2544.67 | 53443.38 |  |  | 53443.38 | [11 empty] | 2544.67 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 53443.38 |  | 28: 45291; 38: 2156.5; 54: 45291; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп. 1357-1359
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 43134.5 |  |  | 50898.71 | [18 empty] | 50898.71 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 43134.5; 39: 664
3.1.175 | Центральный | распределительная сеть Кирилловская от тепловой камеры-4 (распределительная сеть Старорусская) до тепловой камеры-42 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Кирилловская от ул. Моисеенко до ул. Старорусская (с пересечкой ул. Моисеенко, ул. 10-я Советская, ул. 8-я Советкая) | ПИР | 200 | 794 |  |  | 200 | 794 |  |  | 2022 | 2023 | 3538 |  | 74306.5 | 4174.84 | 87681.67 |  |  | 87681.67 | [11 empty] | 4174.84 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 87681.67 |  | 28: 74306.5; 38: 3538; 54: 74306.5; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп. 1361-1374, А 1.11. пп.1404-1414
[5 empty] | СМР | 150 | 322 |  |  | 150 | 322 |  |  |  |  | 70768.5 |  |  | 83506.83 | [18 empty] | 83506.83 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 70768.5; 39: 1316
[6 empty] | 100 | 200 |  |  | 100 | 200
3.1.176 | Фрунзенский | распределительная сеть кв.175-176 от тепловой камеры-9 (распределительная сеть Прилукская) до Лиговский,237 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от ул. Прилукская до д.237 по Лиговскому пр. (с пересечкой ул. Воронежская) | ПИР | 400 | 504 |  |  | 400 | 504 |  |  | 2022 | 2023 | 3145 |  | 66048 | 3711.1 | 77936.64 |  |  | 77936.64 | [11 empty] | 3711.1 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 77936.64 |  | 28: 66048; 38: 3145; 54: 66048; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 1172-1185
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 62903 |  |  | 74225.54 | [18 empty] | 74225.54 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 62903; 39: 504
3.1.177 | Фрунзенский | распределительная сеть кв.175-176 от Лиговского, 237 до тепловой камеры-5 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от д.237 до д.208-1 по Лиговскому пр. (с пересечкой Лиговского пр.) | ПИР | 250 | 272 |  |  | 250 | 272 |  |  | 2022 | 2023 | 883.5 |  | 18553.5 | 1042.53 | 21893.13 |  |  | 21893.13 | [11 empty] | 1042.53 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 21893.13 |  | 28: 18553.5; 38: 883.5; 54: 18553.5; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 1186-1200
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 17670 |  |  | 20850.6 | [18 empty] | 20850.6 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 17670; 39: 272
3.1.178 | Центральный | распределительная сеть Гагаринская от тепловой камеры-44 (3 Перемычка) до тепловой камеры-128 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Чайковского от д.4 до д.10 | ПИР | 150 | 548 |  |  | 150 | 548 |  |  | 2022 | 2023 | 1441 |  | 30259 | 1700.38 | 35705.62 |  |  | 35705.62 | [11 empty] | 1700.38 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 35705.62 |  | 28: 30259; 38: 1441; 54: 30259; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 798-802
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 28818 |  |  | 34005.24 | [18 empty] | 34005.24 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 28818; 39: 548
3.1.179 | Центральный | распределительная сеть Госбанка от тепловой камеры-135 до тепловой камеры-137 | Участок с высокой степенью физического износа. | по Банному пер. | ПИР | 250 | 242 |  |  | 250 | 242 |  |  | 2022 | 2023 | 786 |  | 16506.5 | 927.48 | 19477.67 |  |  | 19477.67 | [11 empty] | 927.48 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 19477.67 |  | 28: 16506.5; 38: 786; 54: 16506.5; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 пп.2130-2132
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 15720.5 |  |  | 18550.19 | [18 empty] | 18550.19 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 15720.5; 39: 242
3.1.180 | Центральный | распределительная сеть Кр. Текстильщиков от узла внекамерной врезки-3 до тепловой камеры-5а | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Красного Текстильщика от д.13 до д.23 по ул. Новгородская | ПИР | 250 | 340 |  |  | 250 | 340 |  |  | 2022 | 2023 | 1104.5 |  | 23191.5 | 1303.31 | 27365.97 |  |  | 27365.97 | [11 empty] | 1303.31 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 27365.97 |  | 28: 23191.5; 38: 1104.5; 54: 23191.5; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 п. 24
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 22087 |  |  | 26062.66 | [18 empty] | 26062.66 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 22087; 39: 340
3.1.181 | Центральный | 3-я Главная тепловая магистраль от тепловой камеры-33 (гр.раб. 1999) до узла внекамерной врезки-42 | Участок с высокой степенью физического износа. | по пер. Баскова от д.2-4 до д.20 (с пересечкой ул. Маяковского) | ПИР | 400 | 924 |  |  | 400 | 924 |  |  | 2022 | 2023 | 5767 |  | 121099 | 6805.06 | 142896.82 |  |  | 142896.82 | [11 empty] | 6805.06 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 142896.82 |  | 28: 121099; 38: 5767; 54: 121099; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп. 1331-1340
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 115332 |  |  | 136091.76 | [18 empty] | 136091.76 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 115332; 39: 924
3.1.182 | Невский | Пороховская тепловая магистраль от врезки на Кудрово до границы работ у тепловой камеры-34 | Участок с высокой степенью физического износа. | по пр. Большевиков от д.36-3 до д.21 (с пересечкой Кудровский пр., ул. Крыленко | ПИР | 1400 | 3900 |  |  | 1400 | 3900 |  |  | 2022 | 2023 | 40326 |  | 1384511.7 | 47584.68 | 1633723.806 |  |  | 1633723.806 | [11 empty] | 47584.68 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 396535.126 | [13 empty] | 1237188.68 |  | 28: 1384511.7; 38: 40326; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.53
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 1344185.7 |  |  | 1586139.126 | [18 empty] | 1189604 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 1344185.7; 39: 3900
3.1.183 | Выборгский, Калининский | Суздальская тепловая магистраль от Пр.6 до узла теплофикационного-12 | Сверхнормативный срок службы | по Суздальскому пр. (с пересечкой пр. Культуры) | ПИР | 1400 | 10800 |  |  | 1400 | 10800 |  |  | 2022 | 2023 | 111671 |  | 3834031.4 | 131771.78 | 4524157.052 |  |  | 4524157.052 | [11 empty] | 131771.78 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 1098096.272 | [13 empty] | 3426060.78 |  | 28: 3834031.4; 38: 111671
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 3722360.4 |  |  | 4392385.272 | [18 empty] | 3294289 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 3722360.4; 39: 10800
3.1.184 | Фрунзенский | Московская тепловая магистраль от гр.работ 2010г.у павильона 2 до насосно-перекачивающей станции «Московская. (III этап от тепловой камеры-20 до насосно-перекачивающей станции «Московская) | Участок с высокой степенью физического износа. | параллельно ул. М.Балканская от д.11 до д.7 ул. М.Балканская | ПИР | 1200 | 820 | 833 |  | 1200 | 820 |  |  | 2023 | 2023 | 5941.2936 |  | 253495.1936 | 7010.7264 | 299124.3284 |  |  | 299124.3284 | [11 empty] | 7010.7264 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 73028.602 | [13 empty] | 226095.7264 |  | 28: 253495.1936; 38: 5941.2936; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.37
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 247553.9 |  |  | 292113.602 | [18 empty] | 219085 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 247553.9; 39: 820
3.1.185 | Фрунзенский | Московская тепловая магистраль от ул.Димитрова до павильона 3 | Этап полной реконструкции Московской тепловой магистрали. Участок с высокой степенью физического износа. | по ул.Белградской от д.34 к.1 до Альпийского пер. | ПИР | 1200 | 1370 | 833 |  | 1200 | 1370 |  |  | 2023 | 2023 | 10918.9384 |  | 465874.7034 | 12884.3473 | 549732.15 |  |  | 549732.15 | [11 empty] | 12884.3473 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 134211.8027 | [13 empty] | 415520.3473 |  | 28: 465874.7034; 38: 10918.9384; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.38
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 454955.765 |  |  | 536847.8027 | [18 empty] | 402636 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 454955.765; 39: 1370
б. | Квартальные тепловые сети
| Красносельский | Реконструкция сетей квартала 4 Юго-Запад | Наличие адреса в программе закрытия ЦТП, участок с высокой степенью физического износа. | квартал, ограниченный ул. Маршала Казакова, пр. Маршала Жукова, Ленинским пр., ул. Котина. | ПИР | 40-500 | 19890 |  |  | 40-500 | 6986 |  |  | 2019 | 2019 | 57012.8 |  | 769672.8 | 67275.104 | 908213.904 |  |  | 908213.904 |  |  | 67275.104 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 908213.904 |  | 28: 769672.8; 30: 57012.8; 46: 769672.8; 47: 6986; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.69
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 712660 |  |  | 840938.8 | [6 empty] | 630704.1 | Прочие привлеченные средства |  | 210234.7 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 30: 712660; 31: 6986
3.1.186 | Кировский | Распределительная сеть М.Казакова тепловой камеры-6 лево, тепловой камеры-3 лево; распределительная сеть Ленинская тепловой камеры-1 право, тепловой камеры-3а право. Квартал 1 Юго-Запад (3 участок) | Участок с высокой степенью физического износа. | Квартал, ограниченный улицами: ул.М.Казакова. пр.Стачек, Ленинским пр., и пр.М.Жукова | ПИР | 200 | 780 | 37 |  | 200 | 780 | 37 |  | 2019 | 2019 | 3102.909 |  | 106533.21 | 3661.4327 | 125709.1878 |  |  | 125709.1878 |  |  | 3661.4327 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 125709.1878 |  | 28: 106533.21; 30: 3102.909; 42: 106533.21; 43: 4152; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.63
[6 empty] | 150 | 433 |  |  | 150 | 433
[6 empty] | 125 | 778 |  |  | 125 | 778
[6 empty] | 100 | 85 |  |  | 100 | 85
[5 empty] | СМР | 100 | 780 |  |  | 200 | 780 |  |  |  |  | 103430.301 |  |  | 122047.7552 | [6 empty] | 122047.7552 | Прочие привлеченные средства | [29 empty] | 30: 103430.301; 31: 4152
[6 empty] | 80 | 433 |  |  | 150 | 433
[6 empty] | 65 | 778 |  |  | 125 | 778
[6 empty] | 50 | 85 |  |  | 100 | 85
3.1.187 | Красносельский | распределительная сеть кв. 7-12 Юго-Запад тепловой камеры-6 право, распределительная сеть Приморская тепловой камеры-9 право, кв.6 Юго-Запад | Участок с высокой степенью физического износа. | квартал, ограниченный ул. Маршала Казакова, ул. Десантников, Ленинским пр., ул. Котина. | ПИР | 50-300 | 6467 | 24 |  | 50-300 | 6467 | 24 |  | 2019 | 2019 | 7315.5351 |  | 251166.7041 | 8632.3314 | 296376.7108 |  |  | 296376.7108 |  |  | 8632.3314 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 296376.7108 |  | 28: 251166.7041; 30: 7315.5351; 46: 251166.7041; 47: 6467; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 1452-1483, 1560-1563, А.7. пп. 2277-2285, А 1.9. пп.161-175, 1015-1022, А1.13. пп.2114-2125
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 243851.169 |  |  | 287744.3794 | [6 empty] | 215808.2846 | Прочие привлеченные средства |  | 71936.0949 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 30: 243851.169; 31: 6467
3.1.188 | Центральный | распределительная сеть Ракова, тепловой камеры-3, лево (на Русский музей), от тепловой камеры-3 до абонентской камеры-1 | Участок с высокой степенью физического износа. | пл. Искусств | ПИР | 200 | 310 |  |  | 200 | 310 |  |  | 2019 | 2019 | 1457.6 |  | 19677.6 | 1719.968 | 23219.568 |  |  | 23219.568 |  |  | 1719.968 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 23219.568 |  | 28: 19677.6; 30: 1457.6; 42: 19677.6; 43: 310; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 1552-1559, А1.13. п.2258
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 18220 |  |  | 21499.6 | [6 empty] | 21499.6 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 18220; 31: 310
3.1.189 | Московский | Реконструкция теплового ввода из тепловой камеры-29 2-й Южной тепловой магистрали | Перспективное переключение абонентов 1-й Московской котельной | Бассейная ул., д.59 | ПИР | 250 | 300 |  |  | 400 | 300 | 15 |  | 2019 | 2019 | 1364.1556 |  | 46836.0106 | 1609.7037 | 55266.4926 |  |  | 55266.4926 |  |  | 1609.7037 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 55266.4926 |  | 28: 46836.0106; 30: 1364.1556; 42: 46836.0106; 43: 300; 57: Книга 6 Глава 7 п.4.2
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 45471.855 |  |  | 53656.7889 | [6 empty] | 53656.7889 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [27 empty] | 30: 45471.855; 31: 300
3.1.190 | Василеостровский | Тепловой ввод от тепловой камеры-103 прямо распределительная сеть 14-15 линии | Жалобы потребителей | внутриквартально параллельно Камской ул. от д.95 по 16-й линии до домов 14и 20 по Камской ул. с пересечением 16-17 линии В.О. | СМР | 50-125 | 920 |  |  | 50-125 | 920 |  |  | 2019 | 2019 | 32970 |  | 32970 | 38904.6 | 38904.6 |  |  | 38904.6 |  |  | 38904.6 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 38904.6 |  | 28: 32970; 30: 32970; 31: 920; 42: 32970; 43: 920; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
3.1.191 | Адмиралтейский | Тепловой ввод от тепловой камеры-6 право распределительная сеть Союза Печатников | Вынос сети из подвала здания по решения досудебного разбирательства | квартал, ограниченный Мастерской ул., ул. Союза Печатников, Лермонтовским пр. и пр. Римского Корсакова, с пересечением пр. Римского Корсакова и ул. Союза Печатников. | СМР | 65-150 | 1220 |  |  | 80-125 | 1220 |  |  | 2019 | 2019 | 43722 |  | 43722 | 51591.96 | 51591.96 |  |  | 51591.96 |  |  | 51591.96 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 51591.96 |  | 28: 43722; 30: 43722; 31: 1220; 42: 43722; 43: 1220; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 2778-2790, А1.13. пп.125-146,1517
3.1.192 | Кировский | Тепловые сети кварталов 4а и 5 Ульянка | Участок с высокой степенью физического износа. | квартал, ограниченный ул. Солдата Корзуна, пр. Ветеранов, пр. Маршала Жукова. | ПИР | 50-250 | 11894 |  |  | 50-250 | 11894 |  |  | 2020 | 2021 | 34954 |  | 734024 | 41245.72 | 866148.32 |  |  | 866148.32 |  |  | 41245.72 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [25 empty] | 866148.32 |  | 28: 734024; 34: 34954; 54: 734024; 55: 11894; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 407-419, А1.2. пп.762-766, А1.3 пп.322-431, А1.7 пп. 385-387, А1.12 пп. 1705-1721, А1.13 пп. 2177-2201, А1.14 пп.556-580
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 699070 |  |  | 824902.6 | [6 empty] | 618676.95 | Прочие привлеченные средства |  | 206225.65 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 38: 699070; 39: 11894
3.1.193 | Кировский | Тепловые сети кв. 9а Ульянка | Участок с высокой степенью физического износа. | квартал, ограниченный пр. Ветеранов, ул. Козлова, пр. Народного Ополчения, ул. Солдата Корзуна. | ПИР | 50-250 | 10624 |  |  | 50-250 | 10624 |  |  | 2019 | 2020 | 33221 |  | 657647 | 39200.78 | 776023.46 |  |  | 776023.46 |  |  | 39200.78 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [25 empty] | 776023.46 |  | 28: 657647; 30: 33221; 50: 657647; 51: 10624; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.2 пп. 2316-2322, А1.3 пп.1074-1095, А1.9. пп. 1121-1144, А1.13 п.799
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 624426 |  |  | 736822.68 | [6 empty] | 552617.01 | Прочие привлеченные средства |  | 184205.67 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 34: 624426; 35: 10624
3.1.194 | Кировский | Тепловые сети кв. 10 Автово | Участок с высокой степенью физического износа. | квартал, ограниченный ул. Васи Алексеева, Автовской ул., ул. Новостроек, ул. Зайцева. | ПИР | 50-200 | 4218 |  |  | 50-200 | 4218 |  |  | 2019 | 2020 | 11091 |  | 232911 | 13087.38 | 274834.98 |  |  | 274834.98 |  |  | 13087.38 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [25 empty] | 274834.98 |  | 28: 232911; 30: 11091; 50: 232911; 51: 4218; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 1119-1200, А1.13 пп. 2112-2113
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 221820 |  |  | 261747.6 | [6 empty] | 196310.7 | Прочие привлеченные средства |  | 65436.9 | Прочие привлеченные средства | [26 empty] | 34: 221820; 35: 4218
3.1.195 | Фрунзенский | Тепловой ввод право от тепловой камеры-4 распределительная сеть Прилукская | Участок с высокой степенью физического износа. | квартал, ограниченный наб. Обводного канала, Боровой ул. и полосой отвода Витебской ж/д | ПИР | 250 | 284 |  |  | 250 | 284 |  |  | 2019 | 2020 | 3047 |  | 104610 | 3595.46 | 123439.8 |  |  | 123439.8 |  |  | 3595.46 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 123439.8 |  | 28: 104610; 30: 3047; 50: 104610; 51: 1728; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 1720-1790, А1.13 пп.125-146
[6 empty] | 200 | 302 |  |  | 200 | 302
[6 empty] | 150 | 456 |  |  | 150 | 456
[5 empty] | СМР | 125 | 310 |  |  | 125 | 310 |  |  |  |  | 101563 |  |  | 119844.34 | [6 empty] | 119844.34 | Прочие привлеченные средства | [29 empty] | 34: 101563; 35: 1728
[6 empty] | 100 | 310 |  |  | 100 | 310
[6 empty] | 76 | 66 |  |  | 76 | 66
3.1.196 | Центральный | Мелитопольская перем-ка, тепловой камеры-56, лево, от н.ст. тепловой камеры-56 лево до индивидуального теплового пункта д.28, 28а по Кирочной от наружной стены аб. камеры до перв. фланц. задв. в индивидуальном тепловом пункта д.29а по Фурштатской | Участок с высокой степенью физического износа. | Кирочная ул., д.28 | ПИР | 159 | 161 |  |  | 159 | 161 |  |  | 2019 | 2020 | 484 |  | 16619.5 | 571.12 | 19611.01 |  |  | 19611.01 |  |  | 571.12 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 19611.01 |  | 28: 16619.5; 30: 484; 50: 16619.5; 51: 392
[6 empty] | 76 | 138 |  |  | 76 | 138
[6 empty] | 57 | 93 |  |  | 57 | 93
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 16135.5 |  |  | 19039.89 | [6 empty] | 19039.89 | Прочие привлеченные средства | [29 empty] | 34: 16135.5; 35: 392
3.1.197 | Фрунзенский | Тепловой ввод от тепловой камеры-56 лево тепловой магистрали 2-я Южная | Участок с высокой степенью физического износа. | Квартал, ограниченный улицами: ул. Белы Куна, Бухарестской ул., ул. Фучика, Будапештской ул. | ПИР | 300 | 170 | 24 |  | 300 | 170 | 24 |  | 2019 | 2020 | 7925 |  | 272099.4 | 9351.5 | 321077.292 |  |  | 321077.292 |  |  | 9351.5 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 321077.292 |  | 28: 272099.4; 30: 7925; 50: 272099.4; 51: 5084; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.73
[6 empty] | 250 | 156 | 15 |  | 250 | 156 | 15
[6 empty] | 200 | 750 | 8 |  | 200 | 750 | 8
[6 empty] | 150 | 1600 | 3.5 |  | 150 | 1600 | 3.5
[5 empty] | СМР | 125 | 1020 | 2.2 |  | 125 | 1020 | 2.2 |  |  |  | 264174.4 |  |  | 311725.792 | [9 empty] | 233794.344 | Прочие привлеченные средства |  | 77931.448 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 34: 264174.4; 35: 5084
[6 empty] | 100 | 102 | 1.2 |  | 100 | 102 | 1.2
[6 empty] | 80 | 656 | 0.7 |  | 80 | 656 | 0.7
[6 empty] | 65 | 496 | 0.5 |  | 65 | 496 | 0.5
[6 empty] | 50 | 134 | 0.2 |  | 50 | 134 | 0.2
3.1.198 | Фрунзенский | Тепловой ввод от тепловой камеры-2 право распределительная сеть Белы Куна | Участок с высокой степенью физического износа. | квартал, ограниченный улицами: ул. Белы Куна, Бухарестской ул., ул. Турку, Пражской ул. | ПИР | 250 | 564 | 15 |  | 250 | 564 | 15 |  | 2019 | 2020 | 7767 |  | 266669.1 | 9165.06 | 314669.538 |  |  | 314669.538 |  |  | 9165.06 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 314669.538 |  | 28: 266669.1; 30: 7767; 50: 266669.1; 51: 5642; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.74
[6 empty] | 200 | 1070 | 8 |  | 200 | 1070 | 8
[6 empty] | 150 | 84 | 3.5 |  | 150 | 84 | 3.5
[6 empty] | 125 | 1356 | 2.2 |  | 125 | 1356 | 2.2
[5 empty] | СМР | 100 | 652 | 1.2 |  | 100 | 652 | 1.2 |  |  |  | 258902.1 |  |  | 305504.478 | [9 empty] | 229128.3585 | Прочие привлеченные средства |  | 76376.1195 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 34: 258902.1; 35: 5642
[6 empty] | 80 | 758 | 0.7 |  | 80 | 758 | 0.7
[6 empty] | 65 | 808 | 0.5 |  | 65 | 808 | 0.5
[6 empty] | 50 | 350 | 0.2 |  | 50 | 350 | 0.2
3.1.199 | Фрунзенский | Тепловой ввод от врезка к тепловой камеры-70 право распределительная сеть Будапештская [вправо] | Участок с высокой степенью физического износа. | квартал, ограниченный улицами: Бухарестской ул., ул. Турку, Будапештской ул., пр. Славы | ПИР | 300 | 150 | 24 |  | 300 | 150 | 24 |  | 2019 | 2020 | 11497 |  | 394714.2 | 13566.46 | 465762.756 |  |  | 465762.756 |  |  | 13566.46 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 465762.756 |  | 28: 394714.2; 30: 11497; 50: 394714.2; 51: 7572; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.75
[6 empty] | 250 | 752 | 15 |  | 250 | 752 | 15
[6 empty] | 200 | 1246 | 8 |  | 200 | 1246 | 8
[6 empty] | 150 | 766 | 3.5 |  | 150 | 766 | 3.5
[5 empty] | СМР | 125 | 1426 | 2.2 |  | 125 | 1426 | 2.2 |  |  |  | 383217.2 |  |  | 452196.296 | [9 empty] | 339147.222 | Прочие привлеченные средства |  | 113049.074 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 34: 383217.2; 35: 7572
[6 empty] | 100 | 1588 | 1.2 |  | 100 | 1588 | 1.2
[6 empty] | 80 | 542 | 0.7 |  | 80 | 542 | 0.7
[6 empty] | 65 | 924 | 0.5 |  | 65 | 924 | 0.5
[6 empty] | 50 | 178 | 0.2 |  | 50 | 178 | 0.2
3.1.200 | Московский | Распределительная сеть Алтайская тепловой камеры-131 право, тепловой камеры-132 право | Участок с высокой степенью физического износа. | квартал, ограниченный Алтайской ул., Московским пр., ул. Орджоникидзе, ул. Ленсовета | ПИР | 50-200 | 6826 |  |  | 50-200 | 6826 |  |  | 2019 | 2020 | 10769 |  | 369742 | 12707.42 | 436295.56 |  |  | 436295.56 |  |  | 12707.42 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [25 empty] | 436295.56 |  | 28: 369742; 30: 10769; 50: 369742; 51: 6826; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 454-463, 1040-1102, А1.7 п.574, А1.9 пп.1458-1465, А1.12 пп.2057-2076, А1.13 пп.981-1005
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 358973 |  |  | 423588.14 | [9 empty] | 317691.105 | Прочие привлеченные средства |  | 105897.035 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 34: 358973; 35: 6826
3.1.201 | Центральный | Распределительная сеть Ковенская, тепловой камеры-7, право, от нар.ст. д. 15 по Ковенскому пер. до индивидуального теплового пункта Ковенский 13,15,17, Восстания 16а, Жуковского 18,24,28 | Участок с высокой степенью физического износа. | Ковенский пер. д.15 | ПИР | 125 | 200 |  |  | 125 | 200 |  |  | 2020 | 2022 | 898.5 |  | 18872 | 1060.23 | 22268.96 |  |  | 22268.96 | [5 empty] | 1060.23 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 22268.96 |  | 28: 18872; 34: 898.5; 54: 18872; 55: 636; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 1667-1668,39, А1.11 пп. 2058-2082
[6 empty] | 100 | 144 |  |  | 100 | 144
[5 empty] | СМР | 80 | 181 |  |  | 80 | 181 |  |  |  |  | 17973.5 |  |  | 21208.73 | [15 empty] | 21208.73 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 17973.5; 39: 636
[6 empty] | 65 | 111 |  |  | 65 | 111
3.1.202 | Центральный | 1 Главная тепловая магистраль, узел внекамерной врезки-23, право, от гр. работ 2008 г.( в 2.2 м от узла внекамерной врезки) до индивидуального теплового пункта Восстания 15, 17-1 , 17-2 и Ул.Громовой 8 | Участок с высокой степенью физического износа. | ул. Восстания д.15 | ПИР | 80 | 185 |  |  | 80 | 185 |  |  | 2020 | 2021 | 357 |  | 7495 | 421.26 | 8844.1 |  |  | 8844.1 | [5 empty] | 421.26 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 8844.1 |  | 28: 7495; 34: 357; 50: 7495; 51: 455; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[6 empty] | 50 | 270 |  |  | 50 | 270
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 7138 |  |  | 8422.84 | [12 empty] | 8422.84 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 38: 7138; 39: 455
3.1.203 | Центральный | Ал.Невского тепловая магистраль, тепловой камеры-14, право, от тепловой камеры-14 до индивидуального теплового пункта 182,184 по Невскому пр., индивидуальный тепловой пункт 1 пл. Ал.Невского | Участок с высокой степенью физического износа. | Невский пр. д.182 | ПИР | 100 | 236 |  |  | 100 | 236 |  |  | 2020 | 2021 | 768 |  | 16128 | 906.24 | 19031.04 |  |  | 19031.04 | [5 empty] | 906.24 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 19031.04 |  | 28: 16128; 34: 768; 50: 16128; 51: 676; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 1920-1937
[5 empty] | СМР | 70 | 370 |  |  | 70 | 370 |  |  |  |  | 15360 |  |  | 18124.8 | [12 empty] | 18124.8 | Прочие привлеченные средства | [23 empty] | 38: 15360; 39: 676
[6 empty] | 50 | 70 |  |  | 50 | 70
3.1.204 | Фрунзенский | Распределительная сеть Ярослава Гашека [влево] тепловой камеры-2 лево, тепловой камеры-4 лево | Участок с высокой степенью физического износа. | квартал, ограниченный Будапештской ул., ул. Олеко Дундича, Купчинской ул., ул. Ярослава Гашека | ПИР | 50-250 | 5122 |  |  | 50-250 | 5122 |  |  | 2020 | 2021 | 2937 |  | 100826.103 | 3465.66 | 118974.8015 |  |  | 118974.8015 | [5 empty] | 3465.66 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [22 empty] | 118974.8015 |  | 28: 100826.103; 34: 2937; 50: 100826.103; 51: 5122; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.3 пп. 1368-1373,2013-2052, А1.4 пп.1463-1467, А1.5 пп. 692-695, А1.13 пп.1320-1321, А1.14 пп.1482-1512
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 97889.103 |  |  | 115509.1415 | [12 empty] | 115509.1415 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 97889.103; 39: 5122
3.1.205 | Василеостровский | Реконструкция тепловых сетей квартала 1 В.О. | Участок с высокой степенью физического износа. | Квартал ограниченный улицами: ул. Кораблестроителей, Новосмоленской наб., Наличной ул., ул. Нахимова | ПИР | 50-300 | 18880 | 24 |  | 50-300 | 18880 | 24 |  | 2020 | 2021 | 21537 |  | 733445.16 | 25413.66 | 865465.2888 |  |  | 865465.2888 | [5 empty] | 25413.66 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [22 empty] | 865465.2888 |  | 28: 733445.16; 34: 21537; 54: 733445.16; 55: 18880; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.68
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 711908.16 |  |  | 840051.6288 | [12 empty] | 630038.7216 | Прочие привлеченные средства |  | 210012.9072 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 711908.16; 39: 18880
3.1.206 | Василеостровский | Распределительная сеть 2-3 линии ввод от тепловой камеры-177 лево | Жалобы потребителей | 3-я линия д.40 | ПИР | 150-50 | 736 |  |  | 150-50 | 736 |  |  | 2020 | 2021 | 1515 |  | 31810 | 1787.7 | 37535.8 |  |  | 37535.8 | [5 empty] | 1787.7 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [22 empty] | 37535.8 |  | 28: 31810; 34: 1515; 50: 31810; 51: 736; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.4 пп. 528-547, А1.12 п.889, А1.13 пп.1399-1404
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 30295 |  |  | 35748.1 | [12 empty] | 35748.1 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 30295; 39: 736
3.1.207 | Василеостровский | Распределительная сеть 18-19 линии ввод от тепловой камеры-92 лево | Жалобы потребителей | наб Лейтенанта Шмидта д.37 | ПИР | 80 | 328 |  |  | 80 | 328 |  |  | 2020 | 2021 | 257 |  | 5403 | 303.26 | 6375.54 |  |  | 6375.54 | [5 empty] | 303.26 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [22 empty] | 6375.54 |  | 28: 5403; 34: 257; 50: 5403; 51: 328; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 п. 1829, А1.1 пп.705-714
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 5146 |  |  | 6072.28 | [12 empty] | 6072.28 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 5146; 39: 328
3.1.208 | Невский | Тепловой ввод от тепловой камеры-15 прямо распределительная сеть Новоселов | Участок с высокой степенью физического износа. | Квартал ограниченный улицами: ул.Крыленко, Искровским пр., ул. Тельмана, Дальневосточным пр. | ПИР | 250 | 290 | 15 |  | 250 | 290 | 15 |  | 2020 | 2021 | 8638 |  | 296586.72 | 10192.84 | 349972.3296 |  |  | 349972.3296 | [5 empty] | 10192.84 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 349972.3296 |  | 28: 296586.72; 34: 8638; 54: 296586.72; 55: 5714; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.2 п. 144, А1.3. пп.836-842
[6 empty] | 200 | 1480 | 8 |  | 200 | 1480 | 8
[6 empty] | 150 | 834 | 3.5 |  | 150 | 834 | 3.5
[6 empty] | 125 | 844 | 2.2 |  | 125 | 844 | 2.2
[5 empty] | СМР | 100 | 850 | 1.2 |  | 100 | 850 | 1.2 |  |  |  | 287948.72 |  |  | 339779.4896 | [12 empty] | 254834.6172 | Прочие привлеченные средства |  | 84944.8724 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 287948.72; 39: 5714
[6 empty] | 80 | 400 | 0.7 |  | 80 | 400 | 0.7
[6 empty] | 65 | 766 | 0.5 |  | 65 | 766 | 0.5
[6 empty] | 50 | 250 | 0.2 |  | 50 | 250 | 0.2
3.1.209 | Невский | Тепловой ввод от тепловой камеры-19 лево распределительная сеть Новоселов | Участок с высокой степенью физического износа. | Квартал ограниченный улицами: ул.Крыленко, Искровским пр., ул. Тельмана, Дальневосточным пр. | ПИР | 50-250 | 2362 |  |  | 50-250 | 2362 |  |  | 2020 | 2021 | 6211 |  | 130427 | 7328.98 | 153903.86 |  |  | 153903.86 | [5 empty] | 7328.98 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [22 empty] | 153903.86 |  | 28: 130427; 34: 6211; 50: 130427; 51: 2362; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 950-994
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 124216 |  |  | 146574.88 | [12 empty] | 146574.88 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [21 empty] | 38: 124216; 39: 2362
3.1.210 | Невский | Тепловой ввод от тепловой камеры-19а право тепловой магистрали Пороховская | Участок с высокой степенью физического износа. | Квартал ограниченный улицами: ул.Крыленко, пр.Большевиков, Кудровским проездом, Жилой ул. | ПИР | 250 | 282 | 15 |  | 250 | 282 | 15 |  | 2020 | 2022 | 5342 |  | 183400.77 | 6303.56 | 216412.9086 |  |  | 216412.9086 | [5 empty] | 6303.56 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 216412.9086 |  | 28: 183400.77; 34: 5342; 54: 183400.77; 55: 3790; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.71
[6 empty] | 200 | 534 | 8 |  | 200 | 534 | 8
[6 empty] | 150 | 428 | 3.5 |  | 150 | 428 | 3.5
[6 empty] | 125 | 970 | 2.2 |  | 125 | 970 | 2.2
[5 empty] | СМР | 100 | 484 | 1.2 |  | 100 | 484 | 1.2 |  |  |  | 178058.77 |  |  | 210109.3486 | [15 empty] | 157582.0114 | Прочие привлеченные средства |  | 52527.3371 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 178058.77; 39: 3790
[6 empty] | 80 | 346 | 0.7 |  | 80 | 346 | 0.7
[6 empty] | 65 | 602 | 0.5 |  | 65 | 602 | 0.5
[6 empty] | 50 | 144 | 0.2 |  | 50 | 144 | 0.2
3.1.211 | Кировский | Распределительная сеть Солдата Корзуна тепловой камеры-53 право, распределительная сеть Генерала Симоняка тепловой камеры-67 лево | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, квартал 11б Ульянка, ограниченный ул. Генерала Симоняка, пр. Народного Ополчения, ул. Стойкости, ул. Солдата Корзуна | ПИР | 50-250 | 9826 |  |  | 50-250 | 9826 |  |  | 2021 | 2022 | 5634 |  | 193423.599 | 6648.12 | 228239.8468 |  |  | 228239.8468 | [8 empty] | 6648.12 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [19 empty] | 228239.8468 |  | 28: 193423.599; 38: 5634; 54: 193423.599; 55: 9826; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.2 пп. 755-761, 2268, А1.4 пп.1838-1848, А1.5 п.1118
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 187789.599 |  |  | 221591.7268 | [15 empty] | 166193.7951 | Прочие привлеченные средства |  | 55397.9317 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 187789.599; 39: 9826
3.1.212 | Красносельский | Тепловые сети квартала 19 Юго-Запад | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, квартал 19 Юго-Запад, ограниченный ул. Доблести, Ленинский пр., пр. Кузнецова, ул. Маршала Захарова | ПИР | 50-300 | 6856 |  |  | 50-300 | 6856 |  |  | 2021 | 2022 | 20148 |  | 423108 | 23774.64 | 499267.44 |  |  | 499267.44 | [8 empty] | 23774.64 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [19 empty] | 499267.44 |  | 28: 423108; 38: 20148; 54: 423108; 55: 6856; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.3 п. 919, А1.6 пп.176-333,991-996, А1.7. пп.1401-1404,2319-2330
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 402960 |  |  | 475492.8 | [15 empty] | 356619.6 | Прочие привлеченные средства |  | 118873.2 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 402960; 39: 6856
3.1.213 | Фрунзенский | Распределительная сеть Воронежская, тепловой камеры-8, лево, от тепловой камеры-8 до индивидуального теплового пункта Боровая, 42Б,46, 47, 58В, Воронежская 31б, 33, 45, | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, квартал 128, ограниченный ул. Боровая, наб. Обводного канала, ул. Воронежская, ул. Курская | ПИР | 125 | 194 |  |  | 125 | 194 |  |  | 2021 | 2022 | 1941 |  | 40763 | 2290.38 | 48100.34 |  |  | 48100.34 | [8 empty] | 2290.38 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 48100.34 |  | 28: 40763; 38: 1941; 54: 40763; 55: 1359.2; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 391-445, А1.8 пп.1635-1640
[6 empty] | 100 | 623.2 |  |  | 100 | 623.2
[5 empty] | СМР | 80 | 396 |  |  | 80 | 396 |  |  |  |  | 38822 |  |  | 45809.96 | [15 empty] | 45809.96 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 38822; 39: 1359.2
[6 empty] | 50 | 146 |  |  | 50 | 146
3.1.214 | Центральный | Распределительная сеть Дегтярная, тепловой камеры-105, право, от тк 105 до индивидуального теплового пункта 31 Дегтярная, 31 9-я Советская, 36,40,44 8-я Советская, 24 Мытнинмкая | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, квартал 28 , ограниченный ул. Дегтярная, ул. 9-я Советская, ул. Мытнинская, ул.8-я Советская (с пересечкой ул. Дегтярной) | ПИР | 125 | 341 |  |  | 125 | 341 |  |  | 2021 | 2022 | 959 |  | 20140.5 | 1131.62 | 23765.79 |  |  | 23765.79 | [8 empty] | 1131.62 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 23765.79 |  | 28: 20140.5; 38: 959; 54: 20140.5; 55: 669; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 1239-1260, А1.12 пп.1915-1917
[6 empty] | 80 | 109 |  |  | 80 | 109
[5 empty] | СМР | 65 | 95 |  |  | 65 | 95 |  |  |  |  | 19181.5 |  |  | 22634.17 | [15 empty] | 22634.17 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 19181.5; 39: 669
[6 empty] | 50 | 124 |  |  | 50 | 124
3.1.215 | Центральный | Распределительная сеть Потемкинская, узел внекамерной врезки-9, лево, от узла внекамерной врезки-9 до индивидуального теплового пункта 38,40 по Шпалерной ул | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, квартал 27 от Воскресенской наб. до д.38 и д.40 по ул. Шпалерной | ПИР | 100 | 152 |  |  | 100 | 152 |  |  | 2021 | 2022 | 400 |  | 8404.5 | 472 | 9917.31 |  |  | 9917.31 | [8 empty] | 472 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 9917.31 |  | 28: 8404.5; 38: 400; 54: 8404.5; 55: 315.2; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 1708-1719
[5 empty] | СМР | 80 | 6.2 |  |  | 80 | 6.2 |  |  |  |  | 8004.5 |  |  | 9445.31 | [15 empty] | 9445.31 | Прочие привлеченные средства | [20 empty] | 38: 8004.5; 39: 315.2
[6 empty] | 65 | 157 |  |  | 65 | 157
3.1.216 | Фрунзенский | Распределительная сеть Будапештская вправо тепловой камеры-53 вправо | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, вдоль пр. Славы от д.43 до ул. Будапештская | ПИР | 80-200 | 1954 |  |  | 80-200 | 1954 |  |  | 2021 | 2022 | 5138 |  | 107896 | 6062.84 | 127317.28 |  |  | 127317.28 | [8 empty] | 6062.84 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [19 empty] | 127317.28 |  | 28: 107896; 38: 5138; 54: 107896; 55: 1954; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.2 пп. 2328-2338, А1.13 пп.1071-1079
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 102758 |  |  | 121254.44 | [15 empty] | 121254.44 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 102758; 39: 1954
3.1.217 | Фрунзенский | Распределительная сеть О.Дундича влево тепловой камеры-6 вправо | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, вдоль ул. Олеко Дундича от д.5 до ул. Купчинская | ПИР | 50-250 | 1904 |  |  | 50-250 | 1904 |  |  | 2021 | 2022 | 5007 |  | 105137 | 5908.26 | 124061.66 |  |  | 124061.66 | [8 empty] | 5908.26 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [19 empty] | 124061.66 |  | 28: 105137; 38: 5007; 54: 105137; 55: 1904; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.3 пп. 563-608
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 100130 |  |  | 118153.4 | [15 empty] | 118153.4 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 100130; 39: 1904
3.1.218 | Московский | Распределительная сеть кв.9 ввод от тепловой камеры-7 влево | Участок с высокой степенью физического износа. | внутрикквартально, вдоль ул. Краснопутиловская от д.72 до д.101 по Новоизмайловскому пр. | ПИР | 70-200 | 935 |  |  | 70-200 | 935 |  |  | 2021 | 2022 | 2459 |  | 51629 | 2901.62 | 60922.22 |  |  | 60922.22 | [8 empty] | 2901.62 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [19 empty] | 60922.22 |  | 28: 51629; 38: 2459; 54: 51629; 55: 935; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 1738-1746, А1.8 пп.1867-1871
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 49170 |  |  | 58020.6 | [15 empty] | 58020.6 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 49170; 39: 935
3.1.219 | Василеостровский | Распределительная сеть Наличная ввод от тепловой камеры-70а лево, Распределительная сеть Кораблестроителей ввод от тепловой камеры-21 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, квартал 2 от ул. Кораблестроителей до ул. Наличная | ПИР | 400-50 | 13056 |  |  | 400-50 | 13056 |  |  | 2021 | 2022 | 51274 |  | 1076758 | 60503.32 | 1270574.44 |  |  | 1270574.44 | [8 empty] | 60503.32 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [19 empty] | 1270574.44 |  | 28: 1076758; 38: 51274; 54: 1076758; 55: 13056; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 1716-1718, А1.2 пп.1447-1541,А1.3 пп.720-730-2067-2071, А1.4 пп.620-625, А1.5 пп.784-795, А1.6 пп.621-642,1837-1957, А1.7 пп.944-946, А1.8 пп.685-691, А1.12 пп.1053-1054
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 1025484 |  |  | 1210071.12 | [15 empty] | 907553.34 | Прочие привлеченные средства |  | 302517.78 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 1025484; 39: 13056
3.1.220 | Василеостровский | Распределительная сеть 24-25 линии ввод от узла внекамерной врезки-2 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от ул. 24-я линия до д.22-24 ул. 23-я линия | ПИР | 125-50 | 446 |  |  | 125-50 | 446 |  |  | 2021 | 2022 | 800 |  | 16784 | 944 | 19805.12 |  |  | 19805.12 | [8 empty] | 944 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [19 empty] | 19805.12 |  | 28: 16784; 38: 800; 54: 16784; 55: 446; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 1815-1816, А1.8 пп.646-653, А1.10 пп.1480-1487
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 15984 |  |  | 18861.12 | [15 empty] | 18861.12 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 15984; 39: 446
3.1.221 | Василеостровский | Распределительная сеть 14-15 линии ввод от тепловой камеры-86 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от д.21 ул. 14-я линия до д.16 ул. 13-я линия | ПИР | 150-50 | 490 |  |  | 150-50 | 490 |  |  | 2021 | 2022 | 878 |  | 18438 | 1036.04 | 21756.84 |  |  | 21756.84 | [8 empty] | 1036.04 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [19 empty] | 21756.84 |  | 28: 18438; 38: 878; 54: 18438; 55: 490; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 1400-1401, А1.12 пп.731-746
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 17560 |  |  | 20720.8 | [15 empty] | 20720.8 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 17560; 39: 490
3.1.222 | Василеостровский | Распределительная сеть 2-3 линии ввод от тепловой камеры-178 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от ул. 2-я линия до д.2 по Магдалинскому пер. (с пересечкой ул. 2-я линия) | ПИР | 150-50 | 222 |  |  | 150-50 | 222 |  |  | 2021 | 2022 | 398 |  | 8354 | 469.64 | 9857.72 |  |  | 9857.72 | [8 empty] | 469.64 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [19 empty] | 9857.72 |  | 28: 8354; 38: 398; 54: 8354; 55: 222; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 п. 891
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 7956 |  |  | 9388.08 | [15 empty] | 9388.08 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 7956; 39: 222
3.1.223 | Василеостровский | Распределительная сеть 2-3 линии ввод от тепловой камеры-179 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от ул. 2-я линия до наб. Макарова (с пересечкой ул. 2-я линия) | ПИР | 150-50 | 826 |  |  | 150-50 | 826 |  |  | 2021 | 2022 | 1480 |  | 31082 | 1746.4 | 36676.76 |  |  | 36676.76 | [8 empty] | 1746.4 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [19 empty] | 36676.76 |  | 28: 31082; 38: 1480; 54: 31082; 55: 826; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 843-863, А1.12 п.893
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 29602 |  |  | 34930.36 | [15 empty] | 34930.36 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 29602; 39: 826
3.1.224 | Невский | Тепловой ввод от тепловой камеры-18 право распределительная сеть Новоселов | Участок с высокой степенью физического износа. | Квартал ограниченный улицами: Искровский пр., ул.Крыленко, пр.Большевиков, ул.Тельмана | ПИР | 50-250 | 2363 |  |  | 50-250 | 2363 |  |  | 2021 | 2022 | 6213 |  | 130481 | 7331.34 | 153967.58 |  |  | 153967.58 | [8 empty] | 7331.34 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [19 empty] | 153967.58 |  | 28: 130481; 38: 6213; 54: 130481; 55: 2363; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 124268 |  |  | 146636.24 | [15 empty] | 146636.24 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | [18 empty] | 38: 124268; 39: 2363
3.1.225 | Калининский | Тепловой ввод от тепловой камеры-20 лево тепловой магистрали Полюстровская | Участок с высокой степенью физического износа. | Квартал ограниченный улицами: Полюстровским пр., Пискаревским пр., пр. Металлистов, ул. Замшина | ПИР | 250 | 112 | 15 |  | 300 | 112 | 24 |  | 2021 | 2022 | 12391 |  | 425413.54 | 14621.38 | 501987.9772 |  |  | 501987.9772 | [8 empty] | 14621.38 | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 501987.9772 |  | 28: 425413.54; 38: 12391; 54: 425413.54; 55: 10730; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.70
[6 empty] | 200 | 1326 | 8 |  | 200 | 1326 | 8
[6 empty] | 150 | 1794 | 3.5 |  | 150 | 1794 | 3.5
[6 empty] | 125 | 1150 | 2.2 |  | 125 | 1150 | 2.2
[5 empty] | СМР | 100 | 600 | 1.2 |  | 100 | 600 | 1.2 |  |  |  | 413022.54 |  |  | 487366.5972 | [15 empty] | 365524.9479 | Прочие привлеченные средства |  | 121841.6493 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 413022.54; 39: 10730
[6 empty] | 80 | 1268 | 0.7 |  | 80 | 1268 | 0.7
[6 empty] | 65 | 1498 | 0.5 |  | 65 | 1498 | 0.5
[6 empty] | 50 | 2982 | 0.2 |  | 50 | 2982 | 0.2
3.1.226 | Кировский | Тепловые сети квартала 1 Ульянка | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, квартал 1 Ульяна, ограниченный ул. Лени Голикова, пр. Стачек, Дачным пр., пр. Ветеранов | ПИР | 50-250 | 17540 |  |  | 50-250 | 17540 |  |  | 2022 | 2023 | 10056 |  | 345271.71 | 11866.08 | 407420.6178 |  |  | 407420.6178 | [11 empty] | 11866.08 | Прочие привлеченные средства |  | 0 |  |  | 98888.6345 | [13 empty] | 308531.9833 |  | 28: 345271.71; 38: 10056; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 1201-1248, А1.8 пп.1450-1451, А1.9 пп.116-160,1011-1014,А1.10 пп.213-217, А1.13 пп.719-751, А1.14 пп.447-462
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 335215.71 |  |  | 395554.5378 | [18 empty] | 296665.9033 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 335215.71; 39: 17540
3.1.227 | Центральный | Рылеевская тепловая магистраль, тепловой камеры-250, ввод лево от гр.работ 2011 г. (в тк 250) до индивидуального теплового пункта 8-я Советская 4, 6, 14, 9-я Советская 9/30 и гр. раздела в сторону индивидуального теплового пункта 9-я Советская 7 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, квартал 22, ограниченный ул. 8-я Советская, Суворовский пр, ул. 9-я Советская, Греческий пр. (с пересечкой ул. 9-я Советская) | ПИР | 150 | 12 |  |  | 150 | 12 |  |  | 2022 | 2023 | 1133.071 |  | 23794.491 | 1337.0238 | 28077.4994 |  |  | 28077.4994 | [11 empty] | 1337.0238 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 28077.4994 |  | 28: 23794.491; 38: 1133.071; 54: 23794.491; 55: 1138; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 1385-1399, А1.12 п.2033
[6 empty] | 125 | 136 |  |  | 125 | 136
[6 empty] | 100 | 46 |  |  | 100 | 46
[5 empty] | СМР | 80 | 662 |  |  | 80 | 662 |  |  |  |  | 22661.42 |  |  | 26740.4756 | [18 empty] | 26740.4756 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 22661.42; 39: 1138
[6 empty] | 65 | 110 |  |  | 65 | 110
[6 empty] | 50 | 172 |  |  | 50 | 172
3.1.228 | Центральный | Распределительная сеть Тележная, тепловой камеры-33, лево от тк 33 до индивидуального теплового пункта 10 по Миргородской ул. | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от ул.Тележная до д.10 по ул. Миргородская | ПИР | 100 | 22 |  |  | 100 | 22 |  |  | 2022 | 2023 | 340.5 |  | 7153 | 401.79 | 8440.54 |  |  | 8440.54 | [11 empty] | 401.79 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 8440.54 |  | 28: 7153; 38: 340.5; 54: 7153; 55: 406; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.10 п. 727, А1.12 пп.1993-1999, А1.13 пп.2262-2263
[5 empty] | СМР | 80 | 376 |  |  | 80 | 376 |  |  |  |  | 6812.5 |  |  | 8038.75 | [18 empty] | 8038.75 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 6812.5; 39: 406
[6 empty] | 50 | 8 |  |  | 50 | 8
3.1.229 | Адмиралтейский | Театральная тепловая магистраль, вр. Фонтанка, 98, от вр. в подв. Фонтанка 98 до индивидуального теплового пункта 96,92 по наб. Фонтанки, 9,7,5,3,4 по Б.Казачьему пер. | Участок с высокой степенью физического износа. | Внутриквартально, от д.98 по наб. реки Фонтанка до д. 96,92 по наб. реки Фонтанки, 9,7,5,3,4 по Большому Казачьему пер. ( с пересечкой Малого Казачего пер, Большого Казачего пер.) | ПИР | 200 | 393 |  |  | 200 | 393 |  |  | 2022 | 2023 | 2682 |  | 56315.5 | 3164.76 | 66452.29 |  |  | 66452.29 | [11 empty] | 3164.76 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 66452.29 |  | 28: 56315.5; 38: 2682; 54: 56315.5; 55: 1208; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 1286-1330
[6 empty] | 150 | 481 |  |  | 150 | 481
[5 empty] | СМР | 80 | 295 |  |  | 80 | 295 |  |  |  |  | 53633.5 |  |  | 63287.53 | [18 empty] | 63287.53 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 53633.5; 39: 1208
[6 empty] | 50 | 39 |  |  | 50 | 39
3.1.230 | Фрунзенский | Тепловая магистраль Фрунзенская ввод от тепловой камеры-30 влево | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от у. Будапештская до ул. Купчинская (с пересечкой ул. Буда | ПИР | 50-250 | 2230 |  |  | 50-250 | 2230 |  |  | 2022 | 2023 | 5864 |  | 123137 | 6919.52 | 145301.66 |  |  | 145301.66 | [11 empty] | 6919.52 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 145301.66 |  | 28: 123137; 38: 5864; 54: 123137; 55: 2230; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 1676-1709, А1.7 пп.1770-1775, А1.9 пп.1781-1800, А1.12 пп.2660-2662
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 117273 |  |  | 138382.14 | [18 empty] | 138382.14 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 117273; 39: 2230
3.1.231 | Московский | Распределительная сеть Фрунзе ввод от тепловой камеры-116 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, квартал 41, ограниченный ул. Фрунзе, Московским пр, ул. Победы, ул. Варшавской (с пересечкой ул. Победы) | ПИР | 80-250 | 3679 |  |  | 80-250 | 3679 |  |  | 2022 | 2023 | 9674 |  | 203149 | 11415.32 | 239715.82 |  |  | 239715.82 | [11 empty] | 11415.32 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 239715.82 |  | 28: 203149; 38: 9674; 54: 203149; 55: 3679; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 п. 1780, А1.6. пп.1220-1330
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 193475 |  |  | 228300.5 | [18 empty] | 228300.5 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 193475; 39: 3679
3.1.232 | Московский | Распределительная сеть Фрунзе ввод от тепловой камеры-116а влево | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, квартал 35, ограниченный ул. Фрунзе, ул. Варшавской, Московским пр, ул Бассейной (с пересечкой ул. Фрунзе) | ПИР | 50-200 | 1964 |  |  | 50-200 | 1964 |  |  | 2022 | 2023 | 5164 |  | 108449 | 6093.52 | 127969.82 |  |  | 127969.82 | [11 empty] | 6093.52 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 127969.82 |  | 28: 108449; 38: 5164; 54: 108449; 55: 1964; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 601-603, А1.12 пп.446-503
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 103285 |  |  | 121876.3 | [18 empty] | 121876.3 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 103285; 39: 1964
3.1.233 | Московский | Распределительная сеть Фрунзе ввод от тепловой камеры-117 влево | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, квартал 35, ограниченный ул. Фрунзе, ул. Варшавской, Московским пр, ул Бассейной (с пересечкой ул. Фрунзе) | ПИР | 80-200 | 2033 |  |  | 80-200 | 2033 |  |  | 2022 | 2023 | 5346 |  | 112259 | 6308.28 | 132465.62 |  |  | 132465.62 | [11 empty] | 6308.28 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 132465.62 |  | 28: 112259; 38: 5346; 54: 112259; 55: 2033; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп. 504-558
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 106913 |  |  | 126157.34 | [18 empty] | 126157.34 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 106913; 39: 2033
3.1.234 | Московский | Распределительная сеть Фрунзе ввод от тепловой камеры-118а влево | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, квартал 36, ограниченный Московским пр, ул Бассейной, ул. Победы (с пересечкой ул. Победы) | ПИР | 80-200 | 2103 |  |  | 80-200 | 2103 |  |  | 2022 | 2023 | 5530 |  | 116125 | 6525.4 | 137027.5 |  |  | 137027.5 | [11 empty] | 6525.4 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 137027.5 |  | 28: 116125; 38: 5530; 54: 116125; 55: 2103; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 1331-1389,603
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 110595 |  |  | 130502.1 | [18 empty] | 130502.1 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 110595; 39: 2103
3.1.235 | Василеостровский | Распределительная сеть 14-15 линии ввод от тепловой камеры-86 лево | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от ул. 15-я линия до ул. 16 линия | ПИР | 150-50 | 1416 |  |  | 150-50 | 1416 |  |  | 2022 | 2023 | 2914 |  | 61199 | 3438.52 | 72214.82 |  |  | 72214.82 | [11 empty] | 3438.52 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 72214.82 |  | 28: 61199; 38: 2914; 54: 61199; 55: 1416; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп. 666-746
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 58285 |  |  | 68776.3 | [18 empty] | 68776.3 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 58285; 39: 1416
3.1.236 | Василеостровский | Распределительная сеть кв. 101 ввод от тепловой камеры-42 лево | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, квартал 113, ограниченный ул.Весельная, Среднегаванским пр., ул. Шевченко | ПИР | 100-50 | 370 |  |  | 100-50 | 370 |  |  | 2022 | 2023 | 290 |  | 6095 | 342.2 | 7192.1 |  |  | 7192.1 | [11 empty] | 342.2 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 7192.1 |  | 28: 6095; 38: 290; 54: 6095; 55: 370; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 п. 1022
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 5805 |  |  | 6849.9 | [18 empty] | 6849.9 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 5805; 39: 370
3.1.237 | Василеостровский | Распределительная сеть 14-15 линии ввод от узла внекамерной врезки-94 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от ул. 13-я линия до ул. 14-я линия (с пересечкой ул. 14-я линия) | ПИР | 150-50 | 906 |  |  | 150-50 | 906 |  |  | 2022 | 2023 | 1865 |  | 39157 | 2200.7 | 46205.26 |  |  | 46205.26 | [11 empty] | 2200.7 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 46205.26 |  | 28: 39157; 38: 1865; 54: 39157; 55: 906; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 1789-1794, А1.11 пп.782-793, А1.12 пп.812-842
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 37292 |  |  | 44004.56 | [18 empty] | 44004.56 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 37292; 39: 906
3.1.238 | Василеостровский | Распределительная сеть 10-11 линии от узла внекамерной врезки-117 лево | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от ул. 11-я линия до ул. 12-я линия | ПИР | 125-70 | 724 |  |  | 125-70 | 724 |  |  | 2022 | 2023 | 1297 |  | 27243 | 1530.46 | 32146.74 |  |  | 32146.74 | [11 empty] | 1530.46 | Прочие привлеченные средства | [18 empty] | 32146.74 |  | 28: 27243; 38: 1297; 54: 27243; 55: 724; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.3 пп. 699-706, А1.14 пп.599-616,1933,2181
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 25946 |  |  | 30616.28 | [18 empty] | 30616.28 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 25946; 39: 724
3.1.239 | Василеостровский | Распределительная сеть Кораблестроителей тепловой камеры-24, тепловой камеры-27 (2 этап) | Участок с высокой степенью физического износа. | Квартал ограниченный улицами: Капитанская ул., ул.Кораблестроителей, Морская наб., Адмиральский проезд | ПИР | 65-400 | 14300 | 51 |  | 65-400 | 14300 | 51 |  | 2023 | 2023 | 16176.303 |  | 555386.403 | 19088.0375 | 655355.9555 |  |  | 655355.9555 | [11 empty] | 19088.0375 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 159066.9795 | [13 empty] | 496288.976 |  | 28: 555386.403; 38: 16176.303; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.33 п.65
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 539210.1 |  |  | 636267.918 | [18 empty] | 477200.9385 | Прочие привлеченные средства | [17 empty] | 38: 539210.1; 39: 14300
|  | Ликвидация ЦТП по адресам: | [54 empty] | 57: 0
3.1.240 | Калининский | ЦТП Пискарёвский пр., д.21-3 | Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования 119-ФЗ | Пискарёвский пр., д.21-3 | СМР | 50-80 | 218 |  |  | 80 | 139 |  |  | 2019 | 2019 | 9454 |  | 9454 | 11155.72 | 11155.72 |  |  | 11155.72 |  |  | 11155.72 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 11155.72 |  | 28: 9454; 30: 9454; 31: 139; 42: 9454; 43: 139; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.39 п.1
3.1.241 | Красногвардейский | ЦТП Апрельская ул., д.5-2 | Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования 119-ФЗ | Апрельская ул., д.5-2 | СМР | 50-200 | 4954 |  |  | 80 | 760 |  |  | 2019 | 2019 | 156930 |  | 156930 | 185177.4 | 185177.4 |  |  | 185177.4 |  |  | 185177.4 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 185177.4 |  | 28: 156930; 30: 156930; 31: 2300; 46: 156930; 47: 2300; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.39 п.2
[10 empty] | 100 | 416
[10 empty] | 125 | 282
[10 empty] | 150 | 722
[10 empty] | 250 | 120
3.1.242 | Красногвардейский | ЦТП ул. Стасовой, д.2-2 | Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования 119-ФЗ | ул. Стасовой, д.2-2 | СМР | 50-200 | 2414 |  |  | 150 | 350 |  |  | 2019 | 2019 | 32951 |  | 32951 | 38882.18 | 38882.18 |  |  | 38882.18 |  |  | 38882.18 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 38882.18 |  | 28: 32951; 30: 32951; 31: 350; 42: 32951; 43: 350; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.39 п.3
3.1.243 | Калининский | ЦТП Бестужевская ул., д.33-4 | Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования 119-ФЗ | Бестужевская ул., д.33-4 | СМР | 80-100 | 365 |  |  | 80 | 90 |  |  | 2019 | 2019 | 31831 |  | 31831 | 37560.58 | 37560.58 |  |  | 37560.58 |  |  | 37560.58 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 37560.58 |  | 28: 31831; 30: 31831; 31: 330; 42: 31831; 43: 330; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.39 п.4
[10 empty] | 100 | 240
3.1.244 | Калининский | ЦТП ул. Замшина, д.29-5 | Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования 119-ФЗ | ул. Замшина, д.29-5 | СМР | 50-125 | 473 |  |  | 50-125 | 236 |  |  | 2019 | 2019 | 25150 |  | 25150 | 29677 | 29677 |  |  | 29677 |  |  | 29677 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 29677 |  | 28: 25150; 30: 25150; 31: 236; 42: 25150; 43: 236; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.39 п.5
3.1.245 | Калининский | ЦТП пр. Маршала Блюхера, д.23-2 | Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования 119-ФЗ | пр. Маршала Блюхера, д.23-2 | СМР | 50-150 | 972 |  |  | 50-150 | 506 |  |  | 2019 | 2019 | 51583 |  | 51583 | 60867.94 | 60867.94 |  |  | 60867.94 |  |  | 60867.94 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 60867.94 |  | 28: 51583; 30: 51583; 31: 506; 42: 51583; 43: 506; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.39 п.6
3.1.246 | Калининский | ЦТП Пискарёвский пр., д.16-2 | Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования 119-ФЗ | Пискарёвский пр., д.16-2 | СМР | 50-100 | 230 |  |  | 100 | 135 |  |  | 2019 | 2019 | 12111 |  | 12111 | 14290.98 | 14290.98 |  |  | 14290.98 |  |  | 14290.98 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 14290.98 |  | 28: 12111; 30: 12111; 31: 135; 42: 12111; 43: 135; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.39 п.7
3.1.247 | Невский | ЦТП Шлиссельбургский пр., 23 -3 | Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования 119-ФЗ | Шлиссельбургский пр., 23 -3 | СМР | 50-150 | 9174 |  |  | 80-250 | 4587 |  |  | 2019 | 2019 | 274474 |  | 274474 | 323879.32 | 323879.32 |  |  | 323879.32 |  |  | 242909.49 | Прочие привлеченные средства |  | 80969.83 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 323879.32 |  | 28: 274474; 30: 274474; 31: 4587; 46: 274474; 47: 4587; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.39 п.83
3.1.248 | Невский | ЦТП Шлиссельбургский пр., 31 -3 | Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования 119-ФЗ | Шлиссельбургский пр., 31 -3 | СМР | 50-150 | 7782 |  |  | 50-200 | 3890.62 |  |  | 2019 | 2019 | 117435 |  | 117435 | 138573.3 | 138573.3 |  |  | 138573.3 |  |  | 138573.3 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 138573.3 |  | 28: 117435; 30: 117435; 31: 3890.62; 42: 117435; 43: 3890.62; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.39 п.85
3.1.249 | Василеостровский | ЦТП ул. Кораблестроителей, д.22-2 | Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования 119-ФЗ | ул. Кораблестроителей, д.22-2 | СМР | 32-150 | 983 |  |  | 100-150 | 344 |  |  | 2019 | 2019 | 58182 |  | 58182 | 68654.76 | 68654.76 |  |  | 68654.76 |  |  | 68654.76 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 68654.76 |  | 28: 58182; 30: 58182; 31: 344; 42: 58182; 43: 344; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.39 п.10
3.1.250 | Василеостровский | ЦТП ул. Кораблестроителей, д.20-2 | Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования 119-ФЗ | ул. Кораблестроителей, д.20-2 | СМР | 80-250 | 4200 |  |  | 80-250 | 2100 |  |  | 2019 | 2019 | 264000 |  | 264000 | 311520 | 311520 |  |  | 311520 |  |  | 233640 | Прочие привлеченные средства |  | 77880 | Прочие привлеченные средства | [24 empty] | 311520 |  | 28: 264000; 30: 264000; 31: 2100; 46: 264000; 47: 2100; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.39 п.56
3.1.251 | Фрунзенский | ЦТП Будапештская ул., д.77-2 | Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования 119-ФЗ | Будапештская ул., д.77-2 | СМР | 80-150 | 1640 |  |  | 80-150 | 820 |  |  | 2019 | 2019 | 53205 |  | 53205 | 62781.9 | 62781.9 |  |  | 62781.9 |  |  | 62781.9 | Прочие привлеченные средства | [27 empty] | 62781.9 |  | 28: 53205; 30: 53205; 31: 820; 42: 53205; 43: 820; 57: Книга 6 Глава 7 Табл.39 п.67
Модернизация технологических объектов
3.1.252 | Василеостровский | Техническое перевооружение насосно-перекачивающей станции, расположенной по адресу: улица Парусная, дом 2 | Оптимизация гидравлической схемы района теплоснабжения в связи с подключением новыхз нагрузок на намывных территориях В.О. | Парусная ул., д.2 | ПИР | [6 empty] | 3200/2520 |  | 2015 | 2023 | 50100 |  | 1031852.8874 | 59118 | 1217586.4071 |  |  | 1206414.17 |  | 62068 | 0 | Прочие привлеченные средства |  | 344580 | Прочие привлеченные средства |  | 455186.18 | Плата за подключение |  | 344579.99 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | Прочие привлеченные средства |  | 0 |  |  |  | 455186.18 | [9 empty] | 689159.99 |  | 28: 969784.8898; 30: 0; 34: 292016.9492; 38: 385751; 38: 292016.9407; 38: 0; 57: Отражено в схеме книга 6 глава 7 таблица 35 пункт 5
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 981752.8874 |  |  | 1158468.4071
ПИР реконструкции будущих лет
3.1.253 | Красносельский | Тепловые сети квартала 10а Юго-Запад | Участок с высокой степенью физического износа. | квартал, ограниченный ул. Рихарда Зорге, ул. Доблести, Петергофским шоссе, пр. Кузнецова. | ПИР | 50-250 | 4836 |  |  | 50-250 | 4836 |  |  | 2023 | 2023 | 12716 |  | 12716 | 15004.88 | 15004.88 |  |  | 15004.88 | [14 empty] | 15004.88 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 15004.88 |  | 28: 12716; 38: 12716; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.2 пп. 684-754,2312-2315, А1.3 пп.313-321,1679, А1.4 пп6-17, А1.6 пп.997-1008, А1.11 пп.1776-1781
3.1.254 | Невский | НЗЛ тепловой магистрали от тепловой камеры- 25 до тепловой камеры-35 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Седова от ул. Фаянсовая до ул. Бехтерева | ПИР | 400 | 1939 |  |  | 400 | 1939 |  |  | 2023 | 2023 | 12100 |  | 12100 | 14278 | 14278 |  |  | 14278 | [14 empty] | 14278 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 14278 |  | 28: 12100; 38: 12100; 57: Книга 10 Глава 10 раздел 1.3
3.1.255 | Центральный | распределительная сеть Фанерного завода от гр. разд. с ТЭЦ ЦКТИ до тепловой камеры-4 (Кременчугской) | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Атаманска от д.3/6 до д.5 | ПИР | 500 | 454 |  |  | 500 | 454 |  |  | 2023 | 2023 | 2952.5 |  | 2952.5 | 3483.95 | 3483.95 |  |  | 3483.95 | [14 empty] | 3483.95 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 3483.95 |  | 28: 2952.5; 38: 2952.5; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 пп.39-42
3.1.256 | Центральный | Тележная распределительная сеть от тепловой камеры-24 до тепловой камеры-34 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Тележная от ул. Профессора Ивашенцова до ул. Харьковская | ПИР | 300 | 832 |  |  | 300 | 832 |  |  | 2023 | 2023 | 3267.5 |  | 3267.5 | 3855.65 | 3855.65 |  |  | 3855.65 | [14 empty] | 3855.65 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 3855.65 |  | 28: 3267.5; 38: 3267.5; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.10 пп.1777-1785
3.1.257 | Адмиралтейский | Верейская тепловая магистраль от тепловой камеры-21 до тепловой камеры-23в | Участок с высокой степенью физического износа. | пересечка Загородного пр. в створе Верейской ул. | ПИР | 500 | 197 |  |  | 500 | 197 |  |  | 2023 | 2023 | 1281 |  | 1281 | 1511.58 | 1511.58 |  |  | 1511.58 | [14 empty] | 1511.58 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 1511.58 |  | 28: 1281; 38: 1281; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.13 пп.1777-1783
3.1.258 | Центральный | 1 Главная тепловая магистраль от подв. Маяковского 12 до тепловой камеры-36 (3 Перемычка) | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально параллельно Невскому пр. от ул. Маяковского, 12 до наб. р. Фонтанки с пересечение Литейного пр. | ПИР | 250 | 1068 |  |  | 250 | 1068 |  |  | 2023 | 2023 | 3469 |  | 3469 | 4093.42 | 4093.42 |  |  | 4093.42 | [14 empty] | 4093.42 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 4093.42 |  | 28: 3469; 38: 3469; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.2 пп.2199-2220
3.1.259 | Центральный | 1 Перемычка от тепловой камеры-5 (Рыл.) до тепловой камеры-142 | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Парадная от ул. Госпитальная до ул. Парадная, 8 | ПИР | 200 | 93 |  |  | 200 | 93 |  |  | 2023 | 2023 | 273.5 |  | 273.5 | 322.73 | 322.73 |  |  | 322.73 | [14 empty] | 322.73 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 322.73 |  | 28: 273.5; 38: 273.5; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.10 пп.1769-1771
3.1.260 | Центральный | 2-я Главная тепловая магистраль от тепловой камеры-70 до тепловой камеры-63м | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Чайковского от ул. Потемкинская до пр. Чернышевского | ПИР | 300 | 437 |  |  | 300 | 437 |  |  | 2023 | 2023 | 1716 |  | 1716 | 2024.88 | 2024.88 |  |  | 2024.88 | [14 empty] | 2024.88 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 2024.88 |  | 28: 1716; 38: 1716; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.13 пп.424-429
3.1.261 | Центральный | 2-я Главная тепловая магистраль от тепловой камеры-59 до тепловой камеры-56а | Участок с высокой степенью физического износа. | по ул. Чайковского от дома16 до Литейного пр. (с пересечкой Литейного пр.) | ПИР | 250 | 185 |  |  | 250 | 185 |  |  | 2023 | 2023 | 601 |  | 601 | 709.18 | 709.18 |  |  | 709.18 | [14 empty] | 709.18 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 709.18 |  | 28: 601; 38: 601; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.13 пп.1758-1768
3.1.262 | Центральный | Распределительная сеть Кр. Конницы ввод лево от тепловой камеры-131 до абонентской камеры-2 | Участок с высокой степенью физического износа. | ул. Шпалерная, 62 | ПИР | 150 | 312 |  |  | 150 | 312 |  |  | 2023 | 2023 | 795.5 |  | 795.5 | 938.69 | 938.69 |  |  | 938.69 | [14 empty] | 938.69 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 938.69 |  | 28: 795.5; 38: 795.5; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 2108-2120, А1.3 пп.466-467, А1.7 п.520
3.1.263 | Фрунзенский | Прилукская распределительная сеть ввод право от тепловой камеры-8 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально. ограничено ул. Боровая, ул. Прилукская, ул. Воронежская, ул. Расстанная | ПИР | 150 | 645 |  |  | 150 | 645 |  |  | 2023 | 2023 | 2356.5 |  | 2356.5 | 2780.67 | 2780.67 |  |  | 2780.67 | [14 empty] | 2780.67 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 2780.67 |  | 28: 2356.5; 38: 2356.5; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 527-573
[6 empty] | 100 | 269 |  |  | 100 | 269
[6 empty] | 80 | 220 |  |  | 80 | 220
[6 empty] | 50 | 8 |  |  | 50 | 8
3.1.264 | Фрунзенский | Распределительная сеть Белградская тепловой камеры-19 вправо | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, параллельно Альпискому пер. от дома 13 до до ул. Белградская | ПИР | 50-200 | 3370 |  |  | 50-200 | 3370 |  |  | 2023 | 2023 | 9903 |  | 9903 | 11685.54 | 11685.54 |  |  | 11685.54 | [14 empty] | 11685.54 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 11685.54 |  | 28: 9903; 38: 9903; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 2278-2290
3.1.265 | Фрунзенский | Распределительная сеть Пражская вправо ввод от тепловой камеры-11 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально от ул. Пражская, параллельно ул. Турку 20-26 | ПИР | 80-200 | 2198 |  |  | 80-200 | 2198 |  |  | 2023 | 2023 | 6460 |  | 6460 | 7622.8 | 7622.8 |  |  | 7622.8 | [14 empty] | 7622.8 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 7622.8 |  | 28: 6460; 38: 6460; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 1776-1779, А1.7 пп.852-866, А1.9 пп.412-422, А1.12 пп.344-348, А1.14 пп.1473-1477
3.1.266 | Фрунзенский | Распределительная сеть Пражская влево ввод от тепловой камеры-4 влево | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, от ул. Пражская, 7 параллельно ул. Фучика до ул. Бухарестская, 72 | ПИР | 70-250 | 3522 |  |  | 70-250 | 3522 |  |  | 2023 | 2023 | 10350 |  | 10350 | 12213 | 12213 |  |  | 12213 | [14 empty] | 12213 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 12213 |  | 28: 10350; 38: 10350; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 1468-1481, А1.9 пп.378-412,1683-1686
3.1.267 | Фрунзенский | Распределительная сеть Фрунзе ввод от тепловой камеры-118 вправо | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально от ул. Фрунзе параллельно Московскому пр. д 198-204 | ПИР | 50-200 | 1568 |  |  | 50-200 | 1568 |  |  | 2023 | 2023 | 4608 |  | 4608 | 5437.44 | 5437.44 |  |  | 5437.44 | [14 empty] | 5437.44 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 5437.44 |  | 28: 4608; 38: 4608; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.6 п. 602, А1.12 пп.2626-2655, А1.14 пп.1481,1614-1615
3.1.268 | Московский | Распределительная сеть кв.9 ввод от тепловой камеры-9 вправо | Участок с высокой степенью физического износа. | внктриквартальноЭ, ограниченно ул. Краснопутиловская, Кубинская, Ленинский пр. | ПИР | 50-200 | 4504 |  |  | 50-200 | 4504 |  |  | 2023 | 2023 | 13236 |  | 13236 | 15618.48 | 15618.48 |  |  | 15618.48 | [14 empty] | 15618.48 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 15618.48 |  | 28: 13236; 38: 13236; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 514-554,2626-2695, А1.13 п.1171
3.1.269 | Московский | Распределительная сеть кв.5 от гр. раб у тепловой камеры-4 до пдв. д.26 к.7 пр.Ю.Гагарина | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, по пр. Ю. Гагарина от дома 20 до дома 26/7 | ПИР | 300 | 1002 |  |  | 300 | 1002 |  |  | 2023 | 2023 | 3935 |  | 3935 | 4643.3 | 4643.3 |  |  | 4643.3 | [14 empty] | 4643.3 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 4643.3 |  | 28: 3935; 38: 3935; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.13 пп.493-497
3.1.270 | Василеостровский | Распределительная сеть 10-11 линии от узла внекамерной врезки-128 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально от дома №47 10 линии В.О.. | ПИР | 150-50 | 828 |  |  | 150-50 | 828 |  |  | 2023 | 2023 | 1704 |  | 1704 | 2010.72 | 2010.72 |  |  | 2010.72 | [14 empty] | 2010.72 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 2010.72 |  | 28: 1704; 38: 1704; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп. 632-663, А1.14 пп.1947,2197
3.1.271 | Василеостровский | Распределительная сеть 14-15 линии от узла внекамерной врезки-88 лево | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально от дома №32 15 линии В.О.. | ПИР | 150-50 | 1174 |  |  | 150-50 | 1174 |  |  | 2023 | 2023 | 2416 |  | 2416 | 2850.88 | 2850.88 |  |  | 2850.88 | [14 empty] | 2850.88 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 2850.88 |  | 28: 2416; 38: 2416; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 471-482, А1.12 пп.760-791
3.1.272 | Василеостровский | Распределительная сеть 14-15 линии от узла внекамерной врезки-83 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально от дома №4-6 15 линии В.О.. | ПИР | 150-50 | 522 |  |  | 150-50 | 522 |  |  | 2023 | 2023 | 1074 |  | 1074 | 1267.32 | 1267.32 |  |  | 1267.32 | [14 empty] | 1267.32 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 1267.32 |  | 28: 1074; 38: 1074; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп. 747-759
3.1.273 | Василеостровский | Распределительная сеть 14-15 линии ввод от тепловой камеры-81 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально от дома №2 15 линии В.О.. | ПИР | 80-50 | 506 |  |  | 80-50 | 506 |  |  | 2023 | 2023 | 1042 |  | 1042 | 1229.56 | 1229.56 |  |  | 1229.56 | [14 empty] | 1229.56 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 1229.56 |  | 28: 1042; 38: 1042; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 687-693
3.1.274 | Василеостровский | Распределительная сеть 18-19 линии ввод от узла внекамерной врезки-90 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально от дома №8 19 линии В.О., с пересечкой 18-19 линии | ПИР | 125-70 | 658 |  |  | 125-70 | 658 |  |  | 2023 | 2023 | 1354 |  | 1354 | 1597.72 | 1597.72 |  |  | 1597.72 | [14 empty] | 1597.72 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 1597.72 |  | 28: 1354; 38: 1354; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.14 пп. 1990,2225
3.1.275 | Василеостровский | Распределительная сеть 18-19 линии ввод от узла внекамерной врезки-86 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально от дома №2 к.2 19 линии В.О., с пересечкой 18-19 линии | ПИР | 80 | 220 |  |  | 80 | 220 |  |  | 2023 | 2023 | 453 |  | 453 | 534.54 | 534.54 |  |  | 534.54 | [14 empty] | 534.54 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 534.54 |  | 28: 453; 38: 453; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 1842-1844, А1.14 пп.2219-2220,1986
3.1.276 | Василеостровский | Распределительная сеть Казарова ввод от тепловой камеры-8 лево | Жалобы потребителей | внутриквартально, паралелльно Среднегаванскому пр. от дома 1 до дома3, с пересечением Канареечной ул. | ПИР | 80 | 152 |  |  | 80 | 152 |  |  | 2023 | 2023 | 313 |  | 313 | 369.34 | 369.34 |  |  | 369.34 | [14 empty] | 369.34 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 369.34 |  | 28: 313; 38: 313; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 917-921
3.1.277 | Василеостровский | Распределительная сеть кв. 101 ввод от тепловой камеры-42 право | Жалобы потребителей | внутриквартально, параллельно Весельной ул. От Весельной, 5 в сторону Большого пр. ВО, 91 | ПИР | 125-50 | 352 |  |  | 125-50 | 352 |  |  | 2023 | 2023 | 724 |  | 724 | 854.32 | 854.32 |  |  | 854.32 | [14 empty] | 854.32 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 854.32 |  | 28: 724; 38: 724; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.12 пп. 1026-1027
3.1.278 | Василеостровский | Распределительная сеть Северная ввод от тепловой камеры-46 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, огранич. ул. Шевченко, Шкиперский проток, Беринга, Малый проспект ВО, с пересечкой ул. Шевченко | ПИР | 150-80 | 1498 |  |  | 150-80 | 1498 |  |  | 2023 | 2023 | 3083 |  | 3083 | 3637.94 | 3637.94 |  |  | 3637.94 | [14 empty] | 3637.94 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 3637.94 |  | 28: 3083; 38: 3083; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 1848-1852, А1.9 пп.595-606, А1.12 пп.1182-1211
3.1.279 | Василеостровский | Распределительная сеть 14-15 линии от узла внекамерной врезки-92лево | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально от д. №44-48 15 линии В.О., с пересечкой Донской ул. | ПИР | 125-50 | 926 |  |  | 125-50 | 926 |  |  | 2023 | 2023 | 1906 |  | 1906 | 2249.08 | 2249.08 |  |  | 2249.08 | [14 empty] | 2249.08 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 2249.08 |  | 28: 1906; 38: 1906; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 1782-1788, А1.10 пп.1474-1479, А1.12 пп.792-811
3.1.280 | Василеостровский | Распределительная сеть Кораблестроителей ввод от тепловой камеры-29 право | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, с пересечкой ул. Кораблестроителей от дома 37, в квартал огарнич. ул. Кораблестроителей, Наличная ул., Новосмоленская наб. | ПИР | 300-50 | 2500 |  |  | 300-50 | 2500 |  |  | 2023 | 2023 | 8120 |  | 8120 | 9581.6 | 9581.6 |  |  | 9581.6 | [14 empty] | 9581.6 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 9581.6 |  | 28: 8120; 38: 8120; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.2 пп. 1387-1437
3.1.281 | Василеостровский | Распределительная сеть Ланина ввод от тепловой камеры-4 прямо | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, вдоль дома Морская наб., 9 | ПИР | 200-70 | 1010 |  |  | 200-70 | 1010 |  |  | 2023 | 2023 | 2656 |  | 2656 | 3134.08 | 3134.08 |  |  | 3134.08 | [14 empty] | 3134.08 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 3134.08 |  | 28: 2656; 38: 2656; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.14 п. 2078
3.1.282 | Василеостровский | Распределительная сеть Кораблестроителей ввод от тепловой камеры-22 лево | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально,от дома 34, в квартал огарнич. ул. Кораблестроителей, Флагманская ул., Морская наб., Адмиральский проезд. , с пересечкой ул. Кораблестроителей , ул. Капитанская | ПИР | 300-80 | 928 |  |  | 300-80 | 928 |  |  | 2023 | 2023 | 3014 |  | 3014 | 3556.52 | 3556.52 |  |  | 3556.52 | [14 empty] | 3556.52 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 3556.52 |  | 28: 3014; 38: 3014; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.4 пп. 559-577,1620-1625, А1.13 п.35
3.1.283 | Невский | Распределительная сеть Народная тепловой камеры-3,тепловой камеры-4,тепловой камеры-5, тепловой камеры-8 | Участок с высокой степенью физического износа. | внутриквартально, огранич. Ул. Народная, Дальневосточный пр., пр. Большевиков внутриквартально, огранич. Ул. Народная, Дальневосточный пр.,ул. Новоселов, пр. Большевиков | ПИР | 50-250 | 10360 |  |  | 50-250 | 10360 |  |  | 2023 | 2023 | 5940 |  | 5940 | 7009.2 | 7009.2 |  |  | 7009.2 | [14 empty] | 7009.2 | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 7009.2 |  | 28: 5940; 38: 5940; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 1937-1959, А1.6 пп.746-767, А1.8 пп.737-798
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2586949.6544 | 0 | 2586949.6544 | 3042436.1757 | 3042436.1757 |  |  | 3032746.8298 |  | 284256.6277 | 645442.0964 |  |  | 586191.57 |  |  | 547244.81 |  |  | 516514.99 |  |  | 491468.16 |  |  | 91179.08 |  | 2386165.0532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400696.5732 |  | 0 |  | 2333732.0037 | 108000 | 419524.1917 | 0 |  | 61000 | 428548.9958 | 0 |  | 56000 | 398509.2739 | 0 |  | 52000 | 386319.8293 | 0 |  | 39000 | 384829.7131 | 0 |  | 108000 | 283357.952 |  |  | 61000 | 421523.8485 |  |  | 56000 | 335263.7 |  |  | 52000 | 269516.614 |  |  | 39000 | 521556.1152
3.2.1 | Невский | Реконструкция насосно-перекачивающей станции "Пороховская" | Повышение надежности эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя, обеспечение электробезопасности и пожаробезопасности. | Ул. Дыбенко, 31 | ПИР | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 2022 | 13044.1929 |  | 168779.8484 | 15392.1476 | 198345.1775 |  |  | 198345.1775 |  | 9433.1476 |  |  |  | 39.9746 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 4075.2627 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 934.7627 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  |  | 0 |  | 93458.02 | [9 empty] | 4644 |  |  |  | 28: 83078.02; 34: 50; 38: 5000; 54: 168779.8484; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. 35 п.5
[29 empty] | 7.1954 | возврат НДС |  | 733.5473 | возврат НДС |  | 168.2573 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 97707.6355 |  |  | 115295.0099 | [5 empty] | 90810.0099 | 2296.2288 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1253.2288 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 200.5424 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 13777.3305 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3222.6695 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [15 empty] | 30: 2000; 34: 1000; 38: 17000
[26 empty] | 413.3212 | возврат НДС |  | 225.5812 | возврат НДС |  | 36.0976 | возврат НДС |  | 2479.9195 | возврат НДС |  | 580.0805 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 58028.02 |  |  | 67658.02 | [6 empty] | 130.33 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 86.42 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 38052.76 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 25532.31 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3856.2 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 30: 130.33; 34: 86.42; 38: 39571.34; 38: 17985.16; 38: 254.77
0
3.2.2 | Фрунзенский | Реконструкция насосно-перекачивающей станции "Московская" | Обеспечение надежности, электробезопасности, пожаробезопасности, энергоэффективности. | ул.Малая Балканская, д.7 | ПИР | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 2023 | 6335.12 |  | 141790.23 | 7475.4416 | 165970.5516 |  |  | 165970.5516 |  | 3728.9416 | 2494.3475 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 680.6525 | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | 0 |  | 125666.932 | [9 empty] | 21278.128 |  |  |  | 28: 138455.11; 30: 3000; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. 35 п.8
[26 empty] | 448.9825 | возврат НДС |  | 122.5175 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 128000 |  |  | 151040 | [6 empty] | 19327.9068 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 37650.3475 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 8021.7458 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  |  | 50036.822 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 15296.55 | [15 empty] | 30: 25000; 34: 40000; 38: 63000
[26 empty] | 3479.0232 | возврат НДС |  | 6777.0625 | возврат НДС |  | 1443.9142 | возврат НДС |  |  |  |  | 9006.628 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 7455.11 |  |  | 7455.11 | [6 empty] | 1824.65 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2663.7 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 408.77 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  |  | 2557.99 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 30: 1824.65; 34: 2663.7; 38: 408.77; 38: 0; 38: 2557.99
3.2.3 | Кировский | Реконструкция насосно-перекачивающей станции "Дачное" | Повышение надежности, безопасности, эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя. | пр.Стачек, д.114а | ПИР | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 2023 | 7852.9499 |  | 172944.5829 | 9266.4809 | 202823.7806 |  |  | 202823.7806 |  | 7496.4809 | 1159.678 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 340.322 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120185.9468 | [9 empty] | 20382.6432 |  |  |  | 28: 122149.04; 30: 1500; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. 35 п.10
[26 empty] | 208.742 | возврат НДС |  | 61.258 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 158142.593 |  |  | 186608.2597 | [5 empty] | 49902.6597 | 15836.3644 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 26400.6186 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 28380.5508 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 21443.2881 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 19676.0847 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 4856.05 | [15 empty] | 30: 17700; 34: 28000; 38: 28000; 38: 20000; 38: 20000
[26 empty] | 2850.5456 | возврат НДС |  | 4752.1114 | возврат НДС |  | 5108.4992 | возврат НДС |  | 3859.7919 | возврат НДС |  | 3541.6953 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 6949.04 |  |  | 6949.04 | [6 empty] | 1251.19 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1859.37 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1712.96 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1159.52 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 966 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 30: 1251.19; 34: 1859.37; 38: 1712.96; 38: 1159.52; 38: 966
3.2.4 | Адмиралтейский | Реконструкция насосно-перекачивающей станции "Шкапина" | Обеспечение надежности, электробезопасности, пожаробезопасности, энергоэффективности. | ул.Шкапина, 14 | ПИР | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 2022 | 4950.7928 |  | 60999.0828 | 5841.9356 | 71520.2256 |  |  | 71520.2256 |  | 4661.9356 |  |  |  | 799.4576 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 200.5424 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 47848.29 | [9 empty] | 8154 |  |  |  | 28: 41548.29; 34: 1000; 54: 60999.0828; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. 35 п.9
[29 empty] | 143.9024 | возврат НДС |  | 36.0976 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 53500 |  |  | 63130 | [5 empty] | 10856 | 20216.0932 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 4083.9068 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  |  | 16208.6186 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3791.3814 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [15 empty] | 30: 18000; 38: 20000
[26 empty] | 3638.8968 | возврат НДС |  | 735.1032 | возврат НДС |  |  |  |  | 2917.5514 | возврат НДС |  | 682.4486 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 2548.29 |  |  | 2548.29 | [6 empty] | 1172.99 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 292.15 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 10.22 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 918.99 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 153.94 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 30: 1172.99; 34: 292.15; 38: 10.22; 38: 918.99; 38: 153.94
3.2.5 | Адмиралтейский | Реконструкция насосно-перекачивающей станции "ПТО" | Повышение надежности эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя. | Митрофоньевское, д. 2 корп. 1 лит. К пом. 3Н | ПИР | [8 empty] | 2021 | 2021 | 1500 |  | 1589.33 | 1770 | 1859.33 |  |  | 1859.33 | [8 empty] | 1219.5678 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 280.4322 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  |  | 0 |  | 1589.33 | [9 empty] | 270 |  |  |  | 28: 1589.33; 38: 1500; 50: 1589.33; 57: Книга 6 Глава 7 Табл. 35 п.6
[32 empty] | 219.5222 | возврат НДС |  | 50.4778 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 89.33 |  |  | 89.33 | [12 empty] | 76.44 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 12.89 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [18 empty] | 30: 0; 34: 0; 38: 76.44; 38: 12.89; 38: 0
3.2.6 | Невский Фрунзенский Московский Адмиралтейский Центральный Кировский Василеостровской Выборгский | Реконструкция электрооборудования дренажных насосных, павильонов и административных зданий | Повышение надежности электроснабжения, обеспечение электробезопасности, пожаробезопасности, энергоэффективности. (Постановление Правительства от 27 сентября 2016 г. Российской Федерации №971). | пр. Стачек д.114 ул. Дыбенко д.31 пр. Троицкий 1 ул. Парусная 2 ул. Бассейная, д.1 ул. Бассейная, д.73 ул. Ак. Лебедева 39 ул. Краснопутиловская 26/28 пр. Витебский 53 ул. Наличная д.17 ул. Софийская д.96 ул. 6-я Советская, д.35 ул. Шкапина, д.14 | ПИР | [8 empty] | 2019 | 2023 | 900 |  | 16987.28 | 1062 | 19840.28 |  |  | 19840.28 |  |  | 77.3136 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 342.4661 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 283.4831 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 168.3051 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 28.4322 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  | 16915.2631 | [9 empty] | 2840.0369 |  |  |  | 28: 16987.28; 30: 100; 34: 400; 38: 250; 38: 150; 38: 0; 42: 8691.752; 46: 4309.666; 50: 1604.758; 54: 1656.884; 54: 648.838; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.6.-3.2.18)
[26 empty] | 13.9164 | возврат НДС |  | 61.6439 | возврат НДС |  | 51.0269 | возврат НДС |  | 30.2949 | возврат НДС |  | 5.1178 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 14950 |  |  | 17641 | [6 empty] | 7808.4746 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3890.4407 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1214.1356 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1402.5932 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 562.339 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 84.98 | [15 empty] | 30: 10100; 34: 2000; 38: 1000; 38: 1500; 38: 350
[26 empty] | 1405.5254 | возврат НДС |  | 700.2793 | возврат НДС |  | 218.5444 | возврат НДС |  | 252.4668 | возврат НДС |  | 101.221 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 1137.28 |  |  | 1137.28 | [6 empty] | 664.69 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 270.91 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 88.22 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 86.55 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 26.91 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 30: 664.69; 34: 270.91; 38: 88.22; 38: 86.55; 38: 26.91
3.2.7 | Невский Фрунзенский Адмиралтейский Центральный Московский Кировский Калининский | Реконструкция установок электрохимической защиты | Снижение недоотпуска тепловой энергии потребителям, связанного с ликвидацией повреждений на тепловых сетях (обусловленного временным отключением, либо ограничением теплоснабжения). Снижение затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях (в связи с прогнозируемым отсутствием повреждаемости на участках капитального ремонта и реконструкции). | ул. Кавалергардская, дом 5 пр. Славы, дом 22 ул. Пражская, дом 33, дом 39, дом 42 пер. Столярный, дом 18 пр. Кондратьевский, дом 50, дом 57 пр. Маршала Жукова, дом 33 ул. Маршала Захарова, дом 50, дом 56, дом 60 ул. Зины Портновой, дом 34 наб. реки Фонтанки, дом 96, дом 109 ул. Турку, дом 4 ул. Тельмана, дом 44, дом 94 пр. Космонавтов, дом 74 пр. Московский, дом 208/2 ул. Благодатная, дом 35/1 пр. Большевиков, дом 79/1 ул. Курляндская, дом 8, дом 39 ул. 12-я Красноармейская, дом 12 пр. Ленинский, дом 140 наб. Обводного канала, дом 24а ул. Доблести, дом 18, к.1 ул. Кораблестроителей, дом 22 пр. Витебский, дом 51/2 ул. Малая Карпатская, дом 15 | ПИР | [8 empty] | 2019 | 2023 | 14000 |  | 126731.09 | 16520 | 148331.09 |  |  | 148331.09 |  |  | 2319.3475 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2599.3475 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2757.839 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2792.6695 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2913.5 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 728.41 |  | 120640.4544 | [9 empty] | 20503.6856 |  |  |  | 28: 126731.09; 30: 3000; 34: 2400; 38: 2800; 38: 2800; 38: 3000; 42: 2556.4; 46: 28079.9; 50: 28648.696; 54: 30223.788; 54: 31016.678; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.65-3.2.78)
[26 empty] | 417.4825 | возврат НДС |  | 467.8825 | возврат НДС |  | 496.411 | возврат НДС |  | 502.6805 | возврат НДС |  | 524.43 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 106000 |  |  | 125080 | [9 empty] | 23983.6949 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 24553.7881 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 25819.9831 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 26169.1949 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 6458.54 | [15 empty] | 30: 0; 34: 30000; 38: 22800; 38: 26600; 38: 26600
[29 empty] | 4317.0651 | возврат НДС |  | 4419.6819 | возврат НДС |  | 4647.5969 | возврат НДС |  | 4710.4551 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 6731.09 |  |  | 6731.09 | [6 empty] | 195.5 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1901 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1635.62 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1570.83 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1428.14 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 30: 195.5; 34: 1901; 38: 1635.62; 38: 1570.83; 38: 1428.14
3.2.8 | Невский Фрунзенский Адмиралтейский Кировский | Реконструкция автоматизированной системы диспетчерского технологического управления | исключение аварийных ситуаций связанных с энергоснабжением НПС | пр. Стачек д.114 ул. Дыбенко д.31 ул.Малая Балканская, д.7 ул.Шкапина, 14 | ПИР | [8 empty] | 2019 | 2023 | 8218 |  | 75321.04 | 9697.24 | 88050.748 |  |  | 88050.748 |  |  | 1265.5932 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2769.7797 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3513.1525 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 669.4746 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  |  | 0 |  | 74919.1841 | [9 empty] | 12657.3739 |  |  |  | 28: 75321.04; 30: 1637; 34: 3000; 38: 3581; 38: 0; 38: 0; 42: 18460.264; 46: 15655.098; 50: 20036.328; 54: 16087.888; 54: 4653.61; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.31)
[26 empty] | 227.8068 | возврат НДС |  | 498.5603 | возврат НДС |  | 632.3675 | возврат НДС |  | 120.5054 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 62502.6 |  |  | 73753.068 | [6 empty] | 15482.8966 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 12364.7881 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 15656.0763 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 14411.3983 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 4185.5847 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 474.19 | [15 empty] | 30: 20026.6; 34: 9783; 38: 16843; 38: 13897; 38: 1953
[26 empty] | 2786.9214 | возврат НДС |  | 2225.6619 | возврат НДС |  | 2818.0937 | возврат НДС |  | 2594.0517 | возврат НДС |  | 753.4053 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 4600.44 |  |  | 4600.44 | [6 empty] | 1411.73 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1017.04 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1171.4 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 814.01 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 186.26 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 30: 1411.73; 34: 1017.04; 38: 1171.4; 38: 814.01; 38: 186.26
3.2.9 | районы Санкт-Петербурга | Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) | Улучшение качества теплоснабжения |  | ПИР | [8 empty] | 2019 | 2023 | 13375 |  | 218638.29 | 15782.5 | 255763.29 |  |  | 255763.29 |  |  | 1932.7881 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2086.178 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2474.6356 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2831.6525 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3329.5678 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 849.81 |  | 210284.2392 | [9 empty] | 35621.2708 |  |  |  | 28: 218638.29; 30: 2500; 34: 1900; 38: 2575; 38: 2900; 38: 3500; 42: 38388.576; 46: 39253.088; 50: 45110.138; 54: 44539.054; 54: 42833.698; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.62
[26 empty] | 347.9019 | возврат НДС |  | 375.512 | возврат НДС |  | 445.4344 | возврат НДС |  | 509.6975 | возврат НДС |  | 599.3222 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 192875 |  |  | 227592.5 | [6 empty] | 32896.1017 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 35716.178 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 40624.7373 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 39201.661 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 36802.4492 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 9007.97 | [15 empty] | 30: 42550; 34: 32600; 38: 41925; 38: 38700; 38: 37100
[26 empty] | 5921.2983 | возврат НДС |  | 6428.912 | возврат НДС |  | 7312.4527 | возврат НДС |  | 7056.299 | возврат НДС |  | 6624.4408 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 12388.29 |  |  | 12388.29 | [6 empty] | 2935.72 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2569.93 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2620.19 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2293.77 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1968.68 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 30: 2935.72; 34: 2569.93; 38: 2620.19; 38: 2293.77; 38: 1968.68
3.2.10 | Невский Московский Фрунзенский Адмиралтейский Центральный Василеостровский | Мероприятия по организации физической защиты объектов | защита по полному перечню критериев физической и антитеррористической защищенности | пр. Стачек д.114 ул. Дыбенко д.31 ул. Шкапина, д.14 ул. Черняховского, д. 36, лит. А Октябрьская наб., д.96, корп.4 Морская наб., д.41, лит. В ул. Кораблестроителей, д.31, корп.4, лит.А ул. Варшавская, д.9, корп.2 ул. Бассейная, д.73 ул. 6-я Советская, д.35 | ПИР | [8 empty] | 2019 | 2023 | 9105.9322 |  | 71525.4237 | 10745 | 84400 |  |  | 73415.5946 |  |  | 1723.1356 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3097.1356 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2203.8136 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 896.4153 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 967.4576 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 257.21 |  | 69912.4322 | [9 empty] | 12584.2378 |  |  |  | 28: 71525.4237; 30: 2228.8136; 34: 3241.5254; 38: 1911.0169; 38: 665.2542; 38: 1059.322; 57: данный вид работ не предусмотрен в схеме теплоснабжения
[26 empty] | 310.1644 | возврат НДС |  | 557.4844 | возврат НДС |  | 396.6864 | возврат НДС |  | 161.3547 | возврат НДС |  | 174.1424 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 62419.4915 |  |  | 73655 | [6 empty] | 16032.339 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 22167.6525 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 12438.6441 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 4404.3729 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 5981.4661 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1646.12 | [15 empty] | 30: 20737.2881; 34: 21843.2203; 38: 9911.0169; 38: 3148.3051; 38: 6779.661
[26 empty] | 2885.821 | возврат НДС |  | 3990.1775 | возврат НДС |  | 2238.9559 | возврат НДС |  | 792.7871 | возврат НДС |  | 1076.6639 | возврат НДС
3.2.11 |  | Мероприятия по развитию компьютерной информационной системы, информационных технологих и средств связи | обеспечение информационной защищенности критических технологических и бизнес-процессов |  | Прочие | [8 empty] | 2019 | 2023 | 567000 |  | 567000 | 669060 | 669060 |  |  | 568777.8066 |  |  | 157479.4492 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 117092.2881 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 103015.4068 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 94450.9576 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 85085.1949 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 11654.51 |  | 557123.2966 | [9 empty] | 100282.1934 |  |  |  | 28: 567000; 29: 108000; 30: 64000; 33: 61000; 34: 52000; 37: 56000; 38: 45000; 37: 52000; 38: 42000; 37: 39000; 38: 48000; 41: 108000; 42: 64000; 45: 61000; 46: 52000; 49: 56000; 50: 45000; 53: 52000; 54: 42000; 53: 39000; 54: 48000; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.47
[26 empty] | 28346.3008 | возврат НДС |  | 21076.6119 | возврат НДС |  | 18542.7732 | возврат НДС |  | 17001.1724 | возврат НДС |  | 15315.3351 | возврат НДС
3.2.12 | Кировский | Реконструкция производственно-бытового здания 1го ЭР по адресу: г. СПб, пр. Стачек, д. 114а, лит. В | Проводится в соответствии с РД 34.21.521-91 "Организация эксплуатации зданий и сооружений." МДС 13-14.2000 "Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений" и с целью приведения здания в состояние, соответствующее нормативным документам, снижения повреждаемости строительных конструкций и инженерных сетей здания и создания полноценных условий труда для персонала, обслуживающего тепловые сети города. | пр. Стачек, д. 114а, лит. В | ПИР | [8 empty] | 2019 | 2019 | 1500 |  | 107643.7369 | 1770 | 126836.6126 |  |  | 126836.6126 |  | 1681.5 | 75 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 18281.65 | [9 empty] | 1408.5 |  |  |  | 28: 14016.65; 46: 107643.7369; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.33)
[26 empty] | 13.5 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 97127.0869 |  |  | 114609.9626 | [5 empty] | 105464.9626 | 6615.5847 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1134.4153 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 30: 5000
[26 empty] | 1190.8053 | возврат НДС |  | 204.1947 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 9016.65 |  |  | 10456.65 | [6 empty] | 8145.38 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2311.27 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 8847.16; 34: 169.49
[32 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 38: 0; 38: 0; 38: 0; 42: 9.51
3.2.13 | Невский | Реконструкция систем вентиляции и отопления здания 6-го эксплуатационного района по адресу: г. СПб, ул. Дыбенко, д. 31 | Системы отопления и вентиляци морально устарели и физически изношенны. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...." необходима реконструкция СО и СВ. | ул. Дыбенко, д. 31 | ПИР | [8 empty] | 2019 | 2019 | 200 |  | 8733.45 | 236 | 10191.45 |  |  | 10191.45 |  |  | 154.6271 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 45.3729 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 9687.45 | [9 empty] | 504 |  |  |  | 28: 8733.45; 30: 200; 42: 8733.45; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[26 empty] | 27.8329 | возврат НДС |  | 8.1671 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 2600 |  |  | 3068 | [6 empty] | 2010.1017 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 589.8983 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 30: 2600
[26 empty] | 361.8183 | возврат НДС |  | 106.1817 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 5933.45 |  |  | 6887.45 | [6 empty] | 5362.91 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1524.54 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 5827.84; 34: 105.61
[32 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 38: 0; 38: 0; 38: 0
3.2.14 | Кировский | Реконструкция индивидуального теплового пункта, систем отопления и вентиляции здания 1-го эксплуатационного района по адресу: г. СПб, пр. Стачек, д. 114а, лит. А | Системы отопления и вентиляци морально устарели и физически изношенны. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...." необходима реконструкция СО и СВ. | пр. Стачек, д. 114а, лит. А | ПИР | [8 empty] | 2019 | 2019 | 537.2796 |  | 11184.9596 | 633.9899 | 13054.6699 |  |  | 13054.6699 |  | 220.9899 | 270.5932 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 79.4068 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 12239.68 | [9 empty] | 594 |  |  |  | 28: 10997.68; 30: 350; 46: 11184.9596; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.33)
[26 empty] | 48.7068 | возврат НДС |  | 14.2932 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 2950 |  |  | 3481 | [6 empty] | 2280.6949 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 669.3051 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 30: 2950
[26 empty] | 410.5251 | возврат НДС |  | 120.4749 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 7697.68 |  |  | 8939.68 | [6 empty] | 6959.4 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1980.28 | Амортизация, учтенная в тарифе | [26 empty] | 30: 7564.69; 34: 132.99
[32 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 38: 0; 38: 0; 38: 0
3.2.15 | Центральный | Реконструкция систем вентиляции и отопления административного здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36, лит. А | Системы отопления и вентиляци морально устарели и физически изношенны. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...." необходима реконструкция СО и СВ. | ул. Черняховского, д. 36, лит. А | ПИР | [8 empty] | 2020 | 2020 | 450 |  | 14520.51 | 531 | 16968.51 |  |  | 16968.51 | [5 empty] | 359.7542 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 90.2458 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 |  | 15996.51 | [9 empty] | 972 |  |  |  | 28: 14520.51; 34: 450; 50: 14520.51; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.81
[29 empty] | 64.7558 | возврат НДС |  | 16.2442 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 4950 |  |  | 5841 | [9 empty] | 3957.3136 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 992.6864 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 34: 4950
[29 empty] | 712.3164 | возврат НДС |  | 178.6836 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 9120.51 |  |  | 10596.51 | [9 empty] | 8517.07 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2079.44 | Амортизация, учтенная в тарифе | [23 empty] | 34: 8981.53; 38: 138.98
[41 empty] | 0 | [15 empty] | 30: 0; 38: 0; 38: 0
3.2.16 | Центральный | Реконструкция индивидуального теплового пункта, систем отопления и вентиляции здания по адресу: г. СПб, ул. 6-я Советская д.35 | Системы отопления и вентиляци морально устарели и физически изношенны. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...." необходима реконструкция СО и СВ. | ул. 6-я Советская д.35 | ПИР | [8 empty] | 2020 | 2020 | 400 |  | 10676.85 | 472 | 12476.85 |  |  | 12476.85 | [5 empty] | 319.7797 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 80.2203 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 |  | 11738.85 | [9 empty] | 738 |  |  |  | 28: 10676.85; 34: 400; 50: 10676.85; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[29 empty] | 57.5603 | возврат НДС |  | 14.4397 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 3700 |  |  | 4366 | [9 empty] | 2957.9915 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 742.0085 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 34: 3700
[29 empty] | 532.4385 | возврат НДС |  | 133.5615 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 6576.85 |  |  | 7638.85 | [9 empty] | 6140.48 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 1498.37 | Амортизация, учтенная в тарифе | [23 empty] | 34: 6474.66; 38: 102.19
[41 empty] | 0 | [15 empty] | 30: 0; 38: 0; 38: 0
3.2.17 | Кировский | Реконструкция помещений оперативного персонала здания 1-го эксплуатационного района по адресу: г. СПб, пр. Стачек, д. 114а, лит. А | Проводится в соответствии с РД 34.21.521-91 "Организация эксплуатации зданий и сооружений." МДС 13-14.2000 "Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений" и с целью приведения здания в состояние, соответствующее нормативным документам, снижения повреждаемости строительных конструкций и инженерных сетей здания и создания полноценных условий труда для персонала, обслуживающего тепловые сети города. | пр. Стачек, д. 114а, лит. А | ПИР | [8 empty] | 2020 | 2020 | 350 |  | 4484.28 | 413 | 5240.28 |  |  | 5240.28 | [5 empty] | 279.8136 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 70.1864 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 |  | 4484.28 | [9 empty] | 756 |  |  |  | 28: 4484.28; 34: 350; 46: 4484.28; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.33)
[29 empty] | 50.3664 | возврат НДС |  | 12.6336 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 3850 |  |  | 4543 | [9 empty] | 3077.9068 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 772.0932 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 34: 3850
[29 empty] | 554.0232 | возврат НДС |  | 138.9768 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 284.28 |  |  | 284.28 | [9 empty] | 241.36 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 42.92 | Амортизация, учтенная в тарифе | [23 empty] | 30: 0; 34: 241.36; 38: 42.92; 38: 0; 38: 0
3.2.18 | Фрунзенский | Устройство вентилируемых фасадов здания СОЦТП по адресу: г. СПб, ул. Купчинская, д. 12 | Системы отопления и вентиляци морально устарели и физически изношенны. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...." необходима реконструкция СО и СВ. | ул. Купчинская, д. 12 | ПИР | [8 empty] | 2020 | 2020 | 600 |  | 5018.12 | 708 | 5864.12 |  |  | 5864.12 | [5 empty] | 479.678 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 120.322 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 |  | 5018.12 | [9 empty] | 846 |  |  |  | 28: 5018.12; 34: 600; 46: 5018.12; 57: Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке.
[29 empty] | 86.342 | возврат НДС |  | 21.658 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 4100 |  |  | 4838 | [9 empty] | 3277.7712 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 822.2288 | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 34: 4100
[29 empty] | 589.9988 | возврат НДС |  | 148.0012 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 318.12 |  |  | 318.12 | [9 empty] | 270.09 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 48.03 | Амортизация, учтенная в тарифе | [23 empty] | 30: 0; 34: 270.09; 38: 48.03; 38: 0; 38: 0
3.2.19 | Центральный | Устройство вентилируемых фасадов административного здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36, лит. А | Системы отопления и вентиляци морально устарели и физически изношенны. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...." необходима реконструкция СО и СВ. | ул. Черняховского, д. 36, лит. А | ПИР | [8 empty] | 2021 | 2021 | 890 |  | 22663.74 | 1050.2 | 26513.94 |  |  | 26513.94 | [8 empty] | 723.6102 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 166.3898 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 0 |  | 22663.74 | [9 empty] | 3850.2 |  |  |  | 28: 22663.74; 38: 890; 50: 22663.74; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.81
[32 empty] | 130.2498 | возврат НДС |  | 29.9502 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 20500 |  |  | 24190 | [12 empty] | 16667.4746 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3832.5254 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 38: 20500
[32 empty] | 3000.1454 | возврат НДС |  | 689.8546 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 1273.74 |  |  | 1273.74 | [12 empty] | 1089.99 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 183.75 | Амортизация, учтенная в тарифе | [20 empty] | 30: 0; 34: 0; 38: 1089.99; 38: 183.75; 38: 0
3.2.20 | Кировский | Реконструкция здания насосно-перекачивающей станции "Дачное" по адресу: г. СПб, пр. Стачек, д. 114а, лит. А, в части замены оконных блоков | Проводится в соответствии с РД 34.21.521-91 "Организация эксплуатации зданий и сооружений." МДС 13-14.2000 "Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений" и с целью приведения здания в состояние, соответствующее нормативным документам, снижения повреждаемости строительных конструкций и инженерных сетей здания и создания полноценных условий труда для персонала, обслуживающего тепловые сети города. | пр. Стачек, д. 114а, лит. А | ПИР | [8 empty] | 2021 | 2021 | 400 |  | 13244.35 | 472 | 15494.35 |  |  | 15494.35 | [8 empty] | 325.2203 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 74.7797 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 0 |  | 13244.35 | [9 empty] | 2250 |  |  |  | 28: 13244.35; 38: 400; 50: 13244.35; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.29
[32 empty] | 58.5397 | возврат НДС |  | 13.4603 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 12100 |  |  | 14278 | [12 empty] | 9837.8729 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2262.1271 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 38: 12100
[32 empty] | 1770.8171 | возврат НДС |  | 407.1829 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 744.35 |  |  | 744.35 | [12 empty] | 636.97 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 107.38 | Амортизация, учтенная в тарифе | [20 empty] | 30: 0; 34: 0; 38: 636.97; 38: 107.38; 38: 0
3.2.21 | Московский | Реконструкция административного здания 3-го эксплуатационного района и помещения насосно-перекачивающей станции по адресу: г. СПб, ул. Бассейная, д. 73, корп. 2 | Проводится в соответствии с РД 34.21.521-91 "Организация эксплуатации зданий и сооружений." МДС 13-14.2000 "Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений" и с целью приведения здания в состояние, соответствующее нормативным документам, снижения повреждаемости строительных конструкций и инженерных сетей здания и создания полноценных условий труда для персонала, обслуживающего тепловые сети города. | ул. Бассейная, д. 73, корп. 2 | ПИР | [8 empty] | 2022 | 2022 | 2500 |  | 37088.36 | 2950 | 43424.36 |  |  | 43424.36 | [11 empty] | 2026.0763 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 473.9237 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 |  | 37088.36 | [9 empty] | 6336 |  |  |  | 28: 37088.36; 38: 2500; 54: 37088.36; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.82)
[35 empty] | 364.6937 | возврат НДС |  | 85.3063 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 32700 |  |  | 38586 | [15 empty] | 26501.0932 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 6198.9068 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | [15 empty] | 38: 32700
[35 empty] | 4770.1968 | возврат НДС |  | 1115.8032 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 1888.36 |  |  | 1888.36 | [15 empty] | 1617.42 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 270.94 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 30: 0; 34: 0; 38: 0; 38: 1617.42; 38: 270.94
3.2.22 | Московский | Устройство вентилируемых фасадов здания 3-го эксплуатационного района по адресу: г. СПб, ул. Бассейная, д. 73, корп. 2 | Системы отопления и вентиляци морально устарели и физически изношенны. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...." необходима реконструкция СО и СВ. | ул. Бассейная, д. 73, корп. 2 | ПИР | [8 empty] | 2023 | 2023 | 750 |  | 20812.06 | 885 | 24412.06 |  |  | 24412.06 | [14 empty] | 595.678 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 182.1 |  | 16696.7719 | [9 empty] | 2859.2481 |  |  |  | 28: 20812.06; 38: 750; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.82
[38 empty] | 107.222 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 19250 |  |  | 22715 | [18 empty] | 15289.0339 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 4673.94 | [15 empty] | 38: 19250
[38 empty] | 2752.0261 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 812.06 |  |  | 812.06 | [18 empty] | 812.06 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 30: 0; 34: 0; 38: 0; 38: 0; 38: 812.06
3.2.23 | Московский | Реконструкция здания производственного комплекса по адресу: г. СПб, ул. Варшавская, д. 9, корп. 2, лит. Б | Проводится в соответствии с РД 34.21.521-91 "Организация эксплуатации зданий и сооружений." МДС 13-14.2000 "Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений" и с целью приведения здания в состояние, соответствующее нормативным документам, снижения повреждаемости строительных конструкций и инженерных сетей здания и создания полноценных условий труда для персонала, обслуживающего тепловые сети города. | ул. Варшавская, д. 9, корп. 2, лит. Б | ПИР | [8 empty] | 2023 | 2023 | 650 |  | 17326.04 | 767 | 20323.04 |  |  | 20323.04 | [14 empty] | 516.2542 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 157.82 |  | 13900.0569 | [9 empty] | 2380.3231 |  |  |  | 28: 17326.04; 38: 650; 57: данный вид работ не предусмотрен в схеме теплоснабжения
[38 empty] | 92.9258 | возврат НДС
[5 empty] | СМР | [10 empty] | 16000 |  |  | 18880 | [18 empty] | 12707.7627 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3884.84 | [15 empty] | 38: 16000
[38 empty] | 2287.3973 | возврат НДС
[5 empty] | Прочие | [10 empty] | 676.04 |  |  | 676.04 | [18 empty] | 676.04 | Амортизация, учтенная в тарифе | [17 empty] | 30: 0; 34: 0; 38: 0; 38: 0; 38: 676.04
3.2.24 |  | Оборудование не требующее монтажа | Повышение надежности, увеличение проихводственных мощностей |  | Прочие | [8 empty] | 2019 | 2023 | 691247 |  | 691247 | 815671.46 | 815671.46 |  |  | 815671.46 |  |  | 110183.0085 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 155367.339 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 138322.339 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 134102.0508 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 127029.8559 | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 30966.04 |  | 665004.5932 | [9 empty] | 119700.8268 |  |  |  | 28: 691127; 30: 142518; 34: 153895; 38: 132169; 38: 135009; 38: 127536; 42: 142518; 46: 153895; 50: 132169; 54: 135009; 54: 127536; 57: Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.60
[26 empty] | 19832.9415 | возврат НДС |  | 27966.121 | возврат НДС |  | 24898.021 | возврат НДС |  | 24138.3692 | возврат НДС |  | 22865.3741 | возврат НДС
3.2.25 |  | Погашение кредиторской задолженности 2018 года по реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [20 empty] | 101577.2528 |  |  | 101577.2528 | Амортизация, учтенная в тарифе | [15 empty] | 101577.2528 | [9 empty] | 18283.9055 |  |  |  | 57: данный вид работ не предусмотрен в схеме теплоснабжения
[26 empty] | 18283.9055 | возврат НДС
3.2.26 |  | Ввод в эксплуатацию объектов по реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 2018 года | [40 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 42: 81230; 57: данный вид работ не предусмотрен в схеме теплоснабжения
Всего по группе 3 | [6 empty] | 546981.2 |  |  |  | 535243.22 |  |  |  |  | 59985558.5514 | 0 | 59983348.9514 | 70592111.2035 | 70592111.2035 |  |  | 70777361.3953 | 0 | 1229483.3618 | 12212450.0624 |  |  | 11996154.7599 |  |  | 12350784.1571 |  |  | 14787099.967 |  |  | 14287329.0003 |  |  | 4043610.5913 | 0 | 14089958.4894 |  | 455186.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327401.9655 | 0 | 48761271.3117 |  | 58687424.7961 | 108000 | 10298379.1017 | 79354.62 |  | 61000 | 10011139.0507 | 90612 |  | 56000 | 11666514.9762 | 104813 |  | 52000 | 13364670.4333 | 110487.6 |  | 39000 | 13030721.2342 | 100683 |  | 108000 | 2552497.4067 |  |  | 61000 | 9315679.7798 |  |  | 56000 | 10640769.4293 |  |  | 52000 | 9738811.0089 |  |  | 39000 | 15947963.2919
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5
ИТОГО по программе | [6 empty] | 554558.2 |  |  |  | 567643.22 |  |  |  |  | 62901381.0518 |  | 62899171.4518 | 74032781.7539 | 74032781.7539 |  |  | 77561184.2636 |  | 1337020.7481 | 13224999.9219 |  |  | 13053552.4922 |  |  | 13418301.1341 |  |  | 15478587.4445 |  |  | 14680181.9203 |  |  | 4079009.8938 |  | 14089958.4894 | 0 | 4676991.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327401.9655 | 0 | 48761271.3117 |  | 62197118.8609 | 108000 | 11168570.845 | 89791.62 |  | 61000 | 10930786.165 | 100249.001 |  | 56000 | 12551451.6834 | 112384.999 |  | 52000 | 13903794.1833 | 114023.6 |  | 39000 | 13326515.9842 | 101901 |  | 108000 | 2552497.4067 |  |  | 61000 | 9315679.7798 |  |  | 56000 | 10640769.4293 |  |  | 52000 | 9738811.0089 |  |  | 39000 | 15947963.2919
за счет амортизации
за счет платы за подключение
за счет прочих собственных средств
| Генеральный директор | [55 empty] | 54: И. М. Стренадко
М.П.
N п/п | Источники финансирования
1 | 2
1.1. | Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | [21 empty] | 14089958.4894 |  | 0 | 2621985.8403 |  |  | 2716991.9308 |  |  | 2816989.7487 |  |  | 2916994.6292 |  |  | 3016996.3405
1.2.2. | Неиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов деятельности)
1.2.3. | Прочая амортизация (в т.ч. амортизация от нерегулируемых видов деятельности)
1.3. | Плата за подключение | [21 empty] | 4676991.1464 |  |  | 1012549.8595 |  |  | 1057397.7324 |  |  | 1522703.157 |  |  | 691487.4775 |  |  | 392852.92
1.4. | Средства на реализацию Программы энергосбережения, учтенные в тарифе (по целевой статье)
1.5.1. | Прочие средства от регулируемых видов деятельности (расходы на сырье и материалы, ремонт подрядным способом, расходы на оплату труда)
1.5.2. | Прочие средства от нерегулируемых видов деятельности
1.6. | возврат НДС | [21 empty] | 2327401.9655 |  |  | 431329.284 |  |  | 451813.0465 |  |  | 464862.5656 |  |  | 482331.8734 |  |  | 497065.1959
2.1. | кредиты
2.2. | займы организаций
2.3. | Средства бюджета Санкт-Петербурга
2.4. | Прочие привлеченные средства | [21 empty] | 48761271.3117 |  |  | 9159134.9381 |  |  | 8827349.7826 |  |  | 8613745.6628 |  |  | 11387773.4644 |  |  | 10773267.4639

## НПС (hidden)
Реконструкция НПС
№ п/п | Наименование объекта | Общая стоимость работ тыс.руб. (без НДС) | [17 empty] | Примечание
|  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год
|  | ПИР | СМР | Всего | ПИР | СМР | Всего | ПИР | СМР | Прочее | Всего | ПИР | СМР | Прочее | Всего | ПИР | СМР | Прочее | Всего
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 |  | 8 | 5 | 6 |  | 8 | 5 | 6 |  | 8
| Реконструкция НПС | 4500 | 62700 | 67200 | 1050 | 69000 | 70050 | 6500 | 28000 | 37400 | 71900 | 0 | 57000 | 16100 | 73100 | 0 | 83000 | 0 | 83000
1. | НПС "Пороховская" |  | 2000 | 2000 | 50 | 1000 | 1050 | 5000 |  | 37400 | 42400 |  | 17000 | 16100 | 33100 |  |  |  | 0
1.1. | Замена РК4 Ду600 на клапан типа ОРГРЭС |  | 2000 | 2000 | [15 empty] | Повышение надежности эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя, обеспечение электробезопасности и пожаробезопасности.
1.2. | Реконструкция в части замены ТОЦ |  |  |  | 50 | 1000 | 1050 | [12 empty] | Обеспечение надежности, электробезопасности, пожаробезопасности, энергоэффективности.
1.3. | Реконструкция СЧР с заменой ПЧ №2,3,4,5 | [6 empty] | 5000 |  | 37400 | 42400 |  | 17000 |  | 17000 |  |  |  |  | Повышение надежности эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя.
1.4. | Реконструкция СЧР с заменой ПЧ № 7,8 | [12 empty] | 16100 | 16100 |  |  |  |  | Повышение надежности эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя, обеспечение электробезопасности и пожаробезопасности.
2. | НПС "Московская" | 3000 | 25000 | 28000 |  | 40000 | 40000 | [9 empty] | 63000 |  | 63000
2.1. | Реконструкция РУ-0,4 кВ |  | 25000 | 25000 | [15 empty] | Обеспечение надежности, электробезопасности, пожаробезопасности, энергоэффективности.
2.2. | Реконструкция РП 10/6кВ | 3000 |  | 3000 |  | 40000 | 40000
2.3. | Замена задвижек на шаровые краны, регулирующих клапанов, реконструкция сборок РТЗО (первый этап) | [15 empty] | 63000 |  | 63000 | Повышение надежности, безопасности и эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя.
3. | НПС "Дачное" | 1500 | 17700 | 19200 |  | 28000 | 28000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000
3.1. | Замена сетевых насосов №№ 1,2,3,4,5,8 | 1000 |  | 1000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Повышение надежности, безопасности, эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя.
3.2. | Замена обратных клапанов | 500 |  | 500 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 20000 |  | 20000 | Повышение надежности, безопасности, эффективности работы тепломеханического оборудования.
3.3. | Выполнение мероприятий по вводу в эксплуатацию 3-го источника электроснабжения НПС |  | 1000 | 1000 | [15 empty] | Обеспечение надежности электроснабжения НПС
3.4. | Организация регистрации параметров качества электроэнергии, электроснабжения НПС "Дачное" (3-й ввод) |  | 500 | 500 | [15 empty] | Обеспечение эффективности учета электроэнергии.
3.5. | Реконструкция СЧР с заменой ПЧ №5,6 |  | 16200 | 16200 | [15 empty] | Повышение надежности теплоснабжения потребителей, обеспечение электробезопасности, пожаробезопасности оборудования.
3.6. | Реконструкция СЧР с заменой ПЧ №3 |  |  |  |  | 8000 | 8000 | [12 empty] | Обеспечение надежности теплоснабжения, электробезопасности и пожаробезопасности, оборудования.
3.7. | Реконструкция СЧР с заменой ПЧ №4 | [7 empty] | 8000 |  | 8000 | [8 empty] | Повышение надежности эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя.
4. | НПС "Шкапина" |  | 18000 | 18000 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 20000 |  | 20000
4.1. | НПС "Шкапина" Реконструкция РП 6кВ |  | 10000 | 10000 | [15 empty] | Обеспечение надежности, электробезопасности, пожаробезопасности, энергоэффективности.
4.2. | Реализация рабочего проекта по модернизации оборотной системы охлаждения подшипников СН НПС |  | 8000 | 8000 | [15 empty] | Повышение надежности эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя.
4.3. | Замена сетевых насосов на обратной магистрали №№ 6,7,8,9 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | Повышение надежности эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя.
54. | НПС "ПТО" | [6 empty] | 1500 |  |  | 1500
5.1. | Замена задвижек на шаровые краны. Замена обратных и регулирующих клапанов | [6 empty] | 1500 |  |  | 1500 | [8 empty] | Повышение надежности эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя.